## Capa
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2024
PPP LOTE ALTO TIETÊ
ANEXO VIII.A – CRONOGRAMA FÍSICO-EXECUTIVO E PLANO DE INVESTIMENTOS (Planilha)

## ANEXO VIII_A
Capex Total |  | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 14304572589.0362 | 556321553.0187 | 1283474596.2356 | 2504241431.7398 | 3079439383.8682 | 2701906613.5055 | 2055379629.5486 | 1170849613.276 | 273782658.0599 | 5552363.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18201150.2576 | 241016494.8574 | 119426013.091 | 52140100.6885 | 80530773.9687 | 42625309.8713 | 12626355.1362 | 31687068.6035 | 73936493.4081 | 1434986.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Estações - Obras Civis, Rede Aérea, Via Permanente e Sistemas | 3217983504.9442 | 92390851.8496 | 87560227.202 | 211475128.3046 | 555218644.8499 | 545988153.1171 | 946230411.3419 | 303939924.1533 | 0 | 5552363.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18201150.2576 | 142643111.2109 | 119426013.091 | 52140100.6885 | 80530773.9687 | 42625309.8713 | 12626355.1362 | 0 | 0 | 1434986.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Obras em Estações Linha 11 | 1575915384.5579 | 71042929.267 | 72272661.7909 | 152798584.1787 | 345763610.9878 | 340677449.2057 | 275006019.2693 | 63373762.1627 | 0 | 5552363.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122491398.1585 | 116792130.7263 | 5193048.4371 | 4951426.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Estação Bom Retiro | 282446636.8899 | 0 | 0 | 0 | 22577774.3136 | 77351626.8361 | 132851722.7943 | 37701336.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 22577774.3136 | 0 | 0 | 0 | 22577774.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 94826652.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94826652.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 33114068.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33114068.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Rede Aérea | 43099921.9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30169945.3708 | 12929976.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | Via Permanente | 67402402.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47181681.4653 | 20220720.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | Telecom e Sistemas | 21425817.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4874373.4618 | 4587267.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Estação Lajeado | 161468375.0014 | 0 | 0 | 0 | 14376244.1949 | 30940650.7345 | 78514877.9667 | 25672425.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Trabalhos Iniciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 14376244.1949 | 0 | 0 | 0 | 14376244.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 60380225.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60380225.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 21085158.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21085158.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Rede Aérea | 17239968.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12067978.1483 | 5171990.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | Via Permanente | 26960960.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18872672.5861 | 8088288.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | Telecom e Sistemas | 21425817.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4874373.4618 | 4587267.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Estação Brás | 61661768.2222 | 4135751.4291 | 0 | 10830059.8136 | 19314453.2132 | 15417327.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Trabalhos Iniciais | 4135751.4291 | 4135751.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Obra Civil | 36100199.3786 | 0 | 0 | 10830059.8136 | 14440079.7514 | 10830059.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Telecom e Sistemas | 21425817.4145 | 0 | 0 | 0 | 4874373.4618 | 4587267.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Estação Guaianases | 49804209.1949 | 616573.9248 | 0 | 0 | 15979100.604 | 15691994.6507 | 0 | 0 | 0 | 5552363.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Trabalhos Iniciais | 616573.9248 | 616573.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Obra Civil | 27761817.8556 | 0 | 0 | 0 | 11104727.1423 | 11104727.1423 | 0 | 0 | 0 | 5552363.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | Telecom e Sistemas | 21425817.4145 | 0 | 0 | 0 | 4874373.4618 | 4587267.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Estação Braz Cubas | 96248689.879 | 26152385.058 | 0 | 7300573.111 | 35536780.5279 | 15294774.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | Trabalhos Iniciais | 26152385.058 | 26152385.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.2 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 7300573.111 | 0 | 0 | 7300573.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 30662407.0661 | 0 | 0 | 0 | 30662407.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 10707507.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10707507.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.3 | Telecom e Sistemas | 21425817.4145 | 0 | 0 | 0 | 4874373.4618 | 4587267.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Estação Jundiapeba | 133132298.7588 | 0 | 0 | 0 | 10125832.7586 | 47402871.0477 | 63639418.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 | Trabalhos Iniciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.2 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 10125832.7586 | 0 | 0 | 0 | 10125832.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 42528497.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42528497.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 14851221.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14851221.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.3 | Rede Aérea | 17239968.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17239968.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.4 | Via Permanente | 26960960.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26960960.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.5 | Telecom e Sistemas | 21425817.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4874373.4618 | 4587267.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Estação Mogi das Cruzes | 141374738.8323 | 0 | 0 | 13788685.2449 | 62786851.4905 | 52835025.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1 | Trabalhos Iniciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7.2 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 13788685.2449 | 0 | 0 | 13788685.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 57912478.0287 | 0 | 0 | 0 | 57912478.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 20223405.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20223405.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7.3 | Rede Aérea | 17239968.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17239968.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7.4 | Via Permanente | 10784384.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10784384.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7.5 | Telecom e Sistemas | 21425817.4145 | 0 | 0 | 0 | 4874373.4618 | 4587267.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Estação Estudantes | 153698079.2514 | 0 | 0 | 13873713.7768 | 63143971.3242 | 64716217.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.1 | Trabalhos Iniciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.2 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 13873713.7768 | 0 | 0 | 13873713.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 58269597.8624 | 0 | 0 | 0 | 58269597.8624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 20348113.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20348113.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.3 | Rede Aérea | 15515971.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15515971.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.4 | Via Permanente | 24264864.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24264864.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.5 | Telecom e Sistemas | 21425817.4145 | 0 | 0 | 0 | 4874373.4618 | 4587267.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Estação Palmeiras-Barra Funda | 27181505.1642 | 2244218.0259 | 6630108.3237 | 6343002.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9.1 | Trabalhos Iniciais | 2244218.0259 | 2244218.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9.2 | Obra Civil | 3511469.7238 | 0 | 1755734.8619 | 1755734.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9.3 | Telecom e Sistemas | 21425817.4145 | 0 | 4874373.4618 | 4587267.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Estação Luz | 29802794.5802 | 168942.361 | 8978390.8641 | 8691284.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10.1 | Trabalhos Iniciais | 168942.361 | 168942.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10.2 | Obra Civil | 8208034.8047 | 0 | 4104017.4023 | 4104017.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10.3 | Telecom e Sistemas | 21425817.4145 | 0 | 4874373.4618 | 4587267.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Estação Tatuapé | 32497275.677 | 2224864.3556 | 9297670.4152 | 9010564.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11.1 | Trabalhos Iniciais | 2224864.3556 | 2224864.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11.2 | Obra Civil | 8846593.9069 | 0 | 4423296.9534 | 4423296.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11.3 | Telecom e Sistemas | 21425817.4145 | 0 | 4874373.4618 | 4587267.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Estação Corinthians-Itaquera | 25948382.8868 | 1032558.8936 | 6619376.7512 | 6332270.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12.1 | Trabalhos Iniciais | 1032558.8936 | 1032558.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12.2 | Obra Civil | 3490006.5787 | 0 | 1745003.2894 | 1745003.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12.3 | Telecom e Sistemas | 21425817.4145 | 0 | 4874373.4618 | 4587267.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Estação Dom Bosco | 33983962.1862 | 3024409.5222 | 9641241.0866 | 9354135.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13.1 | Trabalhos Iniciais | 3024409.5222 | 3024409.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13.2 | Obra Civil | 9533735.2495 | 0 | 4766867.6248 | 4766867.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13.3 | Telecom e Sistemas | 21425817.4145 | 0 | 4874373.4618 | 4587267.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Estação José Bonifácio | 27818779.7395 | 2585621.4445 | 6778043.9021 | 6490937.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14.1 | Trabalhos Iniciais | 2585621.4445 | 2585621.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14.2 | Obra Civil | 3807340.8805 | 0 | 1903670.4403 | 1903670.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14.3 | Telecom e Sistemas | 21425817.4145 | 0 | 4874373.4618 | 4587267.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Estação Antônio Gianetti Neto | 50546854.9654 | 11871077.1262 | 0 | 13499353.6741 | 13212247.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15.1 | Trabalhos Iniciais | 11871077.1262 | 11871077.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15.2 | Obra Civil | 17249960.4247 | 0 | 0 | 8624980.2124 | 8624980.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15.3 | Telecom e Sistemas | 21425817.4145 | 0 | 0 | 4874373.4618 | 4587267.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16 | Estação Ferraz de Vasconcelos | 26255843.0088 | 2589172.7721 | 5994799.8729 | 5707693.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16.1 | Trabalhos Iniciais | 2589172.7721 | 2589172.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16.2 | Obra Civil | 2240852.8222 | 0 | 1120426.4111 | 1120426.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16.3 | Telecom e Sistemas | 21425817.4145 | 0 | 4874373.4618 | 4587267.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.17 | Estação Poá | 24562341.988 | 780449.8885 | 6052410.8043 | 5765304.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.17.1 | Trabalhos Iniciais | 780449.8885 | 780449.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.17.2 | Obra Civil | 2356074.685 | 0 | 1178037.3425 | 1178037.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.17.3 | Telecom e Sistemas | 21425817.4145 | 0 | 4874373.4618 | 4587267.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.18 | Estação Calmon Viana | 73438530.3774 | 13552267.2845 | 0 | 24104596.301 | 23817490.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.18.1 | Trabalhos Iniciais | 13552267.2845 | 13552267.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.18.2 | Obra Civil | 38460445.6785 | 0 | 0 | 19230222.8392 | 19230222.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.18.3 | Telecom e Sistemas | 21425817.4145 | 0 | 0 | 4874373.4618 | 4587267.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.19 | Estação Suzano | 26554200.2899 | 64637.1809 | 7406246.3091 | 7119140.3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.19.1 | Trabalhos Iniciais | 64637.1809 | 64637.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.19.2 | Obra Civil | 5063745.6946 | 0 | 2531872.8473 | 2531872.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.19.3 | Telecom e Sistemas | 21425817.4145 | 0 | 4874373.4618 | 4587267.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20 | Estação Penha | 21425817.4145 | 0 | 4874373.4618 | 4587267.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20.1 | Trabalhos Iniciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20.2.1 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20.3 | Telecom e Sistemas | 21425817.4145 | 0 | 4874373.4618 | 4587267.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124569.9079 | 5839606.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20. | Estação Cezar de Souza | 96064300.2501 | 0 | 0 | 0 | 64892864.4924 | 21026960.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5193048.4371 | 4951426.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20.1 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20.1.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 11684589.0096 | 0 | 0 | 0 | 11684589.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20.1.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 49075273.8405 | 0 | 0 | 0 | 49075273.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20.1.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 17137397.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17137397.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20.2 | Telecom e Sistemas | 18167040.1859 | 0 | 0 | 0 | 4133001.6423 | 3889563.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5193048.4371 | 4951426.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras em Estações Linha 12 | 519110146.9839 | 15401042.3786 | 15287565.4111 | 58676544.1258 | 159001163.5044 | 81524748.3168 | 29219606.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18201150.2576 | 17354288.9722 | 0 | 36402300.5152 | 62010303.3308 | 26031433.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Estação Itaquaquecetuba | 181732789.6312 | 0 | 0 | 15854245.4374 | 118031653.0301 | 30069171.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100575.1288 | 8677144.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Trabalhos Iniciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 15854245.4374 | 0 | 0 | 15854245.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 66587830.8371 | 0 | 0 | 0 | 66587830.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 23252893.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23252893.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | Rede Aérea | 17239968.7833 | 0 | 0 | 0 | 17239968.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4 | Via Permanente | 26960960.8373 | 0 | 0 | 0 | 26960960.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5.1.1 | Telecom e Sistemas | 31836890.4278 | 0 | 0 | 0 | 7242892.5723 | 6816278.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100575.1288 | 8677144.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Estação USP Leste | 37308880.4568 | 1911873.437 | 0 | 0 | 7242892.5723 | 10376394.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100575.1288 | 8677144.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Trabalhos Iniciais | 1911873.437 | 1911873.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Obra Civil | 3560116.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560116.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | Telecom e Sistemas | 31836890.4278 | 0 | 0 | 0 | 7242892.5723 | 6816278.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100575.1288 | 8677144.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Estação Comendador Ermelino | 35246771.5923 | 1174138.7086 | 0 | 0 | 7242892.5723 | 9052020.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100575.1288 | 8677144.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Trabalhos Iniciais | 1174138.7086 | 1174138.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Obra Civil | 2235742.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235742.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Telecom e Sistemas | 31836890.4278 | 0 | 0 | 0 | 7242892.5723 | 6816278.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100575.1288 | 8677144.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Estação São Miguel Paulista | 36152392.4108 | 833296.7016 | 0 | 0 | 7242892.5723 | 10298483.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100575.1288 | 8677144.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Trabalhos Iniciais | 833296.7016 | 833296.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Obra Civil | 3482205.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3482205.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.3 | Telecom e Sistemas | 31836890.4278 | 0 | 0 | 0 | 7242892.5723 | 6816278.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100575.1288 | 8677144.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Estação Jardim Helena - Vila Mara | 35161151.8526 | 981266.8646 | 0 | 0 | 0 | 7242892.5723 | 9159272.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100575.1288 | 8677144.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.1 | Trabalhos Iniciais | 981266.8646 | 981266.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.2 | Obra Civil | 2342994.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342994.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.3 | Telecom e Sistemas | 31836890.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7242892.5723 | 6816278.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100575.1288 | 8677144.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Estação Itaim Paulista | 37114672.6885 | 1645723.3437 | 0 | 0 | 0 | 7242892.5723 | 10448337.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100575.1288 | 8677144.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.1 | Trabalhos Iniciais | 1645723.3437 | 1645723.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.2 | Obra Civil | 3632058.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3632058.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.3 | Telecom e Sistemas | 31836890.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7242892.5723 | 6816278.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100575.1288 | 8677144.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Estação Jardim Romano | 36244459.6927 | 1611850.7507 | 0 | 0 | 0 | 7242892.5723 | 9611996.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100575.1288 | 8677144.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7.1 | Trabalhos Iniciais | 1611850.7507 | 1611850.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7.2 | Obra Civil | 2795718.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795718.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7.3 | Telecom e Sistemas | 31836890.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7242892.5723 | 6816278.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100575.1288 | 8677144.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Estação Aracaré | 88312138.2312 | 0 | 8471287.1705 | 42822298.6884 | 19240832.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100575.1288 | 8677144.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.1 | Trabalhos Iniciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.2 | Obra Civil | 56475247.8033 | 0 | 8471287.1705 | 35579406.1161 | 12424554.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.3 | Telecom e Sistemas | 31836890.4278 | 0 | 0 | 7242892.5723 | 6816278.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100575.1288 | 8677144.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | Estação Manoel Feio | 31836890.4278 | 7242892.5723 | 6816278.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100575.1288 | 8677144.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9.1 | Trabalhos Iniciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9.2 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9.3 | Telecom e Sistemas | 31836890.4278 | 7242892.5723 | 6816278.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100575.1288 | 8677144.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Obras em Estações Linha 13 | 1122957973.4024 | 5946880.204 | 0 | 0 | 50453870.3576 | 123785955.5946 | 642004785.3594 | 240566161.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797424.0802 | 2633882.3648 | 10544751.7362 | 13569043.8353 | 16593876.413 | 12626355.1362 | 0 | 0 | 1434986.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Estação Engenheiro Goulart | 18932496.1304 | 2714213.8331 | 0 | 0 | 2797424.0802 | 2632652.7278 | 0 | 3921912.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3514917.2454 | 3351375.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | Trabalhos Iniciais | 2714213.8331 | 2714213.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | Obra Civil | 3921912.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921912.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3 | Telecom e Sistemas | 12296369.5834 | 0 | 0 | 0 | 2797424.0802 | 2632652.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3514917.2454 | 3351375.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Estação Guarulhos-CECAP | 18345613.6066 | 3019522.5065 | 0 | 0 | 2797424.0802 | 2632652.7278 | 0 | 3029721.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3514917.2454 | 3351375.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.1 | Trabalhos Iniciais | 3019522.5065 | 3019522.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.2 | Obra Civil | 3029721.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3029721.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3 | Telecom e Sistemas | 12296369.5834 | 0 | 0 | 0 | 2797424.0802 | 2632652.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3514917.2454 | 3351375.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Estação Aeroporto-Guarulhos | 16613079.0136 | 213143.8644 | 0 | 0 | 2797424.0802 | 2632652.7278 | 0 | 4103565.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3514917.2454 | 3351375.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.1 | Trabalhos Iniciais | 213143.8644 | 213143.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.2 | Obra Civil | 4103565.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4103565.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.3 | Telecom e Sistemas | 12296369.5834 | 0 | 0 | 0 | 2797424.0802 | 2632652.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3514917.2454 | 3351375.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Estação Jardim Eucaliptos | 189623158.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26706220.7777 | 114800961.0525 | 41648762.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310625.2208 | 3156588.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.1 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.1.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 26706220.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26706220.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.1.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 112166127.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112166127.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.1.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 39169123.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39169123.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.2 | Telecom e Sistemas | 11581686.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634833.786 | 2479639.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310625.2208 | 3156588.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Estação São João | 160666877.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22362778.5145 | 96558503.5468 | 35278381.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310625.2208 | 3156588.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5.1 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5.1.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 22362778.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22362778.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5.1.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 93923669.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93923669.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5.1.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 32798741.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32798741.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5.2 | Telecom e Sistemas | 11581686.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634833.786 | 2479639.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310625.2208 | 3156588.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Estação Presidente Dutra | 212199792.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30092715.7634 | 129024239.9924 | 46615622.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310625.2208 | 3156588.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.1 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.1.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 30092715.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30092715.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.1.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 126389406.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126389406.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.1.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 44135983.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44135983.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.2 | Telecom e Sistemas | 11581686.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634833.786 | 2479639.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310625.2208 | 3156588.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | Estação Bonsucesso | 220223057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31296205.5475 | 134078897.0855 | 48380740.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310625.2208 | 3156588.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7.1 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7.1.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 31296205.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31296205.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7.1.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 131444063.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131444063.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7.1.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 45901101.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45901101.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7.2 | Telecom e Sistemas | 11581686.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634833.786 | 2479639.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310625.2208 | 3156588.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | Estação Cangaíba | 274057529.8284 | 0 | 0 | 0 | 39264174.0367 | 2797424.0802 | 167542183.6822 | 57587455.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3514917.2454 | 3351375.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.1 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.1.1 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 39264174.0367 | 0 | 0 | 0 | 39264174.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.1.2 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 164909530.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164909530.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.1.3 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 57587455.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57587455.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.2 | Telecom e Sistemas | 12296369.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797424.0802 | 2632652.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3514917.2454 | 3351375.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.9 | Estação Gabriela Mistral | 12296369.5834 | 0 | 0 | 0 | 2797424.0802 | 2632652.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797424.0802 | 2633882.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434986.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.9.1 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.9.2 | Telecom e Sistemas | 12296369.5834 | 0 | 0 | 0 | 2797424.0802 | 2632652.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797424.0802 | 2633882.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434986.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sistemas | 4092044185.9016 | 55008823.9357 | 397372106.4109 | 803700162.1042 | 684239299.6174 | 849991714.5148 | 672911974.9142 | 458060246.0211 | 170759858.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Energia | 1289310167.3214 | 51442999.3395 | 181474542.5432 | 95463920.3599 | 242984982.0794 | 355142743.2769 | 219007227.9065 | 115139762.592 | 28653989.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Energia - Vias | 751819320.5718 | 0 | 0 | 15629033.7138 | 228979175.8931 | 178080065.3002 | 185337293.8487 | 115139762.592 | 28653989.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Trecho Luz - km 0+000 / Brás km 2+240 (extensão de 2.240 m de via dupla) | 17026163.7139 | 0 | 0 | 0 | 11918314.5997 | 5107849.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 11918314.5997 | 0 | 0 | 0 | 11918314.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.2 | Final da instalação / comissionamento | 4256540.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256540.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3 | Aceitação definitiva | 851308.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851308.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Trecho Engenheiro Gualberto - km 8+500 / Corinthians Itaquera - km 19+450 (extensão 10.950 m de via dupla) | 83230577.0836 | 0 | 0 | 0 | 58261403.9585 | 24969173.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 58261403.9585 | 0 | 0 | 0 | 58261403.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3.2 | Final da instalação / comissionamento | 20807644.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20807644.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3.3 | Aceitação definitiva | 4161528.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4161528.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.5 | Trecho Guaianazes km 24+800 / Suzano km 36+940 (Extensão de 12.140m em via dupla. Trilho TR 68 do km 25+000 ao km 33+800 - Extensão de 8.800m) | 33444250.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16387682.5746 | 7023292.532 | 8361062.5381 | 1672212.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.5.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 23410975.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16387682.5746 | 7023292.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.5.2 | Final da instalação / comissionamento | 8361062.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8361062.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.5.3 | Aceitação definitiva | 1672212.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672212.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.6 | Trecho Suzano km 36+940 / Estudantes km 50+770 (Extensão de 13.830m em via dupla) | 105121359.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51509465.9107 | 22075485.3903 | 26280339.7504 | 5256067.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.6.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 73584951.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51509465.9107 | 22075485.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.6.2 | Final da instalação / comissionamento | 26280339.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26280339.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.6.3 | Aceitação definitiva | 5256067.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5256067.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.7 | Trecho Brás - km 2+240/ SE Engenheiro Gualberto - km 8+500 (extensão de 6.260 m com 4 vias) - L11 | 95164093.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66614865.5306 | 23791023.4038 | 4758204.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.7.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 66614865.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66614865.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.7.2 | Final da instalação / comissionamento | 23791023.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23791023.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.7.3 | Aceitação definitiva | 4758204.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4758204.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.8 | Trecho Estudante - Cezar de Souza | 92022249.228 | 0 | 0 | 0 | 64415574.4596 | 27606674.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.8.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 64415574.4596 | 0 | 0 | 0 | 64415574.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.8.2 | Final da instalação / comissionamento | 23005562.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23005562.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.8.3 | Aceitação definitiva | 4601112.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601112.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.9 | Sebastião Gualberto - USP Leste | 66128403.7102 | 0 | 0 | 0 | 46289882.5972 | 19838521.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.9.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 46289882.5972 | 0 | 0 | 0 | 46289882.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.9.2 | Final da instalação / comissionamento | 16532100.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16532100.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.9.3 | Aceitação definitiva | 3306420.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306420.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.10 | USP Leste - Eng Manoel Feio | 121235406.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84864784.7615 | 30308851.7005 | 6061770.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.10.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 84864784.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84864784.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.10.2 | Final da instalação / comissionamento | 30308851.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30308851.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.10.3 | Aceitação definitiva | 6061770.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6061770.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.11 | USP Leste - Eng Manoel Feio - Calmon Viana | 60731717.8902 | 0 | 0 | 0 | 42512202.5232 | 18219515.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.11.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 42512202.5232 | 0 | 0 | 0 | 42512202.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.11.2 | Final da instalação / comissionamento | 15182929.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15182929.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.11.3 | Aceitação definitiva | 3036585.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036585.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.12 | Trecho Calmon Viana - Suzano - 3,95 km | 19035462.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13324823.7761 | 4758865.6343 | 951773.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.12.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 13324823.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13324823.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.12.2 | Final da instalação / comissionamento | 4758865.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4758865.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.12.3 | Aceitação definitiva | 951773.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951773.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.13 | Trecho Aeroporto de Guarulhos - Bonsucesso - 11 km | 36352445.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25446712.0724 | 10905733.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.13.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 25446712.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25446712.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.13.2 | Final da instalação / comissionamento | 9088111.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9088111.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.13.3 | Aceitação definitiva | 1817622.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817622.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.14 | Trecho Engenheiro Goulart - Gabriela Mistral - 5,5 km | 22327191.0197 | 0 | 0 | 15629033.7138 | 5581797.7549 | 1116359.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.14.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 15629033.7138 | 0 | 0 | 15629033.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.14.2 | Final da instalação / comissionamento | 5581797.7549 | 0 | 0 | 0 | 5581797.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.14.3 | Aceitação definitiva | 1116359.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116359.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Energia - Subestação de Energia | 537490846.7497 | 51442999.3395 | 181474542.5432 | 79834886.6461 | 14005806.1863 | 177062677.9767 | 33669934.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1.1 | SE Sebastião Gualberto | 77943938.3932 | 0 | 51442999.3395 | 26500939.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2.1 | SE Dom Bosco | 19664127.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9832063.9357 | 9832063.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.3.1 | SE Guaianases | 19664127.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9832063.9357 | 9832063.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.4.1 | SE Ermelino Matarazzo | 78920613.3494 | 0 | 52087604.8106 | 26833008.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.5.1 | SE Calmon Viana | 77943938.3932 | 0 | 51442999.3395 | 26500939.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.6.1 | SE São Miguel Paulista | 77943938.3932 | 51442999.3395 | 26500939.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.7.1 | SE São João (Primária/ Retificadora 4MW) | 77943938.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77943938.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.8.1 | SE Presidente Dutra (4MW) | 51442999.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51442999.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.9.1 | SE Braz Cubas | 28011612.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14005806.1863 | 14005806.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.10.1 | SE Engenheiro Manoel Feio | 28011612.3727 | 0 | 0 | 0 | 14005806.1863 | 14005806.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sinalização | 2566846990.0233 | 3565824.5962 | 50776643.8778 | 649264484.6051 | 441254317.5379 | 494848971.2378 | 453904747.0077 | 331126132.0012 | 142105869.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Trecho Barra Funda - km 4+452 (linha 7) / Luz - km 0+000 (extensão 4.452 m) | 72257325.646 | 0 | 50036931.6501 | 18667882.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3552511.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 49735155.9268 | 0 | 49735155.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Final da instalação / comissionamento | 17762555.6881 | 0 | 0 | 17762555.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Aceitação definitiva | 3552511.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3552511.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | CFTV | 1207102.8935 | 0 | 301775.7234 | 905327.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Trecho Luz - km 0+000 / Brás km 2+240 (extensão de 2.240 m de via dupla) | 36533191.0428 | 0 | 0 | 196162.8233 | 25318222.0597 | 9231379.1723 | 0 | 0 | 1787426.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 25023977.8248 | 0 | 0 | 0 | 25023977.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Final da instalação / comissionamento | 8937134.9374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8937134.9374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.3 | Aceitação definitiva | 1787426.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787426.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.4 | CFTV | 784651.2931 | 0 | 0 | 196162.8233 | 294244.2349 | 294244.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Trecho Engenheiro Gualberto - km 8+500 / Corinthians Itaquera - km 19+450 (extensão 10.950 m de via dupla) | 179073299.5026 | 428654.0935 | 0 | 972934.7609 | 123786436.5973 | 45147628.7327 | 0 | 0 | 8737645.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 122327034.456 | 0 | 0 | 0 | 122327034.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2.1 | Final da instalação / comissionamento | 43688226.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43688226.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3.1 | Aceitação definitiva | 8737645.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8737645.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4.1 | Vedação de Faixa | 428654.0935 | 428654.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5.1 | CFTV | 3891739.0434 | 0 | 0 | 972934.7609 | 1459402.1413 | 1459402.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Trecho Túnel 3 km 23+040 / Guaianazes km 24+800 -(Extensão de 1760m de via dupla) | 28613865.6887 | 0 | 0 | 131431.8285 | 19858844.6051 | 7219182.3364 | 0 | 0 | 1404406.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5.1.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 19661696.8623 | 0 | 0 | 0 | 19661696.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5.2.1 | Final da instalação / comissionamento | 7022034.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022034.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5.3.1 | Aceitação definitiva | 1404406.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404406.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5.4.1 | CFTV | 525727.3139 | 0 | 0 | 131431.8285 | 197147.7427 | 197147.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Trecho Guaianazes km 24+800 / Suzano km 36+940 (Extensão de 12.140m em via dupla. Trilho TR 68 do km 25+000 ao km 33+800 - Extensão de 8.800m) | 144944367.5661 | 2165480.524 | 0 | 0 | 584548.7921 | 69400487.8102 | 30077094.0856 | 35694721.7605 | 7022034.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 98308484.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68815939.0182 | 29492545.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.2 | Final da instalação / comissionamento | 35110172.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35110172.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.3 | Aceitação definitiva | 7022034.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022034.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.4 | Vedação de Faixa | 2165480.524 | 2165480.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.5 | CFTV | 2338195.1683 | 0 | 0 | 0 | 584548.7921 | 584548.7921 | 584548.7921 | 584548.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Trecho Suzano km 36+940 / Estudantes km 50+770 (Extensão de 13.830m em via dupla) | 225047746.4643 | 699616.7847 | 0 | 0 | 908203.7661 | 109058707.9276 | 47258419.8353 | 56087032.4199 | 11035765.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.1.1.2 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 154500720.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108150504.1615 | 46350216.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.2.1.2 | Final da instalação / comissionamento | 55178828.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55178828.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.3.1.2 | Aceitação definitiva | 11035765.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11035765.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.4.1.2 | Vedação de Faixa | 699616.7847 | 699616.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.5.1.2 | CFTV | 3632815.0642 | 0 | 0 | 0 | 908203.7661 | 908203.7661 | 908203.7661 | 908203.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Trecho Brás - km 2+240/ SE Engenheiro Gualberto - km 8+500 (extensão de 6.260 m com 4 vias) - L11 | 203449496.9494 | 0 | 0 | 0 | 910173.6049 | 910173.6049 | 140776335.3757 | 50862374.2373 | 9990440.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 139866161.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139866161.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.2 | Final da instalação / comissionamento | 49952200.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49952200.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.3 | Aceitação definitiva | 9990440.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9990440.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.4 | CFTV | 3640694.4197 | 0 | 0 | 0 | 910173.6049 | 910173.6049 | 910173.6049 | 910173.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Construção da Nova Linha Estudantes - Cezar de Souza - 4,26 km | 90748616.5243 | 0 | 0 | 3285830.6606 | 60238200.9064 | 23234792.5745 | 0 | 0 | 3989792.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8.1.1.2 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 55857093.3589 | 0 | 0 | 0 | 55857093.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8.2.1.2 | Final da instalação / comissionamento | 19948961.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19948961.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8.3.1.2 | Aceitação definitiva | 3989792.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989792.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8.4.1.2 | Vedação de Faixa | 9650269.6173 | 0 | 0 | 2895080.8852 | 3860107.8469 | 2895080.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8.5.1.2 | CFTV | 1302499.2515 | 0 | 0 | 390749.7754 | 520999.7006 | 390749.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Trecho SE Engenheiro Gualberto km 8+500 / USP Leste km 17+200 (Extensão de 8.700 m em via dupla) | 141371755.5706 | 94392.7408 | 562031.7744 | 584548.7921 | 97775891.2366 | 35412652.2807 | 0 | 0 | 6942238.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 97191342.4445 | 0 | 0 | 0 | 97191342.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9.2 | Final da instalação / comissionamento | 34711193.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34711193.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9.3 | Aceitação definitiva | 6942238.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6942238.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9.4 | Vedação de Faixa | 188785.4816 | 94392.7408 | 94392.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9.5 | CFTV | 2338195.1683 | 0 | 467639.0337 | 584548.7921 | 584548.7921 | 701458.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | Trecho USP Leste km 17+200 / Engenheiro Manoel Feio km 33+150 (Extensão de 15.950m de via dupla) | 259054777.9505 | 177680.4533 | 177680.4533 | 0 | 830132.6045 | 1037665.7557 | 179221793.5706 | 64882387.4121 | 12727437.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10.1.1.2 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 178184127.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178184127.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10.2.1.2 | Final da instalação / comissionamento | 63637188.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63637188.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10.3.1.2 | Aceitação definitiva | 12727437.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12727437.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10.4.1.2 | Vedação de Faixa | 355360.9065 | 177680.4533 | 177680.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10.5.1.2 | CFTV | 4150663.0226 | 0 | 0 | 0 | 830132.6045 | 1037665.7557 | 1037665.7557 | 1245198.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11 | Trecho Engenheiro Manoel Feio km 33+150 / Calmon Viana km 40+140 ( Extensão de 7.990 m de via dupla) | 129593035.7427 | 0 | 0 | 727744.9162 | 89987380.1037 | 32502222.4951 | 0 | 0 | 6375688.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 89259635.1875 | 0 | 0 | 0 | 89259635.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11.2 | Final da instalação / comissionamento | 31878441.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31878441.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11.3 | Aceitação definitiva | 6375688.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6375688.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11.4 | CFTV | 2079271.1891 | 0 | 0 | 727744.9162 | 727744.9162 | 623781.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12 | Construção da Nova Linha Calmon Viana - Suzano - 3,95 km | 71543270.3937 | 0 | 0 | 7184804.6331 | 521787.6361 | 44685674.6871 | 15959169.5311 | 0 | 3191833.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 44685674.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44685674.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12.2 | Final da instalação / comissionamento | 15959169.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15959169.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12.3 | Aceitação definitiva | 3191833.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191833.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12.4 | Vedação de Faixa | 6663016.997 | 0 | 0 | 6663016.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12.5 | CFTV | 1043575.2723 | 0 | 0 | 521787.6361 | 521787.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13 | Trecho Eng Goulart - Aeroporto-Guarulhos | 159591695.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111714186.7178 | 39897923.8278 | 0 | 7979584.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 111714186.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111714186.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13.2 | Final da instalação / comissionamento | 39897923.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39897923.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13.3 | Aceitação definitiva | 7979584.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7979584.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14 | Construção da Nova Linha Aeroporto de Guarulhos - Bonsucesso - 11 km | 182401580.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4708683.4311 | 714010.7817 | 123599616.1713 | 53379270.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14.1.1.2.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 122885605.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122885605.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14.2.0.2.1 | Final da instalação / comissionamento | 43887716.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43887716.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14.2.1.2.1 | Aceitação definitiva | 8777543.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8777543.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14.3.1.2.1 | Vedação de Faixa | 3994672.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994672.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14.4.1.2.1 | CFTV | 2856043.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714010.7817 | 714010.7817 | 714010.7817 | 714010.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15 | Construção da Nova Linha Engenheiro Goulart - Gabriela Mistral - 5,5 km | 81357270.8863 | 0 | 0 | 56247449.1666 | 20534495.6254 | 585533.7115 | 0 | 0 | 3989792.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 55857093.3589 | 0 | 0 | 55857093.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15.2 | Final da instalação / comissionamento | 19948961.9139 | 0 | 0 | 0 | 19948961.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15.3 | Aceitação definitiva | 3989792.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989792.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15.4 | CFTV | 1561423.2307 | 0 | 0 | 390355.8077 | 585533.7115 | 585533.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.17 | Equipamentos de Bordo para Trêns (inclui desmobilização e sobressalentes) | 513294267.3139 | 0 | 0 | 513294267.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.18 | Equipamentos de Bordo - MRS (inclui desmobilização e sobressalentes) | 14391428.0555 | 0 | 0 | 14391428.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.19 | Equipamentos de Bordo para Veículos Auxiliares (inclui sobressalentes) | 33579998.7962 | 0 | 0 | 33579998.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | CCO | 235887028.5569 | 0 | 165120919.9898 | 58971757.1392 | 0 | 0 | 0 | 11794351.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | CCO Linha 11 | 90856332.7156 | 0 | 63599432.9009 | 22714083.1789 | 0 | 0 | 0 | 4542816.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 63599432.9009 | 0 | 63599432.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.2 | Final da instalação / comissionamento | 22714083.1789 | 0 | 0 | 22714083.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.3 | Aceitação definitiva | 4542816.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4542816.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | CCO Linha 12 | 73032675.0019 | 0 | 51122872.5013 | 18258168.7505 | 0 | 0 | 0 | 3651633.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 51122872.5013 | 0 | 51122872.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.2 | Final da instalação / comissionamento | 18258168.7505 | 0 | 0 | 18258168.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.3 | Aceitação definitiva | 3651633.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3651633.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | CCO Linha 13 | 71998020.8393 | 0 | 50398614.5875 | 17999505.2098 | 0 | 0 | 0 | 3599901.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 50398614.5875 | 0 | 50398614.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2 | Final da instalação / comissionamento | 17999505.2098 | 0 | 0 | 17999505.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3 | Aceitação definitiva | 3599901.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3599901.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pátios | 996997789.7016 | 75580544.1978 | 124640999.5693 | 171932162.5471 | 137108660.4696 | 224313869.0275 | 107149704.1974 | 107149704.1974 | 49122145.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Complexo Luz | 227212806.255 | 22721280.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102245762.8147 | 102245762.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Obra Civil | 163989057.3567 | 16398905.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73795075.8105 | 73795075.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Rede Aérea | 23189226.1631 | 2318922.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10435151.7734 | 10435151.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Via Permanente | 39114224.1928 | 3911422.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17601400.8868 | 17601400.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | CFTV | 920298.5424 | 92029.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414134.3441 | 414134.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Lavador Braz Cubas | 92511935.0992 | 46255967.5496 | 46255967.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Obra Civil | 70230238.3735 | 35115119.1868 | 35115119.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Rede Aérea | 7950671.9259 | 3975335.963 | 3975335.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Via Permanente | 13410726.2574 | 6705363.1287 | 6705363.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | CFTV | 920298.5424 | 460149.2712 | 460149.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Abrigo Engenheiro São Paulo | 232135592.2212 | 460149.2712 | 0 | 0 | 115607646.8394 | 116067796.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Obra Civil | 154042463.8598 | 0 | 0 | 0 | 77021231.9299 | 77021231.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Rede Aérea | 28723581.0231 | 0 | 0 | 0 | 14361790.5116 | 14361790.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Via Permanente | 48449248.7959 | 0 | 0 | 0 | 24224624.3979 | 24224624.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | CFTV | 920298.5424 | 460149.2712 | 0 | 0 | 0 | 460149.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Base Calmon Viana | 107357431.0657 | 0 | 53678715.5329 | 53678715.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Obra Civil | 92823328.3559 | 0 | 46411664.178 | 46411664.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Rede Aérea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | Via Permanente | 11773207.0826 | 0 | 5886603.5413 | 5886603.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CFTV | 2760895.6272 | 0 | 1380447.8136 | 1380447.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Estaleiro TLS - Jundiapeba | 30715733.7574 | 6143146.7515 | 0 | 3071573.3757 | 21501013.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | Obra Civil | 19164252.3007 | 3832850.4601 | 0 | 1916425.2301 | 13414976.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Rede Aérea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Via Permanente | 10631182.9143 | 2126236.5829 | 0 | 1063118.2914 | 7441828.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | CFTV | 920298.5424 | 184059.7085 | 0 | 92029.8542 | 644208.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Base Mogi das Cruzes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | CFTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Base Artur Alvim | 21931956.843 | 0 | 0 | 21931956.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | Obra Civil | 17888867.3507 | 0 | 0 | 17888867.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | Rede Aérea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | Via Permanente | 3122790.9499 | 0 | 0 | 3122790.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | CFTV | 920298.5424 | 0 | 0 | 920298.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Pátio de Guaianases | 16111700.4396 | 0 | 16111700.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | Obra Civil | 15191401.8972 | 0 | 15191401.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | Rede Aérea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | Via Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CFTV | 920298.5424 | 0 | 920298.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Via de teste | 9426964.6425 | 0 | 0 | 9426964.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | Rede Aérea | 3508698.3767 | 0 | 0 | 3508698.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | Via Permanente | 5918266.2658 | 0 | 0 | 5918266.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | CFTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Pátio Cezar de Souza | 93534248.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93534248.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | Obra Civil | 17002602.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17002602.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | Rede Aérea | 12175296.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12175296.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.3 | Via Permanente | 63436050.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63436050.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.4 | CFTV | 920298.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920298.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Complexo Roosevelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.1 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.2 | Rede Aérea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.3 | Via Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.4 | CFTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Pátio Itaim Paulista | 24519706.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14711824.148 | 4903941.3827 | 4903941.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13.1 | Obra Civil | 12116894.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7270136.4529 | 2423378.8176 | 2423378.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13.2 | Rede Aérea | 4273770.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564262.0346 | 854754.0115 | 854754.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13.3 | Via Permanente | 7208744.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4325246.535 | 1441748.845 | 1441748.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13.4 | CFTV | 920298.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552179.1254 | 184059.7085 | 184059.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Base Comendador Ermelino | 38371587.5243 | 0 | 7674317.5049 | 30697270.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14.1 | Obra Civil | 34432801.5566 | 0 | 6886560.3113 | 27546241.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14.2 | Rede Aérea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14.3 | Via Permanente | 3018487.4253 | 0 | 603697.4851 | 2414789.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14.4 | CFTV | 920298.5424 | 0 | 184059.7085 | 736238.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Pátio Engenheiro Manoel Feio | 53125682.1336 | 0 | 0 | 53125682.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15.1 | Obra Civil | 14428774.168 | 0 | 0 | 14428774.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15.2 | Rede Aérea | 14060382.4441 | 0 | 0 | 14060382.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15.3 | Via Permanente | 23716226.9791 | 0 | 0 | 23716226.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15.4 | CFTV | 920298.5424 | 0 | 0 | 920298.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Pátio de estacionamento Eng Goulart | 920298.5424 | 0 | 920298.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.1 | Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.2 | Rede Aérea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.3 | Via Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.4 | CFTV | 920298.5424 | 0 | 920298.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | Pátio de estacionamento BomSucesso | 49122145.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49122145.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17.1 | Obra Civil | 49122145.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49122145.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Outros Empreendimentos | 3440680621.3545 | 7888882.9958 | 259688646.699 | 737629143.8932 | 945953206.4301 | 774960321.8434 | 303740585.4497 | 276497678.3776 | 28698593.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31687068.6035 | 73936493.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Transposições e Travessias | 1316257622.648 | 0 | 40372650.8595 | 364804314.8033 | 540035310.5417 | 339667093.6891 | 25440642.5771 | 5937610.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | OAES | 857680925.6678 | 0 | 0 | 224766916.9557 | 367885291.963 | 256213668.7843 | 8815047.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 | OAES no km 32+240 | 5371883.2371 | 0 | 0 | 2685941.6186 | 2685941.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | OAES no km 34+540 | 6886329.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3443164.7277 | 3443164.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Ponte ferroviária no km 37+414 | 5371883.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685941.6186 | 2685941.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.4 | Ponte ferroviária no km 52+400 | 5371883.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685941.6186 | 2685941.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.5 | Ponte ferroviária Cezar de Souza | 18193017.5736 | 0 | 0 | 0 | 9096508.7868 | 9096508.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.6 | OAE no km 31+850 | 15632919.6502 | 0 | 0 | 0 | 7816459.8251 | 7816459.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.7 | Construção de Via Corrida Linha 13 | 786588916.0166 | 0 | 0 | 218514952.022 | 342937346.7598 | 225136617.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.8 | Ponte ferroviária - 5 m - Linha 13 expansão 2 | 14264093.2606 | 0 | 0 | 3566023.3152 | 5349034.9727 | 5349034.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Passarelas | 209992149.7634 | 0 | 26081814.1795 | 87363215.505 | 78774176.2626 | 17772943.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 | Trecho entre estação Palmeiras - Barra Funda e estação Guaianases | 30779824.7924 | 0 | 15329831.0422 | 15449993.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1.1 | Obra Civil | 30659662.0843 | 0 | 15329831.0422 | 15329831.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1.2 | CFTV | 120162.7081 | 0 | 0 | 120162.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | Trecho entre estação Guaianases e estação Antônio Gianett Neto | 21644050.7143 | 0 | 10751983.1374 | 10892067.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2.1 | Obra Civil | 21503966.2748 | 0 | 10751983.1374 | 10751983.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2.2 | CFTV | 140084.4395 | 0 | 0 | 140084.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.3 | Trecho entre estação Antônio Gianetti Neto e estação Calmon Viana | 16937113.388 | 0 | 0 | 8408475.3399 | 8528638.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.3.1 | Obra Civil | 16816950.6799 | 0 | 0 | 8408475.3399 | 8408475.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.3.2 | CFTV | 120162.7081 | 0 | 0 | 0 | 120162.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.4 | Trecho entre estação Calmon Viana e estação Estudantes | 35405803.1929 | 0 | 0 | 0 | 17632859.3767 | 17772943.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.4.1 | Obra Civil | 35265718.7534 | 0 | 0 | 0 | 17632859.3767 | 17632859.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.4.2 | CFTV | 140084.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140084.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.5 | Trecho entre estação Brás e estação USP Leste | 28779834.487 | 0 | 0 | 14389917.2435 | 14389917.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.5.1 | Obra Civil | 28659671.7789 | 0 | 0 | 14329835.8894 | 14329835.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.5.2 | CFTV | 120162.7081 | 0 | 0 | 60081.3541 | 60081.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.6 | Trecho entre estação USP Leste e estação Itaim Paulista | 28559664.0296 | 0 | 0 | 14279832.0148 | 14279832.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.6.1 | Obra Civil | 28419579.5901 | 0 | 0 | 14209789.795 | 14209789.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.6.2 | CFTV | 140084.4395 | 0 | 0 | 70042.2198 | 70042.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.7 | Trecho entre estação Itaim Paulista e estação Engenheiro Manoel Feio | 23356494.715 | 0 | 0 | 11678247.3575 | 11678247.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1..2.7.1 | Obra Civil | 23236332.0069 | 0 | 0 | 11618166.0034 | 11618166.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1..2.7.2 | CFTV | 120162.7081 | 0 | 0 | 60081.3541 | 60081.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.8 | Trecho entre estação Engenheiro Manoel Feio e estação Calmon Viana | 24529364.4442 | 0 | 0 | 12264682.2221 | 12264682.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.8.1 | Obra Civil | 24389280.0046 | 0 | 0 | 12194640.0023 | 12194640.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.8.2 | CFTV | 140084.4395 | 0 | 0 | 70042.2198 | 70042.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Viadutos | 92357571.0136 | 0 | 0 | 0 | 29553190.8945 | 40241175.3295 | 16625594.6123 | 5937610.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Alça de acesso no viaduto Argeu Batalha | 11875220.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937610.1773 | 5937610.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Viaduto entre estação Braz Cubas e estação Mogi das Cruzes | 34856582.0564 | 0 | 0 | 0 | 17428291.0282 | 17428291.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.3 | Viadutos entre estação Estudantes e Cezar de Souza (extensão da Linha 11-Coral) (rodoviário) | 24249799.7325 | 0 | 0 | 0 | 12124899.8663 | 12124899.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.4 | Viaduto Campos Salles | 21375968.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10687984.435 | 10687984.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Passagens Inferiores | 156226976.2033 | 0 | 14290836.68 | 52674182.3425 | 63822651.4217 | 25439305.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Passagem inferior 155 | 3658891.25 | 0 | 1829445.625 | 1829445.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Passagem inferior 040 | 3658891.25 | 0 | 1829445.625 | 1829445.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.3 | Passagem inferior 156 | 21203493.346 | 0 | 10601746.673 | 10601746.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.4 | Túnel sob estação Jundiapeba | 55425271.7204 | 0 | 0 | 27712635.8602 | 27712635.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.5 | CFTV | 60397.5139 | 0 | 30198.7569 | 30198.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.6 | Alteamento e alargamento de passagem inferior 137 | 21341419.6047 | 0 | 0 | 10670709.8024 | 10670709.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.7 | Melhorias pontuais na passagem inferior 119 | 3658891.25 | 0 | 0 | 0 | 1829445.625 | 1829445.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.8 | Alteamento e alargamento de passagem inferior 118 | 21991643.3958 | 0 | 0 | 0 | 10995821.6979 | 10995821.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.9 | Alteamento e alargamento de passagem inferior 154 | 3136192.5 | 0 | 0 | 0 | 1568096.25 | 1568096.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.10 | Alteamento e alargamento de passagem inferior 88 | 21991643.3958 | 0 | 0 | 0 | 10995821.6979 | 10995821.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.11 | CFTV | 100240.9767 | 0 | 0 | 0 | 50120.4883 | 50120.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Via Permanente | 1646849750.8547 | 0 | 36916990.6355 | 191163031.4495 | 405917895.8883 | 435293228.1544 | 278299942.8726 | 270560068.2002 | 28698593.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Recuperação da infraestrutura e superestrutura da via permanente, Linhas 11 e 12, extensão de 89.570m de via dupla exlcuindo os pátios de estacionamento. Contempla, ainda, 135 conjuntos de AMV's desconsiderando o trecho Barra Funda-Luz e Luz - Brás. | 64234209.1908 | 0 | 16058552.2977 | 48175656.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Via Permanente | 64234209.1908 | 0 | 16058552.2977 | 48175656.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Vedação de faixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Trecho Luz - km 0+000 / Brás km 2+240 (extensão de 2.240 m de via dupla) | 49606089.1656 | 0 | 0 | 12401522.2914 | 18602283.4371 | 18602283.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Via Permanente | 49606089.1656 | 0 | 0 | 12401522.2914 | 18602283.4371 | 18602283.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Trecho Engenheiro Gualberto - km 8+500 / Corinthians Itaquera - km 19+450 (extensão 10.950 m de via dupla) | 80600680.418 | 0 | 0 | 20150170.1045 | 30225255.1567 | 30225255.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1 | Via Permanente | 2237574.0586 | 0 | 0 | 559393.5146 | 839090.272 | 839090.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Vedação de faixa | 78363106.3594 | 0 | 0 | 19590776.5898 | 29386164.8848 | 29386164.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | Trecho Túnel 3 km 23+040 / Guaianazes km 24+800 -(Extensão de 1760m de via dupla) | 5452899.8181 | 0 | 0 | 1363224.9545 | 2044837.4318 | 2044837.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5.1 | Via Permanente | 5452899.8181 | 0 | 0 | 1363224.9545 | 2044837.4318 | 2044837.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | Trecho Guaianazes km 24+800 / Suzano km 36+940 (Extensão de 12.140m em via dupla. Trilho TR 68 do km 25+000 ao km 33+800 - Extensão de 8.800m) | 241349725.7152 | 0 | 0 | 0 | 60337431.4288 | 60337431.4288 | 60337431.4288 | 60337431.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6.1 | Via Permanente | 42554298.347 | 0 | 0 | 0 | 10638574.5867 | 10638574.5867 | 10638574.5867 | 10638574.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6.2 | Vedação de faixa | 198795427.3682 | 0 | 0 | 0 | 49698856.8421 | 49698856.8421 | 49698856.8421 | 49698856.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | Trecho Suzano km 36+940 / Estudantes km 50+770 (Extensão de 13.830m em via dupla) | 200361194.2283 | 0 | 0 | 0 | 50090298.5571 | 50090298.5571 | 50090298.5571 | 50090298.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7.1 | Via Permanente | 32849407.418 | 0 | 0 | 0 | 8212351.8545 | 8212351.8545 | 8212351.8545 | 8212351.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7.2 | Vedação de faixa | 167511786.8103 | 0 | 0 | 0 | 41877946.7026 | 41877946.7026 | 41877946.7026 | 41877946.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | Trecho Brás - km 2+240/ SE Engenheiro Gualberto - km 8+500 (extensão de 6.260 m com 4 vias) | 371123409.6759 | 0 | 0 | 0 | 92780852.419 | 92780852.419 | 92780852.419 | 92780852.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8.1 | Via Permanente | 371123409.6759 | 0 | 0 | 0 | 92780852.419 | 92780852.419 | 92780852.419 | 92780852.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | Construção da Nova Linha Estudantes - Cezar de Souza - 4,26 km | 70057537.8347 | 0 | 0 | 21017261.3504 | 28023015.1339 | 21017261.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9.1 | Via Permanente | 59336195.3615 | 0 | 0 | 17800858.6085 | 23734478.1446 | 17800858.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9.2 | Vedação de faixa | 10721342.4732 | 0 | 0 | 3216402.742 | 4288536.9893 | 3216402.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.10 | Trecho SE Engenheiro Gualberto km 8+500 / USP Leste km 17+200 (Extensão de 8.700 m em via dupla) | 104292191.689 | 0 | 20858438.3378 | 26073047.9222 | 26073047.9222 | 31287657.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.10.1 | Via Permanente | 14246204.9727 | 0 | 2849240.9945 | 3561551.2432 | 3561551.2432 | 4273861.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.10.2 | Vedação de faixa | 90045986.7162 | 0 | 18009197.3432 | 22511496.6791 | 22511496.6791 | 27013796.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.11 | Trecho USP Leste km 17+200 / Engenheiro Manoel Feio km 33+150 (Extensão de 15.950m de via dupla) | 128842973.8039 | 0 | 0 | 0 | 25768594.7608 | 32210743.451 | 32210743.451 | 38652892.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.11.1 | Via Permanente | 48156608.4796 | 0 | 0 | 0 | 9631321.6959 | 12039152.1199 | 12039152.1199 | 14446982.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.11.2 | Vedação de faixa | 80686365.3244 | 0 | 0 | 0 | 16137273.0649 | 20171591.3311 | 20171591.3311 | 24205909.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.12 | Trecho Engenheiro Manoel Feio km 33+150 / Calmon Viana km 40+140 ( Extensão de 7.990 m de via dupla) | 79485317.5869 | 0 | 0 | 27819861.1554 | 27819861.1554 | 23845595.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.11.1 | Via Permanente | 17638595.8369 | 0 | 0 | 6173508.5429 | 6173508.5429 | 5291578.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.11.2 | Vedação de faixa | 61846721.75 | 0 | 0 | 21646352.6125 | 21646352.6125 | 18554016.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.13 | Construção da Nova Linha Calmon Viana - Suzano - 3,95 km | 56728093.4501 | 0 | 0 | 14182023.3625 | 14182023.3625 | 14182023.3625 | 14182023.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.13.1 | Via Permanente | 46786942.5653 | 0 | 0 | 11696735.6413 | 11696735.6413 | 11696735.6413 | 11696735.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.13.2 | Vedação de faixa | 9941150.8848 | 0 | 0 | 2485287.7212 | 2485287.7212 | 2485287.7212 | 2485287.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.14 | Construção da Nova Linha Aeroporto de Guarulhos - Bonsucesso - 11 km | 114794374.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28698593.6542 | 28698593.6542 | 28698593.6542 | 28698593.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.14.1 | Via Permanente | 87110156.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21777539.2408 | 21777539.2408 | 21777539.2408 | 21777539.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.14.2 | Vedação de faixa | 27684217.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6921054.4135 | 6921054.4135 | 6921054.4135 | 6921054.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.15 | Construção da Nova Linha Engenheiro Goulart - Gabriela Mistral - 4,9 km | 79921053.6614 | 0 | 0 | 19980263.4153 | 29970395.123 | 29970395.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.14.1 | Via Permanente | 66078944.8344 | 0 | 0 | 16519736.2086 | 24779604.3129 | 24779604.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.14.2 | Vedação de faixa | 13842108.8269 | 0 | 0 | 3460527.2067 | 5190790.8101 | 5190790.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Veículos e Equipamentos Auxiliares (frota amarela) | 477573247.8518 | 7888882.9958 | 182399005.204 | 181661797.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31687068.6035 | 73936493.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Aquisição de uma Socadora, Niveladora e Alinhadora de Via Corrida | 60463961.0749 | 0 | 9069594.1612 | 21162386.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9069594.1612 | 21162386.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Aquisição de uma Socadora, Niveladora e Alinhadora de AMVs | 64665372.3725 | 0 | 9699805.8559 | 22632880.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9699805.8559 | 22632880.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Aquisição de uma Reguladora de Lastro | 52592553.305 | 7888882.9958 | 18407393.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7888882.9958 | 18407393.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Aquisição de Dois Caminhões de Linha Equipado com Guindaste tipo Munck (capacidade de 5t) e Duas Carretas | 33525237.2706 | 0 | 16762618.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028785.5906 | 11733833.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.5 | Aquisição de um Caminhão Rodoviário, capacidade de 12t, Equipado com Guindaste tipo Munck para 5t | 18593248.3965 | 0 | 18593248.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.6 | Aquisição de um Conjunto de Equipamentos Rodoferroviário para Extrapolação/Posicionamento de Dormentes de Madeira/Concreto | 3431458.3646 | 0 | 1029437.5094 | 2402020.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.7 | Aquisição de Carro Controle | 57739189.498 | 0 | 17321756.8494 | 40417432.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.8 | Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica sobre Esteira | 1239549.8931 | 0 | 1239549.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.9 | Aquisição de um Cavalo Mecânico (caminhão) e Carreta | 991639.9145 | 0 | 991639.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.10 | Esmerilhadora de trilho, capacidade mínima de 500m/h, para bitola de 1600mm | 44091407.2343 | 0 | 13227422.1703 | 30863985.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.11 | Caminhão rodoferroviário, bitola de 1600mm, equipado com grupo gerador de 500kV | 1285177.6255 | 0 | 1285177.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.12 | Caminhão rodoferroviário, bitola 1600mm, com baú equipado com equipamentos e ferramentas para encarrilhamento de veículos ferroviários e atendimento de emergência | 1058193.7829 | 0 | 1058193.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.13 | Guindaste rodoferroviário, bitola de 1600mm, sistema de patolagem eletrônica, lança telescópica com capacidade de 150ton. | 18593248.3965 | 0 | 5577974.5189 | 13015273.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.14 | Três locomotiva 100t e 2000 hp | 26454844.5734 | 0 | 7936453.372 | 18518391.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.15 | 20 Vagões pranchas (14m de comprimento para TLS) sem guindaste | 19655657.8012 | 0 | 5896697.3404 | 13758960.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.16 | 4 Vagões trilheiro (14m de comprimento) com guindaste | 3931131.5602 | 0 | 1179339.4681 | 2751792.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.17 | 10 Vagões tipo hooper para descarga de lastro | 9827828.9006 | 0 | 2948348.6702 | 6879480.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.18 | Veículo de Controle e Apoio - VCA com plataforma elevatória e vagão porta bobina | 13227420.7196 | 0 | 3968226.2159 | 9259194.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.19 | Veiculos loco-trator (para trabalhos em pátios) | 2204570.3811 | 0 | 2204570.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.20 | Empilhadeira 2,5 Ton | 11728314.4275 | 0 | 11728314.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.21 | Empilhadeira 5 Ton | 1742580.612 | 0 | 1742580.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.22 | Palettes elétricos | 412646.1594 | 0 | 412646.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.23 | Plataforma de trabalho de altura | 1119313.5535 | 0 | 1119313.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.23 | Unidade Móvel de Solda de Trilhos | 24592669.879 | 0 | 24592669.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.23 | Vagão de Capina Química | 1063315.0609 | 0 | 1063315.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.23 | Vagão Tanque de Combustível | 1222812.32 | 0 | 1222812.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.23 | Retroescavadeira Rodoferroviária (+ Implementos Multitarefas) | 660680.093 | 0 | 660680.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.23 | Pá Carregadeira (Com Conha + Implemento tipo Garfo + Implemento Hidráulico para Dormentes de Concreto); | 1459224.6813 | 0 | 1459224.6813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Material Rodante | 202062759.513 | 49186691.8233 | 54502684.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98373383.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Comunicação Visual e CFTV dos trens | 202062759.513 | 49186691.8233 | 54502684.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98373383.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.2 | Instalação CFTV | 196746767.293 | 49186691.8233 | 49186691.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98373383.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.3. | Comunicação visual | 5315992.22 | 0 | 5315992.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Socioambiental | 1901640760.8288 | 92155026.1614 | 175599200.2559 | 537034083.5496 | 714448821.1603 | 306652555.0027 | 25346953.6454 | 25202060.5267 | 25202060.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Passivos Ambientais | 234800720.4138 | 58386296.7267 | 25202060.5267 | 25202060.5267 | 25202060.5267 | 25202060.5267 | 25202060.5267 | 25202060.5267 | 25202060.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | Avaliação preliminar, gerenciamento de areas contaminadas e remoção e disposição dos resíduos sólidos | 33184236.2 | 33184236.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | Caixas de Resíduos | 196927500 | 24615937.5 | 24615937.5 | 24615937.5 | 24615937.5 | 24615937.5 | 24615937.5 | 24615937.5 | 24615937.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Impermeabilização | 2478778.264 | 309847.283 | 309847.283 | 309847.283 | 309847.283 | 309847.283 | 309847.283 | 309847.283 | 309847.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.1 | Subsituiçã de Lastro | 2210205.9499 | 276275.7437 | 276275.7437 | 276275.7437 | 276275.7437 | 276275.7437 | 276275.7437 | 276275.7437 | 276275.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Gerenciamento de Riscos | 1370285.5395 | 1370285.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Ruidos e Vibrações | 90950 | 30316.6667 | 30316.6667 | 30316.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Barreira Acustica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Desapropriação por Estação | 1653726817.2735 | 24868677.3369 | 147275310.731 | 511175360.3335 | 689101867.5149 | 281305601.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1 | Desapropriação Estação Bom Retiro | 493039140.0114 | 0 | 49303914.0011 | 221867613.0052 | 221867613.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | Desapropriação Estação Brás Cubas | 10866581.3346 | 1086658.1335 | 4889961.6006 | 4889961.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3 | Desapropriação Estação Estudantes | 16563932.0631 | 1656393.2063 | 7453769.4284 | 7453769.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.4 | Desapropriação Estação Itaquaquecetuba | 1296685.275 | 129668.5275 | 583508.3738 | 583508.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.5 | Desapropriação Estação Jundiapeba | 5109119.3486 | 0 | 510911.9349 | 2299103.7069 | 2299103.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.6 | Desapropriação Estação Lajeado | 65771600.5188 | 0 | 6577160.0519 | 29597220.2335 | 29597220.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.7 | Desapropriação Estação Mogi das Cruzes | 62087775.3688 | 6208777.5369 | 27939498.916 | 27939498.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.8 | Desapropriação Estação Suzano | 648342.6375 | 324171.3188 | 324171.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.9 | Desapropriação Estação Cangaíba | 342294064.9159 | 0 | 34229406.4916 | 154032329.2121 | 154032329.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.10 | Desapropriação Entre Aeroporto de Guarulhos - Jardim dos Eucaliptos | 30926017.228 | 15463008.614 | 15463008.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.11 | Desapropriação Entre Jardim dos Eucaliptos e São João | 244843592.7282 | 0 | 0 | 24484359.2728 | 110179616.7277 | 110179616.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.12 | Desapropriação Estação São João | 34395249.5385 | 0 | 0 | 3439524.9539 | 15477862.2923 | 15477862.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.13 | Desapropriação Entre São João e Presidente Dutra | 173810485.6355 | 0 | 0 | 17381048.5636 | 78214718.536 | 78214718.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.14 | Desapropriação Estação Presidente Dutra | 58887767.799 | 0 | 0 | 5888776.7799 | 26499495.5095 | 26499495.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.15 | Desapropriação Entre Presidente Dutra e Bonsucesso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.16 | Desapropriação Estação Bonsucesso | 6781343.3929 | 0 | 0 | 678134.3393 | 3051604.5268 | 3051604.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.17 | Desapropriação Entre Bonsucesso e trecho final do lote | 2993796.344 | 0 | 0 | 299379.6344 | 1347208.3548 | 1347208.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.18 | Desapropriação Estação Jardim dos Eucaliptos | 56552595.3324 | 0 | 0 | 5655259.5332 | 25448667.8996 | 25448667.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.19 | Desapropriação Entre as estações Estudantes e César de Souza | 46858727.8011 | 0 | 0 | 4685872.7801 | 21086427.5105 | 21086427.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Biodiversidade | 1904749.56 | 939676.8933 | 681739.3333 | 70833.3333 | 70833.3333 | 70833.3333 | 70833.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Atendimento aos Padrões de Desempenho da IFC e requisitos do Contrato de concessão | 4150000 | 4150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | LP - Licença Prévia Processo de Licenciamento Ambiental | 3708520.6176 | 1854260.3088 | 1854260.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | LI - Programas Ambientais - PBA | 1444358.7121 | 481452.904 | 481452.904 | 481452.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | LO - Licença de Operação | 444358.7121 | 74059.7854 | 74059.7854 | 74059.7854 | 74059.7854 | 74059.7854 | 74059.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Projetos | 453162966.7925 | 184110732.0552 | 184110732.0552 | 42470751.341 | 42470751.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Projetos Linha 11 | 207991157.0871 | 103995578.5436 | 103995578.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Projetos Linha 12 | 120287673.0003 | 57325472.3004 | 57325472.3004 | 2818364.1997 | 2818364.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Projetos Linha 13 | 124884136.7051 | 22789681.2112 | 22789681.2112 | 39652387.1413 | 39652387.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0