## Capa
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2024
PPP LOTE ALTO TIETÊ
ANEXO IX.A – CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E APORTE
Nota 1: A tabela abaixo tem como objetivo exemplificar o conteúdo da aba "Anexo IX" deste documento e auxiliar na interpração das disposições contratuais a ela aplicáveis.
Nota 2: Para todos os fins dispostos no CONTRATO e ANEXOS, as menções ao ANEXO IX.A se aplicam ao conteúdo da tabela disposta na aba "Anexo IX" deste documento, bem como às notas dispostas nesta aba "Capa".
Nota 3: Os valores dispostos nas colunas “Valor Presente da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXA (R$)” deverão ser ajustados pelo deságio apresentado pela LICITANTE VENCEDORA no âmbito da LICITAÇÃO, caso aplicável e conforme a PROPOSTA COMERCIAL de acordo com o modelo previsto no ANEXO I.H
Nota 4: Os valores dispostos na coluna “Valor Presente da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXA (R$)” serão convertidos em valores de CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXA na forma do ANEXO IX e posteriormente deverão ser reajustados em seus termos.
Nota 5: Os valores dispostos na coluna “Valor do APORTE (R$)” deverão ser reajustados nos termos do item 8.3 do ANEXO IX.
Nota 6: Cada linha da tabela em que conste (i) subitem numerado e (ii) valores em R$ constantes nas colunas "Valor Presente da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXA (R$)" e/ou "Valor do APORTE (R$)" constituem um PACOTE DE INVESTIMENTO. A título de exemplo, a linha em que consta o subitem 4.1.1.2 abaixo constitui um PACOTE DE INVESTIMENTO, ainda que esteja contida no item principal "Empreendimentos 4: Transposições, Travessias, Via permanente e Veículos e Equipamentos Auxiliares" (linha 26) e nos grupos "Transposições e Travessias" (linha 27) e "OAES" (linha 28), que são dispostos na tabela apenas para fins de organização. Portanto, a CONCLUSÃO SUBSTANCIAL ou a CONCLUSÃO PLENA dos investimentos contemplados neste PACOTE DE INVESTIMENTO geraria o direito, nos termos do ANEXO IX, ao pagamento de CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXA a ser calculado com a utilização do Valor Presente de R$2.730.973 e de uma parcela de APORTE de R$2.924.706,23
# Pacote de Investimento | Itens de Investimento | Mês Contratual da Conclusão do Investimento | Valor Presente da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXA (R$) | Valor do APORTE PÚBLICO (R$)
Empreendimentos 4: Transposições, Travessias, Via permanente e Veículos e Equipamentos Auxiliares
Transposições e Travessias
OAES
4.1.1.1. | OAES no km 32+240 | 48 | 2577023.4585 | 2283183.2328
4.1.1.2. | OAES no km 34+540 | 72 | 2730973.0897 | 2924706.2349
4.1.1.3. | Ponte ferroviária no km 37+414 | 72 | 2130375.6459 | 2281502.8672
4.1.1.4. | Ponte ferroviária no km 52+400 | 72 | 0 | 5703757.1679
4.1.1.5. | Ponte ferroviária Cezar de Souza | 60 | 0 | 19302974.9456
Nota 7: Serão considerados PACOTE DE INVESTIMENTO os itens previstos nas linhas que contenham valores na coluna D, E, F e/ou I da aba "ANEXO IX.A."
Nota 8: Para fins de atestação da CONCLUSÃO SUBSTANCIAL ou da CONCLUSÃO PLENA dos PACOTES DE INVESTIMENTO, será necessária a comprovação de que todas as diretrizes e exigências contidades na respectiva referência (coluna I) foram integralmente atendidas, o que ocorrerá por meio da CERTIFICAÇÃO ou APROVAÇÃO, conforme os critérios e procedimentos previstos no CONTRATO e seus ANEXOS.
Nota 9: Cada PACOTE DE INVESTIMENTOS previsto no grupo 7 ("Projetos") da tabela disposta na aba "ANEXO IX.A" é constituído pelos respectivos PROJETOS EXECUTIVOS e PROJETOS BÁSICOS dos EMPREENDIMENTOS aplicáveis a cada uma das LINHAS.
Nota 10: O PACOTE DE INVESTIMENTO "4.3.1. Veículos e Equipamentos Auxiliares" será considerado concluído quando da disponibilização de todos os veículos e equipamentos listados no item 4.3 do ANEXO II.F.
Nota 11: O Mês Contratual da Conclusão do Investimento disposto nas células da coluna D devem ser contados a partir do início da FASE PRÉ-OPERACIONAL.
ANEXO IX.A – CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E APORTE

## Anexo IX.A
# Pacote de Investimentos | Item | Mês Contratual da Conclusão do Investimento | Valor Presente da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXA (R$) | Valor nominal do APORTE PÚBLICO (R$) | Anexo | Referencia no contrato
1. | Empreendimento 1: Estações - Obras Civis, Rede Aérea, Via Permanente e Sistemas |  | 563061694.9537 | 2204177530.015
1.1. | Estações - Trabalhos Iniciais |  | 0 | 109964165.5851
1.1.1. | Trabalhos Iniciais - Estação Brás | 12 | 0 | 5341108.0997 | II.A | EST 004, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.2. | Trabalhos Iniciais - Estação Guaianases | 12 | 0 | 796273.19 | II.A | EST 009, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.3. | Trabalhos Iniciais - Estação Braz Cubas | 12 | 0 | 33774446.5678 | II.A | EST 017, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.4. | Trabalhos Iniciais - Estação Palmeiras-Barra Funda | 12 | 0 | 2898290.9832 | II.A | EST 001, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.5. | Trabalhos Iniciais - Estação Luz | 12 | 0 | 218180.282 | II.A | EST 003, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.6. | Trabalhos Iniciais - Estação Tatuapé | 12 | 0 | 2873296.7235 | II.A | EST 005, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.7. | Trabalhos Iniciais - Estação Corinthians-Itaquera | 12 | 0 | 1333496.1649 | II.A | EST 006, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.8. | Trabalhos Iniciais - Estação Dom Bosco | 12 | 0 | 3905867.7662 | II.A | EST 007, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.9. | Trabalhos Iniciais - Estação José Bonifácio | 12 | 0 | 3339195.7609 | II.A | EST 008, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.10. | Trabalhos Iniciais - Estação Antônio Gianetti Neto | 12 | 0 | 15330879.3523 | II.A | EST 011, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.11. | Trabalhos Iniciais - Estação Ferraz de Vasconcelos | 12 | 0 | 3343782.116 | II.A | EST 012, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.12. | Trabalhos Iniciais - Estação Poá | 12 | 0 | 1007910.4831 | II.A | EST 013, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.13. | Trabalhos Iniciais - Estação Calmon Viana | 12 | 0 | 17502049.0964 | II.A | EST 014, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.14. | Trabalhos Iniciais - Estação Suzano | 12 | 0 | 83475.5609 | II.A | EST 015, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.15. | Trabalhos Iniciais - Estação USP Leste | 12 | 0 | 2469085.2135 | II.A | EST 021, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.16. | Trabalhos Iniciais - Estação Comendador Ermelino | 12 | 0 | 1516339.1403 | II.A | EST 022, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.17. | Trabalhos Iniciais - Estação São Miguel Paulista | 12 | 0 | 1076159.3966 | II.A | EST 023, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.18. | Trabalhos Iniciais - Estação Jardim Helena - Vila Mara | 12 | 0 | 1267255.1744 | II.A | EST 024, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.19. | Trabalhos Iniciais - Estação Itaim Paulista | 12 | 0 | 2125366.1956 | II.A | EST 025, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.20. | Trabalhos Iniciais - Estação Jardim Romano | 12 | 0 | 2081621.5016 | II.A | EST 026, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.21. | Trabalhos Iniciais - Estação Engenheiro Goulart | 12 | 0 | 3505266.1498 | II.A | EST 029, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.22. | Trabalhos Iniciais - Estação Guarulhos-CECAP | 12 | 0 | 3899556.4393 | II.A | EST 030, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.1.23. | Trabalhos Iniciais - Estação Aeroporto-Guarulhos | 12 | 0 | 275264.2271 | II.A | EST 031, apenas os investimentos descritos no Anexo II.A - item 1.1.INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DE CURTO PRAZO (acessibilidade, bicicletas, primeiros socorros, iluminação, substituição de comunicação visual, reparos em revestimentos de pisos e paredes, plataformas e projeto de rota de fuga e combate a incêdnio de edificações que não possuem AVCB)
1.2. | Estações - Obras Civis, Rede Aérea, Via Permanente e Sistemas |  | 563061694.9537 | 2094213364.4299
1.2.1. | Estação Bom Retiro
1.2.1.1 | Obra Civil | 12 | 0 | 0
1.2.1.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 48 | 0 | 22824178.1531 | II.A | EST 002, incluindo mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações
1.2.1.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 72 | 0 | 96010656.091 | II.A | EST 002, incluindo estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas
1.2.1.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 84 | 0 | 33842515.337 | II.A | EST 002, incluindo acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual
1.2.1.5 | Rede Aérea | 72 | 0 | 46612451.0418 | II.B | RDA 013
1.2.1.6 | Via Permanente | 72 | 0 | 72895518.7137 | II.B | VPM 015
1.2.1.7 | Telecom e Sistemas | 84 | 0 | 14986464.567 | II.C | TEL 016
1.2.2. | Estação Lajeado
1.2.2.1 | Obra Civil | 12 | 0 | 0
1.2.2.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 48 | 0 | 14533140.1635 | II.A | EST 010, obras civis incluindo mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações
1.2.2.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 72 | 0 | 61134132.0943 | II.A | EST 010, obras civis incluindo estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas
1.2.2.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 84 | 0 | 21548991.4063 | II.A | EST 010, obras civis incluindo acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual
1.2.2.5 | Rede Aérea | 72 | 0 | 18644980.4167 | II.B | RDA 014
1.2.2.6 | Via Permanente | 72 | 0 | 29158207.4855 | II.B | VPM 016
1.2.2.7 | Telecom e Sistemas | 84 | 0 | 14986464.567 | II.C | TEL 025
1.2.3. | Estação Brás
1.2.3.1 | Obra Civil | 60 | 27554823.4213 | 0 | II.A | EST 004, obras civis incluindo demolições e construções novas, reparos nas plataformas, instalações de sistemas, restauração da edificação e acabamentos
1.2.3.2 | Telecom e Sistemas | 60 | 9639322.3528 | 0 | II.C | TEL 018
1.2.4. | Estação Guaianases - Primeira Etapa
1.2.4.1 | Obra Civil | 60 | 16127703.2586 | 0 | II.A | EST 009, obras civis incluindo adequação de elemtnso de circulação vertical, acessibilidade, bicicletário, reparos no piso e nas esquadrias, cnsturção de edificação anexa, implantação de bloqueios, comunicação visual e adequação de sanitários e vestiários
1.2.4.2 | Telecom e Sistemas | 60 | 9639322.3528 | 0 | II.C | TEL 024
1.2.5. | Estação Braz Cubas
1.2.5.1 | Obra Civil | 60 | 0 | 0
1.2.5.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 36 | 6120831.0587 | 0 | II.A | EST 017, obras civis incluindo mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações
1.2.5.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 48 | 23324192.2456 | 0 | II.A | EST 017, obras civis incluindo estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas
1.2.5.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 60 | 7405853.7386 | 0 | II.A | EST 017, obras civis incluindo acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual
1.2.5.5 | Telecom e Sistemas | 60 | 9639322.3528 | 0 | II.C | TEL 032
1.2.6. | Estação Jundiapeba
1.2.6.1 | Obra Civil | 12 | 0 | 0
1.2.6.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 48 | 0 | 10236341.6172 | II.A | EST 016, obras civis incluindo mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações
1.2.6.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 60 | 18237213.5903 | 16331845.5075 | II.A | EST 016, obras civis incluindo estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas
1.2.6.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 72 | 9360414.9636 | 0 | II.A | EST 016, obras civis incluindo acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual
1.2.6.5 | Rede Aérea | 72 | 10865992.6111 | 0 | II.B | RDA 016
1.2.6.6 | Via Permanente | 72 | 16992931.0735 | 0 | II.B | VPM 018
1.2.6.7 | Telecom e Sistemas | 72 | 9021333.8677 | 0 | II.C | TEL 031
1.2.7. | Estação Mogi das Cruzes
1.2.7.1 | Obra Civil | 12 | 0 | 0
1.2.7.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 36 | 0 | 13973935.4219 | II.A | EST 018, obras civis incluindo mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações
1.2.7.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 48 | 0 | 58544509.1912 | II.A | EST 018, obras civis incluindo estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas
1.2.7.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 60 | 13987530.1047 | 0 | II.A | EST 018, obras civis incluindo acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual
1.2.7.5 | Rede Aérea | 60 | 11924034.6545 | 0 | II.B | RDA 017
1.2.7.6 | Via Permanente | 60 | 7459025.8343 | 0 | II.B | VPM 019
1.2.7.7 | Telecom e Sistemas | 60 | 9639322.3528 | 0 | II.C | TEL 033
1.2.8. | Estação Estudantes
1.2.8.1 | Obra Civil | 60 | 0 | 0
1.2.8.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 36 | 0 | 14060106.3071 | II.A | EST 019, obras civis incluindo mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações
1.2.8.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 48 | 0 | 58905526.4726 | II.A | EST 019, obras civis incluindo estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas
1.2.8.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 60 | 14073784.8221 | 0 | II.A | EST 019, obras civis incluindo acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual
1.2.8.5 | Rede Aérea | 60 | 10731631.1891 | 0 | II.B | RDA 018
1.2.8.6 | Via Permanente | 60 | 16782808.1272 | 0 | II.B | VPM 020
1.2.8.7 | Telecom e Sistemas | 60 | 9639322.3528 | 0 | II.C | TEL 034
1.2.9. | Estação Palmeiras-Barra Funda
1.2.9.1 | Obra Civil | 36 | 3120986.5306 | 0 | II.A | EST 001, obras civis, excetuando-se o escopo dos investimentos prioritários
1.2.9.2 | Telecom e Sistemas | 36 | 11182665.458 | 0 | II.C | TEL 015
1.2.9.3 | Estação Luz | 12 | 0 | 0
1.2.9.4 | Obra Civil | 36 | 7295283.1956 | 0 | II.A | EST 003, obras civis, excetuando-se o escopo dos investimentos prioritários
1.2.9.5 | Telecom e Sistemas | 36 | 11182665.458 | 0 | II.C | TEL 017
1.2.10. | Estação Tatuapé
1.2.10.1 | Obra Civil | 36 | 1965708.2786 | 7128247.2817 | II.A | EST 005, obras civis, excetuando-se o escopo dos investimentos prioritários
1.2.10.2 | Telecom e Sistemas | 36 | 5591332.729 | 6758616.0096 | II.C | TEL 019
1.2.11. | Estação Corinthians-Itaquera
1.2.11.1 | Obra Civil | 36 | 775477.5337 | 2812113.9243 | II.A | EST 006, obras civis, excetuando-se o escopo dos investimentos prioritários
1.2.11.2 | Telecom e Sistemas | 36 | 5591332.729 | 6758616.0096 | II.C | TEL 021
1.2.12. | Estação Dom Bosco
1.2.12.1 | Obra Civil | 36 | 2118390.7054 | 7681919.5152 | II.A | EST 007, obras civis, excetuando-se o escopo dos investimentos prioritários
1.2.12.2 | Telecom e Sistemas | 36 | 5591332.729 | 6758616.0096 | II.C | TEL 022
1.2.13. | Estação José Bonifácio
1.2.13.1 | Obra Civil | 36 | 845989.0402 | 3067809.7771 | II.A | EST 008, obras civis, excetuando-se o escopo dos investimentos prioritários
1.2.13.2 | Telecom e Sistemas | 36 | 5591332.729 | 6758616.0096 | II.C | TEL 023
1.2.14. | Estação Antônio Gianetti Neto
1.2.14.1 | Obra Civil | 48 | 3448011.2087 | 13746862.135 | II.A | EST 011, obras civis, excetuando-se o escopo dos investimentos prioritários
1.2.14.2 | Telecom e Sistemas | 48 | 5167418.1169 | 6867319.5597 | II.C | TEL 026
1.2.15. | Estação Ferraz de Vasconcelos
1.2.15.1 | Obra Civil | 36 | 497916.2591 | 1805593.5659 | II.A | EST 012, obras civis, excetuando-se o escopo dos investimentos prioritários
1.2.15.2 | Telecom e Sistemas | 36 | 5591332.729 | 6758616.0096 | II.C | TEL 027
1.2.16. | Estação Poá
1.2.16.1 | Obra Civil | 36 | 523518.4933 | 1898434.9395 | II.A | EST 013, obras civis, excetuando-se o escopo dos investimentos prioritários
1.2.16.2 | Telecom e Sistemas | 36 | 5591332.729 | 6758616.0096 | II.C | TEL 028
1.2.17. | Estação Calmon Viana
1.2.17.1 | Obra Civil | 48 | 7687672.5816 | 30649951.152 | II.A | EST 014, obras civis, excetuando-se o escopo dos investimentos prioritários
1.2.17.2 | Telecom e Sistemas | 48 | 5167418.1169 | 6867319.5597 | II.C | TEL 029
1.2.18. | Estação Suzano
1.2.18.1 | Obra Civil | 36 | 1125161.4958 | 4080172.7605 | II.A | EST 015, obras civis, excetuando-se o escopo dos investimentos prioritários
1.2.18.2 | Telecom e Sistemas | 36 | 5591332.729 | 6758616.0096 | II.C | TEL 030
1.2.19. | Estação Penha
1.2.19.1 | Trabalhos Iniciais | 36 | 0 | 0 | n/a | n/a
1.2.19.2 | Obra Civil | 36 | 0 | 0 | n/a | n/a
1.2.19.3 | Telecom e Sistemas | 36 | 8386999.0935 | 3379308.0048 | II.C | TEL 020
1.2.20. | Estação Cezar de Souza
1.2.20.1 | Trabalhos Iniciais | 36 | 0 | 0
1.2.20.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 48 | 0 | 11812109.4444 | II.A | EST 020, incluindo mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações
1.2.20.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 48 | 0 | 49610859.6663 | II.A | EST 020, incluindo estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas
1.2.20.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 60 | 0 | 17318747.8359 | II.A | EST 020, incluindo acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual
1.2.20.5 | Telecom e Sistemas | 60 | 0 | 11351752.0723 | II.C | TEL 035
1.2.21. | Estação Itaquaquecetuba
1.2.21.1 | Obra Civil | 12 | 0 | 0
1.2.21.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 36 | 0 | 16067246.2944 | II.A | EST 027, incluindo mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações
1.2.21.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 48 | 20260736.4036 | 40388724.577 | II.A | EST 027, incluindo estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas
1.2.21.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 60 | 16082877.4756 | 0 | II.A | EST 027, incluindo acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual
1.2.21.5 | Rede Aérea | 48 | 7212727.6224 | 7842653.1787 | II.B | RDA 015
1.2.21.6 | Via Permanente | 48 | 11279722.6841 | 12264840.3759 | II.B | VPM 017
1.2.21.7 | Telecom e Sistemas | 60 | 13615214.6262 | 0 | II.C | TEL 043
1.2.22. | Estação USP Leste
1.2.22.1 | Obra Civil | 60 | 2462356.7566 | 0 | II.A | EST 021, obras civis, excetuando-se o escopo dos investimentos prioritários
1.2.22.2 | Telecom e Sistemas | 60 | 13615214.6262 | 0 | II.C | TEL 036
1.2.23. | Estação Comendador Ermelino
1.2.23.1 | Obra Civil | 60 | 1546352.5983 | 0 | II.A | EST 022, obras civis, excetuando-se o escopo dos investimentos prioritários
1.2.23.2 | Telecom e Sistemas | 60 | 13615214.6262 | 0 | II.C | TEL 037
1.2.24. | Estação São Miguel Paulista
1.2.24.1 | Obra Civil | 60 | 2408469.3523 | 0 | II.A | EST 023, obras civis, excetuando-se o escopo dos investimentos prioritários
1.2.24.2 | Telecom e Sistemas | 60 | 13615214.6262 | 0 | II.C | TEL 038
1.2.25. | Estação Jardim Helena - Vila Mara
1.2.25.1 | Obra Civil | 72 | 369185.1461 | 1779186.863 | II.A | EST 024, obras civis, excetuando-se o escopo dos investimentos prioritários
1.2.25.2 | Telecom e Sistemas | 72 | 6195108.3983 | 9951876.9847 | II.C | TEL 039
1.2.26. | Estação Itaim Paulista
1.2.26.1 | Obra Civil | 72 | 572302.7381 | 2758056.5574 | II.A | EST 025, obras civis, excetuando-se o escopo dos investimentos prioritários
1.2.26.2 | Telecom e Sistemas | 72 | 6195108.3983 | 9951876.9847 | II.C | TEL 040
1.2.27. | Estação Jardim Romano
1.2.27.1 | Obra Civil | 72 | 440520.7617 | 2122969.3562 | II.A | EST 026, obras civis, excetuando-se o escopo dos investimentos prioritários
1.2.27.2 | Telecom e Sistemas | 72 | 6195108.3983 | 9951876.9847 | II.C | TEL 041
1.2.28. | Estação Aracaré
1.2.28.1 | Obra Civil | 48 | 11809289.4224 | 47082408.8949 | II.A | EST 036
1.2.28.2 | Telecom e Sistemas | 48 | 7882142.0839 | 10475093.6117 | II.C | TEL 044
1.2.29. | Estação Manoel Feio
1.2.29.1 | Obra Civil | 12 | 0 | 0 | n/a | n/a
1.2.29.2 | Telecom e Sistemas | 24 | 10131217.4828 | 11138657.6539 | II.C | TEL 042
1.2.30. | Estação Engenheiro Goulart
1.2.30.1 | Obra Civil | 84 | 567362.6083 | 3006140.4836 | II.A | EST 029, obras civis, excetuando-se o escopo dos investimentos prioritários
1.2.30.2 | Telecom e Sistemas | 60 | 5258607.5069 | 0 | II.C | TEL 045
1.2.31. | Estação Guarulhos-CECAP
1.2.31.1 | Obra Civil | 84 | 438293.9722 | 2322277.2075 | II.A | EST 030, obras civis, excetuando-se o escopo dos investimentos prioritários
1.2.31.2 | Telecom e Sistemas | 60 | 5258607.5069 | 0 | II.C | TEL 046
1.2.32. | Estação Aeroporto-Guarulhos
1.2.32.1 | Obra Civil | 84 | 593641.3766 | 3145377.1347 | II.A | EST 031, obras civis, excetuando-se o escopo dos investimentos prioritários
1.2.32.2 | Telecom e Sistemas | 60 | 2629303.7535 | 3841719.3299 | II.C | TEL 047
1.2.33. | Estação Jardim dos Eucaliptos
1.2.33.1 | Obra Civil | 12 | 0 | 0
1.2.33.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 60 | 0 | 26988830.1893 | II.A | EST 032, incluindo mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações
1.2.33.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 72 | 0 | 113566631.6338 | II.A | EST 032, incluindo estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas
1.2.33.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 84 | 0 | 40030769.8054 | II.A | EST 032, incluindo acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual
1.2.33.5 | Telecom e Sistemas | 84 | 0 | 7269728.6658 | II.C | TEL 048
1.2.34. | Estação São João
1.2.34.1 | Obra Civil | 12 | 0 | 0
1.2.34.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 60 | 0 | 22599424.9397 | II.A | EST 033, incluindo mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações
1.2.34.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 72 | 0 | 95096399.1124 | II.A | EST 033, incluindo estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas
1.2.34.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 84 | 0 | 33520251.5688 | II.A | EST 033, incluindo acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual
1.2.34.5 | Telecom e Sistemas | 84 | 0 | 7269728.6658 | II.C | TEL 049
1.2.35. | Estação Presidente Dutra
1.2.35.1 | Obra Civil | 12 | 0 | 0
1.2.35.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 60 | 0 | 30411161.5954 | II.A | EST 034, incluindo mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações
1.2.35.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 72 | 0 | 127967502.194 | II.A | EST 034, incluindo estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas
1.2.35.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 84 | 0 | 45106890.547 | II.A | EST 034, incluindo acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual
1.2.35.5 | Telecom e Sistemas | 84 | 0 | 7269728.6658 | II.C | TEL 050
1.2.36. | Estação Bonsucesso
1.2.36.1 | Obra Civil | 12 | 0 | 0
1.2.36.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 60 | 0 | 31627386.8969 | II.A | EST 035, incluindo mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações
1.2.36.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 72 | 0 | 133085271.65 | II.A | EST 035, incluindo estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas
1.2.36.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 84 | 0 | 46910838.1332 | II.A | EST 035, incluindo acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual
1.2.36.5 | Telecom e Sistemas | 84 | 0 | 7269728.6658 | II.C | TEL 051
1.2.37. | Estação Cangaíba
1.2.37.1 | Obra Civil | 12 | 0 | 0
1.2.37.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 48 | 0 | 39692685.8601 | II.A | EST 028, incluindo mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações
1.2.37.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 72 | 0 | 166968588.5678 | II.A | EST 028, incluindo estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas
1.2.37.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 84 | 0 | 58854269.4058 | II.A | EST 028, incluindo acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual
1.2.37.5 | Telecom e Sistemas | 72 | 0 | 7687431.5179 | II.C | TEL 053
1.2.38. | Estação Gabriela Mistral
1.2.38.1 | Telecom e Sistemas | 60 | 2413659.8404 | 4310335.8606 | II.C | TEL 052
1.2.39. | Estação Guaianases - Segunda Etapa
1.2.39.1 | Obra Civil | 108 | 2600807.1675 | 0 | II.A | EST 009, incluindo ampliação/prolongamento de plataforma, cobertura, implantação de sala de primeiro socorros, reapro no piso e rota tátil
2. | Empreendimento 2: Sistemas |  | 976877162.3345 | 2787391182.4985
2.1. | Sinalização |  | 469162296.0237 | 1869469233.238
2.1.1. | Trecho Barra Funda - km 4+452 (linha 7) / Luz - km 0+000 (extensão 4.452 m)
2.1.1.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 24 | 14013249.1268 | 35949002.6529 | II.C | SIN 002, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.1.1.2 | Final da instalação / comissionamento | 36 | 0 | 18001194.5813 | II.C | SIN 002, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.C
2.1.1.3 | Aceitação definitiva | 96 | 2015002.6943 | 0 | II.C | SIN 002, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.1.1.4 | CFTV | 36 | 0 | 1260085.045 | II.C | TEL 001
2.1.2. | Trecho Luz - km 0+000 / Brás km 2+240 (extensão de 2.240 m de via dupla)
2.1.2.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 0 | 25297078.4472 | II.C | SIN 003, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.1.2.2 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 3090687.3454 | 4515854.5496 | II.C | SIN 003, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.C
2.1.2.3 | Aceitação definitiva | 96 | 1013837.8336 | 0 | II.C | SIN 003, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.1.2.4 | CFTV | 60 | 295901.3983 | 432346.4415 | II.C | TEL 002
2.1.3. | Trecho Engenheiro Gualberto - km 8+500 / Corinthians Itaquera - km 19+450 (extensão 10.950 m de via dupla)
2.1.3.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 0 | 123662057.5877 | II.C | SIN 005, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.1.3.2 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 15108493.9427 | 22075271.1243 | II.C | SIN 005, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.C
2.1.3.3 | Aceitação definitiva | 96 | 4956037.624 | 0 | II.C | SIN 005, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.1.3.4 | Vedação de Faixa | 12 | 0 | 553584.4912 | II.A | VFX 001
2.1.3.5 | CFTV | 60 | 1467621.3941 | 2144365.9642 | II.C | TEL 004
2.1.4. | Trecho Túnel 3 km 23+040 / Guaianazes km 24+800 -(Extensão de 1760m de via dupla)
2.1.4.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 0 | 19876275.9228 | II.C | SIN 006, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.1.4.2 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 2428397.1999 | 3548171.4319 | II.C | SIN 006, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.C
2.1.4.3 | Aceitação definitiva | 96 | 796586.8692 | 0 | II.C | SIN 006, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.1.4.4 | CFTV | 60 | 198258.0653 | 289678.1479 | II.C | TEL 005
2.1.5. | Trecho Guaianazes km 24+800 / Suzano km 36+940 (Extensão de 12.140m em via dupla. Trilho TR 68 do km 25+000 ao km 33+800 - Extensão de 8.800m)
2.1.5.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 72 | 33092560.5266 | 53160182.2435 | II.C | SIN 007, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.1.5.2 | Final da instalação / comissionamento | 84 | 20316820.6582 | 0 | II.C | SIN 007, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.C
2.1.5.3 | Aceitação definitiva | 96 | 3982934.3462 | 0 | II.C | SIN 007, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.1.5.4 | Vedação de Faixa | 12 | 0 | 2796605.5903 | II.A | VFX 002
2.1.5.5 | CFTV | 84 | 1555639.803 | 0 | II.C | TEL 006
2.1.6. | Trecho Suzano km 36+940 / Estudantes km 50+770 (Extensão de 13.830m em via dupla)
2.1.6.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 72 | 52007967.2821 | 83546059.1395 | II.C | SIN 008, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.1.6.2 | Final da instalação / comissionamento | 84 | 31929730.6481 | 0 | II.C | SIN 008, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.C
2.1.6.3 | Aceitação definitiva | 96 | 6259543.41 | 0 | II.C | SIN 008, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.1.6.4 | Vedação de Faixa | 12 | 0 | 903518.7292 | II.A | VFX 003
2.1.6.5 | CFTV | 84 | 2416971.7685 | 0 | II.C | TEL 007
2.1.7. | Trecho Brás - km 2+240/ SE Engenheiro Gualberto - km 8+500 (extensão de 6.260 m com 4 vias) - L11
2.1.7.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 72 | 44077361.7237 | 70806264.1501 | II.C | SIN 004, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.1.7.2 | Final da instalação / comissionamento | 84 | 28905294.8456 | 0 | II.C | SIN 004, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.C
2.1.7.3 | Aceitação definitiva | 96 | 5666629.3199 | 0 | II.C | SIN 004, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.1.7.4 | CFTV | 84 | 2422214.0336 | 0 | II.C | TEL 003
2.1.8. | Construção da Nova Linha Estudantes - Cezar de Souza - 4,26 km
2.1.8.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 0 | 56466692.9624 | II.C | SIN 009, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.1.8.2 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 0 | 20160064.9537 | II.C | SIN 009, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.C
2.1.8.3 | Aceitação definitiva | 96 | 0 | 4394292.9356 | II.C | SIN 009, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.1.8.4 | Vedação de Faixa | 60 | 0 | 10762479.8265 | II.A | VFX 004
2.1.8.5 | CFTV | 60 | 0 | 1452614.5356 | II.C | TEL 008
2.1.9. | Trecho SE Engenheiro Gualberto km 8+500 / USP Leste km 17+200 (Extensão de 8.700 m em via dupla)
2.1.9.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 0 | 98252045.7546 | II.C | SIN 010, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.1.9.2 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 12004008.886 | 17539256.5097 | II.C | SIN 010, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.C
2.1.9.3 | Aceitação definitiva | 96 | 3937673.7287 | 0 | II.C | SIN 010, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.1.9.4 | Vedação de Faixa | 24 | 63166.8511 | 162045.5954 | II.A | VFX 005
2.1.9.5 | CFTV | 60 | 929553.9197 | 1358186.6518 | II.C | TEL 009
2.1.10. | Trecho USP Leste km 17+200 / Engenheiro Manoel Feio km 33+150 (Extensão de 15.950m de via dupla)
2.1.10.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 72 | 56152868.9691 | 90204465.9101 | II.C | SIN 011, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.1.10.2 | Final da instalação / comissionamento | 84 | 36824237.4431 | 0 | II.C | SIN 011, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.C
2.1.10.3 | Aceitação definitiva | 96 | 7219068.5025 | 0 | II.C | SIN 011, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.1.10.4 | Vedação de Faixa | 24 | 118902.308 | 305027.0031 | II.A | VFX 006
2.1.10.5 | CFTV | 84 | 2723729.7738 | 0 | II.C | TEL 010
2.1.11. | Trecho Engenheiro Manoel Feio km 33+150 / Calmon Viana km 40+140 ( Extensão de 7.990 m de via dupla)
2.1.11.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 0 | 90233775.3539 | II.C | SIN 012, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.1.11.2 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 11024371.3792 | 16107891.898 | II.C | SIN 012, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.C
2.1.11.3 | Aceitação definitiva | 96 | 3616323.3439 | 0 | II.C | SIN 012, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.1.11.4 | CFTV | 60 | 797581.0275 | 1165358.8698 | II.C | TEL 011
2.1.12. | Construção da Nova Linha Calmon Viana - Suzano - 3,95 km
2.1.12.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 60 | 0 | 45158545.4963 | II.C | SIN 013, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.1.12.2 | Final da instalação / comissionamento | 72 | 0 | 16158435.4519 | II.C | SIN 013, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.C
2.1.12.3 | Aceitação definitiva | 96 | 0 | 3515434.3485 | II.C | SIN 013, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.1.12.4 | Vedação de Faixa | 36 | 0 | 6752534.2393 | II.A | VFX 007
2.1.12.5 | CFTV | 48 | 0 | 1108863.2509 | II.C | TEL 012
2.1.13. | Trecho Eng Goulart - Aeroporto-Guarulhos
2.1.13.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 60 | 38633591.817 | 56448181.8704 | II.C | SIN 014, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.1.13.2 | Final da instalação / comissionamento | 72 | 12573414.4579 | 20198044.3148 | II.C | SIN 014, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.C
2.1.13.3 | Aceitação definitiva | 96 | 4526061.7571 | 0 | II.C | SIN 014, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.1.14. | Construção da Nova Linha Aeroporto de Guarulhos - Bonsucesso - 11 km
2.1.14.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 84 | 0 | 125588854.2705 | II.C | SIN 015, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.1.14.2 | Final da instalação / comissionamento | 96 | 0 | 48337222.2915 | II.C | SIN 015, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.C
2.1.14.3 | Aceitação definitiva | 96 | 0 | 9667444.4583 | II.C | SIN 015, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.1.14.4 | Vedação de Faixa | 60 | 0 | 4036944.9012 | II.A | VFX 008
2.1.14.5 | CFTV | 96 | 0 | 3421465.7498 | II.C | TEL 013
2.1.15. | Construção da Nova Linha Engenheiro Goulart - Gabriela Mistral - 5,5 km
2.1.15.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 36 | 0 | 56607530.1299 | II.C | SIN 016, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.1.15.2 | Final da instalação / comissionamento | 48 | 0 | 20166676.058 | II.C | SIN 016, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.C
2.1.15.3 | Aceitação definitiva | 96 | 0 | 4394292.9356 | II.C | SIN 016, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.1.15.4 | CFTV | 60 | 0 | 1720702.6444 | II.C | TEL 014
2.1.16. | Equipamentos de Bordo para Trêns (inclui desmobilização e sobressalentes) | 36 | 0 | 520190345.6701 | II.C | SIN 001
2.1.17. | Equipamentos de Bordo - MRS (inclui desmobilização e sobressalentes) | 36 | 0 | 14584776.0468 | II.C | SIN 001
2.1.18. | Equipamentos de Bordo para Veículos Auxiliares (inclui sobressalentes) | 36 | 0 | 34031144.1093 | II.C | SIN 001
2.2. | Energia |  | 296367642.601 | 917921949.2604
2.2.1. | Energia - Vias |  | 208164530.5226 | 439116426.7674
2.2.1.1 | Trecho Luz - km 0+000 / Brás km 2+240 (extensão de 2.240 m de via dupla)
2.2.1.2 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 0 | 12048385.8121 | II.B | RDA 001, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.2.1.3 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 1472019.5314 | 2150792.1557 | II.B | RDA 001, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.B
2.2.1.4 | Aceitação definitiva | 60 | 294403.9063 | 430158.4311 | II.B | RDA 001, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.2.2. | Trecho Engenheiro Gualberto - km 8+500 / Corinthians Itaquera - km 19+450 (extensão 10.950 m de via dupla)
2.2.2.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 0 | 58897243.1441 | II.B | RDA 003, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.2.2.2 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 14391619.5257 | 0 | II.B | RDA 003, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.B
2.2.2.3 | Aceitação definitiva | 60 | 2878323.9051 | 0 | II.B | RDA 003, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.2.3. | Trecho Guaianazes km 24+800 / Suzano km 36+940 (Extensão de 12.140m em via dupla. Trilho TR 68 do km 25+000 ao km 33+800 - Extensão de 8.800m)
2.2.3.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 72 | 7880592.5666 | 12659453.6767 | II.B | RDA 004, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.2.3.2 | Final da instalação / comissionamento | 84 | 4838204.8203 | 0 | II.B | RDA 004, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.B
2.2.3.3 | Aceitação definitiva | 96 | 948487.5846 | 0 | II.B | RDA 004, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.2.4. | Trecho Suzano km 36+940 / Estudantes km 50+770 (Extensão de 13.830m em via dupla)
2.2.4.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 72 | 24770135.2719 | 39790964.6246 | II.B | RDA 005, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.2.4.2 | Final da instalação / comissionamento | 84 | 15207357.4239 | 0 | II.B | RDA 005, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.B
2.2.4.3 | Aceitação definitiva | 96 | 2981268.9307 | 0 | II.B | RDA 005, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.2.5. | Trecho Brás - km 2+240/ SE Engenheiro Gualberto - km 8+500 (extensão de 6.260 m com 4 vias) - L11
2.2.5.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 72 | 20992979.9102 | 33723308.8073 | II.B | RDA 002, RDA 007, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.2.5.2 | Final da instalação / comissionamento | 84 | 13766891.8978 | 0 | II.B | RDA 002, RDA 007, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.B
2.2.5.3 | Aceitação definitiva | 96 | 2698878.3089 | 0 | II.B | RDA 002, RDA 007, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.2.6. | Trecho Estudante - Cezar de Souza
2.2.6.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 0 | 65118577.5392 | II.B | RDA 006, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.2.6.2 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 0 | 23249010.771 | II.B | RDA 006, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.B
2.2.6.3 | Aceitação definitiva | 60 | 0 | 4649802.1542 | II.B | RDA 006, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.2.7. | Sebastião Gualberto - USP Leste
2.2.7.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 17605827.8529 | 23397534.9477 | II.B | RDA 008, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.2.7.2 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 5717218.7157 | 8353523.1046 | II.B | RDA 008, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.B
2.2.7.3 | Aceitação definitiva | 60 | 1143443.7431 | 1670704.6209 | II.B | RDA 008, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.2.8. | USP Leste - Eng Manoel Feio
2.2.8.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 72 | 26744251.5629 | 42962202.5141 | II.B | RDA 009, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.2.8.2 | Final da instalação / comissionamento | 84 | 17538492.4737 | 0 | II.B | RDA 009, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.B
2.2.8.3 | Aceitação definitiva | 96 | 3438267.4942 | 0 | II.B | RDA 009, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.2.9. | USP Leste - Eng Manoel Feio - Calmon Viana
2.2.9.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 16169030.4074 | 21488080.9462 | II.B | RDA 010, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.2.9.2 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 5250641.0964 | 7671798.8053 | II.B | RDA 010, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.B
2.2.9.3 | Aceitação definitiva | 60 | 1050128.2193 | 1534359.7611 | II.B | RDA 010, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.2.10. | Trecho Calmon Viana - Suzano - 3,95 km
2.2.10.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 60 | 0 | 13465829.1485 | II.B | RDA 011, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.2.10.2 | Final da instalação / comissionamento | 72 | 0 | 4818284.7501 | II.B | RDA 011, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.B
2.2.10.3 | Aceitação definitiva | 84 | 0 | 972710.3199 | II.B | RDA 011, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.2.11. | Trecho Aeroporto de Guarulhos - Bonsucesso - 11 km
2.2.11.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 84 | 0 | 26006491.1915 | II.B | RDA 012, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.2.11.2 | Final da instalação / comissionamento | 96 | 0 | 10009499.2748 | II.B | RDA 012, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.B
2.2.11.3 | Aceitação definitiva | 96 | 0 | 2001899.855 | II.B | RDA 012, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.2.12. | Trecho Engenheiro Goulart - Gabriela Mistral - 5,5 km
2.2.12.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 36 | 0 | 15839008.8645 | II.B | RDA 008, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.2.12.2 | Final da instalação / comissionamento | 48 | 0 | 5642715.026 | II.B | RDA 008, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.B
2.2.12.3 | Aceitação definitiva | 60 | 386065.3734 | 564086.5213 | II.B | RDA 008, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.2.1. | Energia - Subestação de Energia |  | 88203112.0784 | 478805522.493
2.2.1.1. | SE Sebastião Gualberto | 36 | 7053332.0502 | 76732487.0527 | II.C | ENE 002
2.2.1.2. | SE Dom Bosco | 72 | 1949594.6424 | 17747127.8775 | II.C | ENE 003
2.2.1.3. | SE Guaianases | 72 | 1949594.6424 | 17747127.8775 | II.C | ENE 004
2.2.1.4. | SE Ermelino Matarazzo | 36 | 10712570.5289 | 73377649.6121 | II.C | ENE 006
2.2.1.5. | SE Calmon Viana | 36 | 10579998.0752 | 72469571.1054 | II.C | ENE 001
2.2.1.6. | SE São Miguel Paulista | 24 | 36530165.9364 | 60244044.6716 | II.C | ENE 008
2.2.1.7. | SE São João (Primária/ Retificadora 4MW) | 60 | 0 | 78768753.3586 | II.C | ENE 009
2.2.1.8. | SE Presidente Dutra (4MW) | 60 | 0 | 51987377.2166 | II.C | ENE 010
2.2.1.9. | SE Braz Cubas | 72 | 9257345.7897 | 14871082.2446 | II.C | ENE 005
2.2.1.10. | SE Engenheiro Manoel Feio | 60 | 10170510.4131 | 14860301.4764 | II.C | ENE 007
2.3. | CCO |  | 211347223.7098 | 0
2.3.2. | CCO Linha 11 |  | 81404364.5951 | 0
2.3.2.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 24 | 59732040.0399 | 0 | II.C | CCO 001, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.3.2.2 | Final da instalação / comissionamento | 36 | 19043582.4253 | 0 | II.C | CCO 001, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.C
2.3.2.3 | Aceitação definitiva | 84 | 2628742.13 | 0 | II.C | CCO 001, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.3.3. | CCO Linha 12 |  | 65434938.0557 | 0
2.3.3.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 24 | 48014161.8866 | 0 | II.C | CCO 001, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.3.3.2 | Final da instalação / comissionamento | 36 | 15307725.1147 | 0 | II.C | CCO 001, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.C
2.3.3.3 | Aceitação definitiva | 84 | 2113051.0544 | 0 | II.C | CCO 001, após termo de aceitação definitiva do sistema
2.3.4. | CCO Linha 13 |  | 64507921.059 | 0
2.3.4.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 24 | 47333945.087 | 0 | II.C | CCO 002, fabricação e recebimento dos materiais em campo
2.3.4.2 | Final da instalação / comissionamento | 36 | 15090860.5194 | 0 | II.C | CCO 002, instalação e comissionamento mediante atestamento de todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais previstos no Anexo II.C
2.3.4.3 | Aceitação definitiva | 84 | 2083115.4527 | 0 | II.C | CCO 002, após termo de aceitação definitiva do sistema
3. | Empreendimento 3: Pátios e Complexos de Manutenção |  | 228685676.0682 | 771280467.021
3.1. | Complexo Luz
3.1.1. | Obra Civil | 84 | 44156809.0194 | 116981247.3461 | II.A | PAT 001
3.1.2. | Rede Aérea | 84 | 6244088.7672 | 16541985.4548 | II.B | RDA 019
3.1.3. | Via Permanente | 84 | 10532162.0568 | 27902049.1294 | II.B | VPM 021
3.1.4. | CFTV | 84 | 247805.8453 | 656493.0195 | II.C | TEL 054
3.2. | Lavador Braz Cubas
3.2.1. | Obra Civil | 24 | 31331667.9111 | 51670895.899 | II.A | PAT 008
3.2.2. | Rede Aérea | 24 | 3547016.4736 | 5849593.4362 | II.B | RDA 022
3.2.3. | Via Permanente | 24 | 5982898.9802 | 9866750.5112 | II.B | VPM 026
3.2.4. | CFTV | 24 | 410570.8449 | 677096.5225 | II.C | TEL 060
3.3. | Abrigo Engenheiro São Paulo
3.3.1. | Obra Civil | 60 | 55930035.7976 | 81720303.0895 | II.A | PAT 002; PAT 003
3.3.2. | Rede Aérea | 60 | 10429013.3682 | 15238004.4321 | II.B | RDA 020
3.3.3. | Via Permanente | 60 | 17591046.9855 | 25702570.5565 | II.B | VPM 022
3.3.4. | CFTV | 60 | 365008.5575 | 799980.0874 | II.C | TEL 055
3.4. | Base Calmon Viana
3.4.1. | Obra Civil | 36 | 0 | 99724654.1051 | II.A | PAT 009, PAT 014
3.4.2. | Rede Aérea | 36 | 0 | 0 | n/a | NA
3.4.3. | Via Permanente | 36 | 0 | 12648533.7771 | II.B | VPM 031
3.4.4. | CFTV | 36 | 0 | 2966165.5784 | II.C | TEL 066, TEL 061
3.5. | Estaleiro TLS - Jundiapeba
3.5.1. | Obra Civil | 48 | 0 | 22274963.7981 | II.A | PAT 007
3.5.2. | Rede Aérea | 36 | 0 | 0 | n/a | NA
3.5.3. | Via Permanente | 48 | 0 | 12356819.9183 | II.B | VPM 025
3.5.4. | CFTV | 48 | 0 | 1069679.9642 | II.C | TEL 059
3.6. | Base Mogi das Cruzes
3.6.1. | Obra Civil | 12 | 0 | 0 | n/a | NA
3.6.2. | CFTV | 24 | 0 | 0 | n/a | NA
3.7. | Base Artur Alvim
3.7.1. | Obra Civil | 36 | 14998101.2751 | 0 | II.A | PAT 005
3.7.2. | Rede Aérea | 36 | 0 | 0 | n/a | NA
3.7.3. | Via Permanente | 36 | 2618161.0054 | 0 | II.B | VPM 024
3.7.4. | CFTV | 36 | 771582.1506 | 0 | II.C | TEL 057
3.8. | Pátio de Guaianases
3.8.1. | Obra Civil | 24 | 14267633.9237 | 0 | II.A | PAT 006
3.8.2. | Rede Aérea | 48 | 0 | 0 | n/a | NA
3.8.3. | Via Permanente | 48 | 0 | 0 | n/a | NA
3.8.4. | CFTV | 24 | 864336.4709 | 0 | II.C | TEL 058
3.9. | Via de teste
3.9.1. | Obra Civil | 12 | 0 | 0 | II.A | PAT 004
3.9.2. | Rede Aérea | 36 | 0 | 3555837.5335 | II.B | RDA 021
3.9.3. | Via Permanente | 36 | 0 | 5997777.8257 | II.B | VPM 023
3.9.4. | CFTV | 36 | 0 | 0 | II.C | TEL 056
3.10. | Pátio Cezar de Souza
3.10.1. | Obra Civil | 60 | 0 | 17182526.4757 | II.A | PAT 010
3.10.2. | Rede Aérea | 60 | 0 | 12304137.8536 | II.B | RDA 023
3.10.3. | Via Permanente | 60 | 0 | 64107341.2259 | II.B | VPM 027
3.10.4. | CFTV | 60 | 0 | 930037.2857 | II.C | TEL 062
3.11. | Complexo Roosevelt
3.11.1. | Obra Civil | 12 | 0 | 0 | n/a | NA
3.11.2. | Rede Aérea | 84 | 0 | 0 | n/a | NA
3.11.3. | Via Permanente | 84 | 0 | 0 | n/a | NA
3.11.4. | CFTV | 84 | 0 | 0 | n/a | NA
3.12. | Pátio Itaim Paulista
3.12.1. | Obra Civil | 84 | 3979054.7394 | 7027603.0206 | II.A | PAT 012
3.12.2. | Rede Aérea | 84 | 1403459.0778 | 2478717.6605 | II.B | RDA 024
3.12.3. | Via Permanente | 84 | 2367272.3113 | 4180955.311 | II.B | VPM 029
3.12.4. | CFTV | 84 | 302215.9185 | 533758.3022 | II.C | TEL 064
3.13. | Base Comendador Ermelino
3.13.1. | Obra Civil | 36 | 0 | 35734381.5123 | II.A | PAT 011
3.13.2. | Rede Aérea | 36 | 0 | 0 | n/a | NA
3.13.3. | Via Permanente | 36 | 0 | 3132588.0082 | II.B | VPM 028
3.13.4. | CFTV | 36 | 0 | 955086.3634 | II.C | TEL 063
3.14. | Pátio Engenheiro Manoel Feio
3.14.1. | Obra Civil | 36 | 0 | 14622623.9022 | II.A | PAT 013
3.14.2. | Rede Aérea | 36 | 0 | 14249282.857 | II.B | RDA 025
3.14.3. | Via Permanente | 36 | 0 | 24034853.0966 | II.B | VPM 030
3.14.4. | CFTV | 36 | 0 | 932662.6993 | II.C | TEL 065
3.15. | Pátio de estacionamento Eng Goulart
3.15.1. | Obra Civil | 12 | 0 | 0 | n/a | NA
3.15.2. | Rede Aérea | 24 | 0 | 0 | n/a | NA
3.15.3. | Via Permanente | 24 | 0 | 0 | n/a | NA
3.15.4. | CFTV | 24 | 345734.5884 | 570171.2393 | II.C | TEL 067
3.16. | Pátio de estacionamento BomSucesso |  | 0
3.16.1. | Obra Civil | 96 | 0 | 54102338.2228 | II.A | PAT 015
4. | Empreendimentos 4: Transposições, Travessias, Via permanente e Veículos e Equipamentos Auxiliares |  | 1150750464.4643 | 1922409144.9621
4.1. | Transposições e Travessias
4.1.1. | OAES
4.1.1.1. | OAES no km 32+240 | 48 | 2577023.4585 | 2283183.2328 | II.A | OAE 001
4.1.1.2. | OAES no km 34+540 | 72 | 2730973.0897 | 2924706.2349 | II.A | OAE 002
4.1.1.3. | Ponte ferroviária no km 37+414 | 72 | 2130375.6459 | 2281502.8672 | II.A | OAE 003
4.1.1.4. | Ponte ferroviária no km 52+400 | 72 | 0 | 5703757.1679 | II.A | OAE 004
4.1.1.5. | Ponte ferroviária Cezar de Souza | 60 | 0 | 19302974.9456 | II.A | PIS 007
4.1.1.6. | OAE no km 31+850 | 60 | 5108427.6399 | 9122676.8904 | II.A | OAC 001
4.1.1.7. | Construção de Via Corrida Linha 13 | 60 | 0 | 876354829.9967 | II.A | OAE 005, OAE 006
4.1.1.8. | Ponte ferroviária - 5 m - Linha 13 expansão 2 | 60 | 0 | 15719160.8982 | II.A | OAE 007
4.1.2. | Passarelas
4.1.2.1. | Trecho entre estação Palmeiras - Barra Funda e estação Guaianases | 36 | 27350984.8239 | 0 | II.A | PSR1 ¦ TEL 069 ¦ TEL 076
4.1.2.2. | Trecho entre estação Guaianases e estação Antônio Gianett Neto | 36 | 19230125.0844 | 0 | II.A | PSR2 ¦ TEL 069 e TEL 076
4.1.2.3. | Trecho entre estação Antônio Gianetti Neto e estação Calmon Viana | 48 | 13537240.9609 | 0 | II.A | PSR3 ¦ TEL 069 e TEL 076
4.1.2.4. | Trecho entre estação Calmon Viana e estação Estudantes | 60 | 25705580.27 | 0 | II.A | PSR4 ¦ TEL 069 e TEL 076
4.1.2.5. | Trecho entre estação Brás e estação USP Leste | 48 | 23010648.0136 | 0 | II.A | PSR5 ¦ TEL 069 e TEL 076
4.1.2.6. | Trecho entre estação USP Leste e estação Itaim Paulista | 48 | 22834612.7796 | 0 | II.A | PSR6 ¦ TEL 069 e TEL 076
4.1.2.7. | Trecho entre estação Itaim Paulista e estação Engenheiro Manoel Feio | 48 | 18674467.324 | 0 | II.A | PSR7 ¦ TEL 069 e TEL 076
4.1.2.8. | Trecho entre estação Engenheiro Manoel Feio e estação Calmon Viana | 48 | 19612224.3676 | 0 | II.A | PSR8 ¦ TEL 069 e TEL 076
4.1.3. | Viadutos
4.1.3.1. | Alça de acesso no viaduto Argeu Batalha | 84 | 7178203.8943 | 0 | II.A | PIS 005
4.1.3.2. | Viaduto entre estação Braz Cubas e estação Mogi das Cruzes | 60 | 0 | 36983184.7523 | II.A | PIS 006
4.1.3.3. | Viadutos entre estação Estudantes e Cezar de Souza (extensão da Linha 11-Coral) (rodoviário) | 60 | 0 | 25729281.8402 | II.A | PIS 007
4.1.3.4. | Viaduto Campos Salles | 72 | 0 | 22696572.1854 | II.A | PIS 013
4.1.4. | Passagens Inferiores
4.1.4.1. | Passagem inferior 155 | 36 | 1138205.0601 | 2555102.1064 | II.A | PIS 001
4.1.4.2. | Passagem inferior 040 | 36 | 1138205.0601 | 2555102.1064 | II.A | PIS 002
4.1.4.3. | Passagem inferior 156 | 36 | 6595966.3101 | 14806969.3275 | II.A | PIS 003
4.1.4.4. | Túnel sob estação Jundiapeba | 48 | 15510165.5195 | 38280305.7896 | II.A | PIS 004
4.1.4.5. | CFTV | 36 | 18788.4119 | 42177.2074 | II.C | TEL 078
4.1.4.6. | Alteamento e alargamento de passagem inferior 137 | 48 | 5972166.4904 | 14739775.6131 | II.A | PIS 008
4.1.4.7. | Melhorias pontuais na passagem inferior 119 | 60 | 2656954.6275 | 0 | II.A | PIS 010
4.1.4.8. | Alteamento e alargamento de passagem inferior 118 | 60 | 15969536.8608 | 0 | II.A | PIS 011
4.1.4.9. | Alteamento e alargamento de passagem inferior 154 | 60 | 2277389.6807 | 0 | II.A | PIS 009
4.1.4.10. | Alteamento e alargamento de passagem inferior 88 | 60 | 15969536.8608 | 0 | II.A | PIS 012
4.1.4.11. | CFTV | 60 | 72791.3755 | 0 | II.C | TEL 079
4.2. | Via Permanente
4.2.1. | Recuperação da infraestrutura e superestrutura da via permanente, Linhas 11 e 12, extensão de 89.570m de via dupla exlcuindo os pátios de estacionamento. Contempla, ainda, 135 conjuntos de AMV's desconsiderando o trecho Barra Funda-Luz e Luz - Brás. | 36 | 22189090.6137 | 40232145.9825 | II.B | VPM 001
4.2.2. | Trecho Luz - km 0+000 / Brás km 2+240 (extensão de 2.240 m de via dupla) | 60 | 37414100.4432 | 0 | II.B | VPM 002
4.2.3. | Trecho Engenheiro Gualberto - km 8+500 / Corinthians Itaquera - km 19+450 (extensão 10.950 m de via dupla) | 60 | 60790963.4416 | 0 | II.B | VPM 004
4.2.4. | Trecho Túnel 3 km 23+040 / Guaianazes km 24+800 -(Extensão de 1760m de via dupla) | 60 | 4112707.6319 | 0 | II.B | VPM 005
4.2.5. | Trecho Guaianazes km 24+800 / Suzano km 36+940 (Extensão de 12.140m em via dupla. Trilho TR 68 do km 25+000 ao km 33+800 - Extensão de 8.800m) | 84 | 160573952.4504 | 0 | II.B | VPM 006
4.2.6. | Trecho Suzano km 36+940 / Estudantes km 50+770 (Extensão de 13.830m em via dupla) | 84 | 133303606.5384 | 0 | II.B | VPM 007
4.2.7. | Trecho Brás - km 2+240/ SE Engenheiro Gualberto - km 8+500 (extensão de 6.260 m com 4 vias) | 84 | 246914524.3978 | 0 | II.B | VPM 003; VPM 009
4.2.8. | Construção da Nova Linha Estudantes - Cezar de Souza - 4,26 km | 60 | 0 | 78131789.8406 | II.B | VPM 008
4.2.9. | Trecho SE Engenheiro Gualberto km 8+500 / USP Leste km 17+200 (Extensão de 8.700 m em via dupla) | 60 | 82923116.8517 | 0 | II.B | VPM 010
4.2.10. | Trecho USP Leste km 17+200 / Engenheiro Manoel Feio km 33+150 (Extensão de 15.950m de via dupla) | 84 | 84548767.7472 | 0 | II.B | VPM 011
4.2.11. | Trecho Engenheiro Manoel Feio km 33+150 / Calmon Viana km 40+140 ( Extensão de 7.990 m de via dupla) | 60 | 60979040.7387 | 0 | II.B | VPM 012
4.2.12. | Construção da Nova Linha Calmon Viana - Suzano - 3,95 km | 72 | 0 | 66546847.5702 | II.B | VPM 013
4.2.13. | Construção da Nova Linha Aeroporto de Guarulhos - Bonsucesso - 11 km | 96 | 0 | 137520689.8509 | II.B | VPM 014
4.2.14. | Construção da Nova Linha Engenheiro Goulart - Gabriela Mistral - 4,9 km | 60 | 0 | 88073730.2192 | II.B | VPM 010
4.3.. | Veículos e Equipamentos Auxiliares
4.3.1. | Veículos e Equipamentos Auxiliares (frota amarela) | 36 | 0 | 419822678.3369 | II.F | Tabela 1 - Ativos e Recursos para Manutenção a serem adquiridos pela CONCESSIONÁRIA
5. | Empreendimentos 5: Material Rodante |  | 48996197.4808 | 80802510.3119
5.1.. | Comunicação Visual e CFTV dos trens | 24 | 48996197.4808 | 80802510.3119 | II.F | Anexo II.F - Item 3.1.2.
6. | Empreendimentos 6: Socioambiental |  | 0 | 1761749294.9944
6.1. | Desapropriação Estação Bom Retiro | 48 | 0 | 525394486.518 | II.A | EST 002 - Pagamento de aporte público após conclusão dos processos de desapropriação, ocupações temporárias, servidões administrativas e reassentamentos, que garantam a viabilidade de acesso às áreas indispensáveis para a execução das intervenções previstas nos respectivos empreendimentos, independente da conclusão plena de eventuais processos judiciais aplicáveis.
6.2. | Desapropriação Estação Brás Cubas | 36 | 0 | 11579693.0856 | II.A | EST 017 - Pagamento de aporte público após conclusão dos processos de desapropriação, ocupações temporárias, servidões administrativas e reassentamentos, que garantam a viabilidade de acesso às áreas indispensáveis para a execução das intervenções previstas nos respectivos empreendimentos, independente da conclusão plena de eventuais processos judiciais aplicáveis.
6.3. | Desapropriação Estação Estudantes | 36 | 0 | 17650928.4452 | II.A | EST 019 - Pagamento de aporte público após conclusão dos processos de desapropriação, ocupações temporárias, servidões administrativas e reassentamentos, que garantam a viabilidade de acesso às áreas indispensáveis para a execução das intervenções previstas nos respectivos empreendimentos, independente da conclusão plena de eventuais processos judiciais aplicáveis.
6.4. | Desapropriação Estação Itaquaquecetuba | 36 | 0 | 1381779.3334 | II.A | EST 027 - Pagamento de aporte público após conclusão dos processos de desapropriação, ocupações temporárias, servidões administrativas e reassentamentos, que garantam a viabilidade de acesso às áreas indispensáveis para a execução das intervenções previstas nos respectivos empreendimentos, independente da conclusão plena de eventuais processos judiciais aplicáveis.
6.5. | Desapropriação Estação Jundiapeba | 48 | 0 | 5444401.7094 | II.A | EST 016 - Pagamento de aporte público após conclusão dos processos de desapropriação, ocupações temporárias, servidões administrativas e reassentamentos, que garantam a viabilidade de acesso às áreas indispensáveis para a execução das intervenções previstas nos respectivos empreendimentos, independente da conclusão plena de eventuais processos judiciais aplicáveis.
6.6. | Desapropriação Estação Lajeado | 48 | 0 | 70087815.5054 | II.A | EST 010 - Pagamento de aporte público após conclusão dos processos de desapropriação, ocupações temporárias, servidões administrativas e reassentamentos, que garantam a viabilidade de acesso às áreas indispensáveis para a execução das intervenções previstas nos respectivos empreendimentos, independente da conclusão plena de eventuais processos judiciais aplicáveis.
6.7. | Desapropriação Estação Mogi das Cruzes | 36 | 0 | 66162241.923 | II.A | EST 018 - Pagamento de aporte público após conclusão dos processos de desapropriação, ocupações temporárias, servidões administrativas e reassentamentos, que garantam a viabilidade de acesso às áreas indispensáveis para a execução das intervenções previstas nos respectivos empreendimentos, independente da conclusão plena de eventuais processos judiciais aplicáveis.
6.8. | Desapropriação Estação Suzano | 24 | 0 | 680577.9744 | II.A | EST 015 - Pagamento de aporte público após conclusão dos processos de desapropriação, ocupações temporárias, servidões administrativas e reassentamentos, que garantam a viabilidade de acesso às áreas indispensáveis para a execução das intervenções previstas nos respectivos empreendimentos, independente da conclusão plena de eventuais processos judiciais aplicáveis.
6.9. | Desapropriação Estação Cangaíba | 48 | 0 | 364756871.9807 | II.A | EST 035 - Pagamento de aporte público após conclusão dos processos de desapropriação, ocupações temporárias, servidões administrativas e reassentamentos, que garantam a viabilidade de acesso às áreas indispensáveis para a execução das intervenções previstas nos respectivos empreendimentos, independente da conclusão plena de eventuais processos judiciais aplicáveis.
6.10. | Desapropriação Entre Aeroporto de Guarulhos - Jardim dos Eucaliptos | 24 | 0 | 32463646.4489 | II.A | EST 030; EST 032 - Pagamento de aporte público após conclusão dos processos de desapropriação, ocupações temporárias, servidões administrativas e reassentamentos, que garantam a viabilidade de acesso às áreas indispensáveis para a execução das intervenções previstas nos respectivos empreendimentos, independente da conclusão plena de eventuais processos judiciais aplicáveis.
6.11. | Desapropriação Entre Jardim dos Eucaliptos e São João | 60 | 0 | 260911281.1523 | II.A | EST 032 ; EST 033 - Pagamento de aporte público após conclusão dos processos de desapropriação, ocupações temporárias, servidões administrativas e reassentamentos, que garantam a viabilidade de acesso às áreas indispensáveis para a execução das intervenções previstas nos respectivos empreendimentos, independente da conclusão plena de eventuais processos judiciais aplicáveis.
6.12. | Desapropriação Estação São João | 60 | 0 | 36652413.5782 | II.A | EST 033 - Pagamento de aporte público após conclusão dos processos de desapropriação, ocupações temporárias, servidões administrativas e reassentamentos, que garantam a viabilidade de acesso às áreas indispensáveis para a execução das intervenções previstas nos respectivos empreendimentos, independente da conclusão plena de eventuais processos judiciais aplicáveis.
6.13. | Desapropriação Entre São João e Presidente Dutra | 60 | 0 | 185216676.4079 | II.A | EST 033 ; EST 034 - Pagamento de aporte público após conclusão dos processos de desapropriação, ocupações temporárias, servidões administrativas e reassentamentos, que garantam a viabilidade de acesso às áreas indispensáveis para a execução das intervenções previstas nos respectivos empreendimentos, independente da conclusão plena de eventuais processos judiciais aplicáveis.
6.14. | Desapropriação Estação Presidente Dutra | 60 | 0 | 62752236.1089 | II.A | EST 034 - Pagamento de aporte público após conclusão dos processos de desapropriação, ocupações temporárias, servidões administrativas e reassentamentos, que garantam a viabilidade de acesso às áreas indispensáveis para a execução das intervenções previstas nos respectivos empreendimentos, independente da conclusão plena de eventuais processos judiciais aplicáveis.
6.15. | Desapropriação Entre Presidente Dutra e Bonsucesso | 60 | 0 | 0 | II.A | EST 034; EST 035 - Pagamento de aporte público após conclusão dos processos de desapropriação, ocupações temporárias, servidões administrativas e reassentamentos, que garantam a viabilidade de acesso às áreas indispensáveis para a execução das intervenções previstas nos respectivos empreendimentos, independente da conclusão plena de eventuais processos judiciais aplicáveis.
6.16. | Desapropriação Estação Bonsucesso | 60 | 0 | 7226364.2796 | II.A | EST 035 - Pagamento de aporte público após conclusão dos processos de desapropriação, ocupações temporárias, servidões administrativas e reassentamentos, que garantam a viabilidade de acesso às áreas indispensáveis para a execução das intervenções previstas nos respectivos empreendimentos, independente da conclusão plena de eventuais processos judiciais aplicáveis.
6.17. | Desapropriação Entre Bonsucesso e trecho final do lote | 60 | 0 | 3190262.1217 | II.A | EST 035 - Pagamento de aporte público após conclusão dos processos de desapropriação, ocupações temporárias, servidões administrativas e reassentamentos, que garantam a viabilidade de acesso às áreas indispensáveis para a execução das intervenções previstas nos respectivos empreendimentos, independente da conclusão plena de eventuais processos judiciais aplicáveis.
6.18. | Desapropriação Estação Jardim dos Eucaliptos | 60 | 0 | 60263819.593 | II.A | EST 032 - Pagamento de aporte público após conclusão dos processos de desapropriação, ocupações temporárias, servidões administrativas e reassentamentos, que garantam a viabilidade de acesso às áreas indispensáveis para a execução das intervenções previstas nos respectivos empreendimentos, independente da conclusão plena de eventuais processos judiciais aplicáveis.
6.19. | Desapropriação Entre as estações Estudantes e César de Souza | 60 | 0 | 49933798.8286 | II.A | EST 019; EST 020 - Pagamento de aporte público após conclusão dos processos de desapropriação, ocupações temporárias, servidões administrativas e reassentamentos, que garantam a viabilidade de acesso às áreas indispensáveis para a execução das intervenções previstas nos respectivos empreendimentos, independente da conclusão plena de eventuais processos judiciais aplicáveis.
7. | Empreendimentos 7: Projetos |  | 0 | 510807934.8145
7.1. | Projetos Linha 11 | 24 | 0 | 218332394.3199 | n/a | Pagamento de aporte público após conclusão e aprovação dos PROJETOS EXECUTIVOS e PROJETOS BÁSICOS dos EMPREENDIMENTOS aplicáveis a cada uma das LINHAS
7.2. | Projetos Linha 12 | 48 | 0 | 151393663.6617 | n/a | Pagamento de aporte público após conclusão e aprovação dos PROJETOS EXECUTIVOS e PROJETOS BÁSICOS dos EMPREENDIMENTOS aplicáveis a cada uma das LINHAS
7.3. | Projetos Linha 13 | 48 | 0 | 141081876.8328 | n/a | Pagamento de aporte público após conclusão e aprovação dos PROJETOS EXECUTIVOS e PROJETOS BÁSICOS dos EMPREENDIMENTOS aplicáveis a cada uma das LINHAS
| Total |  | 2968371195.3016 | 10038618064.6173
|  | check | 0 | 0