## Q9B-L2
QUADRO 9B - IMOBILIZADO / INVESTIMENTOS
Valores em R$ mil
Descrição |  | VPL | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Total | 4358903.2016 | 8810723.3676 | 451638.5866 | 725843.6675 | 567850.4556 | 568890.3178 | 733049.7074 | 878502.2209 | 824906.043 | 827462.6206 | 295495.1436 | 84692.1049 | 171559.3093 | 109346.4938 | 147202.7256 | 94985.5536 | 190114.7554 | 217334.8531 | 68652.8916 | 81320.892 | 65867.9991 | 119405.6872 | 326096.9835 | 389404.0151 | 87571.2768 | 59244.3345 | 80581.8505 | 178495.4759 | 148336.4178 | 134666.6957 | 103630.9289 | 78573.3599
1 | AMPLIAÇÃO PRINCIPAL | 874291.6548 | 1594271.9045 | 0 | 53366.9512 | 199517.2499 | 223327.2991 | 171905.1699 | 218425.3854 | 126152.7433 | 383345.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33776.1736 | 184455.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Duplicação | 358345.4986 | 524356.1406 | 0 | 17969.231 | 153544.6472 | 135575.4162 | 87873.9976 | 129392.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Implantação de Duplicação do km 97,65 km ao km 104,06 da SP-079 | 24739.2179 | 40528.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20264.2557 | 20264.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Duplicação da Pista | 24739.2179 | 40528.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20264.2557 | 20264.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | 0 | 0
1.1.2 | Implantação de Duplicação do km 104,06 km ao km 116,11 da SP-079 | 59234.4904 | 97039.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48519.8386 | 48519.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Duplicação da Pista | 59234.4904 | 97039.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48519.8386 | 48519.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | 0 | 0
1.1.3 | Implantação de Duplicação do km 116,11 km ao km 121,77 da SP-079 | 23305.5328 | 38179.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19089.9032 | 19089.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Duplicação da Pista | 23305.5328 | 38179.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19089.9032 | 19089.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | 0 | 0
1.1.4 | Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 3,35 da Av. Antonio Falci | 28731.3383 | 35938.4621 | 0 | 17969.231 | 17969.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Duplicação da Pista | 28731.3383 | 35938.4621 | 0 | 17969.231 | 17969.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | 0 | 0
1.1.5 | Implantação de Duplicação do km 73,1 km ao km 97,08 da SP-250 | 198130.0234 | 271150.8323 | 0 | 0 | 135575.4162 | 135575.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | Duplicação da Pista | 198130.0234 | 271150.8323 | 0 | 0 | 135575.4162 | 135575.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | 0 | 0
1.1.6 | Implantação de Duplicação do km 119,30 km ao km 123,46 da SP-264 | 14391.3275 | 24685.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24685.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 | Duplicação da Pista | 14391.3275 | 24685.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24685.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | 0 | 0
1.1.7 | Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 2,50 da SPA 103/079 | 9813.5684 | 16833.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16833.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1 | Duplicação da Pista | 9813.5684 | 16833.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16833.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | 0 | 0
1.2 | Implantação de faixas adicionais | 402261.7601 | 891487.7037 | 0 | 0 | 0 | 71592.7648 | 71592.7648 | 73228.1026 | 117024.8083 | 355608.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31332.2575 | 171108.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 34,07 km ao km 46,52 da SP-270 | 55525.3739 | 99398.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51080.3827 | 48318.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Ampliação de Pista | 55525.3739 | 99398.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51080.3827 | 48318.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | 0 | 0
1.2.2 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 0,00 km ao km 6,36 da SP-075 | 4740.1743 | 31332.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31332.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Ampliação de Pista | 4740.1743 | 31332.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31332.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | 0 | 0
1.2.3 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 6,36 km ao km 15,70 da SP-075 | 24713.1049 | 44295.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22147.7199 | 22147.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Ampliação de Pista | 24713.1049 | 44295.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22147.7199 | 22147.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | 0 | 0
1.2.4 | Implantação de Faixa adicional em pista simples do km 123,45 km ao km 152,45 da SP-079 | 16086.4663 | 33030.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33030.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Ampliação de Pista | 16086.4663 | 33030.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33030.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | 0 | 0
1.2.5 | Implantação de Faixa adicional em pista simples e acostamentos do km 153,60 km ao km 183,86 da SP-079 | 134425.9091 | 276019.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276019.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.1 | Ampliação de Pista | 134425.9091 | 276019.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276019.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | 0 | 0
1.2.6 | Implantação de Faixa adicional em pista simples do km 104,20 km ao km 141,24 da SP-250 | 26522.5769 | 52012.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26006.0531 | 26006.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.1 | Ampliação de Pista | 26522.5769 | 52012.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26006.0531 | 26006.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | 0 | 0
1.2.7 | Implantação de Faixa adicional em pista simples do km 143,05 km ao km 174,48 da SP-250 | 20960.7965 | 41105.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20552.5876 | 20552.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7.1 | Ampliação de Pista | 20960.7965 | 41105.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20552.5876 | 20552.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | 0 | 0
1.2.8 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 92,50 km ao km 98,98 da SP-270 | 43931.158 | 65779.4625 | 0 | 0 | 0 | 32889.7313 | 32889.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.1 | Ampliação de Pista | 43931.158 | 65779.4625 | 0 | 0 | 0 | 32889.7313 | 32889.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | 0 | 0
1.2.9 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 98,98 km ao km 103,00 da SP-270 | 26447.3415 | 39600.4108 | 0 | 0 | 0 | 19800.2054 | 19800.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9.1 | Ampliação de Pista | 26447.3415 | 39600.4108 | 0 | 0 | 0 | 19800.2054 | 19800.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | 0 | 0
1.2.10 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 103,00 km ao km 106,80 da SP-270 | 25248.7053 | 37805.6563 | 0 | 0 | 0 | 18902.8282 | 18902.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.10.1 | Ampliação de Pista | 25248.7053 | 37805.6563 | 0 | 0 | 0 | 18902.8282 | 18902.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.10.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | 0 | 0
1.2.11 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 54,14 km ao km 68,78 da SP-280 | 14126.952 | 102165.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102165.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.11.1 | Ampliação de Pista | 14126.952 | 102165.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102165.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.11.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | 0 | 0
1.2.12 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 68,78 km ao km 79,74 da SP-280 | 9533.2014 | 68943.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68943.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.12.1 | Ampliação de Pista | 9533.2014 | 68943.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68943.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.12.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | 0 | 0
1.3 | Obras Remanescentes | 50423.9609 | 63072.5792 | 0 | 31536.2896 | 31536.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Obras Remanescentes - SP-250 - km 45 ao 68 | 50423.9609 | 63072.5792 | 0 | 31536.2896 | 31536.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Outros custos atrelados às intervenções, tais como projetos, certificação, desvios, canteiro de obras, entre outros | 63260.4351 | 115355.481 | 0 | 3861.4306 | 14436.3131 | 16159.1181 | 12438.4075 | 15804.4342 | 9127.935 | 27737.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2443.9161 | 13346.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMAIS AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS | 1344641.0014 | 2350043.6412 | 33811.2986 | 184725.7364 | 161838.7778 | 163832.5435 | 195617.0564 | 462762.1993 | 380405.9266 | 404142.0442 | 247110.1341 | 1288.661 | 1288.661 | 1288.661 | 1288.661 | 1288.661 | 1288.661 | 1288.661 | 1288.661 | 1288.661 | 1288.661 | 1288.661 | 1288.661 | 90024.7043 | 1288.661 | 1288.661 | 1288.661 | 1288.661 | 1288.661 | 1288.661 | 1288.661 | 1288.661
2.1 | CCO e Sede | 1127.4097 | 1233.499 | 1233.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | SAU e demais edificações operacionais | 51339.101 | 58620.3585 | 30131.3421 | 28489.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Base de Conservação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Implantação das Edificações das BSOs | 22325.3445 | 24426.1594 | 24426.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Área de descanso | 23799.2581 | 28489.0164 | 0 | 28489.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Bases da PMRv | 5214.4984 | 5705.1827 | 5705.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Pedágios - demolição | 4425.1555 | 5297.1536 | 0 | 5297.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Sorocaba | 1097.5384 | 1313.8136 | 0 | 1313.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Araçaoiaba da Serra | 754.5624 | 903.2525 | 0 | 903.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Itu | 1419.2042 | 1698.8653 | 0 | 1698.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | São Roque | 611.3288 | 731.7941 | 0 | 731.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | Alumínio | 542.5216 | 649.4281 | 0 | 649.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Passarelas | 59382.1297 | 92993.6375 | 0 | 8732.6196 | 13850.4195 | 12796.2769 | 7888.6419 | 32312.7755 | 5055.5978 | 12357.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Nova - Rodovia SP-079 km 100+560 | 2185.6302 | 3580.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790.2817 | 1790.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Nova - Rodovia SP-079 km 120+300 | 2185.6302 | 3580.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790.2817 | 1790.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Nova - Rodovia SP-250 km 046+595 | 2961.971 | 3704.9678 | 0 | 1852.4839 | 1852.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Nova - Rodovia SP-250 km 049+040 | 2744.2246 | 3432.6007 | 0 | 1716.3003 | 1716.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | Nova - Rodovia SP-250 km 062+215 | 2744.2246 | 3432.6007 | 0 | 1716.3003 | 1716.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6 | Nova - Rodovia SP-250 km 068+530 | 2744.2246 | 3432.6007 | 0 | 1716.3003 | 1716.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7 | Nova - Rodovia Av. Antônio Falci km 000+710 | 2508.2027 | 3432.6007 | 0 | 0 | 1716.3003 | 1716.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8 | Nova - Rodovia Av. Antônio Falci km 002+330 | 2508.2027 | 3432.6007 | 0 | 0 | 1716.3003 | 1716.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9 | Nova - Rodovia SP-250 km 088+365 | 2462.7516 | 3370.3985 | 0 | 0 | 1685.1993 | 1685.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10 | Nova - Rodovia SP-250 km 097+960 | 2352.0859 | 3370.3985 | 0 | 0 | 0 | 3370.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.11 | Nova - Rodovia SP-250 km 174+340 | 2334.1783 | 4647.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549.0157 | 3098.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.12 | Nova - Rodovia SP-264 km 103+580 | 2159.9432 | 3704.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3704.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.13 | Nova - Rodovia SP-264 km 106+630 | 1964.8941 | 3370.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.14 | Nova - Rodovia SP-264 km 108+250 | 1964.8941 | 3370.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.15 | Nova - Rodovia SP-264 km 110+140 | 2001.1571 | 3432.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.16 | Nova - Rodovia SP-264 km 111+800 | 2001.1571 | 3432.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.17 | Nova - Rodovia SP-270 km 042+205 | 2032.3548 | 3642.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.3828 | 1821.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.18 | Nova - Rodovia SP-270 km 051+400 | 1880.397 | 3370.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685.1993 | 1685.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.19 | Nova - Rodovia SP-270 km 075+350 | 1641.4404 | 3370.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.20 | Nova - Rodovia SP-270 km 082+300 | 1743.7942 | 3580.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.21 | Demolição e Reconstrução - Rodovia SP-264 km 118+400 | 2331.6694 | 3999.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.22 | Nova - Rodovia SP-264 km 104+500 | 2282.4663 | 3915.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.23 | Demolição e Reconstrução - Rodovia SP-270 km 092+400 | 2671.1078 | 3999.5311 | 0 | 0 | 0 | 1999.7656 | 1999.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.24 | Adequação - Rodovia SP-075 km 000+430 | 562.0935 | 1154.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.25 | Adequação - Rodovia SP-270 km 097+120 | 770.8094 | 1154.1564 | 0 | 0 | 0 | 577.0782 | 577.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.26 | Adequação - Rodovia SP-270 km 097+360 | 770.8094 | 1154.1564 | 0 | 0 | 0 | 577.0782 | 577.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.27 | Adequação - Rodovia SP-270 km 104+200 | 770.8094 | 1154.1564 | 0 | 0 | 0 | 577.0782 | 577.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.28 | Adequação - Rodovia SP-270 km 106+350 | 770.8094 | 1154.1564 | 0 | 0 | 0 | 577.0782 | 577.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.29 | Adequação - Rodovia SP-270 km 109+160 | 922.7011 | 1154.1564 | 0 | 577.0782 | 577.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.30 | Adequação - Rodovia SP-270 km 113+965 | 922.7011 | 1154.1564 | 0 | 577.0782 | 577.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.31 | Adequação - Rodovia SP-250 km 059+155 | 922.7011 | 1154.1564 | 0 | 577.0782 | 577.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.32 | Adequação - Rodovia SP-075 km 001+000 | 562.0935 | 1154.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dispositivos de Entroncamento | 231566.7153 | 406609.1616 | 0 | 14955.6794 | 24634.2923 | 19124.415 | 48317.8708 | 135138.7887 | 47885.5519 | 73424.4359 | 32837.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10290.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Rodovia Contorno de Juquiá km 000+000 - Alteração de traçado - Acesso Contorno - SP079 - Novo | 3550.999 | 7977.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7977.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Rodovia Contorno de Juquiá km 003+400 - Trombeta - Novo | 5047.1028 | 11338.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11338.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Rodovia SP-079 km 098+720 - Rotatória Alongada - Novo | 4387.8485 | 7188.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3594.151 | 3594.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Rodovia SP-079 km 103+205 - Rotatória Alongada - Melhoria | 5294.9502 | 8674.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4337.1713 | 4337.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5 | Rodovia SP-079 km 104+055 - Rotatória Alongada - Melhoria | 4527.6204 | 7417.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3708.6402 | 3708.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6 | Rodovia SP-079 km 105+710 - Rotatória Alongada - Melhoria | 3375.8767 | 5530.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765.2301 | 2765.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.7 | Rodovia SP-079 km 109+205 - Rotatória Alongada - Novo | 3441.8996 | 5638.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2819.3104 | 2819.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8 | Rodovia SP-079 km 116+105 - Diamante - Novo | 12178.875 | 19951.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975.8949 | 9975.8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.9 | Rodovia SP-079 km 120+000 - Trombeta - Novo | 6895.6634 | 11296.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5648.3389 | 5648.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.10 | Rodovia SP-079 km 121+765 - Diamante - Novo | 10135.1122 | 16603.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8301.8188 | 8301.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.11 | Rodovia SP-079 km 123+900 - Rotatória Alongada - Novo | 1478.821 | 3036.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.12 | Rodovia SP-079 km 125+500 - Rotatória Alongada - Novo | 1718.3918 | 3528.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3528.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.13 | Rodovia SP-079 km 136+240 - Rotatória Alongada - Novo | 1878.4463 | 3857.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3857.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.14 | Rodovia SP-079 km 145+765 - Rotatória Alongada - Novo | 1896.4334 | 3893.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3893.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.15 | Rodovia SP-079 km 146+640 - Rotatória Alongada - Novo | 1889.8151 | 3880.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.16 | Rodovia SP-079 km 151+000 - Retorno em X - Novo | 2259.4547 | 4639.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.17 | Rodovia SP-079 km 162+950 - Retorno em X - Novo | 1069.7901 | 2196.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.18 | Rodovia SP-079 km 172+340 - Rotatória Alongada - Novo | 1761.9447 | 3617.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.19 | Rodovia SP-079 km 188+665 - Rotatória Alongada - Novo | 1420.7283 | 3191.7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191.7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.20 | Rodovia SP-079 km 132+100 - Rotatória Alongada - Novo | 2746.1025 | 5638.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5638.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.21 | Rodovia SP-250 km 049+850 - Rotatória Alongada - Novo | 1846.3311 | 2309.4747 | 0 | 1154.7374 | 1154.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.22 | Rodovia SP-250 km 051+790 - Rotatória Alongada - Novo | 2954.1297 | 3695.1596 | 0 | 1847.5798 | 1847.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.23 | Rodovia SP-250 km 053+610 - Rotatória Alongada - Novo | 3692.6622 | 4618.9494 | 0 | 2309.4747 | 2309.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.24 | Rodovia SP-250 km 058+450 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2215.5973 | 2771.3697 | 0 | 1385.6848 | 1385.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.25 | Rodovia SP-250 km 062+650 - Rotatória Alongada - Melhoria | 3675.2057 | 4597.1141 | 0 | 2298.5571 | 2298.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.26 | Rodovia SP-250 km 065+000 - Retorno em U - Novo | 3675.2057 | 4597.1141 | 0 | 2298.5571 | 2298.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.27 | Rodovia SP-250 km 067+770 - Retorno em X - Novo | 2210.6677 | 2765.2035 | 0 | 1382.6018 | 1382.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.28 | Rodovia Av. Antônio Falci km 002+330 - Rotatória - Melhoria | 212.7045 | 291.0967 | 0 | 0 | 145.5483 | 145.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.29 | Rodovia SP-250 km 073+940 - Retorno em X - Novo | 1799.3617 | 2462.5164 | 0 | 0 | 1231.2582 | 1231.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.30 | Rodovia SP-250 km 079+620 - Retorno em X - Novo | 1799.3617 | 2462.5164 | 0 | 0 | 1231.2582 | 1231.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.31 | Rodovia SP-250 km 086+100 - Rotatória Alongada - Novo | 3375.0682 | 4618.9494 | 0 | 0 | 2309.4747 | 2309.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.32 | Rodovia SP-250 km 089+440 - Retorno em X - Novo | 1799.3617 | 2462.5164 | 0 | 0 | 1231.2582 | 1231.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.33 | Rodovia SP-250 km 092+880 - Retorno em U - Novo | 3359.1131 | 4597.1141 | 0 | 0 | 2298.5571 | 2298.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.34 | Rodovia SP-250 km 094+500 - Retorno em X - Novo | 1799.3617 | 2462.5164 | 0 | 0 | 1231.2582 | 1231.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.35 | Rodovia SP-250 km 114+500 - Rotatória Alongada - Novo | 2355.3448 | 4618.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309.4747 | 2309.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.36 | Rodovia SP-250 km 141+800 - Diamante - Novo | 8956.8433 | 17564.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8782.4099 | 8782.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.37 | Rodovia SP-250 km 142+950 - Diamante - Novo | 8956.8433 | 17564.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8782.4099 | 8782.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.38 | Rodovia SP-250 km 146+150 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2355.3448 | 4618.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309.4747 | 2309.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.39 | Rodovia SP-250 km 147+900 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2355.3448 | 4618.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309.4747 | 2309.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.40 | Rodovia SP-250 km 159+000 - Rotatória Alongada - Novo | 2355.3448 | 4618.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309.4747 | 2309.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.41 | Rodovia SP-250 km 161+300 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2355.3448 | 4618.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309.4747 | 2309.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.42 | Rodovia SP-250 km 173+410 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2355.3448 | 4618.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309.4747 | 2309.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.43 | Rodovia SP-250 km 175+555 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2355.3448 | 4618.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309.4747 | 2309.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.44 | Rodovia SP-250 km 176+505 - Rotatória Alongada - Melhoria | 801.185 | 1571.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.582 | 785.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.45 | Rodovia SP-250 km 072+300 - Rotatória - Melhoria | 3329.7826 | 4556.9737 | 0 | 0 | 2278.4869 | 2278.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.46 | Rodovia SP-264 km 109+520 - Diamante - Novo | 10240.0386 | 17564.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17564.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.47 | Rodovia SP-264 km 118+750 - Diamante - Novo | 10240.0386 | 17564.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17564.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.48 | Rodovia SP-264 km 121+140 - Diamante - Novo | 7597.2777 | 13031.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13031.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.49 | Rodovia SP-264 km 123+300 - Rotatória Alongada - Novo | 2692.7814 | 4618.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.50 | Rodovia SP-264 km 126+900 - Rotatória Alongada - Novo | 2692.7814 | 4618.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.51 | Rodovia SP-264 km 130+300 - Retorno em X - Novo | 2704.6912 | 4639.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.52 | Rodovia SP-264 km 135+250 - Rotatória Alongada - Novo | 2692.7814 | 4618.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.53 | Rodovia SP-264 km 137+750 - Rotatória Alongada - Novo | 2692.7814 | 4618.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.54 | Rodovia SP-270 km 036+100 - Parclo - Reconstrução | 592.2089 | 1061.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.7337 | 530.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.55 | Rodovia SP-270 km 045+760 - Passagem Inferior - Novo | 6251.6533 | 11205.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5602.69 | 5602.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.56 | Rodovia SP-270 km 046+520 - Parclo - Melhoria | 894.6488 | 1603.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.7782 | 801.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.57 | Rodovia SP-270 km 092+600 - Retorno em U - Novo | 775.7941 | 1161.6201 | 0 | 0 | 0 | 580.8101 | 580.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.58 | Rodovia SP-270 km 100+560 - Trevo - Melhoria | 1368.2079 | 2048.6594 | 0 | 0 | 0 | 1024.3297 | 1024.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.59 | Rodovia SP-270 km 104+710 - Trevo - Melhoria | 1821.9673 | 2728.0872 | 0 | 0 | 0 | 1364.0436 | 1364.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.60 | Rodovia SP-280 km 061+200 - Trombeta - Novo | 1422.9921 | 10290.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10290.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.61 | Rodovia SPA 103/079 km 001+535 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2403.4701 | 4122.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4122.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.62 | Rodovia SPA 104/079 km 003+200 - Retorno em U - Novo | 2642.7022 | 4533.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4533.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.63 | Rodovia SPA 104/079 km 006+755 - Retorno em U - Novo | 3093.3972 | 5306.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5306.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.64 | Rodovia SPI 091/270 km 004+945 - Diamante - Novo | 881.8922 | 1580.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.3459 | 790.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.65 | Rodovia SPA 053/280 km 008+800 - Rotatória - Novo | 1903.4106 | 2278.4869 | 0 | 2278.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.66 | Rodovia SP-250 km 116+800 - Rotatória Alongada - Novo | 2355.3448 | 4618.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309.4747 | 2309.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.67 | Rodovia SP-079 km 210+305 - Retorno em U - Novo | 2327.7237 | 5229.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5229.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.68 | Rodovia SP-079 km 210+950 - Passagem Superior - Novo | 2270.2432 | 5100.1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100.1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.69 | Rodovia SP-270 km 092+700 - Passagem Superior - Novo | 4239.2807 | 6347.6042 | 0 | 0 | 0 | 3173.8021 | 3173.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.70 | Rodovia SP-250 km 113+000 - Rotatória Alongada - Novo | 2355.3448 | 4618.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309.4747 | 2309.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.71 | Rodovia SP-075 km 007+420 - Passagem Superior - Melhoria | 1142.9785 | 2048.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.3297 | 1024.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.72 | Rodovia SP-270 km 103+000 - Trevo - Melhoria | 1368.2079 | 2048.6594 | 0 | 0 | 0 | 1024.3297 | 1024.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Vias Locais / Marginais | 93357.6591 | 132735.7208 | 0 | 39582.659 | 39582.659 | 1576.5199 | 1576.5199 | 29703.4374 | 12169.9438 | 8543.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | Implantação de Via marginal do km 7,58 km ao km 8,20 da SP-075 - Crescente | 1448.7588 | 2596.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298.3679 | 1298.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Implantação de Via marginal do km 9,01 km ao km 9,32 da SP-075 - Decrescente | 1075.6107 | 1927.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.9552 | 963.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | Implantação de Via marginal do km 8,50 km ao km 9,30 da SP-075 - Crescente | 1521.5902 | 2727.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.639 | 1363.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | Implantação de Via marginal do km 173,84 km ao km 176,55 da SP-250 - Crescente | 4356.8398 | 8543.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4271.9909 | 4271.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | Implantação de Via marginal do km 173,84 km ao km 176,55 da SP-250 - Decrescente | 4356.8398 | 8543.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4271.9909 | 4271.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.6 | Implantação de Via marginal do km 118,90 km ao km 120,46 da SP-264 - Crescente | 3171.272 | 5439.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5439.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.7 | Implantação de Via marginal do km 120,46 km ao km 121,32 da SP-264 - Crescente | 1490.6216 | 2556.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2556.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.8 | Implantação de Via marginal do km 119,30 km ao km 120,16 da SP-264 - Decrescente | 1822.51 | 3126.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3126.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.9 | Implantação de Via marginal do km 125,90 km ao km 126,79 da SP-264 - Crescente | 1216.3207 | 2086.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.10 | Implantação de Via marginal do km 126,79 km ao km 129,08 da SP-264 - Crescente | 4571.166 | 7840.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7840.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.11 | Implantação de Via marginal do km 136,09 km ao km 137,50 da SP-264 - Decrescente | 2930.9046 | 5027.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5027.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.12 | Implantação de Via marginal do km 91,06 km ao km 91,32 da SP-270 - Decrescente | 721.9407 | 1080.9838 | 0 | 0 | 0 | 540.4919 | 540.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.13 | Implantação de Via marginal do km 92,00 km ao km 92,59 da SP-270 - Decrescente | 1383.8335 | 2072.0561 | 0 | 0 | 0 | 1036.028 | 1036.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.14 | Implantação de Via marginal do km 106,70 km ao km 111,6 e do km 112,1 ao km 114,64 da SP-270 - Crescente | 30544.9636 | 38207.027 | 0 | 19103.5135 | 19103.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.15 | Implantação de Via marginal do km 107,06 km ao km 111,6 e do km 112,1 ao km 115,36 da SP-270 - Decrescente | 32744.4872 | 40958.291 | 0 | 20479.1455 | 20479.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Contornos | 20749.9036 | 45298.4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6682.8365 | 0 | 38615.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Implantação de contorno em Juquiá | 17188.9878 | 38615.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38615.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.1 | Ampliação de Pista | 17188.9878 | 38615.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38615.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | 0 | 0
2.7.2 | Implantação de contorno em São Roque (requalificação das vias locais) - obra de Convênio (Anexo 2) | 3560.9158 | 6682.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6682.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.1 | Ampliação de Pista | 3560.9158 | 6682.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6682.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | 0 | 0
2.8 | Acostamentos em pista simples - exceto nos locais de implantação de faixas adicionais | 148325.4787 | 306143.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92991.6407 | 92991.6407 | 120160.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | Implantação de Acostamento do km 102,28 km ao km 141,78 da SP-250 - Crescente | 28641.3542 | 56167.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28083.5675 | 28083.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | Implantação de Acostamento do km 102,28 km ao km 141,78 da SP-250 - Decrescente | 22223.5353 | 43581.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21790.7348 | 21790.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.3 | Implantação de Acostamento do km 141,78 km ao km 176,55 da SP-250 - Crescente | 23262.6366 | 45619.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22809.5997 | 22809.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.4 | Implantação de Acostamento do km 141,78 km ao km 176,55 da SP-250 - Decrescente | 20711.0844 | 40615.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20307.7387 | 20307.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.5 | Implantação de Acostamento do km 183,86 km ao km 211,82 da SP-079 - Crescente | 26743.4341 | 60080.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60080.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.6 | Implantação de Acostamento do km 183,86 km ao km 211,82 da SP-079 - Decrescente | 26743.4341 | 60080.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60080.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Ponto de Ônibus | 170774.155 | 295605.9194 | 0 | 19515.1094 | 22074.468 | 19835.0292 | 16955.7508 | 57265.6489 | 36470.8602 | 123489.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | Pontos de Ônibus - Trecho SPA 053/280 do km 0 ao km 8,8 - 9 Unidades | 4810.6042 | 5758.5569 | 0 | 5758.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 34,065 ao km 40 - 12 Unidades | 4283.7162 | 7678.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839.0379 | 3839.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 40 ao km 43,155 - 6 Unidades | 2141.8581 | 3839.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919.519 | 1919.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 43,155 ao km 46,52 - 3 Unidades | 1070.9291 | 1919.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.7595 | 959.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.5 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 46,52 ao km 55,52 - 18 Unidades | 6425.5743 | 11517.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5758.5569 | 5758.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.6 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 55,52 ao km 59,435 - 8 Unidades | 2855.8108 | 5118.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.3586 | 2559.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.7 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 63,265 ao km 65,1 - 4 Unidades | 1427.9054 | 2559.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.6793 | 1279.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.8 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 65,1 ao km 74,725 - 19 Unidades | 5920.6394 | 12156.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12156.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.9 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 74,725 ao km 75,885 - 2 Unidades | 623.2252 | 1279.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.10 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 75,885 ao km 87,655 - 24 Unidades | 7478.7023 | 15356.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15356.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.11 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 88,675 ao km 92,5 - 8 Unidades | 2492.9008 | 5118.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5118.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.12 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 92,5 ao km 98,975 - 13 Unidades | 5555.1634 | 8317.9155 | 0 | 0 | 0 | 4158.9577 | 4158.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.13 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 98,975 ao km 103 - 8 Unidades | 3418.5621 | 5118.7172 | 0 | 0 | 0 | 2559.3586 | 2559.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.14 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 103 ao km 105,67 - 5 Unidades | 2136.6013 | 3199.1983 | 0 | 0 | 0 | 1599.5991 | 1599.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.15 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 105,67 ao km 106,88 - 2 Unidades | 854.6405 | 1279.6793 | 0 | 0 | 0 | 639.8397 | 639.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.16 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 106,88 ao km 115,49 - 17 Unidades | 8695.9381 | 10877.2741 | 0 | 5438.637 | 5438.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.17 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 115,49 ao km 115,76 - 1 Unidades | 511.5258 | 639.8397 | 0 | 319.9198 | 319.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.18 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-280 do km 54,14 ao km 68,775 - 29 Unidades | 9036.7653 | 18555.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18555.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.19 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-280 do km 68,775 ao km 79,74 - 22 Unidades | 6855.4771 | 14076.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14076.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.20 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-075 do km 0 ao km 6,36 - 13 Unidades | 4050.9638 | 8317.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8317.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.21 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-075 do km 6,36 ao km 15,695 - 19 Unidades | 6782.5507 | 12156.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6078.4767 | 6078.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.22 | Pontos de Ônibus - Trecho SPI 091/270 do km 0 ao km 6,165 - 6 Unidades | 2141.8581 | 3839.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919.519 | 1919.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.23 | Pontos de Ônibus - Trecho SPI 087/270 do km 0 ao km 2,018 - 2 Unidades | 623.2252 | 1279.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.24 | Pontos de Ônibus - Trecho SPI 060/270 do km 0 ao km 3,837 - 4 Unidades | 1363.7414 | 2559.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.25 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 97,65 ao km 103,17 - 6 Unidades | 2343.407 | 3839.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919.519 | 1919.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.26 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 104,06 ao km 116,11 - 12 Unidades | 4686.8139 | 7678.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839.0379 | 3839.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.27 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 103,17 ao km 104,06 - 1 Unidades | 390.5678 | 639.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.9198 | 319.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.28 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 116,11 ao km 121,77 - 6 Unidades | 2343.407 | 3839.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919.519 | 1919.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.29 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 121,77 ao km 153,6 - 13 Unidades | 4050.9638 | 8317.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8317.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.30 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 153,6 ao km 183,855 - 12 Unidades | 3739.3512 | 7678.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7678.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.31 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 183,855 ao km 211,82 - 11 Unidades | 3427.7386 | 7038.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7038.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.32 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 211,82 ao km 213,565 - 1 Unidades | 311.6126 | 639.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.33 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 45 ao km 68,7 - 24 Unidades | 12276.6185 | 15356.1517 | 0 | 7678.0758 | 7678.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.34 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 70,994 ao km 97,08 - 26 Unidades | 12155.8084 | 16635.831 | 0 | 0 | 8317.9155 | 8317.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.35 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 97,08 ao km 99 - 2 Unidades | 893.0444 | 1279.6793 | 0 | 0 | 0 | 1279.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.36 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 99 ao km 101,18 - 2 Unidades | 893.0444 | 1279.6793 | 0 | 0 | 0 | 1279.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.37 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 102,28 ao km 141,78 - 16 Unidades | 7713.2843 | 15356.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5118.7172 | 10237.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.38 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 141,78 ao km 176,55 - 14 Unidades | 6749.1238 | 13436.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4478.8776 | 8957.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.39 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-264 do km 102,05 ao km 105,875 - 8 Unidades | 2984.1389 | 5118.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5118.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.40 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-264 do km 105,875 ao km 119,295 - 13 Unidades | 4849.2257 | 8317.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8317.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.41 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-264 do km 119,295 ao km 123,46 - 4 Unidades | 1492.0694 | 2559.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.42 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-264 do km 123,46 ao km 143,525 - 8 Unidades | 2984.1389 | 5118.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5118.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.43 | Pontos de Ônibus - Trecho SPA-160/250 do km 0 ao km 15,9 - 6 Unidades | 1869.6756 | 3839.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.44 | Pontos de Ônibus - Trecho Av. Antonio Falci do km 0 ao km 3,35 - 1 Unidades | 511.5258 | 639.8397 | 0 | 319.9198 | 319.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.45 | Pontos de Ônibus - Trecho Contorno do km 0 ao km 3,4 - 1 Unidades | 311.6126 | 639.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.46 | Pontos de Ônibus - Trecho SPA 103/079 do km 0 ao km 2,495 - 1 Unidades | 373.0174 | 639.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.47 | Pontos de Ônibus - Trecho SPA 104/079 do km 0 ao km 11,8 - 5 Unidades | 1865.0868 | 3199.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3199.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Acessos | 62341.2843 | 125698.3009 | 0 | 6219.6422 | 7141.0707 | 5528.5709 | 4491.9638 | 20386.605 | 14397.3199 | 41233.9243 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184
2.10.1 | SPA 053/280 do km 0 ao km 8,8 - 9 Unidades | 1731.9291 | 2073.2141 | 0 | 2073.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | SP-270 do km 34,065 ao km 40 - 6 Unidades | 771.1186 | 1382.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.0714 | 691.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | SP-270 do km 40 ao km 43,155 - 3 Unidades | 385.5593 | 691.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.5357 | 345.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | SP-270 do km 43,155 ao km 46,52 - 3 Unidades | 385.5593 | 691.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.5357 | 345.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | SP-270 do km 46,52 ao km 55,52 - 9 Unidades | 1156.6779 | 2073.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.607 | 1036.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.6 | SP-270 do km 55,52 ao km 59,435 - 4 Unidades | 514.0791 | 921.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.7142 | 460.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.7 | SP-270 do km 63,265 ao km 65,1 - 2 Unidades | 257.0395 | 460.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.3571 | 230.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | SP-270 do km 65,1 ao km 74,725 - 10 Unidades | 1121.8776 | 2303.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | SP-270 do km 74,725 ao km 75,885 - 1 Unidades | 112.1878 | 230.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | SP-270 do km 75,885 ao km 87,655 - 12 Unidades | 1346.2532 | 2764.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | SP-270 do km 88,675 ao km 92,5 - 4 Unidades | 448.7511 | 921.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | SP-270 do km 92,5 ao km 98,975 - 6 Unidades | 923.0712 | 1382.1427 | 0 | 0 | 0 | 691.0714 | 691.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | SP-270 do km 98,975 ao km 103 - 4 Unidades | 615.3808 | 921.4285 | 0 | 0 | 0 | 460.7142 | 460.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | SP-270 do km 103 ao km 105,67 - 3 Unidades | 461.5356 | 691.0714 | 0 | 0 | 0 | 345.5357 | 345.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | SP-270 do km 105,67 ao km 106,88 - 1 Unidades | 153.8452 | 230.3571 | 0 | 0 | 0 | 115.1786 | 115.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.16 | SP-270 do km 106,88 ao km 115,49 - 9 Unidades | 1657.4503 | 2073.2141 | 0 | 1036.607 | 1036.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.17 | SP-270 do km 115,49 ao km 115,76 - 0 Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.18 | SP-280 do km 54,14 ao km 68,775 - 15 Unidades | 1682.8165 | 3455.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3455.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.19 | SP-280 do km 68,775 ao km 79,74 - 11 Unidades | 1234.0654 | 2533.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.20 | SP-075 do km 0 ao km 6,36 - 6 Unidades | 673.1266 | 1382.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.21 | SP-075 do km 6,36 ao km 15,695 - 9 Unidades | 1156.6779 | 2073.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.607 | 1036.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.22 | SPI 091/270 do km 0 ao km 6,165 - 6 Unidades | 771.1186 | 1382.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.0714 | 691.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.23 | SPI 087/270 do km 0 ao km 2,018 - 2 Unidades | 224.3755 | 460.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.24 | SPI 060/270 do km 0 ao km 3,837 - 4 Unidades | 490.9785 | 921.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.25 | SP-079 do km 97,65 ao km 103,17 - 6 Unidades | 843.6809 | 1382.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.0714 | 691.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.26 | SP-079 do km 104,06 ao km 116,11 - 12 Unidades | 1687.3617 | 2764.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.1427 | 1382.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.27 | SP-079 do km 103,17 ao km 104,06 - 1 Unidades | 140.6135 | 230.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1786 | 115.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.28 | SP-079 do km 116,11 ao km 121,77 - 6 Unidades | 843.6809 | 1382.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.0714 | 691.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.29 | SP-079 do km 121,77 ao km 153,6 - 6 Unidades | 673.1266 | 1382.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.30 | SP-079 do km 153,6 ao km 183,855 - 6 Unidades | 673.1266 | 1382.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.31 | SP-079 do km 183,855 ao km 211,82 - 14 Unidades | 1570.6287 | 3224.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.32 | SP-079 do km 211,82 ao km 213,565 - 0 Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.33 | SP-250 do km 45 ao km 68,7 - 24 Unidades | 4419.8675 | 5528.5709 | 0 | 2764.2854 | 2764.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.34 | SP-250 do km 70,994 ao km 97,08 - 26 Unidades | 4376.3731 | 5989.2851 | 0 | 0 | 2994.6425 | 2994.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.35 | SP-250 do km 97,08 ao km 99 - 2 Unidades | 321.5167 | 460.7142 | 0 | 0 | 0 | 460.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.36 | SP-250 do km 99 ao km 101,18 - 2 Unidades | 321.5167 | 460.7142 | 0 | 0 | 0 | 460.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.37 | SP-250 do km 102,28 ao km 141,78 - 40 Unidades | 6942.4032 | 13821.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4607.1424 | 9214.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.38 | SP-250 do km 141,78 ao km 176,55 - 35 Unidades | 6074.6028 | 12093.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4031.2496 | 8062.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.39 | SP-264 do km 102,05 ao km 105,875 - 4 Unidades | 537.1796 | 921.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.40 | SP-264 do km 105,875 ao km 119,295 - 13 Unidades | 1745.8337 | 2994.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2994.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.41 | SP-264 do km 119,295 ao km 123,46 - 4 Unidades | 537.1796 | 921.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.42 | SP-264 do km 123,46 ao km 143,525 - 20 Unidades | 2685.8981 | 4607.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4607.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.43 | SPA-160/250 do km 0 ao km 15,9 - 16 Unidades | 1795.0042 | 3685.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3685.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.44 | Av. Antonio Falci do km 0 ao km 3,35 - 3 Unidades | 552.4834 | 691.0714 | 0 | 345.5357 | 345.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.45 | Contorno do km 0 ao km 3,4 - 1 Unidades | 112.1878 | 230.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.46 | SPA 103/079 do km 0 ao km 2,495 - 2 Unidades | 268.5898 | 460.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.47 | SPA 104/079 do km 0 ao km 11,8 - 12 Unidades | 1611.5388 | 2764.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.48 | Saldo de acessos | 5331.4156 | 26299.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184 | 1195.4184
2.11 | OAEs | 259579.9202 | 504032.1049 | 0 | 2308.2943 | 2308.2943 | 52579.8962 | 61694.6668 | 136949.808 | 125998.3895 | 13746.457 | 36421.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72024.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | Implantação | 190123.7494 | 386932.6003 | 0 | 2308.2943 | 2308.2943 | 25470.3924 | 34585.163 | 108696.0223 | 96846.9181 | 12359.0003 | 36421.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67936.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.1 | Implantação de OAE - Viaduto - Diamante - Rodovia SP-079 km 116,1 | 2170.8467 | 3556.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778.1723 | 1778.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.2 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-079 km 116,32 | 2849.6739 | 4668.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334.2096 | 2334.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.3 | Implantação de OAE - Viaduto - Trombeta - Rodovia SP-079 km 120 | 3735.06 | 6118.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059.4423 | 3059.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.4 | Implantação de OAE - Viaduto - Diamante - Rodovia SP-079 km 121,76 | 2372.0077 | 3885.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942.9463 | 1942.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.5 | Implantação de OAE - Viaduto - Regis - Rodovia Contorno Juquiá km 3,5 | 2723.699 | 6118.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6118.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.6 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia Contorno Juquiá km 2,6 | 8497.9711 | 19090.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19090.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.7 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-264 km 118,75 | 1629.2442 | 2794.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2794.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.8 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-264 km 121,14 | 3602.7314 | 6179.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6179.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.9 | Implantação de OAE - Viaduto Zuleika Sucupira Kenw - Rodovia SP-270 km 101,56 | 21792.0244 | 32629.8626 | 0 | 0 | 0 | 16314.9313 | 16314.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.10 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Retorno - Rodovia SP-280 km 57,9 | 848.4226 | 6135.7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6135.7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.11 | Implantação de OAE - Trombeta - Rodovia SP-280 km 61,51 | 3970.2294 | 28712.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28712.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.12 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-280 km 64,87 | 2456.9284 | 17768.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17768.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.13 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Retorno - Rodovia SP-280 km 68,75 | 2118.4048 | 15320.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15320.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.14 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-270 km 36,1 | 5078.2587 | 9102.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4551.1016 | 4551.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.15 | Implantação de OAE - Passagem inferior - Rodovia SP-270 km 45,75 | 1914.7395 | 3431.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715.9768 | 1715.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.16 | Implantação de OAE - Alça de retorno - Rodovia SP-270 km 63,27 | 50715.8622 | 90902.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45451.2176 | 45451.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.17 | Implantação de OAE - Alça de retorno - Rodovia SP-270 km 64,42 | 36565.3487 | 65539.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32769.6218 | 32769.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.18 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-264 km 109,52 | 3567.2222 | 6118.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6118.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.19 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-250 km 141,8 | 11179.3898 | 21923.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10961.6726 | 10961.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.20 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-250 km 142,95 | 1425.081 | 2794.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397.3278 | 1397.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.21 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-079 km 210,97 | 2610.6949 | 5865.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5865.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.22 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-270 km 92,7 | 12229.0452 | 18310.9222 | 0 | 0 | 0 | 9155.4611 | 9155.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.23 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-250 km 58,88 | 631.2341 | 789.5763 | 0 | 394.7882 | 394.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.24 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-250 km 68,95 | 3059.5406 | 3827.0122 | 0 | 1913.5061 | 1913.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.25 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-250 km 74,64 | 973.8205 | 2187.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.26 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-250 km 97,51 | 1406.2687 | 3159.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | Alargamento | 69456.1708 | 117099.5046 | 0 | 0 | 0 | 27109.5038 | 27109.5038 | 28253.7857 | 29151.4715 | 1387.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4087.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.1 | Alargamento de OAE - Ponte sobre Rio Div. Juquiá/Tapiraí - Rodovia SP-079 km 182,4 | 238.5266 | 489.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.2 | Alargamento de OAE - Trevo - Rodovia SP-270 km 103 | 6081.1212 | 9105.4482 | 0 | 0 | 0 | 4552.7241 | 4552.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.3 | Alargamento de OAE - Ponte sobre rio - Rodovia SP-250 km 135,1 | 915.5153 | 1795.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.6858 | 897.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.4 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Ribeirão Piragibú - Rodovia SP-075 km 10,65 | 10688.0866 | 19157.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9578.592 | 9578.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.5 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Ribeirão Piragibú - Rodovia SP-075 km 10,65 | 9044.7747 | 16211.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8105.8668 | 8105.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.6 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-280 - Rodovia SP-075 km 13,75 | 2754.2636 | 4936.7054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468.3527 | 2468.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.7 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-280 - Rodovia SP-075 km 13,75 | 3506.9727 | 6285.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3142.9256 | 3142.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.8 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Trevo da SP-280 - Rodovia SP-075 km 14,25 | 1620.7061 | 2904.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452.466 | 1452.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.9 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Trevo da SP-280 - Rodovia SP-075 km 14,25 | 2081.7708 | 3731.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865.6691 | 1865.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.10 | Alargamento de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-280 km 69,85 | 276.0542 | 1996.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.11 | Alargamento de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-280 km 69,85 | 289.1866 | 2091.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.12 | Alargamento de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-270 km 39,3 | 1829.8657 | 3279.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.9134 | 1639.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.13 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Acesso à UNISO - Rodovia SP-270 km 92,98 | 1281.11 | 1918.245 | 0 | 0 | 0 | 959.1225 | 959.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.14 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Acesso à UNISO - Rodovia SP-270 km 92,98 | 1289.04 | 1930.1188 | 0 | 0 | 0 | 965.0594 | 965.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.15 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 96,2 | 1993.4228 | 2984.8127 | 0 | 0 | 0 | 1492.4064 | 1492.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.16 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 96,2 | 1786.4149 | 2674.8534 | 0 | 0 | 0 | 1337.4267 | 1337.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.17 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 98 | 1733.3372 | 2595.3786 | 0 | 0 | 0 | 1297.6893 | 1297.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.18 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 98 | 1568.1202 | 2347.9941 | 0 | 0 | 0 | 1173.9971 | 1173.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.19 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal - Rodovia SP-270 km 98,9 | 2561.1611 | 3834.9046 | 0 | 0 | 0 | 1917.4523 | 1917.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.20 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal - Rodovia SP-270 km 98,9 | 2401.4092 | 3595.7032 | 0 | 0 | 0 | 1797.8516 | 1797.8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.21 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal - Rodovia SP-270 km 99 | 5325.2973 | 7973.7301 | 0 | 0 | 0 | 3986.865 | 3986.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.22 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal - Rodovia SP-270 km 99 | 6480.0767 | 9702.8164 | 0 | 0 | 0 | 4851.4082 | 4851.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.23 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-103/79 - Rodovia SP-270 km 99,1 | 1194.8744 | 1789.1219 | 0 | 0 | 0 | 894.561 | 894.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.24 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 104,7 | 1239.465 | 1855.8888 | 0 | 0 | 0 | 927.9444 | 927.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.25 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 104,7 | 1275.5979 | 1909.9916 | 0 | 0 | 0 | 954.9958 | 954.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Contramedidas adicionais | 118962.6223 | 162150.1303 | 0 | 40537.5326 | 40537.5326 | 40537.5326 | 40537.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.1 | iRAP | 118962.6223 | 162150.1303 | 0 | 40537.5326 | 40537.5326 | 40537.5326 | 40537.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Outras Obras | 21311.3653 | 38671.6275 | 0 | 808.1031 | 0 | 0 | 0 | 17521.4145 | 11229.0532 | 9113.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.1 | Rampas de Escape na SP-079 | 4438.2108 | 9113.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9113.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.2 | Ciclovia - local a definir - 14 km de extensão | 12529.7218 | 22458.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11229.0532 | 11229.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.3 | Ciclovia SP-264 do km 102,15 ao km 109,5 sentido Decrescente | 2010.6136 | 3448.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3448.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.4 | Ciclovia SP-264 do km 102,15 ao km 105,65 sentido Crescente | 957.4351 | 1642.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.5 | Convênio - reforço e alargamento da OAE em Juquiá (Anexo 2) | 675.0761 | 808.1031 | 0 | 808.1031
2.13.6 | Convênio - pavimentação da Estrada da Divisa e conexão com o dispositivo na SP-270 | 700.3079 | 1201.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.2438
2.14 | Outros custos atrelados às intervenções, tais como projetos, certificação, desvios, canteiro de obras, entre outros | 96972.9462 | 169656.9815 | 2446.4576 | 12982.7731 | 11710.0414 | 11854.3028 | 14154.1098 | 33483.7213 | 27524.7331 | 29242.1887 | 17879.954 | 93.2426 | 93.2426 | 93.2426 | 93.2426 | 93.2426 | 93.2426 | 93.2426 | 93.2426 | 93.2426 | 93.2426 | 93.2426 | 93.2426 | 6513.8469 | 93.2426 | 93.2426 | 93.2426 | 93.2426 | 93.2426 | 93.2426 | 93.2426 | 93.2426
3 | EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE | 486189.6092 | 912887.5541 | 213381.5441 | 119770.1686 | 58866.4787 | 3331.9288 | 6136.2122 | 69387.0021 | 15224.9707 | 5879.5531 | 6135.5724 | 3331.289 | 75153.4775 | 12417.4882 | 8681.2772 | 3328.7297 | 6133.0131 | 69416.7117 | 15222.4114 | 5877.6336 | 6133.6529 | 3329.3695 | 75206.2225 | 12418.128 | 8681.917 | 3329.3695 | 6133.6529 | 69416.7117 | 15222.4114 | 5877.6336 | 6133.6529 | 3329.3695
3.1 | Veículos para Administração/Gerenciamento | 4501.2294 | 10637.8742 | 2323.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.4903 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Veículos Operacionais | 54468.4859 | 132162.8098 | 25331.8322 | 0 | 2804.2834 | 0 | 2804.2834 | 12748.6738 | 2804.2834 | 0 | 2804.2834 | 0 | 17466.7776 | 0 | 2804.2834 | 0 | 2804.2834 | 12748.6738 | 2804.2834 | 0 | 2804.2834 | 0 | 17466.7776 | 0 | 2804.2834 | 0 | 2804.2834 | 12748.6738 | 2804.2834 | 0 | 2804.2834 | 0
3.3 | Sistemas e Equipamentos de Pedágios | 168942.3832 | 246131.3195 | 79332.6511 | 55683.186 | 39770.9472 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902
3.3.1 | Pórtico FF1 ¦ SP-280 - Sistema Automático Livre no Km 59,955 | 4847.8929 | 5304.0796 |  | 5304.0796
3.3.2 | Pórtico FF2 ¦ SP-280 - Sistema Automático Livre no Km 74,987 | 4847.8929 | 5304.0796 |  | 5304.0796
3.3.3 | Pórtico FF3 ¦ SP-075 - Sistema Automático Livre no Km 12,516 | 4847.8929 | 5304.0796 |  | 5304.0796
3.3.4 | Pórtico FF4 ¦ SPI-091/270 - Sistema Automático Livre no Km 4,146 | 4847.8929 | 5304.0796 |  | 5304.0796
3.3.5 | Pórtico FF5 ¦ SP-075 - Sistema Automático Livre no Km 3,23 | 4847.8929 | 5304.0796 |  | 5304.0796
3.3.6 | Pórtico FF6 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 47,621 | 4847.8929 | 5304.0796 |  | 5304.0796
3.3.7 | Pórtico FF7 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 58,133 | 4847.8929 | 5304.0796 |  | 5304.0796
3.3.8 | Pórtico FF8 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 72,374 | 4847.8929 | 5304.0796 |  |  | 5304.0796
3.3.9 | Pórtico FF9 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 86,038 | 4847.8929 | 5304.0796 |  |  | 5304.0796
3.3.10 | Pórtico FF10 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 95,14 | 4847.8929 | 5304.0796 |  |  | 5304.0796
3.3.11 | Pórtico FF11 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 101,339 | 4847.8929 | 5304.0796 |  |  | 5304.0796
3.3.12 | Pórtico FF12 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 111,844 | 4847.8929 | 5304.0796 |  |  | 5304.0796
3.3.13 | Pórtico FF13 ¦ SP-079 - Sistema Automático Livre no Km 107,925 | 4847.8929 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.14 | Pórtico FF14 ¦ SP-079 - Sistema Automático Livre no Km 138,274 | 4847.8929 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.15 | Pórtico FF15 ¦ SP-079 - Sistema Automático Livre no Km 183,247 | 4847.8929 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.16 | Pórtico FF16 ¦ SP-264 - Sistema Automático Livre no Km 111,604 | 4847.8929 | 5304.0796 |  | 5304.0796
3.3.17 | Pórtico FF17 ¦ SP-264 - Sistema Automático Livre no Km 130,626 | 4847.8929 | 5304.0796 |  | 5304.0796
3.3.18 | Pórtico FF18 ¦ SP-250 - Sistema Automático Livre no Km 122,969 | 4847.8929 | 5304.0796 |  | 5304.0796
3.3.19 | Pórtico FF19 ¦ SP-250 - Sistema Automático Livre no Km 162,864 | 4847.8929 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.20 | Pórtico FF20 ¦ SP-250 - Sistema Automático Livre no Km 56,106 | 4847.8929 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.21 | Pórtico FF21 ¦ SP-250 - Sistema Automático Livre no Km 91,54 | 4847.8929 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.22 | Pórtico FF22 ¦ SPA-053/280 - Sistema Automático Livre no Km 5,886 | 4847.8929 | 5304.0796 |  |  | 5304.0796
3.3.23 | Pórtico FF23 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 39,035 | 4847.8929 | 5304.0796 |  |  | 5304.0796
3.3.24 | Equipamentos e sistemas - Sistema Automático Livre | 67196.6606 | 124137.4892 | 47508.1736 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902 | 2642.3902
3.4 | Implantação de CFTV, Infraestrutura e Sistemas | 19646.6397 | 46045.6154 | 0 | 13155.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6577.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6577.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6577.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6577.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6577.9451 | 0 | 0 | 0
3.5 | Implantação Fibra Óptica 36FO e Infraestrutura | 41115.577 | 46795.6883 | 25737.6286 | 21058.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Implantação Sistema WIFI e Rede | 7499.1576 | 17575.694 | 0 | 5021.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510.8134 | 0 | 0 | 0
3.7 | Implantação de Rádiocomunicação | 8024.8667 | 12498.8952 | 7069.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.9009 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Implantação do Centro de Controle Operacional | 2111.6499 | 4001.8336 | 1532.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.9048 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Implantação de Radares e OCR | 24378.6223 | 57714.8256 | 9187.982 | 0 | 5698.8291 | 263.5829 | 263.5829 | 4857.5739 | 263.5829 | 2811.847 | 263.5829 | 263.5829 | 4857.5739 | 263.5829 | 2811.847 | 263.5829 | 263.5829 | 4857.5739 | 263.5829 | 2811.847 | 263.5829 | 263.5829 | 4857.5739 | 263.5829 | 2811.847 | 263.5829 | 263.5829 | 4857.5739 | 263.5829 | 2811.847 | 263.5829 | 263.5829
3.10 | Painéis de Mensagem Variável - PMV | 61157.5588 | 131006.5847 | 37430.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18715.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18715.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18715.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18715.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18715.2264 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | HS-WIM (4 pontos - um por posto de pesagem existente) | 20561.023 | 54222.2484 | 0 | 9037.0414 | 0 | 0 | 0 | 9037.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9037.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9037.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9037.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9037.0414 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Sistema de Atendimento aos Usuários | 20269.1588 | 70438.3409 | 14.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13907.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14350.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13907.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14350.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13907.491 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Sistema Faixa Reversível | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Iluminação | 43726.488 | 50825.9179 | 25412.959 | 15247.7754 | 10165.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Equipamentos da Administração - ITS | 9786.7689 | 32829.9065 | 8.4221 | 566.5891 | 427.2354 | 425.9557 | 425.9557 | 4262.3807 | 425.9557 | 425.3159 | 425.3159 | 425.3159 | 4867.4847 | 422.7566 | 422.7566 | 422.7566 | 422.7566 | 4248.019 | 423.3964 | 423.3964 | 423.3964 | 423.3964 | 4876.1584 | 423.3964 | 423.3964 | 423.3964 | 423.3964 | 4248.019 | 423.3964 | 423.3964 | 423.3964 | 423.3964
4 | PROGRAMA INTENSIVO INICIAL E PROGRAMA DE ADEQUAÇAO INICIAL | 343938.3744 | 425894.4586 | 186024.9828 | 44137.237 | 51832.0125 | 94628.7544 | 49271.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Programa Intensivo Inicial | 152862.3094 | 167246.6527 | 167246.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Pavimento | 74759.8151 | 81794.7137 | 81794.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Demais Serviços | 78102.4943 | 85451.939 | 85451.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 | Trecho completo | 73980.0692 | 80941.5937 | 80941.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | OAEs | 4122.4251 | 4510.3453 | 4510.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Programa de Adequação Inicial | 4860.8595 | 5318.2664 | 5318.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Pavimento | 4860.8595 | 5318.2664 | 5318.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Demais Serviços | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Trecho completo | 0 | 0
4.2.2.2 | OAEs | 0 | 0
4.3 | Recuperação | 161329.1265 | 222513.4284 | 0 | 40943.6336 | 48081.6442 | 87781.7759 | 45706.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Pavimento | 101441.6879 | 142948.8416 | 0 | 9887.9704 | 31912.003 | 71612.1347 | 29536.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Demais Serviços | 59887.4386 | 79564.5868 | 0 | 31055.6632 | 16169.6412 | 16169.6412 | 16169.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2.1 | Trecho completo | 40829.36 | 53587.7726 | 0 | 24561.4597 | 9675.4377 | 9675.4377 | 9675.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2.2 | OAEs Adequação de Trem Tipo | 19058.0786 | 25976.8142 | 0 | 6494.2035 | 6494.2035 | 6494.2035 | 6494.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Outros custos atrelados às intervenções, tais como projetos, certificação, desvios, canteiro de obras, entre outros | 24886.079 | 30816.1111 | 13460.0637 | 3193.6034 | 3750.3683 | 6846.9785 | 3565.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CONSERVAÇÃO ESPECIAL | 518199.1032 | 2364555.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42485.3396 | 41116.5918 | 20416.9539 | 33854.34 | 42249.4371 | 80072.1549 | 95117.1708 | 95640.3446 | 137232.7874 | 90368.1629 | 182693.0813 | 146629.4804 | 52141.8192 | 74154.5974 | 58143.117 | 114485.0885 | 212583.0967 | 102506.0634 | 77600.6988 | 54626.304 | 73159.5365 | 107790.1032 | 131825.3454 | 127500.4011 | 96208.6149 | 73955.3294
5.1 | Pavimento | 437244.0308 | 2045295.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38679.7665 | 19206.9181 | 31847.921 | 39745.4723 | 74191.2314 | 89479.9349 | 89972.1022 | 90267.4729 | 85012.3828 | 170730.2026 | 137939.3043 | 49051.5702 | 69759.7342 | 54697.1938 | 89583.1257 | 161152.0536 | 96430.9157 | 73001.5981 | 51388.809 | 67688.2979 | 101401.7904 | 124012.5545 | 119943.9333 | 51674.6483 | 68436.9271
5.1.1 | 1o ciclo de conseva especial | 145748.0103 | 681765.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12893.2555 | 6402.306 | 10615.9737 | 13248.4908 | 24730.4105 | 29826.645 | 29990.7007 | 30089.1576 | 28337.4609 | 56910.0675 | 45979.7681 | 16350.5234 | 23253.2447 | 18232.3979 | 29861.0419 | 53717.3512 | 32143.6386 | 24333.866 | 17129.603 | 22562.766 | 33800.5968 | 41337.5182 | 39981.3111 | 17224.8828 | 22812.309
5.1.2 | 2o ciclo de conseva especial | 145748.0103 | 681765.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12893.2555 | 6402.306 | 10615.9737 | 13248.4908 | 24730.4105 | 29826.645 | 29990.7007 | 30089.1576 | 28337.4609 | 56910.0675 | 45979.7681 | 16350.5234 | 23253.2447 | 18232.3979 | 29861.0419 | 53717.3512 | 32143.6386 | 24333.866 | 17129.603 | 22562.766 | 33800.5968 | 41337.5182 | 39981.3111 | 17224.8828 | 22812.309
5.1.3 | 3o ciclo de conseva especial | 145748.0103 | 681765.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12893.2555 | 6402.306 | 10615.9737 | 13248.4908 | 24730.4105 | 29826.645 | 29990.7007 | 30089.1576 | 28337.4609 | 56910.0675 | 45979.7681 | 16350.5234 | 23253.2447 | 18232.3979 | 29861.0419 | 53717.3512 | 32143.6386 | 24333.866 | 17129.603 | 22562.766 | 33800.5968 | 41337.5182 | 39981.3111 | 17224.8828 | 22812.309
5.2 | Demais Serviços | 50243.3664 | 179121.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39967.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.3489 | 0 | 0 | 38832.0449 | 0 | 1135.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18116.8634 | 38832.0449 | 0 | 0 | 0 | 1135.3489 | 0 | 0 | 0 | 38832.0449 | 1135.3489
5.2.1 | Manutenção | 50243.3664 | 179121.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39967.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.3489 | 0 | 0 | 38832.0449 | 0 | 1135.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18116.8634 | 38832.0449 | 0 | 0 | 0 | 1135.3489 | 0 | 0 | 0 | 38832.0449 | 1135.3489
5.3 | Outros custos atrelados às intervenções, tais como projetos, certificação, desvios, canteiro de obras, entre outros | 30711.706 | 140138.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517.9458 | 2436.8253 | 1210.0358 | 2006.419 | 2503.9648 | 4745.5746 | 5637.2359 | 5668.2424 | 8133.2696 | 5355.7801 | 10827.5297 | 8690.1762 | 3090.2489 | 4394.8633 | 3445.9232 | 6785.0993 | 12598.9982 | 6075.1477 | 4599.1007 | 3237.495 | 4335.8897 | 6388.3128 | 7812.7909 | 7556.4678 | 5701.9217 | 4383.0534
6 | SOCIOAMBIENTAL | 791643.4587 | 1163069.8489 | 18420.7612 | 323843.5743 | 95795.9367 | 83769.7919 | 267634.4574 | 86811.0424 | 282705.4484 | 240.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.5682 | 302.5682 | 3242.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Passivos Ambientais e Sociais | 10199.2659 | 14154.7818 | 0 | 2171.1095 | 3994.5574 | 3994.5574 | 3994.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Atividades de Licenciamento Ambiental | 9654.9733 | 13507.1713 | 1901.2665 | 1300.8452 | 329.8254 | 4312.716 | 4882.0901 | 780.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Obras de Engenharia para Mitigação Ambiental | 6473.3486 | 10191 | 0 | 407.64 | 747.34 | 2445.84 | 2106.14 | 2445.84 | 2038.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Compensação Ambiental das Obras de Ampliação de Capacidade | 48746.5035 | 68761.8188 | 0 | 12101.5831 | 16905.7179 | 18684.9013 | 10829.5258 | 6710.7273 | 3288.4928 | 240.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Desapropriações | 571284.5358 | 858437.4764 | 0 | 262109.8277 | 29764.7276 | 10369.1385 | 229516.5867 | 61354.2233 | 262227.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3095.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Gerenciamento da implantação dos programas socioambientais | 41523.3885 | 61393.7458 | 434.7535 | 10087.3731 | 10087.3731 | 10304.7499 | 10087.3731 | 10087.3731 | 10304.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Atendimento aos Padrões de Desempenho da IFC e Certificações | 103761.4432 | 136623.8548 | 16084.7412 | 35665.1956 | 33966.3951 | 33657.8888 | 6218.1842 | 5432.4506 | 4846.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.5682 | 302.5682 | 147.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atingir TIR Pretendida
Atingir TIR Pretendida

## CCR_%
PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS (POI) |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-EXECUTIVO
| PLANO ORIGINAL DE |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-EXECUTIVO
CÓD. | INVESTIMENTOS (POI) | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30
|  |  |  | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2
|  |  |  | 1S1 | 1S2 | 2S1 | 2S2 | 3S1 | 3S2 | 4S1 | 4S2 | 5S1 | 5S2 | 6S1 | 6S2 | 7S1 | 7S2 | 8S1 | 8S2 | 9S1 | 9S2 | 10S1 | 10S2 | 11S1 | 11S2 | 12S1 | 12S2 | 13S1 | 13S2 | 14S1 | 14S2 | 15S1 | 15S2 | 16S1 | 16S2 | 17S1 | 17S2 | 18S1 | 18S2 | 19S1 | 19S2 | 20S1 | 20S2 | 21S1 | 21S2 | 22S1 | 22S2 | 23S1 | 23S2 | 24S1 | 24S2 | 25S1 | 25S2 | 26S1 | 26S2 | 27S1 | 27S2 | 28S1 | 28S2 | 29S1 | 29S2 | 30S1 | 30S2
0%
1 | AMPLIAÇÃO PRINCIPAL | [62 empty] | 0%
1.1 | Duplicação | [62 empty] | 0%
1.1.1 | Implantação de Duplicação do km 97,65 km ao km 104,06 da SP-079 | 2028-03-30 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 12% | 18% | 20% | 22% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.1.1 | Duplicação da Pista | 2028-03-30 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 12% | 18% | 20% | 22% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.1.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | [60 empty] | 0%
1.1.2 | Implantação de Duplicação do km 104,06 km ao km 116,11 da SP-079 | 2029-03-30 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.1 | Duplicação da Pista | 2029-03-30 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | [60 empty] | 0%
1.1.3 | Implantação de Duplicação do km 116,11 km ao km 121,77 da SP-079 | 2029-08-27 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.3.1 | Duplicação da Pista | 2029-08-27 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.3.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | [60 empty] | 0%
1.1.4 | Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 3,35 da Av. Antonio Falci | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.4.1 | Duplicação da Pista | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.4.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | [60 empty] | 0%
1.1.5 | Implantação de Duplicação do km 73,1 km ao km 97,08 da SP-250 | 2027-04-06 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 15% | 30% | 48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.5.1 | Duplicação da Pista | 2027-04-06 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 15% | 30% | 48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.5.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | [60 empty] | 0%
1.1.6 | Implantação de Duplicação do km 119,30 km ao km 123,46 da SP-264 | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.6.1 | Duplicação da Pista | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.6.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | [60 empty] | 0%
1.1.7 | Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 2,50 da SPA 103/079 | 2029-05-25 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.7.1 | Duplicação da Pista | 2029-05-25 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.7.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | [60 empty] | 0%
1.2 | Implantação de faixas adicionais | [62 empty] | 0%
1.2.1 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 34,07 km ao km 46,52 da SP-270 (*) | 2029-03-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.1.1 | Ampliação de Pista | 2029-03-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.1.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | [60 empty] | 0%
1.2.2 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 0,00 km ao km 6,36 da SP-075 | 2045-03-30 | 2046-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.2.1 | Ampliação de Pista | 2045-03-30 | 2046-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.2.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | [60 empty] | 0%
1.2.3 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 6,36 km ao km 15,70 da SP-075 | 2030-04-01 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.3.1 | Ampliação de Pista | 2030-04-01 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.3.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | [60 empty] | 0%
1.2.4 | Implantação de Faixa adicional em pista simples do km 123,45 km ao km 152,45 da SP-079 | 2030-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 20% | 25% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.4.1 | Ampliação de Pista | 2030-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 20% | 25% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.4.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | [60 empty] | 0%
1.2.5 | Implantação de Faixa adicional em pista simples e acostamentos do km 153,60 km ao km 183,86 da SP-079 | 2031-04-02 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.5.1 | Ampliação de Pista | 2031-04-02 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.5.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | [60 empty] | 0%
1.2.6 | Implantação de Faixa adicional em pista simples do km 104,20 km ao km 141,24 da SP-250 | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.6.1 | Ampliação de Pista | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.6.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | [60 empty] | 0%
1.2.7 | Implantação de Faixa adicional em pista simples do km 143,05 km ao km 174,48 da SP-250 | 2031-04-01 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.7.1 | Ampliação de Pista | 2031-04-01 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.7.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | [60 empty] | 0%
1.2.8 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 92,50 km ao km 98,98 da SP-270 | 2028-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.8.1 | Ampliação de Pista | 2028-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.8.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | [60 empty] | 0%
1.2.9 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 98,98 km ao km 103,00 da SP-270 | 2028-04-24 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.9.1 | Ampliação de Pista | 2028-04-24 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.9.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | [60 empty] | 0%
1.2.10 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 103,00 km ao km 106,80 da SP-270 | 2028-05-29 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.10.1 | Ampliação de Pista | 2028-05-29 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.10.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | [60 empty] | 0%
1.2.11 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 54,14 km ao km 68,78 da SP-280 | 2046-03-30 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.11.1 | Ampliação de Pista | 2046-03-30 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.11.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | [60 empty] | 0%
1.2.12 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 68,78 km ao km 79,74 da SP-280 | 2046-04-24 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.12.1 | Ampliação de Pista | 2046-04-24 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.12.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | [60 empty] | 0%
1.3 | Obras Remanescentes | [62 empty] | 0%
1.3.1 | Obras Remanescentes - SP-250 - km 45 ao 68 | 2026-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.4 | Outros custos atrelados às intervenções, tais como projetos, certificação, desvios, canteiro de obras, entre outros | 2026-03-30 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0.25% | 0.75% | 3.35% | 6.75% | 2.35% | 4.5% | 4.9% | 13.5% | 8.1% | 14.3% | 4% | 7.5% | 5.75% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 2% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | DEMAIS AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS | [62 empty] | 0%
2.1 | CCO e Sede | 2025-06-02 | 2026-03-29 | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.2 | SAU e demais edificações operacionais | [62 empty] | 0%
2.2.1 | Base de Conservação | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.2.2 | Implantação das Edificações das BSOs | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.2.3 | Área de descanso | 2026-03-30 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.2.4 | Bases da PMRv | 2025-10-30 | 2026-03-29 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.3 | Pedágios - demolição |  |  | 0% | 60% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.3.1 | Sorocaba | 2026-09-30 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.3.2 | Araçaoiaba da Serra | 2026-03-30 | 2026-09-29 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.3.3 | Itu | 2026-09-30 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.3.4 | São Roque | 2026-03-30 | 2026-09-29 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.3.5 | Alumínio | 2026-03-30 | 2026-09-29 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4 | Passarelas | [62 empty] | 0%
2.4.1 | Nova - Rodovia SP-079 km 100+560 | 2030-04-02 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.2 | Nova - Rodovia SP-079 km 120+300 | 2030-04-08 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.3 | Nova - Rodovia SP-250 km 046+595 | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.4 | Nova - Rodovia SP-250 km 049+040 | 2027-04-26 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.5 | Nova - Rodovia SP-250 km 062+215 | 2027-05-31 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.6 | Nova - Rodovia SP-250 km 068+530 | 2027-07-12 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.7 | Nova - Rodovia Av. Antônio Falci km 000+710 | 2028-05-17 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.8 | Nova - Rodovia Av. Antônio Falci km 002+330 | 2028-07-19 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.9 | Nova - Rodovia SP-250 km 088+365 | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.10 | Nova - Rodovia SP-250 km 097+960 | 2028-05-29 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.11 | Nova - Rodovia SP-250 km 174+340 | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.12 | Nova - Rodovia SP-264 km 103+580 | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.13 | Nova - Rodovia SP-264 km 106+630 | 2030-04-08 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.14 | Nova - Rodovia SP-264 km 108+250 | 2030-04-15 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.15 | Nova - Rodovia SP-264 km 110+140 | 2030-04-22 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.16 | Nova - Rodovia SP-264 km 111+800 | 2030-04-29 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.17 | Nova - Rodovia SP-270 km 042+205 | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.18 | Nova - Rodovia SP-270 km 051+400 | 2031-04-07 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.19 | Nova - Rodovia SP-270 km 075+350 | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.20 | Nova - Rodovia SP-270 km 082+300 | 2032-05-10 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.21 | Demolição e Reconstrução - Rodovia SP-264 km 118+400 | 2030-04-03 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.22 | Nova - Rodovia SP-264 km 104+500 | 2030-04-04 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.23 | Demolição e Reconstrução - Rodovia SP-270 km 092+400 | 2029-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.24 | Adequação - Rodovia SP-075 km 000+430 | 2032-04-29 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.25 | Adequação - Rodovia SP-270 km 097+120 | 2029-04-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.26 | Adequação - Rodovia SP-270 km 097+360 | 2029-05-29 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.27 | Adequação - Rodovia SP-270 km 104+200 | 2029-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.28 | Adequação - Rodovia SP-270 km 106+350 | 2029-05-02 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.29 | Adequação - Rodovia SP-270 km 109+160 | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.30 | Adequação - Rodovia SP-270 km 113+965 | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.31 | Adequação - Rodovia SP-250 km 059+155 | 2027-05-17 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.32 | Adequação - Rodovia SP-075 km 001+000 | 2032-05-24 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5 | Dispositivos de Entroncamento | [62 empty] | 0%
2.5.1 | Rodovia Contorno de Juquiá km 000+000 - Alteração de traçado - Acesso Contorno - SP079 - Novo | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.2 | Rodovia Contorno de Juquiá km 003+400 - Trombeta - Novo | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.3 | Rodovia SP-079 km 098+720 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-04-29 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.4 | Rodovia SP-079 km 103+205 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2030-05-27 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.5 | Rodovia SP-079 km 104+055 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2030-07-08 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.6 | Rodovia SP-079 km 105+710 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2030-04-04 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.7 | Rodovia SP-079 km 109+205 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-04-29 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.8 | Rodovia SP-079 km 116+105 - Diamante - Novo | 2030-04-29 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.9 | Rodovia SP-079 km 120+000 - Trombeta - Novo | 2030-05-27 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.10 | Rodovia SP-079 km 121+765 - Diamante - Novo | 2030-07-08 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.11 | Rodovia SP-079 km 123+900 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-04-22 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.12 | Rodovia SP-079 km 125+500 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-05-12 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.13 | Rodovia SP-079 km 136+240 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-05-26 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.14 | Rodovia SP-079 km 145+765 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-06-18 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.15 | Rodovia SP-079 km 146+640 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-07-08 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.16 | Rodovia SP-079 km 151+000 - Retorno em X - Novo | 2032-07-28 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.17 | Rodovia SP-079 km 162+950 - Retorno em X - Novo | 2032-04-27 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.18 | Rodovia SP-079 km 172+340 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-05-25 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.19 | Rodovia SP-079 km 188+665 - Rotatória Alongada - Novo | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.20 | Rodovia SP-079 km 132+100 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-08-18 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.21 | Rodovia SP-250 km 049+850 - Rotatória Alongada - Novo | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.22 | Rodovia SP-250 km 051+790 - Rotatória Alongada - Novo | 2027-04-19 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.23 | Rodovia SP-250 km 053+610 - Rotatória Alongada - Novo | 2027-05-10 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.24 | Rodovia SP-250 km 058+450 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2027-05-31 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.25 | Rodovia SP-250 km 062+650 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2027-07-08 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.26 | Rodovia SP-250 km 065+000 - Retorno em U - Novo | 2027-07-28 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.27 | Rodovia SP-250 km 067+770 - Retorno em X - Novo | 2027-08-18 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.28 | Rodovia Av. Antônio Falci km 002+330 - Rotatória - Melhoria | 2028-05-09 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.29 | Rodovia SP-250 km 073+940 - Retorno em X - Novo | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.30 | Rodovia SP-250 km 079+620 - Retorno em X - Novo | 2028-04-30 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.31 | Rodovia SP-250 km 086+100 - Rotatória Alongada - Novo | 2028-05-31 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.32 | Rodovia SP-250 km 089+440 - Retorno em X - Novo | 2028-06-28 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.33 | Rodovia SP-250 km 092+880 - Retorno em U - Novo | 2028-07-31 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.34 | Rodovia SP-250 km 094+500 - Retorno em X - Novo | 2028-08-23 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.35 | Rodovia SP-250 km 114+500 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-04-19 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.36 | Rodovia SP-250 km 141+800 - Diamante - Novo | 2032-05-10 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.37 | Rodovia SP-250 km 142+950 - Diamante - Novo | 2032-04-14 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.38 | Rodovia SP-250 km 146+150 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-04-29 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.39 | Rodovia SP-250 km 147+900 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-05-14 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.40 | Rodovia SP-250 km 159+000 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-05-26 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.41 | Rodovia SP-250 km 161+300 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-06-07 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.42 | Rodovia SP-250 km 173+410 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-07-13 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.43 | Rodovia SP-250 km 175+555 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-07-26 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.44 | Rodovia SP-250 km 176+505 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-08-09 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.45 | Rodovia SP-250 km 072+300 - Rotatória - Melhoria | 2028-07-17 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.46 | Rodovia SP-264 km 109+520 - Diamante - Novo | 2030-04-02 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.47 | Rodovia SP-264 km 118+750 - Diamante - Novo | 2030-04-15 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.48 | Rodovia SP-264 km 121+140 - Diamante - Novo | 2030-07-15 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.49 | Rodovia SP-264 km 123+300 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-05-13 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.50 | Rodovia SP-264 km 126+900 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-07-23 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.51 | Rodovia SP-264 km 130+300 - Retorno em X - Novo | 2030-08-20 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.52 | Rodovia SP-264 km 135+250 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.53 | Rodovia SP-264 km 137+750 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.54 | Rodovia SP-270 km 036+100 - Parclo - Reconstrução | 2031-04-14 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.55 | Rodovia SP-270 km 045+760 - Passagem Inferior - Novo | 2031-05-26 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.56 | Rodovia SP-270 km 046+520 - Parclo - Melhoria | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.57 | Rodovia SP-270 km 092+600 - Retorno em U - Novo | 2029-04-17 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.58 | Rodovia SP-270 km 100+560 - Trevo - Melhoria | 2029-05-08 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.59 | Rodovia SP-270 km 104+710 - Trevo - Melhoria | 2029-06-05 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.60 | Rodovia SP-280 km 061+200 - Trombeta - Novo | 2046-04-17 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.61 | Rodovia SPA 103/079 km 001+535 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2030-07-16 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.62 | Rodovia SPA 104/079 km 003+200 - Retorno em U - Novo | 2030-04-08 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.63 | Rodovia SPA 104/079 km 006+755 - Retorno em U - Novo | 2030-05-06 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.64 | Rodovia SPI 091/270 km 004+945 - Diamante - Novo | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.65 | Rodovia SPA 053/280 km 008+800 - Rotatória - Novo | 2026-08-03 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.66 | Rodovia SP-250 km 116+800 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-06-07 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.67 | Rodovia SP-079 km 210+305 - Retorno em U - Novo | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.68 | Rodovia SP-079 km 210+950 - Passagem Superior - Novo | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.69 | Rodovia SP-270 km 092+700 - Passagem Superior - Novo | 2029-04-17 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.70 | Rodovia SP-250 km 113+000 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-06-21 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.71 | Rodovia SP-075 km 007+420 - Passagem Superior - Melhoria | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.5.72 | Rodovia SP-270 km 103+000 - Trevo - Melhoria | 2029-05-15 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.6 | Vias Locais / Marginais | [62 empty] | 0%
2.6.1 | Implantação de Via marginal do km 7,58 km ao km 8,20 da SP-075 - Crescente | 2030-10-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.6.2 | Implantação de Via marginal do km 9,01 km ao km 9,32 da SP-075 - Decrescente | 2030-11-25 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.6.3 | Implantação de Via marginal do km 8,50 km ao km 9,30 da SP-075 - Crescente | 2031-01-20 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.6.4 | Implantação de Via marginal do km 173,84 km ao km 176,55 da SP-250 - Crescente | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.6.5 | Implantação de Via marginal do km 173,84 km ao km 176,55 da SP-250 - Decrescente | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.6.6 | Implantação de Via marginal do km 118,90 km ao km 120,46 da SP-264 - Crescente | 2030-04-30 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.6.7 | Implantação de Via marginal do km 120,46 km ao km 121,32 da SP-264 - Crescente | 2030-05-29 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.6.8 | Implantação de Via marginal do km 119,30 km ao km 120,16 da SP-264 - Decrescente | 2030-06-28 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.6.9 | Implantação de Via marginal do km 125,90 km ao km 126,79 da SP-264 - Crescente | 2030-07-16 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.6.10 | Implantação de Via marginal do km 126,79 km ao km 129,08 da SP-264 - Crescente | 2030-08-13 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.6.11 | Implantação de Via marginal do km 136,09 km ao km 137,50 da SP-264 - Decrescente | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.6.12 | Implantação de Via marginal do km 91,06 km ao km 91,32 da SP-270 - Decrescente | 2028-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.6.13 | Implantação de Via marginal do km 92,00 km ao km 92,59 da SP-270 - Decrescente | 2028-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.6.14 | Implantação de Via marginal do km 106,70 km ao km 111,6 e do km 112,1 ao km 114,64 da SP-270 - Crescente | 2026-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.6.15 | Implantação de Via marginal do km 107,06 km ao km 111,6 e do km 112,1 ao km 115,36 da SP-270 - Decrescente | 2026-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.7 | Contornos | [62 empty] | 0%
2.7.1 | Implantação de contorno em Juquiá | 2032-03-31 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.7.1.1 | Ampliação de Pista | 2032-03-31 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.7.1.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | [60 empty] | 0%
2.7.2 | Implantação de contorno em São Roque (requalificação das vias locais) - obra de Convênio (Anexo 2) | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.7.2.1 | Ampliação de Pista | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.7.2.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | [60 empty] | 0%
2.8 | Acostamentos em pista simples - exceto nos locais de implantação de faixas adicionais | [62 empty] | 0%
2.8.1 | Implantação de Acostamento do km 102,28 km ao km 141,78 da SP-250 - Crescente | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.8.2 | Implantação de Acostamento do km 102,28 km ao km 141,78 da SP-250 - Decrescente | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.8.3 | Implantação de Acostamento do km 141,78 km ao km 176,55 da SP-250 - Crescente | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.8.4 | Implantação de Acostamento do km 141,78 km ao km 176,55 da SP-250 - Decrescente | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.8.5 | Implantação de Acostamento do km 183,86 km ao km 211,82 da SP-079 - Crescente | 2032-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.8.6 | Implantação de Acostamento do km 183,86 km ao km 211,82 da SP-079 - Decrescente | 2032-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9 | Ponto de Ônibus | [62 empty] | 0%
2.9.1 | Pontos de Ônibus - Trecho SPA 053/280 do km 0 ao km 8,8 - 9 Unidades | 2026-08-03 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.2 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 34,065 ao km 40 - 12 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.3 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 40 ao km 43,155 - 6 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.4 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 43,155 ao km 46,52 - 3 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.5 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 46,52 ao km 55,52 - 18 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.6 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 55,52 ao km 59,435 - 8 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.7 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 63,265 ao km 65,1 - 4 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.8 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 65,1 ao km 74,725 - 19 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.9 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 74,725 ao km 75,885 - 2 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.10 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 75,885 ao km 87,655 - 24 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.11 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 88,675 ao km 92,5 - 8 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.12 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 92,5 ao km 98,975 - 13 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.13 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 98,975 ao km 103 - 8 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.14 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 103 ao km 105,67 - 5 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.15 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 105,67 ao km 106,88 - 2 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.16 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 106,88 ao km 115,49 - 17 Unidades | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.17 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 115,49 ao km 115,76 - 1 Unidades | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.18 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-280 do km 54,14 ao km 68,775 - 29 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.19 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-280 do km 68,775 ao km 79,74 - 22 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.20 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-075 do km 0 ao km 6,36 - 13 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.21 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-075 do km 6,36 ao km 15,695 - 19 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.22 | Pontos de Ônibus - Trecho SPI 091/270 do km 0 ao km 6,165 - 6 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.23 | Pontos de Ônibus - Trecho SPI 087/270 do km 0 ao km 2,018 - 2 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.24 | Pontos de Ônibus - Trecho SPI 060/270 do km 0 ao km 3,837 - 4 Unidades | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.25 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 97,65 ao km 103,17 - 6 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.26 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 104,06 ao km 116,11 - 12 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.27 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 103,17 ao km 104,06 - 1 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.28 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 116,11 ao km 121,77 - 6 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.29 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 121,77 ao km 153,6 - 13 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.30 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 153,6 ao km 183,855 - 12 Unidades | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.17% | 19.17% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.31 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 183,855 ao km 211,82 - 11 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.32 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 211,82 ao km 213,565 - 1 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.33 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 45 ao km 68,7 - 24 Unidades | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.34 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 70,994 ao km 97,08 - 26 Unidades | 2027-09-30 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.35 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 97,08 ao km 99 - 2 Unidades | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.36 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 99 ao km 101,18 - 2 Unidades | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.37 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 102,28 ao km 141,78 - 16 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.38 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 141,78 ao km 176,55 - 14 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.39 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-264 do km 102,05 ao km 105,875 - 8 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.40 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-264 do km 105,875 ao km 119,295 - 13 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.41 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-264 do km 119,295 ao km 123,46 - 4 Unidades | 2030-06-28 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.42 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-264 do km 123,46 ao km 143,525 - 8 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.43 | Pontos de Ônibus - Trecho SPA-160/250 do km 0 ao km 15,9 - 6 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.44 | Pontos de Ônibus - Trecho Av. Antonio Falci do km 0 ao km 3,35 - 1 Unidades | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.45 | Pontos de Ônibus - Trecho Contorno do km 0 ao km 3,4 - 1 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.46 | Pontos de Ônibus - Trecho SPA 103/079 do km 0 ao km 2,495 - 1 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9.47 | Pontos de Ônibus - Trecho SPA 104/079 do km 0 ao km 11,8 - 5 Unidades | 2030-04-15 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10 | Acessos | [62 empty] | 0%
2.10.1 | SPA 053/280 do km 0 ao km 8,8 - 9 Unidades | 2026-08-03 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.2 | SP-270 do km 34,065 ao km 40 - 6 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.3 | SP-270 do km 40 ao km 43,155 - 3 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.4 | SP-270 do km 43,155 ao km 46,52 - 3 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.5 | SP-270 do km 46,52 ao km 55,52 - 9 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.6 | SP-270 do km 55,52 ao km 59,435 - 4 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.7 | SP-270 do km 63,265 ao km 65,1 - 2 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.8 | SP-270 do km 65,1 ao km 74,725 - 10 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.9 | SP-270 do km 74,725 ao km 75,885 - 1 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.10 | SP-270 do km 75,885 ao km 87,655 - 12 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.11 | SP-270 do km 88,675 ao km 92,5 - 4 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.12 | SP-270 do km 92,5 ao km 98,975 - 6 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.13 | SP-270 do km 98,975 ao km 103 - 4 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.14 | SP-270 do km 103 ao km 105,67 - 3 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.15 | SP-270 do km 105,67 ao km 106,88 - 1 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.16 | SP-270 do km 106,88 ao km 115,49 - 9 Unidades | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.17 | SP-270 do km 115,49 ao km 115,76 - 0 Unidades | - | - | [60 empty] | 0%
2.10.18 | SP-280 do km 54,14 ao km 68,775 - 15 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.19 | SP-280 do km 68,775 ao km 79,74 - 11 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.20 | SP-075 do km 0 ao km 6,36 - 6 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.21 | SP-075 do km 6,36 ao km 15,695 - 9 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.22 | SPI 091/270 do km 0 ao km 6,165 - 6 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.23 | SPI 087/270 do km 0 ao km 2,018 - 2 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.24 | SPI 060/270 do km 0 ao km 3,837 - 4 Unidades | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.25 | SP-079 do km 97,65 ao km 103,17 - 6 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.26 | SP-079 do km 104,06 ao km 116,11 - 12 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.27 | SP-079 do km 103,17 ao km 104,06 - 1 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.28 | SP-079 do km 116,11 ao km 121,77 - 6 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.29 | SP-079 do km 121,77 ao km 153,6 - 6 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.30 | SP-079 do km 153,6 ao km 183,855 - 6 Unidades | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.17% | 19.17% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.31 | SP-079 do km 183,855 ao km 211,82 - 14 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.32 | SP-079 do km 211,82 ao km 213,565 - 0 Unidades | - | - | [60 empty] | 0%
2.10.33 | SP-250 do km 45 ao km 68,7 - 24 Unidades | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.34 | SP-250 do km 70,994 ao km 97,08 - 26 Unidades | 2027-09-30 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.35 | SP-250 do km 97,08 ao km 99 - 2 Unidades | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.36 | SP-250 do km 99 ao km 101,18 - 2 Unidades | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.37 | SP-250 do km 102,28 ao km 141,78 - 40 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.38 | SP-250 do km 141,78 ao km 176,55 - 35 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.39 | SP-264 do km 102,05 ao km 105,875 - 4 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.40 | SP-264 do km 105,875 ao km 119,295 - 13 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.41 | SP-264 do km 119,295 ao km 123,46 - 4 Unidades | 2030-06-28 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.42 | SP-264 do km 123,46 ao km 143,525 - 20 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.43 | SPA-160/250 do km 0 ao km 15,9 - 16 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.44 | Av. Antonio Falci do km 0 ao km 3,35 - 3 Unidades | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.45 | Contorno do km 0 ao km 3,4 - 1 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.46 | SPA 103/079 do km 0 ao km 2,495 - 2 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.47 | SPA 104/079 do km 0 ao km 11,8 - 12 Unidades | 2030-04-15 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.10.48 | Saldo de acessos | 2033-03-30 | 2055-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 100%
2.11 | OAEs | [62 empty] | 0%
2.11.1 | Implantação | [62 empty] | 0%
2.11.1.1 | Implantação de OAE - Viaduto - Diamante - Rodovia SP-079 km 116,1 | 2030-04-29 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.2 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-079 km 116,32 | 2030-01-15 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.3 | Implantação de OAE - Viaduto - Trombeta - Rodovia SP-079 km 120 | 2030-05-27 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.4 | Implantação de OAE - Viaduto - Diamante - Rodovia SP-079 km 121,76 | 2030-07-08 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.5 | Implantação de OAE - Viaduto - Regis - Rodovia Contorno Juquiá km 3,5 | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.6 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia Contorno Juquiá km 2,6 | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.7 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-264 km 118,75 | 2030-04-15 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.8 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-264 km 121,14 | 2030-07-15 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.9 | Implantação de OAE - Viaduto Zuleika Sucupira Kenw - Rodovia SP-270 km 101,56 | 2028-05-08 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.10 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Retorno - Rodovia SP-280 km 57,9 | 2046-04-09 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.11 | Implantação de OAE - Trombeta - Rodovia SP-280 km 61,51 | 2046-04-17 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.12 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-280 km 64,87 | 2046-04-16 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.13 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Retorno - Rodovia SP-280 km 68,75 | 2046-04-23 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.14 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-270 km 36,1 | 2031-04-14 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.15 | Implantação de OAE - Passagem inferior - Rodovia SP-270 km 45,75 | 2031-05-26 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.16 | Implantação de OAE - Alça de retorno - Rodovia SP-270 km 63,27 | 2030-04-01 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.17 | Implantação de OAE - Alça de retorno - Rodovia SP-270 km 64,42 | 2030-06-17 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.18 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-264 km 109,52 | 2030-04-02 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.19 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-250 km 141,8 | 2032-05-10 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.20 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-250 km 142,95 | 2032-04-14 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.21 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-079 km 210,97 | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.22 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-270 km 92,7 | 2029-04-17 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.23 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-250 km 58,88 | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.24 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-250 km 68,95 | 2026-11-09 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.25 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-250 km 74,64 | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.1.26 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-250 km 97,51 | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2 | Alargamento | [62 empty] | 0%
2.11.2.1 | Alargamento de OAE - Ponte sobre Rio Div. Juquiá/Tapiraí - Rodovia SP-079 km 182,4 | 2031-10-21 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.2 | Alargamento de OAE - Trevo - Rodovia SP-270 km 103 | 2029-05-15 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.3 | Alargamento de OAE - Ponte sobre rio - Rodovia SP-250 km 135,1 | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.4 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Ribeirão Piragibú - Rodovia SP-075 km 10,65 | 2030-10-21 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.5 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Ribeirão Piragibú - Rodovia SP-075 km 10,65 | 2030-11-11 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.6 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-280 - Rodovia SP-075 km 13,75 | 2030-11-25 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.7 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-280 - Rodovia SP-075 km 13,75 | 2030-12-09 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.8 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Trevo da SP-280 - Rodovia SP-075 km 14,25 | 2031-01-08 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.9 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Trevo da SP-280 - Rodovia SP-075 km 14,25 | 2031-01-28 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.10 | Alargamento de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-280 km 69,85 | 2046-04-30 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.11 | Alargamento de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-280 km 69,85 | 2046-05-07 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.12 | Alargamento de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-270 km 39,3 | 2030-04-01 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 20% | 30% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.13 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Acesso à UNISO - Rodovia SP-270 km 92,98 | 2028-05-15 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.14 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Acesso à UNISO - Rodovia SP-270 km 92,98 | 2028-05-22 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.15 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 96,2 | 2028-04-06 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.16 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 96,2 | 2028-04-13 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.17 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 98 | 2028-04-20 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.18 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 98 | 2028-04-27 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.19 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal - Rodovia SP-270 km 98,3 | 2028-05-04 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.20 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal - Rodovia SP-270 km 98,3 | 2028-05-11 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.21 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal - Rodovia SP-270 km 99 | 2028-05-29 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.22 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal - Rodovia SP-270 km 99 | 2028-06-05 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.23 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-103/79 - Rodovia SP-270 km 99,1 | 2028-06-12 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.24 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 104,7 | 2029-06-05 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.11.2.25 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 104,7 | 2029-06-12 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.12 | Contramedidas adicionais | [62 empty] | 0%
2.12.1 | iRAP | 2026-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.13 | Outras Obras | [62 empty] | 0%
2.13.1 | Rampas de Escape na SP-079 | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.13.2 | Ciclovia - local a definir - 14 km de extensão | 2030-04-01 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.13.3 | Ciclovia SP-264 do km 102,15 ao km 109,5 sentido Decrescente | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.13.4 | Ciclovia SP-264 do km 102,15 ao km 105,65 sentido Crescente | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.13.5 | Convênio - reforço e alargamento da OAE em Juquiá (Anexo 2) | 2026-03-30 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.13.6 | Convênio - pavimentação da Estrada da Divisa e conexão com o dispositivo na SP-270 | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.14 | Outros custos atrelados às intervenções, tais como projetos, certificação, desvios, canteiro de obras, entre outros | 2025-03-31 | 2055-03-29 | 0.06969% | 1.847% | 0.601% | 1.664% | 2.274% | 6.995% | 1.333% | 5.862% | 2.274% | 9.713% | 4.164% | 18.62% | 2.12% | 12.21% | 4.71% | 17.76% | 1.384% | 3.632% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.6003% | 1.855% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 0.007919% | 100%
3 | EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE | [62 empty] | 0%
3.1 | Veículos para Administração/Gerenciamento | 2025-03-30 | 2050-09-29 | 15.5% | 0% | 1.549% | 0% | 2.065% | 0% | 0.8103% | 0% | 18.11% | 0% | 1.843% | 0% | 0% | 0% | 1.033% | 0% | 0.846% | 0% | 11.11% | 0% | 2.359% | 0% | 0% | 0% | 0.5163% | 0% | 0.846% | 0% | 11.63% | 0% | 1.843% | 0% | 0% | 0% | 0.5163% | 0% | 0.846% | 0% | 11.89% | 0% | 2.617% | 0% | 0% | 0% | 0.5163% | 0% | 0.846% | 0% | 10.6% | 0% | 2.101% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.2 | Veículos Operacionais | 2025-03-30 | 2054-03-29 | 18.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.166% | 0% | 0% | 0% | 0.7997% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.182% | 0% | 0% | 0% | 0.7997% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.166% | 0% | 0% | 0% | 0.7997% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.37% | 0% | 0% | 100%
3.3 | Sistemas e Equipamentos de Pedágios | [62 empty] | 0%
3.3.1 | Pórtico FF1 ¦ SP-280 - Sistema Automático Livre no Km 59,955 | 2026-10-30 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.2 | Pórtico FF2 ¦ SP-280 - Sistema Automático Livre no Km 74,987 | 2026-10-30 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.3 | Pórtico FF3 ¦ SP-075 - Sistema Automático Livre no Km 12,516 | 2026-11-30 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.4 | Pórtico FF4 ¦ SPI-091/270 - Sistema Automático Livre no Km 4,146 | 2026-12-09 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.5 | Pórtico FF5 ¦ SP-075 - Sistema Automático Livre no Km 3,23 | 2026-11-30 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.6 | Pórtico FF6 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 47,621 | 2025-04-14 | 2025-09-29 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.7 | Pórtico FF7 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 58,133 | 2025-04-14 | 2025-09-29 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.8 | Pórtico FF8 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 72,374 | 2025-04-14 | 2025-09-29 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.9 | Pórtico FF9 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 86,038 | 2025-04-22 | 2025-09-29 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.10 | Pórtico FF10 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 95,14 | 2025-04-22 | 2025-09-29 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.11 | Pórtico FF11 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 101,339 | 2025-04-22 | 2025-09-29 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.12 | Pórtico FF12 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 111,844 | 2025-04-22 | 2025-09-29 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.13 | Pórtico FF13 ¦ SP-079 - Sistema Automático Livre no Km 107,925 | 2025-05-19 | 2026-03-29 | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.14 | Pórtico FF14 ¦ SP-079 - Sistema Automático Livre no Km 138,274 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.15 | Pórtico FF15 ¦ SP-079 - Sistema Automático Livre no Km 183,247 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.16 | Pórtico FF16 ¦ SP-264 - Sistema Automático Livre no Km 111,604 | 2025-05-26 | 2026-03-29 | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.17 | Pórtico FF17 ¦ SP-264 - Sistema Automático Livre no Km 130,626 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.18 | Pórtico FF18 ¦ SP-250 - Sistema Automático Livre no Km 122,969 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.19 | Pórtico FF19 ¦ SP-250 - Sistema Automático Livre no Km 162,864 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.20 | Pórtico FF20 ¦ SP-250 - Sistema Automático Livre no Km 56,106 | 2025-06-02 | 2026-03-29 | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.21 | Pórtico FF21 ¦ SP-250 - Sistema Automático Livre no Km 91,54 | 2025-06-09 | 2026-03-29 | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.22 | Pórtico FF22 ¦ SPA-053/280 - Sistema Automático Livre no Km 5,886 | 2026-08-04 | 2026-09-29 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.23 | Pórtico FF23 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 39,035 | 2025-04-14 | 2025-09-29 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.3.24 | Equipamentos e sistemas - Sistema Automático Livre | 2025-03-30 | 2055-03-29 | 24.88% | 14.93% | 4.975% | 2.488% | 2.488% | 0% | 0% | 0.01746% | 0% | 0.8056% | 0% | 2.813% | 0% | 3.575% | 0% | 2.557% | 0% | 0.1021% | 0% | 0.03064% | 0% | 5.032% | 0% | 9.758% | 0% | 1.784% | 0% | 2.302% | 0% | 0.07475% | 0% | 0.9913% | 0% | 0.8369% | 0% | 0.02117% | 0% | 1.139% | 0% | 1.835% | 0% | 4.468% | 0% | 0% | 7.873% | 0% | 0.137% | 0% | 0.011% | 0% | 1.149% | 0% | 2.442% | 0% | 0.2442% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2442% | 100%
3.4 | Implantação de CFTV, Infraestrutura e Sistemas | 2025-03-30 | 2052-03-29 | 12.15% | 18.23% | 20.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.113% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.932% | 21.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.044% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.73% | 4.243% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.809% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.5 | Implantação Fibra Óptica 36FO e Infraestrutura | 2025-10-01 | 2027-03-29 | 0% | 47.3% | 28.38% | 24.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.6 | Implantação Sistema WIFI e Rede | 2026-03-30 | 2052-03-29 | 0% | 0% | 58.12% | 14.53% | 0% | 1.145% | 0% | 1.145% | 0% | 1.088% | 0% | 1.088% | 0% | 1.088% | 0% | 1.088% | 0% | 1.088% | 0% | 1.088% | 0% | 0.7879% | 0% | 0.9341% | 0% | 0.9341% | 0% | 0.9341% | 0% | 0.9341% | 0% | 0.9341% | 0% | 0.9341% | 0% | 0.9341% | 0% | 0.9341% | 0% | 0.9341% | 0% | 0.9341% | 0% | 0.9341% | 0% | 0.9341% | 0% | 0.9341% | 0% | 0.9341% | 0% | 0.9341% | 0% | 3.736% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.7 | Implantação de Rádiocomunicação | 2025-03-30 | 2051-03-29 | 37.51% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.798% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.233% | 21.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.969% | 2.407% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.222% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.8 | Implantação do Centro de Controle Operacional | 2025-10-01 | 2051-03-29 | 0% | 31.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.158% | 0% | 5.906% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.9% | 0% | 0% | 0% | 5.316% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.769% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.721% | 0% | 0% | 0% | 13.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.721% | 0% | 5.769% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.9 | Implantação de Radares e OCR | 2025-03-30 | 2055-03-29 | 1.32% | 25.07% | 16.17% | 0% | 5.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.59% | 0.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.59% | 0.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.27% | 12.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.05% | 10.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.61% | 8.07% | 0% | 0.3% | 0% | 0.3% | 0% | 0.3% | 0% | 0.3% | 100%
3.10 | Painéis de Mensagem Variável - PMV | 2025-10-01 | 2050-09-29 | 0% | 53.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.549% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.549% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.11 | HS-WIM (4 pontos - um por posto de pesagem existente) | 2026-09-30 | 2051-03-29 | 0% | 0% | 0% | 47.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7752% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.35% | 0% | 0% | 0% | 0.6977% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4884% | 0% | 0% | 0% | 20.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4884% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.12 | Sistema de Atendimento aos Usuários | 2025-03-30 | 2050-09-29 | 29.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.264% | 3.264% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.13 | Sistema Faixa Reversível | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.14 | Iluminação | 2025-09-30 | 2028-03-29 | 0% | 10.88% | 0% | 28.69% | 0% | 60.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.15 | Equipamentos da Administração - ITS | 2025-10-01 | 2054-09-29 | 0% | 28.26% | 0% | 3.25% | 0% | 2.667% | 0% | 0.4709% | 0% | 0.4709% | 0% | 6.07% | 0% | 8.466% | 0% | 0.5694% | 0% | 0.5921% | 0% | 0.4238% | 0% | 9.303% | 0% | 2.472% | 0% | 7.682% | 0% | 0.4238% | 0% | 0.2967% | 0% | 3.824% | 0% | 0.3731% | 0% | 0.3402% | 0% | 5.334% | 0% | 0.2967% | 0% | 6.512% | 0% | 1.73% | 0% | 0.3402% | 0% | 0.2967% | 0% | 5.41% | 0% | 3.824% | 0% | 0.1483% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1483% | 0% | 100%
4 | PROGRAMA INTENSIVO INICIAL E PROGRAMA DE ADEQUAÇAO INICIAL | [62 empty] | 0%
4.1 | Programa Intensivo Inicial | [62 empty] | 0%
4.1.1 | Pavimento | 2025-03-31 | 2026-03-29 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4.1.2 | Demais Serviços | [62 empty] | 0%
4.1.2.1 | Trecho completo | 2025-03-31 | 2026-03-29 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4.1.2.2 | OAEs | 2025-03-31 | 2026-03-29 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4.2 | Programa de Adequação Inicial | [62 empty] | 0%
4.2.1 | Pavimento | 2025-03-31 | 2025-09-29 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4.2.2 | Demais Serviços | [62 empty] | 0%
4.2.2.1 | Trecho completo | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4.2.2.2 | OAEs | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4.3 | Recuperação | [62 empty] | 0%
4.3.1 | Pavimento | 2026-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 10% | 10% | 12% | 12% | 14% | 14% | 14% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4.3.2 | Demais Serviços | [62 empty] | 0%
4.3.2.1 | Trecho completo | 2026-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 22.92% | 22.92% | 9.028% | 9.028% | 9.028% | 9.028% | 9.028% | 9.028% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4.3.2.2 | OAEs Adequação de Trem Tipo (**) | 2028-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 8% | 26% | 58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4.4 | Outros custos atrelados às intervenções, tais como projetos, certificação, desvios, canteiro de obras, entre outros | 2025-03-31 | 2047-03-29 | 35.71% | 21.43% | 4.702% | 4.702% | 3.004% | 3.004% | 4.433% | 4.433% | 7.004% | 11.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5 | CONSERVAÇÃO ESPECIAL | [62 empty] | 0%
5.1 | Pavimento | [62 empty] | 0%
5.1.1 | 1o ciclo de conseva especial | 2030-04-01 | 2038-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 8% | 10% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 8% | 10% | 10% | 14% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5.1.2 | 2o ciclo de conseva especial | 2038-03-30 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 6% | 8% | 8% | 10% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 6% | 8% | 8% | 10% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5.1.3 | 3o ciclo de conseva especial | 2047-04-01 | 2055-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 10% | 10% | 14% | 18% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 6% | 9% | 100%
5.2 | Demais Serviços | [62 empty] | 0%
5.2.1 | Manutenção | 2029-03-30 | 2055-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.16% | 11.16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3169% | 0.3169% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.84% | 10.84% | 0% | 0% | 0.3169% | 0.3169% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.057% | 5.057% | 10.84% | 10.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3169% | 0.3169% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.84% | 10.84% | 0.3169% | 0.3169% | 100%
5.3 | Outros custos atrelados às intervenções, tais como projetos, certificação, desvios, canteiro de obras, entre outros | 2029-03-30 | 2055-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.16% | 11.16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3169% | 0.3169% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.84% | 10.84% | 0% | 0% | 0.3169% | 0.3169% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.057% | 5.057% | 10.84% | 10.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3169% | 0.3169% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.84% | 10.84% | 0.3169% | 0.3169% | 100%
6 | SOCIOAMBIENTAL | [62 empty] | 0%
6.1 | Passivos Ambientais e Sociais | 2026-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6.2 | Atividades de Licenciamento Ambiental | 2025-03-31 | 2031-03-29 | 7.038% | 7.038% | 4.815% | 4.815% | 1.221% | 1.221% | 15.96% | 15.96% | 18.07% | 18.07% | 2.889% | 2.889% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6.3 | Obras de Engenharia para Mitigação Ambiental | 2028-03-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% | 21% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6.4 | Compensação Ambiental das Obras de Ampliação de Capacidade | 2026-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 1% | 1% | 2.5% | 2.5% | 2% | 2% | 4% | 4% | 4% | 4% | 6% | 6% | 30% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6.5 | Desapropriações | 2025-09-30 | 2046-03-29 | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 2.1% | 2.1% | 0.7% | 0.7% | 15.8% | 15.8% | 4.3% | 4.3% | 18.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6.6 | Gerenciamento da implantação dos programas socioambientais | 2026-03-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6.7 | Atendimento aos Padrões de Desempenho da IFC e Certificações | 2025-03-31 | 2047-03-29 | 6.4% | 6.4% | 4.8% | 4.8% | 2% | 2% | 1.3% | 2.09% | 2.19% | 2.19% | 2.19% | 2.19% | 2.09% | 2.09% | 2.14% | 2.14% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.09% | 2.09% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.08% | 2.08% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.08% | 2.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
(*) Verificar rampas
(**) Para obras que não estejam associadas ao plano de ampliação
Atingir TIR Pretendida
Atingir TIR Pretendida

## CCR_%AC (hidden)
PLANO ORIGINAL DE INVETIMENTOS (POI) |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-EXECUTIVO - AVANÇO ACUMULADO
| PLANO ORIGINAL DE |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-EXECUTIVO - AVANÇO ACUMULADO
CÓD. | INVETIMENTOS (POI) | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30
|  |  |  | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2
|  |  |  | 1S1 | 1S2 | 2S1 | 2S2 | 3S1 | 3S2 | 4S1 | 4S2 | 5S1 | 5S2 | 6S1 | 6S2 | 7S1 | 7S2 | 8S1 | 8S2 | 9S1 | 9S2 | 10S1 | 10S2 | 11S1 | 11S2 | 12S1 | 12S2 | 13S1 | 13S2 | 14S1 | 14S2 | 15S1 | 15S2 | 16S1 | 16S2 | 17S1 | 17S2 | 18S1 | 18S2 | 19S1 | 19S2 | 20S1 | 20S2 | 21S1 | 21S2 | 22S1 | 22S2 | 23S1 | 23S2 | 24S1 | 24S2 | 25S1 | 25S2 | 26S1 | 26S2 | 27S1 | 27S2 | 28S1 | 28S2 | 29S1 | 29S2 | 30S1 | 30S2
1 | AMPLIAÇÃO PRINCIPAL
1.1 | Duplicação
1.1.1 | Implantação de Duplicação do km 97,65 km ao km 104,06 da SP-079 | 2028-03-30 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 14% | 32% | 52% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1 | Duplicação da Pista | 2028-03-30 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 14% | 32% | 52% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Implantação de Duplicação do km 104,06 km ao km 116,11 da SP-079 | 2029-03-30 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1 | Duplicação da Pista | 2029-03-30 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Implantação de Duplicação do km 116,11 km ao km 121,77 da SP-079 | 2029-08-27 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.3.1 | Duplicação da Pista | 2029-08-27 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.3.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.4 | Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 3,35 da Av. Antonio Falci | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.4.1 | Duplicação da Pista | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.4.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.5 | Implantação de Duplicação do km 73,1 km ao km 97,08 da SP-250 | 2027-04-06 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 22% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.5.1 | Duplicação da Pista | 2027-04-06 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 22% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.5.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.6 | Implantação de Duplicação do km 119,30 km ao km 123,46 da SP-264 | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.6.1 | Duplicação da Pista | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.6.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.7 | Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 2,50 da SPA 103/079 | 2029-05-25 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.7.1 | Duplicação da Pista | 2029-05-25 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.7.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Implantação de faixas adicionais
1.2.1 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 34,07 km ao km 46,52 da SP-270 | 2029-03-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.1 | Ampliação de Pista | 2029-03-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 0,00 km ao km 6,36 da SP-075 | 2045-03-30 | 2046-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1 | Ampliação de Pista | 2045-03-30 | 2046-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 6,36 km ao km 15,70 da SP-075 | 2030-04-01 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3.1 | Ampliação de Pista | 2030-04-01 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Implantação de Faixa adicional em pista simples do km 123,45 km ao km 152,45 da SP-079 | 2030-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 40% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.4.1 | Ampliação de Pista | 2030-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 40% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.4.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.5 | Implantação de Faixa adicional em pista simples e acostamentos do km 153,60 km ao km 183,86 da SP-079 | 2031-04-02 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.5.1 | Ampliação de Pista | 2031-04-02 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.5.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.6 | Implantação de Faixa adicional em pista simples do km 104,20 km ao km 141,24 da SP-250 | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.6.1 | Ampliação de Pista | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.6.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.7 | Implantação de Faixa adicional em pista simples do km 143,05 km ao km 174,48 da SP-250 | 2031-04-01 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.7.1 | Ampliação de Pista | 2031-04-01 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.7.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.8 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 92,50 km ao km 98,98 da SP-270 | 2028-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.8.1 | Ampliação de Pista | 2028-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.8.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.9 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 98,98 km ao km 103,00 da SP-270 | 2028-04-24 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.9.1 | Ampliação de Pista | 2028-04-24 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.9.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.10 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 103,00 km ao km 106,80 da SP-270 | 2028-05-29 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.10.1 | Ampliação de Pista | 2028-05-29 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.10.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.11 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 54,14 km ao km 68,78 da SP-280 | 2046-03-30 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.11.1 | Ampliação de Pista | 2046-03-30 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.11.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.12 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 68,78 km ao km 79,74 da SP-280 | 2046-04-24 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.12.1 | Ampliação de Pista | 2046-04-24 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.12.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Obras Remanescentes
1.3.1 | Obras Remanescentes - SP-250 - km 45 ao 68 | 2026-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 5% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4 | Outros custos atrelados às intervenções, tais como projetos, certificação, desvios, canteiro de obras, entre outros | 2026-03-30 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0.25% | 1% | 4.35% | 11.1% | 13.45% | 17.95% | 22.85% | 36.35% | 44.45% | 58.75% | 62.75% | 70.25% | 76% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 86% | 90% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | DEMAIS AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS
2.1 | CCO e Sede | 2025-06-02 | 2026-03-29 | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.2 | SAU e demais edificações operacionais
2.2.1 | Base de Conservação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.2 | Implantação das Edificações das BSOs (14 UNIDADES) | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.2.3 | Área de descanso | 2026-03-30 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.2.4 | Bases da PMRv | 2025-10-30 | 2026-03-29 | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.3 | Pedágios - demolição
2.3.1 | Sorocaba | 2026-09-30 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.3.2 | Araçaoiaba da Serra | 2026-03-30 | 2026-09-29 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.3.3 | Itu | 2026-09-30 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.3.4 | São Roque | 2026-03-30 | 2026-09-29 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.3.5 | Alumínio | 2026-03-30 | 2026-09-29 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4 | Passarelas
2.4.1 | Nova - Rodovia SP-079 km 100+560 | 2030-04-02 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.2 | Nova - Rodovia SP-079 km 120+300 | 2030-04-08 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.3 | Nova - Rodovia SP-250 km 046+595 | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.4 | Nova - Rodovia SP-250 km 049+040 | 2027-04-26 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.5 | Nova - Rodovia SP-250 km 062+215 | 2027-05-31 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.6 | Nova - Rodovia SP-250 km 068+530 | 2027-07-12 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.7 | Nova - Rodovia Av. Antônio Falci km 000+710 | 2028-05-17 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.8 | Nova - Rodovia Av. Antônio Falci km 002+330 | 2028-07-19 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.9 | Nova - Rodovia SP-250 km 088+365 | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.10 | Nova - Rodovia SP-250 km 097+960 | 2028-05-29 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.11 | Nova - Rodovia SP-250 km 174+340 | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.12 | Nova - Rodovia SP-264 km 103+580 | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.13 | Nova - Rodovia SP-264 km 106+630 | 2030-04-08 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.14 | Nova - Rodovia SP-264 km 108+250 | 2030-04-15 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.15 | Nova - Rodovia SP-264 km 110+140 | 2030-04-22 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.16 | Nova - Rodovia SP-264 km 111+800 | 2030-04-29 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.17 | Nova - Rodovia SP-270 km 042+205 | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.18 | Nova - Rodovia SP-270 km 051+400 | 2031-04-07 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.19 | Nova - Rodovia SP-270 km 075+350 | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.20 | Nova - Rodovia SP-270 km 082+300 | 2032-05-10 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.21 | Demolição e Reconstrução - Rodovia SP-264 km 118+400 | 2030-04-03 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.22 | Nova - Rodovia SP-264 km 104+500 | 2030-04-04 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.23 | Demolição e Reconstrução - Rodovia SP-270 km 092+400 | 2029-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.24 | Adequação - Rodovia SP-075 km 000+430 | 2032-04-29 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.25 | Adequação - Rodovia SP-270 km 097+120 | 2029-04-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.26 | Adequação - Rodovia SP-270 km 097+360 | 2029-05-29 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.27 | Adequação - Rodovia SP-270 km 104+200 | 2029-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.28 | Adequação - Rodovia SP-270 km 106+350 | 2029-05-02 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.29 | Adequação - Rodovia SP-270 km 109+160 | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.30 | Adequação - Rodovia SP-270 km 113+965 | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.31 | Adequação - Rodovia SP-250 km 059+155 | 2027-05-17 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.4.32 | Adequação - Rodovia SP-075 km 001+000 | 2032-05-24 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5 | Dispositivos de Entroncamento
2.5.1 | Rodovia Contorno de Juquiá km 000+000 - Alteração de traçado - Acesso Contorno - SP079 - Novo | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.2 | Rodovia Contorno de Juquiá km 003+400 - Trombeta - Novo | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.3 | Rodovia SP-079 km 098+720 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-04-29 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.4 | Rodovia SP-079 km 103+205 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2030-05-27 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.5 | Rodovia SP-079 km 104+055 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2030-07-08 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.6 | Rodovia SP-079 km 105+710 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2030-04-04 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.7 | Rodovia SP-079 km 109+205 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-04-29 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.8 | Rodovia SP-079 km 116+105 - Diamante - Novo | 2030-04-29 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.9 | Rodovia SP-079 km 120+000 - Trombeta - Novo | 2030-05-27 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.10 | Rodovia SP-079 km 121+765 - Diamante - Novo | 2030-07-08 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.11 | Rodovia SP-079 km 123+900 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-04-22 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.12 | Rodovia SP-079 km 125+500 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-05-12 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.13 | Rodovia SP-079 km 136+240 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-05-26 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.14 | Rodovia SP-079 km 145+765 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-06-18 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.15 | Rodovia SP-079 km 146+640 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-07-08 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.16 | Rodovia SP-079 km 151+000 - Retorno em X - Novo | 2032-07-28 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.17 | Rodovia SP-079 km 162+950 - Retorno em X - Novo | 2032-04-27 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.18 | Rodovia SP-079 km 172+340 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-05-25 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.19 | Rodovia SP-079 km 188+665 - Rotatória Alongada - Novo | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.20 | Rodovia SP-079 km 132+100 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-08-18 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.21 | Rodovia SP-250 km 049+850 - Rotatória Alongada - Novo | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.22 | Rodovia SP-250 km 051+790 - Rotatória Alongada - Novo | 2027-04-19 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.23 | Rodovia SP-250 km 053+610 - Rotatória Alongada - Novo | 2027-05-10 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SPA
2.5.24 | Rodovia SP-250 km 058+450 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2027-05-31 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.25 | Rodovia SP-250 km 062+650 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2027-07-08 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.26 | Rodovia SP-250 km 065+000 - Retorno em U - Novo | 2027-07-28 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.27 | Rodovia SP-250 km 067+770 - Retorno em X - Novo | 2027-08-18 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.28 | Rodovia Av. Antônio Falci km 002+330 - Rotatória - Melhoria | 2028-05-09 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.29 | Rodovia SP-250 km 073+940 - Retorno em X - Novo | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.30 | Rodovia SP-250 km 079+620 - Retorno em X - Novo | 2028-04-30 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.31 | Rodovia SP-250 km 086+100 - Rotatória Alongada - Novo | 2028-05-31 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.32 | Rodovia SP-250 km 089+440 - Retorno em X - Novo | 2028-06-28 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.33 | Rodovia SP-250 km 092+880 - Retorno em U - Novo | 2028-07-31 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.34 | Rodovia SP-250 km 094+500 - Retorno em X - Novo | 2028-08-23 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.35 | Rodovia SP-250 km 114+500 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-04-19 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.36 | Rodovia SP-250 km 141+800 - Diamante - Novo | 2032-05-10 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.37 | Rodovia SP-250 km 142+950 - Diamante - Novo | 2032-04-14 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.38 | Rodovia SP-250 km 146+150 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-04-29 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.39 | Rodovia SP-250 km 147+900 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-05-14 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.40 | Rodovia SP-250 km 159+000 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-05-26 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.41 | Rodovia SP-250 km 161+300 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-06-07 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.42 | Rodovia SP-250 km 173+410 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-07-13 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.43 | Rodovia SP-250 km 175+555 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-07-26 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.44 | Rodovia SP-250 km 176+505 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-08-09 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.45 | Rodovia SP-250 km 072+300 - Rotatória - Melhoria | 2028-07-17 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.46 | Rodovia SP-264 km 109+520 - Diamante - Novo | 2030-04-02 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.47 | Rodovia SP-264 km 118+750 - Diamante - Novo | 2030-04-15 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.48 | Rodovia SP-264 km 121+140 - Diamante - Novo | 2030-07-15 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.49 | Rodovia SP-264 km 123+300 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-05-13 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.50 | Rodovia SP-264 km 126+900 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-07-23 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.51 | Rodovia SP-264 km 130+300 - Retorno em X - Novo | 2030-08-20 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.52 | Rodovia SP-264 km 135+250 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.53 | Rodovia SP-264 km 137+750 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.54 | Rodovia SP-270 km 036+100 - Parclo - Reconstrução | 2031-04-14 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.55 | Rodovia SP-270 km 045+760 - Passagem Inferior - Novo | 2031-05-26 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.56 | Rodovia SP-270 km 046+520 - Parclo - Melhoria | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.57 | Rodovia SP-270 km 092+600 - Retorno em U - Novo | 2029-04-17 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.58 | Rodovia SP-270 km 100+560 - Trevo - Melhoria | 2029-05-08 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.59 | Rodovia SP-270 km 104+710 - Trevo - Melhoria | 2029-06-05 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.60 | Rodovia SP-280 km 061+200 - Trombeta - Novo | 2046-04-17 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.61 | Rodovia SPA 103/079 km 001+535 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2030-07-16 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.62 | Rodovia SPA 104/079 km 003+200 - Retorno em U - Novo | 2030-04-08 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.63 | Rodovia SPA 104/079 km 006+755 - Retorno em U - Novo | 2030-05-06 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.64 | Rodovia SPI 091/270 km 004+945 - Diamante - Novo | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.65 | Rodovia SPA 053/280 km 008+800 - Rotatória - Novo | 2026-08-03 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SPA
2.5.66 | Rodovia SP-250 km 116+800 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-06-07 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.67 | Rodovia SP-079 km 210+305 - Retorno em U - Novo | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.68 | Rodovia SP-079 km 210+950 - Passagem Superior - Novo | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.69 | Rodovia SP-270 km 092+700 - Passagem Superior - Novo | 2029-04-17 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.70 | Rodovia SP-250 km 113+000 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-06-21 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.71 | Rodovia SP-075 km 007+420 - Passagem Superior - Melhoria | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.5.72 | Rodovia SP-270 km 103+000 - Trevo - Melhoria | 2029-05-15 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.6 | Vias Locais / Marginais
2.6.1 | Implantação de Via marginal do km 7,58 km ao km 8,20 da SP-075 - Crescente | 2030-10-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.6.2 | Implantação de Via marginal do km 9,01 km ao km 9,32 da SP-075 - Decrescente | 2030-11-25 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.6.3 | Implantação de Via marginal do km 8,50 km ao km 9,30 da SP-075 - Crescente | 2031-01-20 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.6.4 | Implantação de Via marginal do km 173,84 km ao km 176,55 da SP-250 - Crescente | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.6.5 | Implantação de Via marginal do km 173,84 km ao km 176,55 da SP-250 - Decrescente | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.6.6 | Implantação de Via marginal do km 118,90 km ao km 120,46 da SP-264 - Crescente | 2030-04-30 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.6.7 | Implantação de Via marginal do km 120,46 km ao km 121,32 da SP-264 - Crescente | 2030-05-29 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.6.8 | Implantação de Via marginal do km 119,30 km ao km 120,16 da SP-264 - Decrescente | 2030-06-28 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.6.9 | Implantação de Via marginal do km 125,90 km ao km 126,79 da SP-264 - Crescente | 2030-07-16 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.6.10 | Implantação de Via marginal do km 126,79 km ao km 129,08 da SP-264 - Crescente | 2030-08-13 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.6.11 | Implantação de Via marginal do km 136,09 km ao km 137,50 da SP-264 - Decrescente | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.6.12 | Implantação de Via marginal do km 91,06 km ao km 91,32 da SP-270 - Decrescente | 2028-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.6.13 | Implantação de Via marginal do km 92,00 km ao km 92,59 da SP-270 - Decrescente | 2028-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.6.14 | Implantação de Via marginal do km 106,70 km ao km 111,6 e do km 112,1 ao km 114,64 da SP-270 - Crescente | 2026-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 5% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.6.15 | Implantação de Via marginal do km 107,06 km ao km 111,6 e do km 112,1 ao km 115,36 da SP-270 - Decrescente | 2026-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 5% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.7 | Contornos
2.7.1 | Implantação de contorno em Juquiá | 2032-03-31 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 25% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.7.1.1 | Ampliação de Pista | 2032-03-31 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 25% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.7.1.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.7.2 | Implantação de contorno em São Roque (requalificação das vias locais) - obra de Convênio (Anexo 2) | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.7.2.1 | Ampliação de Pista | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.7.2.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.8 | Acostamentos em pista simples - exceto nos locais de implantação de faixas adicionais
2.8.1 | Implantação de Acostamento do km 102,28 km ao km 141,78 da SP-250 - Crescente | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.8.2 | Implantação de Acostamento do km 102,28 km ao km 141,78 da SP-250 - Decrescente | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.8.3 | Implantação de Acostamento do km 141,78 km ao km 176,55 da SP-250 - Crescente | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.8.4 | Implantação de Acostamento do km 141,78 km ao km 176,55 da SP-250 - Decrescente | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.8.5 | Implantação de Acostamento do km 183,86 km ao km 211,82 da SP-079 - Crescente | 2032-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.8.6 | Implantação de Acostamento do km 183,86 km ao km 211,82 da SP-079 - Decrescente | 2032-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9 | Ponto de Ônibus
2.9.1 | Pontos de Ônibus - Trecho SPA 053/280 do km 0 ao km 8,8 - 9 Unidades | 2026-08-03 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SPA
2.9.2 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 34,065 ao km 40 - 12 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.3 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 40 ao km 43,155 - 6 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.4 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 43,155 ao km 46,52 - 3 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.5 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 46,52 ao km 55,52 - 18 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.6 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 55,52 ao km 59,435 - 8 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.7 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 63,265 ao km 65,1 - 4 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.8 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 65,1 ao km 74,725 - 19 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.9 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 74,725 ao km 75,885 - 2 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.10 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 75,885 ao km 87,655 - 24 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.11 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 88,675 ao km 92,5 - 8 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.12 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 92,5 ao km 98,975 - 13 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.13 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 98,975 ao km 103 - 8 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.14 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 103 ao km 105,67 - 5 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.15 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 105,67 ao km 106,88 - 2 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.16 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 106,88 ao km 115,49 - 17 Unidades | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.17 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 115,49 ao km 115,76 - 1 Unidades | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.18 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-280 do km 54,14 ao km 68,775 - 29 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.19 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-280 do km 68,775 ao km 79,74 - 22 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.20 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-075 do km 0 ao km 6,36 - 13 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.21 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-075 do km 6,36 ao km 15,695 - 19 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.22 | Pontos de Ônibus - Trecho SPI 091/270 do km 0 ao km 6,165 - 6 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.23 | Pontos de Ônibus - Trecho SPI 087/270 do km 0 ao km 2,018 - 2 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.24 | Pontos de Ônibus - Trecho SPI 060/270 do km 0 ao km 3,837 - 4 Unidades | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.25 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 97,65 ao km 103,17 - 6 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.26 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 104,06 ao km 116,11 - 12 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.27 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 103,17 ao km 104,06 - 1 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.28 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 116,11 ao km 121,77 - 6 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.29 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 121,77 ao km 153,6 - 13 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.30 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 153,6 ao km 183,855 - 12 Unidades | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.17% | 33.34% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.31 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 183,855 ao km 211,82 - 11 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.32 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 211,82 ao km 213,565 - 1 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.33 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 45 ao km 68,7 - 24 Unidades | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.34 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 70,994 ao km 97,08 - 26 Unidades | 2027-09-30 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.35 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 97,08 ao km 99 - 2 Unidades | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.36 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 99 ao km 101,18 - 2 Unidades | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.37 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 102,28 ao km 141,78 - 16 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.38 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 141,78 ao km 176,55 - 14 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.39 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-264 do km 102,05 ao km 105,875 - 8 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.40 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-264 do km 105,875 ao km 119,295 - 13 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.41 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-264 do km 119,295 ao km 123,46 - 4 Unidades | 2030-06-28 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.42 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-264 do km 123,46 ao km 143,525 - 8 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.43 | Pontos de Ônibus - Trecho SPA-160/250 do km 0 ao km 15,9 - 6 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.44 | Pontos de Ônibus - Trecho Av. Antonio Falci do km 0 ao km 3,35 - 1 Unidades | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.45 | Pontos de Ônibus - Trecho Contorno do km 0 ao km 3,4 - 1 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.46 | Pontos de Ônibus - Trecho SPA 103/079 do km 0 ao km 2,495 - 1 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.9.47 | Pontos de Ônibus - Trecho SPA 104/079 do km 0 ao km 11,8 - 5 Unidades | 2030-04-15 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10 | Acessos
2.10.1 | SPA 053/280 do km 0 ao km 8,8 - 9 Unidades | 2026-08-03 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SPA
2.10.2 | SP-270 do km 34,065 ao km 40 - 6 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.3 | SP-270 do km 40 ao km 43,155 - 3 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.4 | SP-270 do km 43,155 ao km 46,52 - 3 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.5 | SP-270 do km 46,52 ao km 55,52 - 9 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.6 | SP-270 do km 55,52 ao km 59,435 - 4 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.7 | SP-270 do km 63,265 ao km 65,1 - 2 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.8 | SP-270 do km 65,1 ao km 74,725 - 10 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.9 | SP-270 do km 74,725 ao km 75,885 - 1 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.10 | SP-270 do km 75,885 ao km 87,655 - 12 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.11 | SP-270 do km 88,675 ao km 92,5 - 4 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.12 | SP-270 do km 92,5 ao km 98,975 - 6 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.13 | SP-270 do km 98,975 ao km 103 - 4 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.14 | SP-270 do km 103 ao km 105,67 - 3 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.15 | SP-270 do km 105,67 ao km 106,88 - 1 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.16 | SP-270 do km 106,88 ao km 115,49 - 9 Unidades | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.17 | SP-270 do km 115,49 ao km 115,76 - 0 Unidades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.10.18 | SP-280 do km 54,14 ao km 68,775 - 15 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.19 | SP-280 do km 68,775 ao km 79,74 - 11 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.20 | SP-075 do km 0 ao km 6,36 - 6 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.21 | SP-075 do km 6,36 ao km 15,695 - 9 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.22 | SPI 091/270 do km 0 ao km 6,165 - 6 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.23 | SPI 087/270 do km 0 ao km 2,018 - 2 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.24 | SPI 060/270 do km 0 ao km 3,837 - 4 Unidades | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.25 | SP-079 do km 97,65 ao km 103,17 - 6 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.26 | SP-079 do km 104,06 ao km 116,11 - 12 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.27 | SP-079 do km 103,17 ao km 104,06 - 1 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.28 | SP-079 do km 116,11 ao km 121,77 - 6 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.29 | SP-079 do km 121,77 ao km 153,6 - 6 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.30 | SP-079 do km 153,6 ao km 183,855 - 6 Unidades | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.17% | 33.34% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.31 | SP-079 do km 183,855 ao km 211,82 - 14 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.32 | SP-079 do km 211,82 ao km 213,565 - 0 Unidades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.10.33 | SP-250 do km 45 ao km 68,7 - 24 Unidades | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.34 | SP-250 do km 70,994 ao km 97,08 - 26 Unidades | 2027-09-30 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.35 | SP-250 do km 97,08 ao km 99 - 2 Unidades | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.36 | SP-250 do km 99 ao km 101,18 - 2 Unidades | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.37 | SP-250 do km 102,28 ao km 141,78 - 40 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.38 | SP-250 do km 141,78 ao km 176,55 - 35 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.39 | SP-264 do km 102,05 ao km 105,875 - 4 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.40 | SP-264 do km 105,875 ao km 119,295 - 13 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.41 | SP-264 do km 119,295 ao km 123,46 - 4 Unidades | 2030-06-28 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.42 | SP-264 do km 123,46 ao km 143,525 - 20 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.43 | SPA-160/250 do km 0 ao km 15,9 - 16 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.44 | Av. Antonio Falci do km 0 ao km 3,35 - 3 Unidades | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.45 | Contorno do km 0 ao km 3,4 - 1 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.46 | SPA 103/079 do km 0 ao km 2,495 - 2 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.47 | SPA 104/079 do km 0 ao km 11,8 - 12 Unidades | 2030-04-15 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10.48 | Saldo de acessos | 2033-03-30 | 2055-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.273% | 4.545% | 6.818% | 9.091% | 11.36% | 13.64% | 15.91% | 18.18% | 20.45% | 22.73% | 25% | 27.27% | 29.55% | 31.82% | 34.09% | 36.36% | 38.64% | 40.91% | 43.18% | 45.45% | 47.73% | 50% | 52.27% | 54.55% | 56.82% | 59.09% | 61.36% | 63.64% | 65.91% | 68.18% | 70.45% | 72.73% | 75% | 77.27% | 79.55% | 81.82% | 84.09% | 86.36% | 88.64% | 90.91% | 93.18% | 95.45% | 97.73% | 100%
2.11 | OAEs
2.11.1 | Implantação
2.11.1.1 | Implantação de OAE - Viaduto - Diamante - Rodovia SP-079 km 116,1 | 2030-04-29 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.2 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-079 km 116,32 | 2030-01-15 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.3 | Implantação de OAE - Viaduto - Trombeta - Rodovia SP-079 km 120 | 2030-05-27 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.4 | Implantação de OAE - Viaduto - Diamante - Rodovia SP-079 km 121,76 | 2030-07-08 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.5 | Implantação de OAE - Viaduto - Regis - Rodovia Contorno Juquiá km 3,5 | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.6 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia Contorno Juquiá km 2,6 | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.7 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-264 km 118,75 | 2030-04-15 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.8 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-264 km 121,14 | 2030-07-15 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.9 | Implantação de OAE - Viaduto Zuleika Sucupira Kenw - Rodovia SP-270 km 101,56 | 2028-05-08 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.10 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Retorno - Rodovia SP-280 km 57,9 | 2046-04-09 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.11 | Implantação de OAE - Trombeta - Rodovia SP-280 km 61,51 | 2046-04-17 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.12 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-280 km 64,87 | 2046-04-16 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.13 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Retorno - Rodovia SP-280 km 68,75 | 2046-04-23 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.14 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-270 km 36,1 | 2031-04-14 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.15 | Implantação de OAE - Passagem inferior - Rodovia SP-270 km 45,75 | 2031-05-26 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.16 | Implantação de OAE - Alça de retorno - Rodovia SP-270 km 63,27 | 2030-04-01 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.17 | Implantação de OAE - Alça de retorno - Rodovia SP-270 km 64,42 | 2030-06-17 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.18 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-264 km 109,52 | 2030-04-02 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.19 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-250 km 141,8 | 2032-05-10 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.20 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-250 km 142,95 | 2032-04-14 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.21 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-079 km 210,97 | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.22 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-270 km 92,7 | 2029-04-17 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.23 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-250 km 58,88 | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.24 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-250 km 68,95 | 2026-11-09 | 2028-03-29 | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.25 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-250 km 74,64 | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.1.26 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-250 km 97,51 | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2 | Alargamento
2.11.2.1 | Alargamento de OAE - Ponte sobre Rio Div. Juquiá/Tapiraí - Rodovia SP-079 km 182,4 | 2031-10-21 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.2 | Alargamento de OAE - Trevo - Rodovia SP-270 km 103 | 2029-05-15 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.3 | Alargamento de OAE - Ponte sobre rio - Rodovia SP-250 km 135,1 | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.4 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Ribeirão Piragibú - Rodovia SP-075 km 10,65 | 2030-10-21 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.5 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Ribeirão Piragibú - Rodovia SP-075 km 10,65 | 2030-11-11 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.6 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-280 - Rodovia SP-075 km 13,75 | 2030-11-25 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.7 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-280 - Rodovia SP-075 km 13,75 | 2030-12-09 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.8 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Trevo da SP-280 - Rodovia SP-075 km 14,25 | 2031-01-08 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.9 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Trevo da SP-280 - Rodovia SP-075 km 14,25 | 2031-01-28 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.10 | Alargamento de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-280 km 69,85 | 2046-04-30 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.11 | Alargamento de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-280 km 69,85 | 2046-05-07 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.12 | Alargamento de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-270 km 39,3 | 2030-04-01 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.13 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Acesso à UNISO - Rodovia SP-270 km 92,98 | 2028-05-15 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.14 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Acesso à UNISO - Rodovia SP-270 km 92,98 | 2028-05-22 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.15 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 96,2 | 2028-04-06 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.16 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 96,2 | 2028-04-13 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.17 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 98 | 2028-04-20 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.18 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 98 | 2028-04-27 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.19 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal - Rodovia SP-270 km 98,9 | 2028-05-04 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.20 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal - Rodovia SP-270 km 98,9 | 2028-05-11 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.21 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal - Rodovia SP-270 km 99 | 2028-05-29 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.22 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal - Rodovia SP-270 km 99 | 2028-06-05 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.23 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-103/79 - Rodovia SP-270 km 99,1 | 2028-06-12 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.24 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 104,7 | 2029-06-05 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.11.2.25 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 104,7 | 2029-06-12 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.12 | Contramedidas adicionais
2.12.1 | iRAP | 2026-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.13 | Outras Obras
2.13.1 | Rampas de Escape na SP-079 | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.13.2 | Ciclovia - local a definir - 14 km de extensão | 2030-04-01 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.13.3 | Ciclovia SP-264 do km 102,15 ao km 109,5 sentido Decrescente | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.13.4 | Ciclovia SP-264 do km 102,15 ao km 105,65 sentido Crescente | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.13.5 | Convênio - reforço e alargamento da OAE em Juquiá (Anexo 2) | 2026-03-30 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.13.6 | Convênio - pavimentação da Estrada da Divisa e conexão com o dispositivo na SP-270 | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.14 | Outros custos atrelados às intervenções, tais como projetos, certificação, desvios, canteiro de obras, entre outros | 2025-03-31 | 2055-03-29 | 0.06969% | 1.916% | 2.517% | 4.181% | 6.455% | 13.45% | 14.78% | 20.64% | 22.92% | 32.63% | 36.79% | 55.42% | 57.54% | 69.74% | 74.45% | 92.21% | 93.6% | 97.23% | 97.24% | 97.24% | 97.25% | 97.26% | 97.27% | 97.28% | 97.28% | 97.29% | 97.3% | 97.31% | 97.32% | 97.32% | 97.33% | 97.34% | 97.35% | 97.36% | 97.36% | 97.37% | 97.38% | 97.39% | 97.39% | 97.4% | 97.41% | 97.42% | 98.02% | 99.87% | 99.88% | 99.89% | 99.9% | 99.9% | 99.91% | 99.92% | 99.93% | 99.94% | 99.94% | 99.95% | 99.96% | 99.97% | 99.98% | 99.98% | 99.99% | 100%
3 | EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE
3.1 | Veículos para Administração/Gerenciamento | 2025-03-30 | 2050-09-29 | 15.5% | 15.5% | 17.05% | 17.05% | 19.12% | 19.12% | 19.93% | 19.93% | 38.04% | 38.04% | 39.88% | 39.88% | 39.88% | 39.88% | 40.92% | 40.92% | 41.76% | 41.76% | 52.88% | 52.88% | 55.23% | 55.23% | 55.23% | 55.23% | 55.75% | 55.75% | 56.6% | 56.6% | 68.23% | 68.23% | 70.07% | 70.07% | 70.07% | 70.07% | 70.59% | 70.59% | 71.43% | 71.43% | 83.32% | 83.32% | 85.94% | 85.94% | 85.94% | 85.94% | 86.46% | 86.46% | 87.3% | 87.3% | 97.9% | 97.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.2 | Veículos Operacionais | 2025-03-30 | 2054-03-29 | 18.02% | 18.02% | 18.02% | 18.02% | 18.02% | 18.02% | 18.02% | 18.02% | 27.18% | 27.18% | 27.18% | 27.18% | 27.98% | 27.98% | 27.98% | 27.98% | 27.98% | 27.98% | 45.33% | 45.33% | 45.33% | 45.33% | 45.33% | 45.33% | 45.33% | 45.33% | 45.33% | 45.33% | 54.52% | 54.52% | 54.52% | 54.52% | 55.31% | 55.31% | 55.31% | 55.31% | 55.31% | 55.31% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 81.83% | 81.83% | 81.83% | 81.83% | 82.63% | 82.63% | 82.63% | 82.63% | 82.63% | 100% | 100% | 100%
3.3 | Sistemas e Equipamentos de Pedágios
3.3.1 | Pórtico FF1 ¦ SP-280 - Sistema Automático Livre no Km 59,955 | 2026-10-30 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.2 | Pórtico FF2 ¦ SP-280 - Sistema Automático Livre no Km 74,987 | 2026-10-30 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.3 | Pórtico FF3 ¦ SP-075 - Sistema Automático Livre no Km 12,516 | 2026-11-30 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.4 | Pórtico FF4 ¦ SPI-091/270 - Sistema Automático Livre no Km 4,146 | 2026-12-09 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.5 | Pórtico FF5 ¦ SP-075 - Sistema Automático Livre no Km 3,23 | 2026-11-30 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.6 | Pórtico FF6 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 47,621 | 2025-04-14 | 2025-09-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.7 | Pórtico FF7 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 58,133 | 2025-04-14 | 2025-09-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.8 | Pórtico FF8 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 72,374 | 2025-04-14 | 2025-09-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.9 | Pórtico FF9 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 86,038 | 2025-04-22 | 2025-09-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.10 | Pórtico FF10 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 95,14 | 2025-04-22 | 2025-09-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.11 | Pórtico FF11 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 101,339 | 2025-04-22 | 2025-09-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.12 | Pórtico FF12 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 111,844 | 2025-04-22 | 2025-09-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.13 | Pórtico FF13 ¦ SP-079 - Sistema Automático Livre no Km 107,925 | 2025-05-19 | 2026-03-29 | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.14 | Pórtico FF14 ¦ SP-079 - Sistema Automático Livre no Km 138,274 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.15 | Pórtico FF15 ¦ SP-079 - Sistema Automático Livre no Km 183,247 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.16 | Pórtico FF16 ¦ SP-264 - Sistema Automático Livre no Km 111,604 | 2025-05-26 | 2026-03-29 | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.17 | Pórtico FF17 ¦ SP-264 - Sistema Automático Livre no Km 130,626 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.18 | Pórtico FF18 ¦ SP-250 - Sistema Automático Livre no Km 122,969 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.19 | Pórtico FF19 ¦ SP-250 - Sistema Automático Livre no Km 162,864 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.20 | Pórtico FF20 ¦ SP-250 - Sistema Automático Livre no Km 56,106 | 2025-06-02 | 2026-03-29 | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.21 | Pórtico FF21 ¦ SP-250 - Sistema Automático Livre no Km 91,54 | 2025-06-09 | 2026-03-29 | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.22 | Pórtico FF22 ¦ SPA-053/280 - Sistema Automático Livre no Km 5,886 | 2026-08-04 | 2026-09-29 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.23 | Pórtico FF23 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 39,035 | 2025-04-14 | 2025-09-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3.24 | Equipamentos e sistemas - Sistema Automático Livre | 2025-03-30 | 2055-03-29 | 24.88% | 39.8% | 44.78% | 47.27% | 49.75% | 49.75% | 49.75% | 49.77% | 49.77% | 50.58% | 50.58% | 53.39% | 53.39% | 56.97% | 56.97% | 59.52% | 59.52% | 59.63% | 59.63% | 59.66% | 59.66% | 64.69% | 64.69% | 74.45% | 74.45% | 76.23% | 76.23% | 78.53% | 78.53% | 78.61% | 78.61% | 79.6% | 79.6% | 80.44% | 80.44% | 80.46% | 80.46% | 81.6% | 81.6% | 83.43% | 83.43% | 87.9% | 87.9% | 87.9% | 95.77% | 95.77% | 95.91% | 95.91% | 95.92% | 95.92% | 97.07% | 97.07% | 99.51% | 99.51% | 99.76% | 99.76% | 99.76% | 99.76% | 99.76% | 100%
3.4 | Implantação de CFTV, Infraestrutura e Sistemas | 2025-03-30 | 2052-03-29 | 12.15% | 30.38% | 50.63% | 50.63% | 50.63% | 50.63% | 50.63% | 50.63% | 50.63% | 50.63% | 50.63% | 50.63% | 54.74% | 54.74% | 54.74% | 54.74% | 54.74% | 54.74% | 54.74% | 54.74% | 54.74% | 54.74% | 57.67% | 79.17% | 79.17% | 79.17% | 79.17% | 79.17% | 79.17% | 79.17% | 79.17% | 79.17% | 79.17% | 81.22% | 81.22% | 81.22% | 81.22% | 81.22% | 81.22% | 81.22% | 81.22% | 81.22% | 93.95% | 98.19% | 98.19% | 98.19% | 98.19% | 98.19% | 98.19% | 98.19% | 98.19% | 98.19% | 98.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.5 | Implantação Fibra Óptica 36FO e Infraestrutura | 2025-10-01 | 2027-03-29 | 0% | 47.3% | 75.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.6 | Implantação Sistema WIFI e Rede | 2026-03-30 | 2052-03-29 | 0% | 0% | 58.12% | 72.65% | 72.65% | 73.79% | 73.79% | 74.94% | 74.94% | 76.03% | 76.03% | 77.11% | 77.11% | 78.2% | 78.2% | 79.29% | 79.29% | 80.38% | 80.38% | 81.46% | 81.46% | 82.25% | 82.25% | 83.19% | 83.19% | 84.12% | 84.12% | 85.05% | 85.05% | 85.99% | 85.99% | 86.92% | 86.92% | 87.86% | 87.86% | 88.79% | 88.79% | 89.73% | 89.73% | 90.66% | 90.66% | 91.59% | 91.59% | 92.53% | 92.53% | 93.46% | 93.46% | 94.4% | 94.4% | 95.33% | 95.33% | 96.26% | 96.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.7 | Implantação de Rádiocomunicação | 2025-03-30 | 2051-03-29 | 37.51% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 43.47% | 43.47% | 43.47% | 43.47% | 43.47% | 43.47% | 43.47% | 43.47% | 43.47% | 50.7% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 74.37% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 80.78% | 96.78% | 96.78% | 96.78% | 96.78% | 96.78% | 96.78% | 96.78% | 96.78% | 96.78% | 96.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.8 | Implantação do Centro de Controle Operacional | 2025-10-01 | 2051-03-29 | 0% | 31.09% | 31.09% | 31.09% | 31.09% | 31.09% | 31.09% | 31.09% | 31.09% | 31.09% | 31.09% | 40.25% | 40.25% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 62.05% | 62.05% | 62.05% | 62.05% | 67.36% | 67.36% | 67.36% | 67.36% | 67.36% | 67.36% | 73.13% | 73.13% | 73.13% | 73.13% | 73.13% | 73.13% | 76.85% | 76.85% | 76.85% | 76.85% | 90.51% | 90.51% | 90.51% | 90.51% | 90.51% | 90.51% | 90.51% | 90.51% | 94.23% | 94.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.9 | Implantação de Radares e OCR | 2025-03-30 | 2055-03-29 | 1.32% | 26.39% | 42.56% | 42.56% | 47.65% | 47.65% | 47.65% | 47.65% | 47.65% | 47.65% | 55.24% | 55.99% | 55.99% | 55.99% | 55.99% | 55.99% | 55.99% | 55.99% | 55.99% | 55.99% | 63.58% | 64.33% | 64.33% | 64.33% | 64.33% | 64.33% | 64.33% | 64.33% | 64.33% | 64.33% | 65.6% | 78.44% | 78.44% | 78.44% | 78.44% | 78.44% | 78.44% | 78.44% | 78.44% | 78.44% | 79.49% | 90.12% | 90.12% | 90.12% | 90.12% | 90.12% | 90.12% | 90.12% | 90.12% | 90.12% | 90.73% | 98.8% | 98.8% | 99.1% | 99.1% | 99.4% | 99.4% | 99.7% | 99.7% | 100%
3.10 | Painéis de Mensagem Variável - PMV | 2025-10-01 | 2050-09-29 | 0% | 53.62% | 53.62% | 53.62% | 53.62% | 53.62% | 53.62% | 53.62% | 53.62% | 53.62% | 53.62% | 53.62% | 53.62% | 53.62% | 53.62% | 53.62% | 53.62% | 53.62% | 53.62% | 53.62% | 53.62% | 80.9% | 80.9% | 80.9% | 80.9% | 80.9% | 80.9% | 80.9% | 80.9% | 80.9% | 80.9% | 80.9% | 80.9% | 80.9% | 80.9% | 80.9% | 80.9% | 80.9% | 80.9% | 80.9% | 80.9% | 90.45% | 90.45% | 90.45% | 90.45% | 90.45% | 90.45% | 90.45% | 90.45% | 90.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.11 | HS-WIM (4 pontos - um por posto de pesagem existente) | 2026-09-30 | 2051-03-29 | 0% | 0% | 0% | 47.66% | 47.66% | 47.66% | 47.66% | 47.66% | 47.66% | 47.66% | 47.66% | 47.66% | 47.66% | 47.66% | 47.66% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 78.48% | 78.48% | 78.48% | 78.48% | 78.48% | 78.48% | 78.48% | 78.48% | 78.48% | 78.48% | 78.48% | 78.48% | 78.97% | 78.97% | 78.97% | 78.97% | 99.51% | 99.51% | 99.51% | 99.51% | 99.51% | 99.51% | 99.51% | 99.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.12 | Sistema de Atendimento aos Usuários | 2025-03-30 | 2050-09-29 | 29.55% | 29.55% | 29.55% | 29.55% | 29.55% | 29.55% | 29.55% | 29.55% | 29.55% | 29.55% | 29.55% | 43.6% | 43.6% | 43.6% | 43.6% | 43.6% | 43.6% | 43.6% | 43.6% | 43.6% | 43.6% | 61.44% | 61.44% | 61.44% | 61.44% | 61.44% | 61.44% | 61.44% | 61.44% | 61.44% | 61.44% | 74.46% | 74.46% | 74.46% | 74.46% | 74.46% | 74.46% | 74.46% | 74.46% | 74.46% | 74.46% | 93.47% | 93.47% | 93.47% | 93.47% | 93.47% | 93.47% | 93.47% | 93.47% | 96.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.13 | Sistema Faixa Reversível | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.14 | Iluminação | 2025-09-30 | 2028-03-29 | 0% | 10.88% | 10.88% | 39.57% | 39.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.15 | Equipamentos da Administração - ITS | 2025-10-01 | 2054-09-29 | 0% | 28.26% | 28.26% | 31.51% | 31.51% | 34.18% | 34.18% | 34.65% | 34.65% | 35.12% | 35.12% | 41.19% | 41.19% | 49.66% | 49.66% | 50.23% | 50.23% | 50.82% | 50.82% | 51.25% | 51.25% | 60.55% | 60.55% | 63.02% | 63.02% | 70.7% | 70.7% | 71.13% | 71.13% | 71.42% | 71.42% | 75.25% | 75.25% | 75.62% | 75.62% | 75.96% | 75.96% | 81.29% | 81.29% | 81.59% | 81.59% | 88.1% | 88.1% | 89.83% | 89.83% | 90.17% | 90.17% | 90.47% | 90.47% | 95.88% | 95.88% | 99.7% | 99.7% | 99.85% | 99.85% | 99.85% | 99.85% | 99.85% | 100% | 100%
4 | PROGRAMA INTENSIVO INICIAL E PROGRAMA DE ADEQUAÇAO INICIAL
4.1 | Programa Intensivo Inicial
4.1.1 | Pavimento | 2025-03-31 | 2026-03-29 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4.1.2 | Demais Serviços
4.1.2.1 | Trecho completo | 2025-03-31 | 2026-03-29 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4.1.2.2 | OAEs | 2025-03-31 | 2026-03-29 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4.2 | Programa de Adequação Inicial
4.2.1 | Pavimento | 2025-03-31 | 2025-09-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4.2.2 | Demais Serviços
4.2.2.1 | Trecho completo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2.2.2 | OAEs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3 | Recuperação
4.3.1 | Pavimento | 2026-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 10% | 20% | 32% | 44% | 58% | 72% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4.3.2 | Demais Serviços
4.3.2.1 | Trecho completo | 2026-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 22.92% | 45.83% | 54.86% | 63.89% | 72.92% | 81.94% | 90.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4.3.2.2 | OAEs Adequação de Trem Tipo | 2028-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 16% | 42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4.4 | Outros custos atrelados às intervenções, tais como projetos, certificação, desvios, canteiro de obras, entre outros | 2025-03-31 | 2047-03-29 | 35.71% | 57.14% | 61.85% | 66.55% | 69.55% | 72.56% | 76.99% | 81.42% | 88.42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | CONSERVAÇÃO ESPECIAL
5.1 | Pavimento
5.1.1 | 1o ciclo de conseva especial | 2030-04-01 | 2038-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 14% | 24% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 42% | 50% | 60% | 70% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5.1.2 | 2o ciclo de conseva especial | 2038-03-30 | 2047-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 12% | 20% | 28% | 38% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 56% | 62% | 70% | 78% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5.1.3 | 3o ciclo de conseva especial | 2047-04-01 | 2055-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 18% | 28% | 42% | 60% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 82% | 85% | 91% | 100%
5.2 | Demais Serviços
5.2.1 | Manutenção | 2029-03-30 | 2055-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.16% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.63% | 22.95% | 22.95% | 22.95% | 22.95% | 22.95% | 33.79% | 44.63% | 44.63% | 44.63% | 44.94% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 50.32% | 55.37% | 66.21% | 77.05% | 77.05% | 77.05% | 77.05% | 77.05% | 77.05% | 77.05% | 77.37% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 88.53% | 99.37% | 99.68% | 100%
5.3 | Outros custos atrelados às intervenções, tais como projetos, certificação, desvios, canteiro de obras, entre outros | 2029-03-30 | 2055-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.16% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.63% | 22.95% | 22.95% | 22.95% | 22.95% | 22.95% | 33.79% | 44.63% | 44.63% | 44.63% | 44.94% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 50.32% | 55.37% | 66.21% | 77.05% | 77.05% | 77.05% | 77.05% | 77.05% | 77.05% | 77.05% | 77.37% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 88.53% | 99.37% | 99.68% | 100%
6 | SOCIOAMBIENTAL
6.1 | Passivos Ambientais e Sociais | 2026-03-30 | 2030-03-29 | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6.2 | Atividades de Licenciamento Ambiental | 2025-03-31 | 2031-03-29 | 7.038% | 14.08% | 18.89% | 23.71% | 24.93% | 26.15% | 42.11% | 58.08% | 76.15% | 94.22% | 97.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6.3 | Obras de Engenharia para Mitigação Ambiental | 2028-03-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 12% | 18% | 25% | 32% | 39% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6.4 | Compensação Ambiental das Obras de Ampliação de Capacidade | 2026-03-30 | 2033-03-29 | 0% | 0% | 1% | 2% | 4.5% | 7% | 9% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 33% | 39% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6.5 | Desapropriações | 2025-09-30 | 2046-03-29 | 0% | 9% | 18% | 27% | 36% | 38.1% | 40.2% | 40.9% | 41.6% | 57.4% | 73.2% | 77.5% | 81.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6.6 | Gerenciamento da implantação dos programas socioambientais | 2026-03-30 | 2032-03-29 | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6.7 | Atendimento aos Padrões de Desempenho da IFC e Certificações | 2025-03-31 | 2047-03-29 | 6.4% | 12.8% | 17.6% | 22.4% | 24.4% | 26.4% | 27.7% | 29.79% | 31.98% | 34.17% | 36.36% | 38.55% | 40.64% | 42.73% | 44.87% | 47.01% | 49.03% | 51.05% | 53.07% | 55.09% | 57.18% | 59.27% | 61.29% | 63.31% | 65.33% | 67.35% | 69.37% | 71.39% | 73.41% | 75.43% | 77.51% | 79.59% | 81.61% | 83.63% | 85.65% | 87.67% | 89.69% | 91.71% | 93.73% | 95.75% | 97.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Atingir TIR Pretendida
Atingir TIR Pretendida

## CCR_$AC (hidden)
PLANO ORIGINAL DE INVETIMENTOS (POI) |  |  |  | CRONOGRAMA FINANCEIRO ACUMULADO
| PLANO ORIGINAL DE |  |  | CRONOGRAMA FINANCEIRO ACUMULADO
CÓD. | INVETIMENTOS (POI) | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30
|  |  |  | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2
|  |  |  | 1S1 | 1S2 | 2S1 | 2S2 | 3S1 | 3S2 | 4S1 | 4S2 | 5S1 | 5S2 | 6S1 | 6S2 | 7S1 | 7S2 | 8S1 | 8S2 | 9S1 | 9S2 | 10S1 | 10S2 | 11S1 | 11S2 | 12S1 | 12S2 | 13S1 | 13S2 | 14S1 | 14S2 | 15S1 | 15S2 | 16S1 | 16S2 | 17S1 | 17S2 | 18S1 | 18S2 | 19S1 | 19S2 | 20S1 | 20S2 | 21S1 | 21S2 | 22S1 | 22S2 | 23S1 | 23S2 | 24S1 | 24S2 | 25S1 | 25S2 | 26S1 | 26S2 | 27S1 | 27S2 | 28S1 | 28S2 | 29S1 | 29S2 | 30S1 | 30S2
|  |  |  | 242761.1173 | 649586.6069 | 860825.8403 | 1142653.3301 | 1374640.3041 | 1703448.1663 | 1889141.3627 | 2181550.479 | 2391265.5549 | 2920580.5076 | 3279592.0975 | 3862240.732 | 4137682.1948 | 4856113.6521 | 5149983.7243 | 5792760.3561 | 5872302.7289 | 6003806.422 | 6032303.719 | 6037054.8473 | 6086962.9542 | 6206494.8664 | 6279392.3245 | 6389841.5498 | 6523320.9688 | 6675494.5406 | 6719861.4011 | 6767677.1913 | 6839974.1454 | 6899252.4802 | 6972057.0537 | 7077084.6739 | 7081512.4866 | 7087150.1001 | 7090575.9731 | 7094249.0609 | 7097710.0041 | 7104558.5981 | 7189177.817 | 7252404.8505 | 7353809.7772 | 7518644.6632 | 7650378.121 | 7958639.3853 | 8023619.4678 | 8092683.0044 | 8161730.7855 | 8258050.6385 | 8395646.4953 | 8538010.7247 | 8555432.1907 | 8563018.9631 | 8567718.9934 | 8570041.6393 | 8570955.9002 | 8571740.1888 | 8620593.0445 | 8699390.5687 | 8741968.1307 | 8805426.214
1 | AMPLIAÇÃO PRINCIPAL |  |  | 0 | 0 | 3442.0177 | 13768.0706 | 66316.3499 | 171468.6828 | 263494.633 | 418020.0035 | 472177.2404 | 621674.3263 | 710080.4898 | 858595.629 | 933745.1777 | 1067386.5745 | 1193018.0838 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1374527.6798 | 1381947.6861 | 1411627.7114 | 1448156.55 | 1594271.9045 | 1594271.9045 | 1594271.9045 | 1594271.9045 | 1594271.9045 | 1594271.9045 | 1594271.9045 | 1594271.9045 | 1594271.9045 | 1594271.9045 | 1594271.9045 | 1594271.9045 | 1594271.9045 | 1594271.9045 | 1594271.9045 | 1594271.9045 | 1594271.9045
1.1 | Duplicação |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29762.0969 | 95591.6452 | 177747.4651 | 312763.286 | 327661.0569 | 358574.6755 | 420512.4485 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406 | 524356.1406
1.1.1 | Implantação de Duplicação do km 97,65 km ao km 104,06 da SP-079 | 2028-03-30 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.5702 | 5673.9916 | 12969.1237 | 21074.826 | 29991.0985 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115
1.1.1.1 | Duplicação da Pista | 2028-03-30 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.5702 | 5673.9916 | 12969.1237 | 21074.826 | 29991.0985 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115 | 40528.5115
1.1.1.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Implantação de Duplicação do km 104,06 km ao km 116,11 da SP-079 | 2029-03-30 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851.9839 | 19407.9355 | 48519.8386 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773
1.1.2.1 | Duplicação da Pista | 2029-03-30 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851.9839 | 19407.9355 | 48519.8386 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773 | 97039.6773
1.1.2.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Implantação de Duplicação do km 116,11 km ao km 121,77 da SP-079 | 2029-08-27 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.9903 | 7635.9613 | 19089.9032 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064
1.1.3.1 | Duplicação da Pista | 2029-08-27 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.9903 | 7635.9613 | 19089.9032 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064 | 38179.8064
1.1.3.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.4 | Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 3,35 da Av. Antonio Falci | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781.5386 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621
1.1.4.1 | Duplicação da Pista | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781.5386 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621 | 35938.4621
1.1.4.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.5 | Implantação de Duplicação do km 73,1 km ao km 97,08 da SP-250 | 2027-04-06 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18980.5583 | 59653.1831 | 140998.4328 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323
1.1.5.1 | Duplicação da Pista | 2027-04-06 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18980.5583 | 59653.1831 | 140998.4328 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323 | 271150.8323
1.1.5.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.6 | Implantação de Duplicação do km 119,30 km ao km 123,46 da SP-264 | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7405.6677 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588
1.1.6.1 | Duplicação da Pista | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7405.6677 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588 | 24685.5588
1.1.6.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.7 | Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 2,50 da SPA 103/079 | 2029-05-25 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.6646 | 3366.6584 | 8416.6461 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921
1.1.7.1 | Duplicação da Pista | 2029-05-25 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.6646 | 3366.6584 | 8416.6461 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921 | 16833.2921
1.1.7.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Implantação de faixas adicionais |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.2765 | 21477.8295 | 55084.8769 | 158095.3542 | 175219.9508 | 203395.5641 | 273930.8936 | 398920.6293 | 517919.1984 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 689046.8011 | 695313.2526 | 720379.0587 | 754600.7877 | 891487.7037 | 891487.7037 | 891487.7037 | 891487.7037 | 891487.7037 | 891487.7037 | 891487.7037 | 891487.7037 | 891487.7037 | 891487.7037 | 891487.7037 | 891487.7037 | 891487.7037 | 891487.7037 | 891487.7037 | 891487.7037 | 891487.7037
1.2.1 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 34,07 km ao km 46,52 da SP-270 | 2029-03-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4969.9415 | 14909.8245 | 29819.6491 | 49699.4152 | 74549.1227 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303
1.2.1.1 | Ampliação de Pista | 2029-03-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4969.9415 | 14909.8245 | 29819.6491 | 49699.4152 | 74549.1227 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303 | 99398.8303
1.2.1.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 0,00 km ao km 6,36 da SP-075 | 2045-03-30 | 2046-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6266.4515 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575
1.2.2.1 | Ampliação de Pista | 2045-03-30 | 2046-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6266.4515 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575 | 31332.2575
1.2.2.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 6,36 km ao km 15,70 da SP-075 | 2030-04-01 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214.772 | 8859.088 | 19932.9479 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398
1.2.3.1 | Ampliação de Pista | 2030-04-01 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214.772 | 8859.088 | 19932.9479 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398 | 44295.4398
1.2.3.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Implantação de Faixa adicional em pista simples do km 123,45 km ao km 152,45 da SP-079 | 2030-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651.5313 | 6606.1251 | 13212.2502 | 21469.9066 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255
1.2.4.1 | Ampliação de Pista | 2030-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651.5313 | 6606.1251 | 13212.2502 | 21469.9066 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255 | 33030.6255
1.2.4.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.5 | Implantação de Faixa adicional em pista simples e acostamentos do km 153,60 km ao km 183,86 da SP-079 | 2031-04-02 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27601.9094 | 82805.7283 | 165611.4566 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943
1.2.5.1 | Ampliação de Pista | 2031-04-02 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27601.9094 | 82805.7283 | 165611.4566 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943 | 276019.0943
1.2.5.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.6 | Implantação de Faixa adicional em pista simples do km 104,20 km ao km 141,24 da SP-250 | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7801.8159 | 23405.4478 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063
1.2.6.1 | Ampliação de Pista | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7801.8159 | 23405.4478 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063 | 52012.1063
1.2.6.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.7 | Implantação de Faixa adicional em pista simples do km 143,05 km ao km 174,48 da SP-250 | 2031-04-01 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.2588 | 8221.0351 | 20552.5876 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753
1.2.7.1 | Ampliação de Pista | 2031-04-01 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.2588 | 8221.0351 | 20552.5876 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753 | 41105.1753
1.2.7.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.8 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 92,50 km ao km 98,98 da SP-270 | 2028-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3288.9731 | 9866.9194 | 23022.8119 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625
1.2.8.1 | Ampliação de Pista | 2028-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3288.9731 | 9866.9194 | 23022.8119 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625 | 65779.4625
1.2.8.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.9 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 98,98 km ao km 103,00 da SP-270 | 2028-04-24 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980.0205 | 5940.0616 | 13860.1438 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108
1.2.9.1 | Ampliação de Pista | 2028-04-24 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980.0205 | 5940.0616 | 13860.1438 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108 | 39600.4108
1.2.9.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.10 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 103,00 km ao km 106,80 da SP-270 | 2028-05-29 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.2828 | 5670.8484 | 13231.9797 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563
1.2.10.1 | Ampliação de Pista | 2028-05-29 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.2828 | 5670.8484 | 13231.9797 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563 | 37805.6563
1.2.10.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.11 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 54,14 km ao km 68,78 da SP-280 | 2046-03-30 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20433.0341 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707
1.2.11.1 | Ampliação de Pista | 2046-03-30 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20433.0341 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707 | 102165.1707
1.2.11.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.12 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 68,78 km ao km 79,74 da SP-280 | 2046-04-24 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13788.6949 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744
1.2.12.1 | Ampliação de Pista | 2046-04-24 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13788.6949 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744 | 68943.4744
1.2.12.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Obras Remanescentes |  |  | 0 | 0 | 3153.629 | 12614.5158 | 31536.2896 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792
1.3.1 | Obras Remanescentes - SP-250 - km 45 ao 68 | 2026-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 3153.629 | 12614.5158 | 31536.2896 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792 | 63072.5792
1.4 | Outros custos atrelados às intervenções, tais como projetos, certificação, desvios, canteiro de obras, entre outros | 2026-03-30 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 288.3887 | 1153.5548 | 5017.9634 | 12804.4584 | 15515.3122 | 20706.3088 | 26358.7274 | 41931.7174 | 51275.5113 | 67771.3451 | 72385.5643 | 81037.2254 | 87670.1656 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 98052.1589 | 99205.7137 | 103819.9329 | 106127.0425 | 115355.481 | 115355.481 | 115355.481 | 115355.481 | 115355.481 | 115355.481 | 115355.481 | 115355.481 | 115355.481 | 115355.481 | 115355.481 | 115355.481 | 115355.481 | 115355.481 | 115355.481 | 115355.481 | 115355.481
2 | DEMAIS AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS |  |  | 364.9277 | 34047.9907 | 70028.805 | 138475.543 | 202036.4929 | 343501.1624 | 380002.1955 | 471367.1796 | 523859.9048 | 673860.4578 | 753434.436 | 1069597.2059 | 1137379.5222 | 1450070.5978 | 1594647.0106 | 2027700.8604 | 2104393.4341 | 2232625.0184 | 2233236.1625 | 2233847.3067 | 2234458.4509 | 2235069.5951 | 2235680.7392 | 2236291.8834 | 2236903.0276 | 2237514.1717 | 2238125.3159 | 2238736.4601 | 2239347.6042 | 2239958.7484 | 2240569.8926 | 2241181.0367 | 2241792.1809 | 2242403.3251 | 2243014.4692 | 2243625.6134 | 2244236.7576 | 2244847.9017 | 2245459.0459 | 2246070.1901 | 2246681.3342 | 2247292.4784 | 2268458.9423 | 2334968.1809 | 2335579.3251 | 2336190.4693 | 2336801.6134 | 2337412.7576 | 2338023.9018 | 2338635.0459 | 2339246.1901 | 2339857.3343 | 2340468.4784 | 2341079.6226 | 2341690.7668 | 2342301.9109 | 2342913.0551 | 2343524.1993 | 2344135.3434 | 2344746.4876
2.1 | CCO e Sede | 2025-06-02 | 2026-03-29 | 246.6998 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499 | 1233.499
2.2 | SAU e demais edificações operacionais |  |  | 0 | 27278.7507 | 35829.1454 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585 | 58620.3585
2.2.1 | Base de Conservação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.2 | Implantação das Edificações das BSOs | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594 | 24426.1594
2.2.3 | Área de descanso | 2026-03-30 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 5697.8033 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164 | 28489.0164
2.2.4 | Bases da PMRv | 2025-10-30 | 2026-03-29 | 0 | 2852.5913 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827 | 5705.1827
2.3 | Pedágios - demolição |  |  | 0 | 2284.4748 | 2284.4748 | 2284.4748 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536 | 5297.1536
2.3.1 | Sorocaba | 2026-09-30 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136 | 1313.8136
2.3.2 | Araçaoiaba da Serra | 2026-03-30 | 2026-09-29 | 0 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525 | 903.2525
2.3.3 | Itu | 2026-09-30 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653 | 1698.8653
2.3.4 | São Roque | 2026-03-30 | 2026-09-29 | 0 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941 | 731.7941
2.3.5 | Alumínio | 2026-03-30 | 2026-09-29 | 0 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281 | 649.4281
2.4 | Passarelas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3493.0478 | 17465.2391 | 20186.4388 | 31071.2375 | 32794.4689 | 39687.3945 | 46164.7458 | 72074.1514 | 73476.7842 | 79087.3155 | 81868.5799 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375 | 92993.6375
2.4.1 | Nova - Rodovia SP-079 km 100+560 | 2030-04-02 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.1127 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635
2.4.2 | Nova - Rodovia SP-079 km 120+300 | 2030-04-08 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.1127 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635
2.4.3 | Nova - Rodovia SP-250 km 046+595 | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.9936 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678
2.4.4 | Nova - Rodovia SP-250 km 049+040 | 2027-04-26 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.5201 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007
2.4.5 | Nova - Rodovia SP-250 km 062+215 | 2027-05-31 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.5201 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007
2.4.6 | Nova - Rodovia SP-250 km 068+530 | 2027-07-12 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.5201 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007
2.4.7 | Nova - Rodovia Av. Antônio Falci km 000+710 | 2028-05-17 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.5201 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007
2.4.8 | Nova - Rodovia Av. Antônio Falci km 002+330 | 2028-07-19 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.5201 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007
2.4.9 | Nova - Rodovia SP-250 km 088+365 | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.0797 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985
2.4.10 | Nova - Rodovia SP-250 km 097+960 | 2028-05-29 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.0797 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985
2.4.11 | Nova - Rodovia SP-250 km 174+340 | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.4094 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472 | 4647.0472
2.4.12 | Nova - Rodovia SP-264 km 103+580 | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.9936 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678 | 3704.9678
2.4.13 | Nova - Rodovia SP-264 km 106+630 | 2030-04-08 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.0797 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985
2.4.14 | Nova - Rodovia SP-264 km 108+250 | 2030-04-15 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.0797 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985
2.4.15 | Nova - Rodovia SP-264 km 110+140 | 2030-04-22 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.5201 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007
2.4.16 | Nova - Rodovia SP-264 km 111+800 | 2030-04-29 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.5201 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007 | 3432.6007
2.4.17 | Nova - Rodovia SP-270 km 042+205 | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.5531 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656 | 3642.7656
2.4.18 | Nova - Rodovia SP-270 km 051+400 | 2031-04-07 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.0797 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985
2.4.19 | Nova - Rodovia SP-270 km 075+350 | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.0797 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985 | 3370.3985
2.4.20 | Nova - Rodovia SP-270 km 082+300 | 2032-05-10 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.1127 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635 | 3580.5635
2.4.21 | Demolição e Reconstrução - Rodovia SP-264 km 118+400 | 2030-04-03 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.9062 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311
2.4.22 | Nova - Rodovia SP-264 km 104+500 | 2030-04-04 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.0265 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327 | 3915.1327
2.4.23 | Demolição e Reconstrução - Rodovia SP-270 km 092+400 | 2029-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.9062 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311 | 3999.5311
2.4.24 | Adequação - Rodovia SP-075 km 000+430 | 2032-04-29 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8313 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564
2.4.25 | Adequação - Rodovia SP-270 km 097+120 | 2029-04-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8313 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564
2.4.26 | Adequação - Rodovia SP-270 km 097+360 | 2029-05-29 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8313 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564
2.4.27 | Adequação - Rodovia SP-270 km 104+200 | 2029-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8313 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564
2.4.28 | Adequação - Rodovia SP-270 km 106+350 | 2029-05-02 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8313 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564
2.4.29 | Adequação - Rodovia SP-270 km 109+160 | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8313 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564
2.4.30 | Adequação - Rodovia SP-270 km 113+965 | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8313 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564
2.4.31 | Adequação - Rodovia SP-250 km 059+155 | 2027-05-17 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8313 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564
2.4.32 | Adequação - Rodovia SP-075 km 001+000 | 2032-05-24 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8313 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564 | 1154.1564
2.5 | Dispositivos de Entroncamento |  |  | 0 | 0 | 455.6974 | 2278.4869 | 7349.3639 | 27632.872 | 32415.7119 | 51547.0715 | 54413.9976 | 65881.702 | 99389.5953 | 233421.1687 | 236921.1197 | 250920.9237 | 273432.9458 | 363481.034 | 370048.4628 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 396318.178 | 401463.6698 | 406609.1616 | 406609.1616 | 406609.1616 | 406609.1616 | 406609.1616 | 406609.1616 | 406609.1616 | 406609.1616 | 406609.1616 | 406609.1616 | 406609.1616 | 406609.1616 | 406609.1616 | 406609.1616 | 406609.1616 | 406609.1616 | 406609.1616
2.5.1 | Rodovia Contorno de Juquiá km 000+000 - Alteração de traçado - Acesso Contorno - SP079 - Novo | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595.4886 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443 | 7977.443
2.5.2 | Rodovia Contorno de Juquiá km 003+400 - Trombeta - Novo | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267.6985 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924 | 11338.4924
2.5.3 | Rodovia SP-079 km 098+720 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-04-29 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437.6604 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302 | 7188.302
2.5.4 | Rodovia SP-079 km 103+205 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2030-05-27 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734.8685 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425 | 8674.3425
2.5.5 | Rodovia SP-079 km 104+055 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2030-07-08 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483.4561 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804 | 7417.2804
2.5.6 | Rodovia SP-079 km 105+710 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2030-04-04 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.092 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602 | 5530.4602
2.5.7 | Rodovia SP-079 km 109+205 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-04-29 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.7242 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208
2.5.8 | Rodovia SP-079 km 116+105 - Diamante - Novo | 2030-04-29 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990.358 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898 | 19951.7898
2.5.9 | Rodovia SP-079 km 120+000 - Trombeta - Novo | 2030-05-27 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259.3356 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778 | 11296.6778
2.5.10 | Rodovia SP-079 km 121+765 - Diamante - Novo | 2030-07-08 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320.7275 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377 | 16603.6377
2.5.11 | Rodovia SP-079 km 123+900 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-04-22 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2979 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894 | 3036.4894
2.5.12 | Rodovia SP-079 km 125+500 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-05-12 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.6808 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042 | 3528.4042
2.5.13 | Rodovia SP-079 km 136+240 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-05-26 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.4094 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469 | 3857.0469
2.5.14 | Rodovia SP-079 km 145+765 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-06-18 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.796 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802 | 3893.9802
2.5.15 | Rodovia SP-079 km 146+640 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-07-08 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.0781 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907 | 3880.3907
2.5.16 | Rodovia SP-079 km 151+000 - Retorno em X - Novo | 2032-07-28 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.8757 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783
2.5.17 | Rodovia SP-079 km 162+950 - Retorno em X - Novo | 2032-04-27 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.3238 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189 | 2196.6189
2.5.18 | Rodovia SP-079 km 172+340 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-05-25 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.5664 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322 | 3617.8322
2.5.19 | Rodovia SP-079 km 188+665 - Rotatória Alongada - Novo | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.3431 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157 | 3191.7157
2.5.20 | Rodovia SP-079 km 132+100 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-08-18 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.7242 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208 | 5638.6208
2.5.21 | Rodovia SP-250 km 049+850 - Rotatória Alongada - Novo | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.8949 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747 | 2309.4747
2.5.22 | Rodovia SP-250 km 051+790 - Rotatória Alongada - Novo | 2027-04-19 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.0319 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596 | 3695.1596
2.5.23 | Rodovia SP-250 km 053+610 - Rotatória Alongada - Novo | 2027-05-10 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494
2.5.24 | Rodovia SP-250 km 058+450 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2027-05-31 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.2739 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697 | 2771.3697
2.5.25 | Rodovia SP-250 km 062+650 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2027-07-08 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.4228 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141
2.5.26 | Rodovia SP-250 km 065+000 - Retorno em U - Novo | 2027-07-28 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.4228 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141
2.5.27 | Rodovia SP-250 km 067+770 - Retorno em X - Novo | 2027-08-18 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.0407 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035 | 2765.2035
2.5.28 | Rodovia Av. Antônio Falci km 002+330 - Rotatória - Melhoria | 2028-05-09 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2193 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967 | 291.0967
2.5.29 | Rodovia SP-250 km 073+940 - Retorno em X - Novo | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.5033 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164
2.5.30 | Rodovia SP-250 km 079+620 - Retorno em X - Novo | 2028-04-30 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.5033 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164
2.5.31 | Rodovia SP-250 km 086+100 - Rotatória Alongada - Novo | 2028-05-31 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494
2.5.32 | Rodovia SP-250 km 089+440 - Retorno em X - Novo | 2028-06-28 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.5033 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164
2.5.33 | Rodovia SP-250 km 092+880 - Retorno em U - Novo | 2028-07-31 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.4228 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141 | 4597.1141
2.5.34 | Rodovia SP-250 km 094+500 - Retorno em X - Novo | 2028-08-23 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.5033 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164 | 2462.5164
2.5.35 | Rodovia SP-250 km 114+500 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-04-19 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494
2.5.36 | Rodovia SP-250 km 141+800 - Diamante - Novo | 2032-05-10 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3512.964 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199
2.5.37 | Rodovia SP-250 km 142+950 - Diamante - Novo | 2032-04-14 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3512.964 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199
2.5.38 | Rodovia SP-250 km 146+150 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-04-29 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494
2.5.39 | Rodovia SP-250 km 147+900 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-05-14 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494
2.5.40 | Rodovia SP-250 km 159+000 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-05-26 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494
2.5.41 | Rodovia SP-250 km 161+300 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-06-07 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494
2.5.42 | Rodovia SP-250 km 173+410 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-07-13 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494
2.5.43 | Rodovia SP-250 km 175+555 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-07-26 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494
2.5.44 | Rodovia SP-250 km 176+505 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-08-09 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.2328 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164 | 1571.164
2.5.45 | Rodovia SP-250 km 072+300 - Rotatória - Melhoria | 2028-07-17 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.3947 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737 | 4556.9737
2.5.46 | Rodovia SP-264 km 109+520 - Diamante - Novo | 2030-04-02 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3512.964 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199
2.5.47 | Rodovia SP-264 km 118+750 - Diamante - Novo | 2030-04-15 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3512.964 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199 | 17564.8199
2.5.48 | Rodovia SP-264 km 121+140 - Diamante - Novo | 2030-07-15 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606.3342 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711 | 13031.6711
2.5.49 | Rodovia SP-264 km 123+300 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-05-13 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494
2.5.50 | Rodovia SP-264 km 126+900 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-07-23 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494
2.5.51 | Rodovia SP-264 km 130+300 - Retorno em X - Novo | 2030-08-20 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.8757 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783 | 4639.3783
2.5.52 | Rodovia SP-264 km 135+250 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494
2.5.53 | Rodovia SP-264 km 137+750 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494
2.5.54 | Rodovia SP-270 km 036+100 - Parclo - Reconstrução | 2031-04-14 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.2935 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673 | 1061.4673
2.5.55 | Rodovia SP-270 km 045+760 - Passagem Inferior - Novo | 2031-05-26 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.076 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38 | 11205.38
2.5.56 | Rodovia SP-270 km 046+520 - Parclo - Melhoria | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.7113 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565 | 1603.5565
2.5.57 | Rodovia SP-270 km 092+600 - Retorno em U - Novo | 2029-04-17 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.324 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201 | 1161.6201
2.5.58 | Rodovia SP-270 km 100+560 - Trevo - Melhoria | 2029-05-08 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.7319 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594
2.5.59 | Rodovia SP-270 km 104+710 - Trevo - Melhoria | 2029-06-05 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.6174 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872 | 2728.0872
2.5.60 | Rodovia SP-280 km 061+200 - Trombeta - Novo | 2046-04-17 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5145.4918 | 10290.9836 | 10290.9836 | 10290.9836 | 10290.9836 | 10290.9836 | 10290.9836 | 10290.9836 | 10290.9836 | 10290.9836 | 10290.9836 | 10290.9836 | 10290.9836 | 10290.9836 | 10290.9836 | 10290.9836 | 10290.9836 | 10290.9836
2.5.61 | Rodovia SPA 103/079 km 001+535 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2030-07-16 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.5383 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915 | 4122.6915
2.5.62 | Rodovia SPA 104/079 km 003+200 - Retorno em U - Novo | 2030-04-08 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.6096 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482 | 4533.0482
2.5.63 | Rodovia SPA 104/079 km 006+755 - Retorno em U - Novo | 2030-05-06 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.2258 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289 | 5306.1289
2.5.64 | Rodovia SPI 091/270 km 004+945 - Diamante - Novo | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.1384 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918 | 1580.6918
2.5.65 | Rodovia SPA 053/280 km 008+800 - Rotatória - Novo | 2026-08-03 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 455.6974 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869 | 2278.4869
2.5.66 | Rodovia SP-250 km 116+800 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-06-07 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494
2.5.67 | Rodovia SP-079 km 210+305 - Retorno em U - Novo | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.8625 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124 | 5229.3124
2.5.68 | Rodovia SP-079 km 210+950 - Passagem Superior - Novo | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.0361 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805 | 5100.1805
2.5.69 | Rodovia SP-270 km 092+700 - Passagem Superior - Novo | 2029-04-17 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.5208 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042 | 6347.6042
2.5.70 | Rodovia SP-250 km 113+000 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-06-21 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494 | 4618.9494
2.5.71 | Rodovia SP-075 km 007+420 - Passagem Superior - Melhoria | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.7319 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594
2.5.72 | Rodovia SP-270 km 103+000 - Trevo - Melhoria | 2029-05-15 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.7319 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594 | 2048.6594
2.6 | Vias Locais / Marginais |  |  | 0 | 0 | 3958.2659 | 15833.0636 | 39582.659 | 79165.318 | 79322.97 | 79638.274 | 80268.8819 | 82318.3578 | 88646.1278 | 108758.4293 | 110338.0199 | 119065.35 | 124191.7391 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208 | 132735.7208
2.6.1 | Implantação de Via marginal do km 7,58 km ao km 8,20 da SP-075 - Crescente | 2030-10-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8368 | 389.5104 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359 | 2596.7359
2.6.2 | Implantação de Via marginal do km 9,01 km ao km 9,32 da SP-075 - Decrescente | 2030-11-25 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3955 | 289.1865 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103 | 1927.9103
2.6.3 | Implantação de Via marginal do km 8,50 km ao km 9,30 da SP-075 - Crescente | 2031-01-20 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3639 | 409.0917 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278 | 2727.278
2.6.4 | Implantação de Via marginal do km 173,84 km ao km 176,55 da SP-250 - Crescente | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.1991 | 1708.7963 | 4271.9909 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817
2.6.5 | Implantação de Via marginal do km 173,84 km ao km 176,55 da SP-250 - Decrescente | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.1991 | 1708.7963 | 4271.9909 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817 | 8543.9817
2.6.6 | Implantação de Via marginal do km 118,90 km ao km 120,46 da SP-264 - Crescente | 2030-04-30 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631.9125 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082 | 5439.7082
2.6.7 | Implantação de Via marginal do km 120,46 km ao km 121,32 da SP-264 - Crescente | 2030-05-29 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.0625 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751 | 2556.8751
2.6.8 | Implantação de Via marginal do km 119,30 km ao km 120,16 da SP-264 - Decrescente | 2030-06-28 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.8498 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659 | 3126.1659
2.6.9 | Implantação de Via marginal do km 125,90 km ao km 126,79 da SP-264 - Crescente | 2030-07-16 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.2729 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645 | 2086.3645
2.6.10 | Implantação de Via marginal do km 126,79 km ao km 129,08 da SP-264 - Crescente | 2030-08-13 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568.1915 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575 | 7840.9575
2.6.11 | Implantação de Via marginal do km 136,09 km ao km 137,50 da SP-264 - Decrescente | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.4808 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404 | 5027.404
2.6.12 | Implantação de Via marginal do km 91,06 km ao km 91,32 da SP-270 - Decrescente | 2028-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0492 | 162.1476 | 378.3443 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838 | 1080.9838
2.6.13 | Implantação de Via marginal do km 92,00 km ao km 92,59 da SP-270 - Decrescente | 2028-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6028 | 310.8084 | 725.2196 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561 | 2072.0561
2.6.14 | Implantação de Via marginal do km 106,70 km ao km 111,6 e do km 112,1 ao km 114,64 da SP-270 - Crescente | 2026-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 1910.3514 | 7641.4054 | 19103.5135 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027 | 38207.027
2.6.15 | Implantação de Via marginal do km 107,06 km ao km 111,6 e do km 112,1 ao km 115,36 da SP-270 - Decrescente | 2026-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 2047.9145 | 8191.6582 | 20479.1455 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291 | 40958.291
2.7 | Contornos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.5673 | 6682.8365 | 10544.4025 | 16336.7515 | 25990.6666 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968 | 45298.4968
2.7.1 | Implantação de contorno em Juquiá | 2032-03-31 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3861.566 | 9653.9151 | 19307.8302 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603
2.7.1.1 | Ampliação de Pista | 2032-03-31 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3861.566 | 9653.9151 | 19307.8302 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603 | 38615.6603
2.7.1.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.7.2 | Implantação de contorno em São Roque (requalificação das vias locais) - obra de Convênio (Anexo 2) | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.5673 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365
2.7.2.1 | Ampliação de Pista | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.5673 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365 | 6682.8365
2.7.2.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.8 | Acostamentos em pista simples - exceto nos locais de implantação de faixas adicionais |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4311.7338 | 32209.226 | 94012.2161 | 210015.3041 | 252071.344 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953 | 306143.3953
2.8.1 | Implantação de Acostamento do km 102,28 km ao km 141,78 da SP-250 - Crescente | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8425.0702 | 25275.2107 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135 | 56167.135
2.8.2 | Implantação de Acostamento do km 102,28 km ao km 141,78 da SP-250 - Decrescente | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6537.2204 | 19611.6613 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695 | 43581.4695
2.8.3 | Implantação de Acostamento do km 141,78 km ao km 176,55 da SP-250 - Crescente | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280.96 | 9123.8399 | 22809.5997 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995 | 45619.1995
2.8.4 | Implantação de Acostamento do km 141,78 km ao km 176,55 da SP-250 - Decrescente | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.7739 | 8123.0955 | 20307.7387 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773 | 40615.4773
2.8.5 | Implantação de Acostamento do km 183,86 km ao km 211,82 da SP-079 - Crescente | 2032-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004.0028 | 12016.0114 | 33044.0313 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057
2.8.6 | Implantação de Acostamento do km 183,86 km ao km 211,82 da SP-079 - Decrescente | 2032-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004.0028 | 12016.0114 | 33044.0313 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057 | 60080.057
2.9 | Ponto de Ônibus |  |  | 0 | 0 | 1151.7114 | 7102.2201 | 9885.5226 | 34103.4535 | 36022.9724 | 53362.627 | 55154.178 | 71214.1533 | 77164.6621 | 113763.4902 | 119970.1907 | 166934.6772 | 188752.9534 | 294966.0797 | 295030.0637 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194 | 295605.9194
2.9.1 | Pontos de Ônibus - Trecho SPA 053/280 do km 0 ao km 8,8 - 9 Unidades | 2026-08-03 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 1151.7114 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569 | 5758.5569
2.9.2 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 34,065 ao km 40 - 12 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.9038 | 1151.7114 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758
2.9.3 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 40 ao km 43,155 - 6 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9519 | 575.8557 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379
2.9.4 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 43,155 ao km 46,52 - 3 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9759 | 287.9278 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519 | 1919.519
2.9.5 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 46,52 ao km 55,52 - 18 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.8557 | 1727.5671 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137 | 11517.1137
2.9.6 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 55,52 ao km 59,435 - 8 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9359 | 767.8076 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172
2.9.7 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 63,265 ao km 65,1 - 4 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9679 | 383.9038 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586
2.9.8 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 65,1 ao km 74,725 - 19 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431.3907 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534
2.9.9 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 74,725 ao km 75,885 - 2 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9359 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793
2.9.10 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 75,885 ao km 87,655 - 24 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3071.2303 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517
2.9.11 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 88,675 ao km 92,5 - 8 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.7434 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172
2.9.12 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 92,5 ao km 98,975 - 13 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8958 | 1247.6873 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155
2.9.13 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 98,975 ao km 103 - 8 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9359 | 767.8076 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172
2.9.14 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 103 ao km 105,67 - 5 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.9599 | 479.8797 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983
2.9.15 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 105,67 ao km 106,88 - 2 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.984 | 191.9519 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793
2.9.16 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 106,88 ao km 115,49 - 17 Unidades | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 543.8637 | 1631.5911 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741 | 10877.2741
2.9.17 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 115,49 ao km 115,76 - 1 Unidades | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 31.992 | 95.9759 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397
2.9.18 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-280 do km 54,14 ao km 68,775 - 29 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3711.07 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499 | 18555.3499
2.9.19 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-280 do km 68,775 ao km 79,74 - 22 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815.2945 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724 | 14076.4724
2.9.20 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-075 do km 0 ao km 6,36 - 13 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.7915 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155
2.9.21 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-075 do km 6,36 ao km 15,695 - 19 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.8477 | 1823.543 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534 | 12156.9534
2.9.22 | Pontos de Ônibus - Trecho SPI 091/270 do km 0 ao km 6,165 - 6 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9519 | 575.8557 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379
2.9.23 | Pontos de Ônibus - Trecho SPI 087/270 do km 0 ao km 2,018 - 2 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9359 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793
2.9.24 | Pontos de Ônibus - Trecho SPI 060/270 do km 0 ao km 3,837 - 4 Unidades | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9359 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586
2.9.25 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 97,65 ao km 103,17 - 6 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9519 | 575.8557 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379
2.9.26 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 104,06 ao km 116,11 - 12 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.9038 | 1151.7114 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758
2.9.27 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 103,17 ao km 104,06 - 1 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.992 | 95.9759 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397
2.9.28 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 116,11 ao km 121,77 - 6 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9519 | 575.8557 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379
2.9.29 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 121,77 ao km 153,6 - 13 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8958 | 1247.6873 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155
2.9.30 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 153,6 ao km 183,855 - 12 Unidades | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.9833 | 2559.8705 | 5118.9732 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758 | 7678.0758
2.9.31 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 183,855 ao km 211,82 - 11 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.8236 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362 | 7038.2362
2.9.32 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 211,82 ao km 213,565 - 1 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.984 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397
2.9.33 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 45 ao km 68,7 - 24 Unidades | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 767.8076 | 2303.4227 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517
2.9.34 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 70,994 ao km 97,08 - 26 Unidades | 2027-09-30 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.7915 | 2495.3746 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831 | 16635.831
2.9.35 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 97,08 ao km 99 - 2 Unidades | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9679 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793
2.9.36 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 99 ao km 101,18 - 2 Unidades | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9679 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793 | 1279.6793
2.9.37 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 102,28 ao km 141,78 - 16 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.8076 | 2303.4227 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517 | 15356.1517
2.9.38 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 141,78 ao km 176,55 - 14 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.8316 | 2015.4949 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327 | 13436.6327
2.9.39 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-264 do km 102,05 ao km 105,875 - 8 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.7434 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172
2.9.40 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-264 do km 105,875 ao km 119,295 - 13 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.5831 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155 | 8317.9155
2.9.41 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-264 do km 119,295 ao km 123,46 - 4 Unidades | 2030-06-28 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9359 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586 | 2559.3586
2.9.42 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-264 do km 123,46 ao km 143,525 - 8 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.7434 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172 | 5118.7172
2.9.43 | Pontos de Ônibus - Trecho SPA-160/250 do km 0 ao km 15,9 - 6 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.9038 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379 | 3839.0379
2.9.44 | Pontos de Ônibus - Trecho Av. Antonio Falci do km 0 ao km 3,35 - 1 Unidades | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9759 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397
2.9.45 | Pontos de Ônibus - Trecho Contorno do km 0 ao km 3,4 - 1 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.984 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397
2.9.46 | Pontos de Ônibus - Trecho SPA 103/079 do km 0 ao km 2,495 - 1 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.992 | 95.9759 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397 | 639.8397
2.9.47 | Pontos de Ônibus - Trecho SPA 104/079 do km 0 ao km 11,8 - 5 Unidades | 2030-04-15 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.9198 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983 | 3199.1983
2.10 | Acessos |  |  | 0 | 0 | 414.6428 | 2453.3033 | 3317.1425 | 10665.5346 | 11356.606 | 17438.0339 | 17760.5339 | 20812.7657 | 23507.944 | 39414.1031 | 40669.5954 | 51352.4529 | 59380.3524 | 99168.7398 | 99789.4847 | 100594.5152 | 101192.2244 | 101789.9336 | 102387.6428 | 102985.352 | 103583.0612 | 104180.7703 | 104778.4795 | 105376.1887 | 105973.8979 | 106571.6071 | 107169.3163 | 107767.0254 | 108364.7346 | 108962.4438 | 109560.153 | 110157.8622 | 110755.5714 | 111353.2805 | 111950.9897 | 112548.6989 | 113146.4081 | 113744.1173 | 114341.8265 | 114939.5356 | 115537.2448 | 116134.954 | 116732.6632 | 117330.3724 | 117928.0816 | 118525.7907 | 119123.4999 | 119721.2091 | 120318.9183 | 120916.6275 | 121514.3366 | 122112.0458 | 122709.755 | 123307.4642 | 123905.1734 | 124502.8826 | 125100.5917 | 125698.3009
2.10.1 | SPA 053/280 do km 0 ao km 8,8 - 9 Unidades | 2026-08-03 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 414.6428 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141
2.10.2 | SP-270 do km 34,065 ao km 40 - 6 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1071 | 207.3214 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427
2.10.3 | SP-270 do km 40 ao km 43,155 - 3 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5536 | 103.6607 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714
2.10.4 | SP-270 do km 43,155 ao km 46,52 - 3 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5536 | 103.6607 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714
2.10.5 | SP-270 do km 46,52 ao km 55,52 - 9 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6607 | 310.9821 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141
2.10.6 | SP-270 do km 55,52 ao km 59,435 - 4 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0714 | 138.2143 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285
2.10.7 | SP-270 do km 63,265 ao km 65,1 - 2 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0357 | 69.1071 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142
2.10.8 | SP-270 do km 65,1 ao km 74,725 - 10 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.7142 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712 | 2303.5712
2.10.9 | SP-270 do km 74,725 ao km 75,885 - 1 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0714 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571
2.10.10 | SP-270 do km 75,885 ao km 87,655 - 12 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.8571 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854
2.10.11 | SP-270 do km 88,675 ao km 92,5 - 4 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2857 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285
2.10.12 | SP-270 do km 92,5 ao km 98,975 - 6 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1071 | 207.3214 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427
2.10.13 | SP-270 do km 98,975 ao km 103 - 4 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0714 | 138.2143 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285
2.10.14 | SP-270 do km 103 ao km 105,67 - 3 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5536 | 103.6607 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714
2.10.15 | SP-270 do km 105,67 ao km 106,88 - 1 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5179 | 34.5536 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571
2.10.16 | SP-270 do km 106,88 ao km 115,49 - 9 Unidades | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 103.6607 | 310.9821 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141
2.10.17 | SP-270 do km 115,49 ao km 115,76 - 0 Unidades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.10.18 | SP-280 do km 54,14 ao km 68,775 - 15 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.0714 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568 | 3455.3568
2.10.19 | SP-280 do km 68,775 ao km 79,74 - 11 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.7857 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283 | 2533.9283
2.10.20 | SP-075 do km 0 ao km 6,36 - 6 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2143 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427
2.10.21 | SP-075 do km 6,36 ao km 15,695 - 9 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6607 | 310.9821 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141 | 2073.2141
2.10.22 | SPI 091/270 do km 0 ao km 6,165 - 6 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1071 | 207.3214 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427
2.10.23 | SPI 087/270 do km 0 ao km 2,018 - 2 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1428 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142
2.10.24 | SPI 060/270 do km 0 ao km 3,837 - 4 Unidades | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1428 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285
2.10.25 | SP-079 do km 97,65 ao km 103,17 - 6 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1071 | 207.3214 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427
2.10.26 | SP-079 do km 104,06 ao km 116,11 - 12 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2143 | 414.6428 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854
2.10.27 | SP-079 do km 103,17 ao km 104,06 - 1 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5179 | 34.5536 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571
2.10.28 | SP-079 do km 116,11 ao km 121,77 - 6 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1071 | 207.3214 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427
2.10.29 | SP-079 do km 121,77 ao km 153,6 - 6 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1071 | 207.3214 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427
2.10.30 | SP-079 do km 153,6 ao km 183,855 - 6 Unidades | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.8496 | 460.8064 | 921.4745 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427 | 1382.1427
2.10.31 | SP-079 do km 183,855 ao km 211,82 - 14 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.5 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997 | 3224.9997
2.10.32 | SP-079 do km 211,82 ao km 213,565 - 0 Unidades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.10.33 | SP-250 do km 45 ao km 68,7 - 24 Unidades | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 276.4285 | 829.2856 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709 | 5528.5709
2.10.34 | SP-250 do km 70,994 ao km 97,08 - 26 Unidades | 2027-09-30 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.4643 | 898.3928 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851 | 5989.2851
2.10.35 | SP-250 do km 97,08 ao km 99 - 2 Unidades | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0714 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142
2.10.36 | SP-250 do km 99 ao km 101,18 - 2 Unidades | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0714 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142
2.10.37 | SP-250 do km 102,28 ao km 141,78 - 40 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.0714 | 2073.2141 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271 | 13821.4271
2.10.38 | SP-250 do km 141,78 ao km 176,55 - 35 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.6874 | 1814.0623 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488 | 12093.7488
2.10.39 | SP-264 do km 102,05 ao km 105,875 - 4 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2857 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285
2.10.40 | SP-264 do km 105,875 ao km 119,295 - 13 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.9285 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425 | 2994.6425
2.10.41 | SP-264 do km 119,295 ao km 123,46 - 4 Unidades | 2030-06-28 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1428 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285 | 921.4285
2.10.42 | SP-264 do km 123,46 ao km 143,525 - 20 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.4285 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424 | 4607.1424
2.10.43 | SPA-160/250 do km 0 ao km 15,9 - 16 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.857 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139 | 3685.7139
2.10.44 | Av. Antonio Falci do km 0 ao km 3,35 - 3 Unidades | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6607 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714 | 691.0714
2.10.45 | Contorno do km 0 ao km 3,4 - 1 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0357 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571
2.10.46 | SPA 103/079 do km 0 ao km 2,495 - 2 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0357 | 69.1071 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142 | 460.7142
2.10.47 | SPA 104/079 do km 0 ao km 11,8 - 12 Unidades | 2030-04-15 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.4285 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854 | 2764.2854
2.10.48 | Saldo de acessos | 2033-03-30 | 2055-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.7092 | 1195.4184 | 1793.1275 | 2390.8367 | 2988.5459 | 3586.2551 | 4183.9643 | 4781.6735 | 5379.3826 | 5977.0918 | 6574.801 | 7172.5102 | 7770.2194 | 8367.9286 | 8965.6377 | 9563.3469 | 10161.0561 | 10758.7653 | 11356.4745 | 11954.1837 | 12551.8928 | 13149.602 | 13747.3112 | 14345.0204 | 14942.7296 | 15540.4388 | 16138.1479 | 16735.8571 | 17333.5663 | 17931.2755 | 18528.9847 | 19126.6939 | 19724.403 | 20322.1122 | 20919.8214 | 21517.5306 | 22115.2398 | 22712.9489 | 23310.6581 | 23908.3673 | 24506.0765 | 25103.7857 | 25701.4949 | 26299.204
2.11 | OAEs |  |  | 0 | 0 | 0 | 230.8294 | 692.4883 | 4616.5885 | 8315.4656 | 15713.2198 | 36745.1783 | 110476.6438 | 126155.5397 | 170374.8345 | 210476.7241 | 368631.6401 | 378376.1462 | 395585.8061 | 410967.832 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 432007.6494 | 446412.5405 | 504032.1049 | 504032.1049 | 504032.1049 | 504032.1049 | 504032.1049 | 504032.1049 | 504032.1049 | 504032.1049 | 504032.1049 | 504032.1049 | 504032.1049 | 504032.1049 | 504032.1049 | 504032.1049 | 504032.1049 | 504032.1049 | 504032.1049
2.11.1 | Implantação |  |  | 0 | 0 | 0 | 230.8294 | 692.4883 | 4616.5885 | 6248.0817 | 9511.0679 | 19699.2249 | 56257.6362 | 71444.5581 | 112346.5003 | 146141.6674 | 257856.0839 | 267184.3531 | 282574.0846 | 297956.1105 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 318995.928 | 332583.2624 | 386932.6003 | 386932.6003 | 386932.6003 | 386932.6003 | 386932.6003 | 386932.6003 | 386932.6003 | 386932.6003 | 386932.6003 | 386932.6003 | 386932.6003 | 386932.6003 | 386932.6003 | 386932.6003 | 386932.6003 | 386932.6003 | 386932.6003
2.11.1.1 | Implantação de OAE - Viaduto - Diamante - Rodovia SP-079 km 116,1 | 2030-04-29 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.2689 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446 | 3556.3446
2.11.1.2 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-079 km 116,32 | 2030-01-15 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.2629 | 2334.2096 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193 | 4668.4193
2.11.1.3 | Implantação de OAE - Viaduto - Trombeta - Rodovia SP-079 km 120 | 2030-05-27 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.7769 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847
2.11.1.4 | Implantação de OAE - Viaduto - Diamante - Rodovia SP-079 km 121,76 | 2030-07-08 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.1785 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926 | 3885.8926
2.11.1.5 | Implantação de OAE - Viaduto - Regis - Rodovia Contorno Juquiá km 3,5 | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059.4423 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847
2.11.1.6 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia Contorno Juquiá km 2,6 | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9545.4941 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883 | 19090.9883
2.11.1.7 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-264 km 118,75 | 2030-04-15 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.9311 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555
2.11.1.8 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-264 km 121,14 | 2030-07-15 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.9588 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938 | 6179.7938
2.11.1.9 | Implantação de OAE - Viaduto Zuleika Sucupira Kenw - Rodovia SP-270 km 101,56 | 2028-05-08 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631.4931 | 4894.4794 | 11420.4519 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626 | 32629.8626
2.11.1.10 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Retorno - Rodovia SP-280 km 57,9 | 2046-04-09 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227.147 | 6135.7351 | 6135.7351 | 6135.7351 | 6135.7351 | 6135.7351 | 6135.7351 | 6135.7351 | 6135.7351 | 6135.7351 | 6135.7351 | 6135.7351 | 6135.7351 | 6135.7351 | 6135.7351 | 6135.7351 | 6135.7351 | 6135.7351
2.11.1.11 | Implantação de OAE - Trombeta - Rodovia SP-280 km 61,51 | 2046-04-17 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5742.4867 | 28712.4336 | 28712.4336 | 28712.4336 | 28712.4336 | 28712.4336 | 28712.4336 | 28712.4336 | 28712.4336 | 28712.4336 | 28712.4336 | 28712.4336 | 28712.4336 | 28712.4336 | 28712.4336 | 28712.4336 | 28712.4336 | 28712.4336
2.11.1.12 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-280 km 64,87 | 2046-04-16 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3553.6684 | 17768.342 | 17768.342 | 17768.342 | 17768.342 | 17768.342 | 17768.342 | 17768.342 | 17768.342 | 17768.342 | 17768.342 | 17768.342 | 17768.342 | 17768.342 | 17768.342 | 17768.342 | 17768.342 | 17768.342
2.11.1.13 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Retorno - Rodovia SP-280 km 68,75 | 2046-04-23 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064.0323 | 15320.1616 | 15320.1616 | 15320.1616 | 15320.1616 | 15320.1616 | 15320.1616 | 15320.1616 | 15320.1616 | 15320.1616 | 15320.1616 | 15320.1616 | 15320.1616 | 15320.1616 | 15320.1616 | 15320.1616 | 15320.1616 | 15320.1616
2.11.1.14 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-270 km 36,1 | 2031-04-14 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.4406 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031 | 9102.2031
2.11.1.15 | Implantação de OAE - Passagem inferior - Rodovia SP-270 km 45,75 | 2031-05-26 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.3907 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536 | 3431.9536
2.11.1.16 | Implantação de OAE - Alça de retorno - Rodovia SP-270 km 63,27 | 2030-04-01 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4545.1218 | 13635.3653 | 31815.8523 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352 | 90902.4352
2.11.1.17 | Implantação de OAE - Alça de retorno - Rodovia SP-270 km 64,42 | 2030-06-17 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276.9622 | 9830.8865 | 22938.7352 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435 | 65539.2435
2.11.1.18 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-264 km 109,52 | 2030-04-02 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.7769 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847 | 6118.8847
2.11.1.19 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-250 km 141,8 | 2032-05-10 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8769.3381 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452 | 21923.3452
2.11.1.20 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-250 km 142,95 | 2032-04-14 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.9311 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555 | 2794.6555
2.11.1.21 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-079 km 210,97 | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.0034 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017 | 5865.017
2.11.1.22 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-270 km 92,7 | 2029-04-17 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3662.1844 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222 | 18310.9222
2.11.1.23 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-250 km 58,88 | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 39.4788 | 118.4364 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763 | 789.5763
2.11.1.24 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-250 km 68,95 | 2026-11-09 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 191.3506 | 574.0518 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122 | 3827.0122
2.11.1.25 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-250 km 74,64 | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.3165 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217 | 2187.7217
2.11.1.26 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-250 km 97,51 | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.7695 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317 | 3159.2317
2.11.2 | Alargamento |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067.384 | 6202.1519 | 17045.9534 | 54219.0076 | 54710.9816 | 58028.3342 | 64335.0567 | 110775.5561 | 111191.7931 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113011.7215 | 113829.2781 | 117099.5046 | 117099.5046 | 117099.5046 | 117099.5046 | 117099.5046 | 117099.5046 | 117099.5046 | 117099.5046 | 117099.5046 | 117099.5046 | 117099.5046 | 117099.5046 | 117099.5046 | 117099.5046 | 117099.5046 | 117099.5046 | 117099.5046
2.11.2.1 | Alargamento de OAE - Ponte sobre Rio Div. Juquiá/Tapiraí - Rodovia SP-079 km 182,4 | 2031-10-21 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9771 | 195.9084 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709 | 489.7709
2.11.2.2 | Alargamento de OAE - Trevo - Rodovia SP-270 km 103 | 2029-05-15 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.0896 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482 | 9105.4482
2.11.2.3 | Alargamento de OAE - Ponte sobre rio - Rodovia SP-250 km 135,1 | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3057 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715 | 1795.3715
2.11.2.4 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Ribeirão Piragibú - Rodovia SP-075 km 10,65 | 2030-10-21 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.8592 | 2873.5776 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184 | 19157.184
2.11.2.5 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Ribeirão Piragibú - Rodovia SP-075 km 10,65 | 2030-11-11 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.5867 | 2431.7601 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337 | 16211.7337
2.11.2.6 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-280 - Rodovia SP-075 km 13,75 | 2030-11-25 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8353 | 740.5058 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054 | 4936.7054
2.11.2.7 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-280 - Rodovia SP-075 km 13,75 | 2030-12-09 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.2926 | 942.8777 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512 | 6285.8512
2.11.2.8 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Trevo da SP-280 - Rodovia SP-075 km 14,25 | 2031-01-08 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2466 | 435.7398 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932 | 2904.932
2.11.2.9 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Trevo da SP-280 - Rodovia SP-075 km 14,25 | 2031-01-28 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5669 | 559.7007 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383 | 3731.3383
2.11.2.10 | Alargamento de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-280 km 69,85 | 2046-04-30 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.2811 | 1996.4053 | 1996.4053 | 1996.4053 | 1996.4053 | 1996.4053 | 1996.4053 | 1996.4053 | 1996.4053 | 1996.4053 | 1996.4053 | 1996.4053 | 1996.4053 | 1996.4053 | 1996.4053 | 1996.4053 | 1996.4053 | 1996.4053
2.11.2.11 | Alargamento de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-280 km 69,85 | 2046-05-07 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.2756 | 2091.3778 | 2091.3778 | 2091.3778 | 2091.3778 | 2091.3778 | 2091.3778 | 2091.3778 | 2091.3778 | 2091.3778 | 2091.3778 | 2091.3778 | 2091.3778 | 2091.3778 | 2091.3778 | 2091.3778 | 2091.3778 | 2091.3778
2.11.2.12 | Alargamento de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-270 km 39,3 | 2030-04-01 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.974 | 1147.9394 | 2131.8874 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268 | 3279.8268
2.11.2.13 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Acesso à UNISO - Rodovia SP-270 km 92,98 | 2028-05-15 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9123 | 287.7368 | 671.3858 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245 | 1918.245
2.11.2.14 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Acesso à UNISO - Rodovia SP-270 km 92,98 | 2028-05-22 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5059 | 289.5178 | 675.5416 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188 | 1930.1188
2.11.2.15 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 96,2 | 2028-04-06 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2406 | 447.7219 | 1044.6845 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127 | 2984.8127
2.11.2.16 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 96,2 | 2028-04-13 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7427 | 401.228 | 936.1987 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534 | 2674.8534
2.11.2.17 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 98 | 2028-04-20 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7689 | 389.3068 | 908.3825 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786 | 2595.3786
2.11.2.18 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 98 | 2028-04-27 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3997 | 352.1991 | 821.7979 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941 | 2347.9941
2.11.2.19 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal - Rodovia SP-270 km 98,9 | 2028-05-04 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.7452 | 575.2357 | 1342.2166 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046 | 3834.9046
2.11.2.20 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal - Rodovia SP-270 km 98,9 | 2028-05-11 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7852 | 539.3555 | 1258.4961 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032 | 3595.7032
2.11.2.21 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal - Rodovia SP-270 km 99 | 2028-05-29 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.6865 | 1196.0595 | 2790.8055 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301 | 7973.7301
2.11.2.22 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal - Rodovia SP-270 km 99 | 2028-06-05 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.1408 | 1455.4225 | 3395.9857 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164 | 9702.8164
2.11.2.23 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-103/79 - Rodovia SP-270 km 99,1 | 2028-06-12 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4561 | 268.3683 | 626.1927 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219 | 1789.1219
2.11.2.24 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 104,7 | 2029-06-05 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.1778 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888 | 1855.8888
2.11.2.25 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 104,7 | 2029-06-12 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.9983 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916 | 1909.9916
2.12 | Contramedidas adicionais |  |  | 0 | 0 | 20268.7663 | 40537.5326 | 60806.2989 | 81075.0652 | 101343.8315 | 121612.5978 | 141881.364 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303
2.12.1 | iRAP | 2026-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 20268.7663 | 40537.5326 | 60806.2989 | 81075.0652 | 101343.8315 | 121612.5978 | 141881.364 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303 | 162150.1303
2.13 | Outras Obras |  |  | 0 | 0 | 161.6206 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 2680.3689 | 10469.1804 | 14960.8017 | 29558.5708 | 30469.8765 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275 | 38671.6275
2.13.1 | Rampas de Escape na SP-079 | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.3057 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567 | 9113.0567
2.13.2 | Ciclovia - local a definir - 14 km de extensão | 2030-04-01 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.9053 | 3368.716 | 7860.3372 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064 | 22458.1064
2.13.3 | Ciclovia SP-264 do km 102,15 ao km 109,5 sentido Decrescente | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.8822 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216 | 3448.8216
2.13.4 | Ciclovia SP-264 do km 102,15 ao km 105,65 sentido Crescente | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296 | 1642.296
2.13.5 | Convênio - reforço e alargamento da OAE em Juquiá (Anexo 2) | 2026-03-30 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 161.6206 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031 | 808.1031
2.13.6 | Convênio - pavimentação da Estrada da Divisa e conexão com o dispositivo na SP-270 | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2488 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438 | 1201.2438
2.14 | Outros custos atrelados às intervenções, tais como projetos, certificação, desvios, canteiro de obras, entre outros | 2025-03-31 | 2055-03-29 | 118.2279 | 3251.2662 | 4270.9815 | 7093.6717 | 10950.8557 | 22817.9773 | 25079.0852 | 35025.004 | 38882.188 | 55360.1962 | 62424.311 | 94020.707 | 97616.8439 | 118326.4637 | 126316.6573 | 156445.0179 | 158793.4532 | 164954.737 | 164968.172 | 164981.6069 | 164995.0419 | 165008.4769 | 165021.9119 | 165035.3469 | 165048.7819 | 165062.2169 | 165075.6518 | 165089.0868 | 165102.5218 | 165115.9568 | 165129.3918 | 165142.8268 | 165156.2617 | 165169.6967 | 165183.1317 | 165196.5667 | 165210.0017 | 165223.4367 | 165236.8717 | 165250.3066 | 165263.7416 | 165277.1766 | 166295.5484 | 169442.0217 | 169455.4567 | 169468.8917 | 169482.3267 | 169495.7617 | 169509.1967 | 169522.6316 | 169536.0666 | 169549.5016 | 169562.9366 | 169576.3716 | 169589.8066 | 169603.2415 | 169616.6765 | 169630.1115 | 169643.5465 | 169656.9815
3 | EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE |  |  | 132754.283 | 328715.9981 | 382513.2845 | 467548.8683 | 473794.4894 | 505585.4114 | 505671.6053 | 506049.144 | 520090.0388 | 521435.8476 | 526012.4508 | 542613.3353 | 545563.8988 | 553209.4444 | 553319.2985 | 557292.5702 | 557382.5674 | 557894.8743 | 582009.4232 | 582377.8034 | 587913.4103 | 649437.5168 | 650787.5002 | 689689.2508 | 689744.1779 | 694857.9519 | 694947.9491 | 698486.8761 | 711859.8591 | 712214.2228 | 713389.3473 | 733152.2127 | 734209.0794 | 736475.7468 | 736530.6738 | 736832.8156 | 736922.8128 | 740400.4607 | 764597.4001 | 767402.1541 | 768786.5254 | 811217.8757 | 817079.5022 | 830904.3389 | 840732.0543 | 841007.918 | 841268.0262 | 841529.5949 | 854784.7539 | 859172.9795 | 875983.3014 | 882958.9296 | 887047.8158 | 888759.3175 | 889062.4342 | 889235.5787 | 889235.5787 | 912362.5944 | 912411.2929 | 912887.5541
3.1 | Veículos para Administração/Gerenciamento | 2025-03-30 | 2050-09-29 | 1649.1819 | 1649.1819 | 1813.963 | 1813.963 | 2033.6711 | 2033.6711 | 2119.865 | 2119.865 | 4046.6304 | 4046.6304 | 4242.6783 | 4242.6783 | 4242.6783 | 4242.6783 | 4352.5324 | 4352.5324 | 4442.5296 | 4442.5296 | 5624.8318 | 5624.8318 | 5875.8067 | 5875.8067 | 5875.8067 | 5875.8067 | 5930.7337 | 5930.7337 | 6020.7309 | 6020.7309 | 7257.9601 | 7257.9601 | 7454.008 | 7454.008 | 7454.008 | 7454.008 | 7508.9351 | 7508.9351 | 7598.9323 | 7598.9323 | 8863.625 | 8863.625 | 9142.0634 | 9142.0634 | 9142.0634 | 9142.0634 | 9196.9905 | 9196.9905 | 9286.9877 | 9286.9877 | 10414.3628 | 10414.3628 | 10637.8742 | 10637.8742 | 10637.8742 | 10637.8742 | 10637.8742 | 10637.8742 | 10637.8742 | 10637.8742 | 10637.8742 | 10637.8742
3.2 | Veículos Operacionais | 2025-03-30 | 2054-03-29 | 23809.8321 | 23809.8321 | 23809.8321 | 23809.8321 | 23809.8321 | 23809.8321 | 23809.8321 | 23809.8321 | 35923.9615 | 35923.9615 | 35923.9615 | 35923.9615 | 36980.8283 | 36980.8283 | 36980.8283 | 36980.8283 | 36980.8283 | 36980.8283 | 59913.075 | 59913.075 | 59913.075 | 59913.075 | 59913.075 | 59913.075 | 59913.075 | 59913.075 | 59913.075 | 59913.075 | 72048.8289 | 72048.8289 | 72048.8289 | 72048.8289 | 73105.6956 | 73105.6956 | 73105.6956 | 73105.6956 | 73105.6956 | 73105.6956 | 96037.9424 | 96037.9424 | 96037.9424 | 96037.9424 | 96037.9424 | 96037.9424 | 96037.9424 | 96037.9424 | 96037.9424 | 96037.9424 | 108152.0719 | 108152.0719 | 108152.0719 | 108152.0719 | 109208.9386 | 109208.9386 | 109208.9386 | 109208.9386 | 109208.9386 | 132162.8098 | 132162.8098 | 132162.8098
3.3 | Sistemas e Equipamentos de Pedágios |  |  | 75436.5519 | 139581.0063 | 151061.5426 | 180670.1688 | 183758.3972 | 183758.3972 | 183758.3972 | 183780.0708 | 183780.0708 | 184780.0779 | 184780.0779 | 188272.6683 | 188272.6683 | 192711.1941 | 192711.1941 | 195885.9754 | 195885.9754 | 196012.6779 | 196012.6779 | 196050.7162 | 196050.7162 | 202297.1083 | 202297.1083 | 214410.8237 | 214410.8237 | 216625.7696 | 216625.7696 | 219483.0729 | 219483.0729 | 219575.8678 | 219575.8678 | 220806.4584 | 220806.4584 | 221845.3303 | 221845.3303 | 221871.6083 | 221871.6083 | 223285.1201 | 223285.1201 | 225563.4859 | 225563.4859 | 231110.0286 | 231110.0286 | 231110.0286 | 240882.817 | 240882.817 | 241052.928 | 241052.928 | 241066.5824 | 241066.5824 | 242493.0665 | 242493.0665 | 245525.086 | 245525.086 | 245828.2027 | 245828.2027 | 245828.2027 | 245828.2027 | 245828.2027 | 246131.3195
3.3.1 | Pórtico FF1 ¦ SP-280 - Sistema Automático Livre no Km 59,955 | 2026-10-30 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.2 | Pórtico FF2 ¦ SP-280 - Sistema Automático Livre no Km 74,987 | 2026-10-30 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.3 | Pórtico FF3 ¦ SP-075 - Sistema Automático Livre no Km 12,516 | 2026-11-30 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.4 | Pórtico FF4 ¦ SPI-091/270 - Sistema Automático Livre no Km 4,146 | 2026-12-09 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.5 | Pórtico FF5 ¦ SP-075 - Sistema Automático Livre no Km 3,23 | 2026-11-30 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.6 | Pórtico FF6 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 47,621 | 2025-04-14 | 2025-09-29 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.7 | Pórtico FF7 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 58,133 | 2025-04-14 | 2025-09-29 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.8 | Pórtico FF8 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 72,374 | 2025-04-14 | 2025-09-29 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.9 | Pórtico FF9 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 86,038 | 2025-04-22 | 2025-09-29 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.10 | Pórtico FF10 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 95,14 | 2025-04-22 | 2025-09-29 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.11 | Pórtico FF11 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 101,339 | 2025-04-22 | 2025-09-29 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.12 | Pórtico FF12 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 111,844 | 2025-04-22 | 2025-09-29 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.13 | Pórtico FF13 ¦ SP-079 - Sistema Automático Livre no Km 107,925 | 2025-05-19 | 2026-03-29 | 530.408 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.14 | Pórtico FF14 ¦ SP-079 - Sistema Automático Livre no Km 138,274 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.15 | Pórtico FF15 ¦ SP-079 - Sistema Automático Livre no Km 183,247 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.16 | Pórtico FF16 ¦ SP-264 - Sistema Automático Livre no Km 111,604 | 2025-05-26 | 2026-03-29 | 530.408 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.17 | Pórtico FF17 ¦ SP-264 - Sistema Automático Livre no Km 130,626 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.18 | Pórtico FF18 ¦ SP-250 - Sistema Automático Livre no Km 122,969 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.19 | Pórtico FF19 ¦ SP-250 - Sistema Automático Livre no Km 162,864 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.20 | Pórtico FF20 ¦ SP-250 - Sistema Automático Livre no Km 56,106 | 2025-06-02 | 2026-03-29 | 530.408 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.21 | Pórtico FF21 ¦ SP-250 - Sistema Automático Livre no Km 91,54 | 2025-06-09 | 2026-03-29 | 530.408 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.22 | Pórtico FF22 ¦ SPA-053/280 - Sistema Automático Livre no Km 5,886 | 2026-08-04 | 2026-09-29 | 0 | 0 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.23 | Pórtico FF23 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 39,035 | 2025-04-14 | 2025-09-29 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796 | 5304.0796
3.3.24 | Equipamentos e sistemas - Sistema Automático Livre | 2025-03-30 | 2055-03-29 | 30882.2834 | 49411.6535 | 55588.1102 | 58676.3385 | 61764.5669 | 61764.5669 | 61764.5669 | 61786.2405 | 61786.2405 | 62786.2476 | 62786.2476 | 66278.838 | 66278.838 | 70717.3638 | 70717.3638 | 73892.1451 | 73892.1451 | 74018.8476 | 74018.8476 | 74056.8859 | 74056.8859 | 80303.278 | 80303.278 | 92416.9934 | 92416.9934 | 94631.9393 | 94631.9393 | 97489.2425 | 97489.2425 | 97582.0375 | 97582.0375 | 98812.6281 | 98812.6281 | 99851.5 | 99851.5 | 99877.778 | 99877.778 | 101291.2898 | 101291.2898 | 103569.6556 | 103569.6556 | 109116.1983 | 109116.1983 | 109116.1983 | 118888.9867 | 118888.9867 | 119059.0977 | 119059.0977 | 119072.7521 | 119072.7521 | 120499.2362 | 120499.2362 | 123531.2556 | 123531.2556 | 123834.3724 | 123834.3724 | 123834.3724 | 123834.3724 | 123834.3724 | 124137.4892
3.4 | Implantação de CFTV, Infraestrutura e Sistemas | 2025-03-30 | 2052-03-29 | 5594.8201 | 13987.7316 | 23312.4316 | 23312.4316 | 23312.4316 | 23312.4316 | 23312.4316 | 23312.4316 | 23312.4316 | 23312.4316 | 23312.4316 | 23312.4316 | 25206.1284 | 25206.1284 | 25206.1284 | 25206.1284 | 25206.1284 | 25206.1284 | 25206.1284 | 25206.1284 | 25206.1284 | 25206.1284 | 26556.1118 | 36455.9904 | 36455.9904 | 36455.9904 | 36455.9904 | 36455.9904 | 36455.9904 | 36455.9904 | 36455.9904 | 36455.9904 | 36455.9904 | 37397.1414 | 37397.1414 | 37397.1414 | 37397.1414 | 37397.1414 | 37397.1414 | 37397.1414 | 37397.1414 | 37397.1414 | 43258.768 | 45212.6435 | 45212.6435 | 45212.6435 | 45212.6435 | 45212.6435 | 45212.6435 | 45212.6435 | 45212.6435 | 45212.6435 | 45212.6435 | 46045.6154 | 46045.6154 | 46045.6154 | 46045.6154 | 46045.6154 | 46045.6154 | 46045.6154
3.5 | Implantação Fibra Óptica 36FO e Infraestrutura | 2025-10-01 | 2027-03-29 | 0 | 22133.7041 | 35413.9266 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883 | 46795.6883
3.6 | Implantação Sistema WIFI e Rede | 2026-03-30 | 2052-03-29 | 0 | 0 | 10214.5592 | 12768.199 | 12768.199 | 12969.4656 | 12969.4656 | 13170.7323 | 13170.7323 | 13361.9356 | 13361.9356 | 13553.1389 | 13553.1389 | 13744.3422 | 13744.3422 | 13935.5454 | 13935.5454 | 14126.7487 | 14126.7487 | 14317.952 | 14317.952 | 14456.432 | 14456.432 | 14620.6037 | 14620.6037 | 14784.7754 | 14784.7754 | 14948.9471 | 14948.9471 | 15113.1187 | 15113.1187 | 15277.2904 | 15277.2904 | 15441.4621 | 15441.4621 | 15605.6338 | 15605.6338 | 15769.8055 | 15769.8055 | 15933.9772 | 15933.9772 | 16098.1489 | 16098.1489 | 16262.3206 | 16262.3206 | 16426.4922 | 16426.4922 | 16590.6639 | 16590.6639 | 16754.8356 | 16754.8356 | 16919.0073 | 16919.0073 | 17575.694 | 17575.694 | 17575.694 | 17575.694 | 17575.694 | 17575.694 | 17575.694
3.7 | Implantação de Rádiocomunicação | 2025-03-30 | 2051-03-29 | 4687.7645 | 5208.6272 | 5208.6272 | 5208.6272 | 5208.6272 | 5208.6272 | 5208.6272 | 5208.6272 | 5208.6272 | 5208.6272 | 5208.6272 | 5433.3516 | 5433.3516 | 5433.3516 | 5433.3516 | 5433.3516 | 5433.3516 | 5433.3516 | 5433.3516 | 5433.3516 | 6337.4283 | 9049.6583 | 9049.6583 | 9049.6583 | 9049.6583 | 9049.6583 | 9049.6583 | 9049.6583 | 9049.6583 | 9049.6583 | 9295.7566 | 9596.5434 | 9596.5434 | 9596.5434 | 9596.5434 | 9596.5434 | 9596.5434 | 9596.5434 | 9596.5434 | 9596.5434 | 10096.4706 | 12096.1792 | 12096.1792 | 12096.1792 | 12096.1792 | 12096.1792 | 12096.1792 | 12096.1792 | 12096.1792 | 12096.1792 | 12096.1792 | 12498.8952 | 12498.8952 | 12498.8952 | 12498.8952 | 12498.8952 | 12498.8952 | 12498.8952 | 12498.8952 | 12498.8952
3.8 | Implantação do Centro de Controle Operacional | 2025-10-01 | 2051-03-29 | 0 | 1244.1588 | 1244.1588 | 1244.1588 | 1244.1588 | 1244.1588 | 1244.1588 | 1244.1588 | 1244.1588 | 1244.1588 | 1244.1588 | 1610.6311 | 1610.6311 | 1846.9914 | 1846.9914 | 1846.9914 | 1846.9914 | 1846.9914 | 1846.9914 | 1846.9914 | 1846.9914 | 2483.0992 | 2483.0992 | 2483.0992 | 2483.0992 | 2695.8235 | 2695.8235 | 2695.8235 | 2695.8235 | 2695.8235 | 2695.8235 | 2926.7011 | 2926.7011 | 2926.7011 | 2926.7011 | 2926.7011 | 2926.7011 | 3075.6081 | 3075.6081 | 3075.6081 | 3075.6081 | 3622.049 | 3622.049 | 3622.049 | 3622.049 | 3622.049 | 3622.049 | 3622.049 | 3622.049 | 3770.956 | 3770.956 | 4001.8336 | 4001.8336 | 4001.8336 | 4001.8336 | 4001.8336 | 4001.8336 | 4001.8336 | 4001.8336 | 4001.8336
3.9 | Implantação de Radares e OCR | 2025-03-30 | 2055-03-29 | 761.8357 | 15230.9425 | 24563.4298 | 24563.4298 | 27501.1144 | 27501.1144 | 27501.1144 | 27501.1144 | 27501.1144 | 27501.1144 | 31881.6696 | 32314.5308 | 32314.5308 | 32314.5308 | 32314.5308 | 32314.5308 | 32314.5308 | 32314.5308 | 32314.5308 | 32314.5308 | 36695.0861 | 37127.9473 | 37127.9473 | 37127.9473 | 37127.9473 | 37127.9473 | 37127.9473 | 37127.9473 | 37127.9473 | 37127.9473 | 37860.9256 | 45271.5092 | 45271.5092 | 45271.5092 | 45271.5092 | 45271.5092 | 45271.5092 | 45271.5092 | 45271.5092 | 45271.5092 | 45877.5148 | 52012.6008 | 52012.6008 | 52012.6008 | 52012.6008 | 52012.6008 | 52012.6008 | 52012.6008 | 52012.6008 | 52012.6008 | 52364.6612 | 57022.2476 | 57022.2476 | 57195.3921 | 57195.3921 | 57368.5366 | 57368.5366 | 57541.6811 | 57541.6811 | 57714.8256
3.10 | Painéis de Mensagem Variável - PMV | 2025-10-01 | 2050-09-29 | 0 | 70247.3607 | 70247.3607 | 70247.3607 | 70247.3607 | 70247.3607 | 70247.3607 | 70247.3607 | 70247.3607 | 70247.3607 | 70247.3607 | 70247.3607 | 70247.3607 | 70247.3607 | 70247.3607 | 70247.3607 | 70247.3607 | 70247.3607 | 70247.3607 | 70247.3607 | 70247.3607 | 105988.0807 | 105988.0807 | 105988.0807 | 105988.0807 | 105988.0807 | 105988.0807 | 105988.0807 | 105988.0807 | 105988.0807 | 105988.0807 | 105988.0807 | 105988.0807 | 105988.0807 | 105988.0807 | 105988.0807 | 105988.0807 | 105988.0807 | 105988.0807 | 105988.0807 | 105988.0807 | 118497.3327 | 118497.3327 | 118497.3327 | 118497.3327 | 118497.3327 | 118497.3327 | 118497.3327 | 118497.3327 | 118497.3327 | 131006.5847 | 131006.5847 | 131006.5847 | 131006.5847 | 131006.5847 | 131006.5847 | 131006.5847 | 131006.5847 | 131006.5847 | 131006.5847
3.11 | HS-WIM (4 pontos - um por posto de pesagem existente) | 2026-09-30 | 2051-03-29 | 0 | 0 | 0 | 25842.5799 | 25842.5799 | 25842.5799 | 25842.5799 | 25842.5799 | 25842.5799 | 25842.5799 | 25842.5799 | 25842.5799 | 25842.5799 | 25842.5799 | 25842.5799 | 26262.9282 | 26262.9282 | 26262.9282 | 26262.9282 | 26262.9282 | 26262.9282 | 26262.9282 | 26262.9282 | 42175.4975 | 42175.4975 | 42175.4975 | 42175.4975 | 42553.811 | 42553.811 | 42553.811 | 42553.811 | 42553.811 | 42553.811 | 42553.811 | 42553.811 | 42553.811 | 42553.811 | 42553.811 | 42553.811 | 42818.6304 | 42818.6304 | 42818.6304 | 42818.6304 | 53957.429 | 53957.429 | 53957.429 | 53957.429 | 53957.429 | 53957.429 | 53957.429 | 53957.429 | 54222.2484 | 54222.2484 | 54222.2484 | 54222.2484 | 54222.2484 | 54222.2484 | 54222.2484 | 54222.2484 | 54222.2484
3.12 | Sistema de Atendimento aos Usuários | 2025-03-30 | 2050-09-29 | 20814.2969 | 20814.2969 | 20814.2969 | 20814.2969 | 20814.2969 | 20814.2969 | 20814.2969 | 20814.2969 | 20814.2969 | 20814.2969 | 20814.2969 | 30714.5404 | 30714.5404 | 30714.5404 | 30714.5404 | 30714.5404 | 30714.5404 | 30714.5404 | 30714.5404 | 30714.5404 | 30714.5404 | 43277.686 | 43277.686 | 43277.686 | 43277.686 | 43277.686 | 43277.686 | 43277.686 | 43277.686 | 43277.686 | 43277.686 | 52448.0839 | 52448.0839 | 52448.0839 | 52448.0839 | 52448.0839 | 52448.0839 | 52448.0839 | 52448.0839 | 52448.0839 | 52448.0839 | 65840.3134 | 65840.3134 | 65840.3134 | 65840.3134 | 65840.3134 | 65840.3134 | 65840.3134 | 65840.3134 | 68139.3272 | 70438.3409 | 70438.3409 | 70438.3409 | 70438.3409 | 70438.3409 | 70438.3409 | 70438.3409 | 70438.3409 | 70438.3409 | 70438.3409
3.13 | Sistema Faixa Reversível | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.14 | Iluminação | 2025-09-30 | 2028-03-29 | 0 | 5529.8599 | 5529.8599 | 20111.8157 | 20111.8157 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179 | 50825.9179
3.15 | Equipamentos da Administração - ITS | 2025-10-01 | 2054-09-29 | 0 | 9279.2962 | 9279.2962 | 10346.3166 | 10346.3166 | 11221.8697 | 11221.8697 | 11376.4682 | 11376.4682 | 11531.0666 | 11531.0666 | 13523.8559 | 13523.8559 | 16303.3122 | 16303.3122 | 16490.2508 | 16490.2508 | 16684.652 | 16684.652 | 16823.7906 | 16823.7906 | 19877.9604 | 19877.9604 | 20689.3759 | 20689.3759 | 23211.3081 | 23211.3081 | 23350.4467 | 23350.4467 | 23447.8437 | 23447.8437 | 24703.3009 | 24703.3009 | 24825.7737 | 24825.7737 | 24937.4658 | 24937.4658 | 26688.5232 | 26688.5232 | 26785.9202 | 26785.9202 | 28923.8391 | 28923.8391 | 29491.83 | 29491.83 | 29603.522 | 29603.522 | 29700.919 | 29700.919 | 31477.0522 | 31477.0522 | 32732.5095 | 32732.5095 | 32781.208 | 32781.208 | 32781.208 | 32781.208 | 32781.208 | 32829.9065 | 32829.9065
4 | PROGRAMA INTENSIVO INICIAL E PROGRAMA DE ADEQUAÇAO INICIAL |  |  | 99947.3467 | 190174.1254 | 218198.8467 | 246223.5679 | 269140.8485 | 292058.129 | 320352.7617 | 348647.3944 | 382410.268 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586 | 425894.4586
4.1 | Programa Intensivo Inicial |  |  | 83623.3264 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527 | 167246.6527
4.1.1 | Pavimento | 2025-03-31 | 2026-03-29 | 40897.3568 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137 | 81794.7137
4.1.2 | Demais Serviços |  |  | 42725.9695 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939 | 85451.939
4.1.2.1 | Trecho completo | 2025-03-31 | 2026-03-29 | 40470.7969 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937 | 80941.5937
4.1.2.2 | OAEs | 2025-03-31 | 2026-03-29 | 2255.1727 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453 | 4510.3453
4.2 | Programa de Adequação Inicial |  |  | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664
4.2.1 | Pavimento | 2025-03-31 | 2025-09-29 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664 | 5318.2664
4.2.2 | Demais Serviços |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Trecho completo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2.2.2 | OAEs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3 | Recuperação |  |  | 0 | 0 | 26575.614 | 53151.228 | 75142.8078 | 97134.3876 | 124063.0894 | 150991.7912 | 182596.3195 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284 | 222513.4284
4.3.1 | Pavimento | 2026-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 14294.8842 | 28589.7683 | 45743.6293 | 62897.4903 | 82910.3281 | 102923.1659 | 122936.0038 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416 | 142948.8416
4.3.2 | Demais Serviços |  |  | 0 | 0 | 12280.7298 | 24561.4597 | 29399.1785 | 34236.8973 | 41152.7613 | 48068.6253 | 59660.3158 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868 | 79564.5868
4.3.2.1 | Trecho completo | 2026-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 12280.7298 | 24561.4597 | 29399.1785 | 34236.8973 | 39074.6162 | 43912.335 | 48750.0538 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726 | 53587.7726
4.3.2.2 | OAEs Adequação de Trem Tipo | 2028-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078.1451 | 4156.2903 | 10910.2619 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142 | 25976.8142
4.4 | Outros custos atrelados às intervenções, tais como projetos, certificação, desvios, canteiro de obras, entre outros | 2025-03-31 | 2047-03-29 | 11005.754 | 17609.2063 | 19058.3136 | 20507.4209 | 21433.1216 | 22358.8224 | 23724.7533 | 25090.6842 | 27249.0294 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111 | 30816.1111
5 | CONSERVAÇÃO ESPECIAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35618.2078 | 71236.4157 | 112142.3329 | 166683.5559 | 234860.0846 | 316671.919 | 316671.919 | 316671.919 | 316671.919 | 316671.919 | 317683.7211 | 318695.5232 | 359601.4404 | 414142.6633 | 482319.192 | 550495.7207 | 680549.2667 | 824238.1184 | 865144.0356 | 906049.9528 | 961602.9778 | 1017156.0029 | 1085332.5316 | 1167144.366 | 1167144.366 | 1167144.366 | 1167144.366 | 1167144.366 | 1167144.366 | 1167144.366 | 1224195.6994 | 1281247.0329 | 1370394.6616 | 1459542.2903 | 1527718.819 | 1609530.6535 | 1664071.8764 | 1732248.4051 | 1800424.9338 | 1895872.074 | 2019601.6277 | 2156966.4872 | 2156966.4872 | 2156966.4872 | 2156966.4872 | 2156966.4872 | 2156966.4872 | 2156966.4872 | 2205208.1987 | 2260267.5631 | 2302185.2824 | 2364555.9603
5.1 | Pavimento |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40905.9172 | 95447.1402 | 163623.6689 | 245435.5033 | 245435.5033 | 245435.5033 | 245435.5033 | 245435.5033 | 245435.5033 | 245435.5033 | 286341.4205 | 340882.6435 | 409059.1722 | 477235.7009 | 572682.8411 | 681765.287 | 722671.2042 | 763577.1214 | 818118.3444 | 872659.5673 | 940836.096 | 1022647.9305 | 1022647.9305 | 1022647.9305 | 1022647.9305 | 1022647.9305 | 1022647.9305 | 1022647.9305 | 1063553.8477 | 1104459.7649 | 1159000.9879 | 1213542.2108 | 1281718.7395 | 1363530.5739 | 1418071.7969 | 1486248.3256 | 1554424.8543 | 1649871.9945 | 1772589.7461 | 1908942.8035 | 1908942.8035 | 1908942.8035 | 1908942.8035 | 1908942.8035 | 1908942.8035 | 1908942.8035 | 1922578.1093 | 1943031.0679 | 1983936.9851 | 2045295.8609
5.1.1 | 1o ciclo de conseva especial | 2030-04-01 | 2038-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40905.9172 | 95447.1402 | 163623.6689 | 245435.5033 | 245435.5033 | 245435.5033 | 245435.5033 | 245435.5033 | 245435.5033 | 245435.5033 | 286341.4205 | 340882.6435 | 409059.1722 | 477235.7009 | 572682.8411 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287
5.1.2 | 2o ciclo de conseva especial | 2038-03-30 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40905.9172 | 81811.8344 | 136353.0574 | 190894.2804 | 259070.8091 | 340882.6435 | 340882.6435 | 340882.6435 | 340882.6435 | 340882.6435 | 340882.6435 | 340882.6435 | 381788.5607 | 422694.4779 | 477235.7009 | 531776.9238 | 599953.4525 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287 | 681765.287
5.1.3 | 3o ciclo de conseva especial | 2047-04-01 | 2055-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54541.223 | 122717.7517 | 190894.2804 | 286341.4205 | 409059.1722 | 545412.2296 | 545412.2296 | 545412.2296 | 545412.2296 | 545412.2296 | 545412.2296 | 545412.2296 | 559047.5353 | 579500.4939 | 620406.4111 | 681765.287
5.2 | Demais Serviços |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19983.6969 | 39967.3938 | 39967.3938 | 39967.3938 | 39967.3938 | 39967.3938 | 39967.3938 | 39967.3938 | 39967.3938 | 39967.3938 | 40535.0682 | 41102.7427 | 41102.7427 | 41102.7427 | 41102.7427 | 41102.7427 | 60518.7651 | 79934.7876 | 79934.7876 | 79934.7876 | 80502.462 | 81070.1365 | 81070.1365 | 81070.1365 | 81070.1365 | 81070.1365 | 81070.1365 | 81070.1365 | 81070.1365 | 81070.1365 | 90128.5682 | 99186.9999 | 118603.0224 | 138019.0448 | 138019.0448 | 138019.0448 | 138019.0448 | 138019.0448 | 138019.0448 | 138019.0448 | 138586.7193 | 139154.3937 | 139154.3937 | 139154.3937 | 139154.3937 | 139154.3937 | 139154.3937 | 139154.3937 | 158570.4162 | 177986.4386 | 178554.1131 | 179121.7875
5.2.1 | Manutenção | 2029-03-30 | 2055-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19983.6969 | 39967.3938 | 39967.3938 | 39967.3938 | 39967.3938 | 39967.3938 | 39967.3938 | 39967.3938 | 39967.3938 | 39967.3938 | 40535.0682 | 41102.7427 | 41102.7427 | 41102.7427 | 41102.7427 | 41102.7427 | 60518.7651 | 79934.7876 | 79934.7876 | 79934.7876 | 80502.462 | 81070.1365 | 81070.1365 | 81070.1365 | 81070.1365 | 81070.1365 | 81070.1365 | 81070.1365 | 81070.1365 | 81070.1365 | 90128.5682 | 99186.9999 | 118603.0224 | 138019.0448 | 138019.0448 | 138019.0448 | 138019.0448 | 138019.0448 | 138019.0448 | 138019.0448 | 138586.7193 | 139154.3937 | 139154.3937 | 139154.3937 | 139154.3937 | 139154.3937 | 139154.3937 | 139154.3937 | 158570.4162 | 177986.4386 | 178554.1131 | 179121.7875
5.3 | Outros custos atrelados às intervenções, tais como projetos, certificação, desvios, canteiro de obras, entre outros | 2029-03-30 | 2055-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15634.5109 | 31269.0219 | 31269.0219 | 31269.0219 | 31269.0219 | 31269.0219 | 31269.0219 | 31269.0219 | 31269.0219 | 31269.0219 | 31713.1495 | 32157.2772 | 32157.2772 | 32157.2772 | 32157.2772 | 32157.2772 | 47347.6605 | 62538.0438 | 62538.0438 | 62538.0438 | 62982.1714 | 63426.2991 | 63426.2991 | 63426.2991 | 63426.2991 | 63426.2991 | 63426.2991 | 63426.2991 | 63426.2991 | 63426.2991 | 70513.2836 | 77600.2681 | 92790.6514 | 107981.0347 | 107981.0347 | 107981.0347 | 107981.0347 | 107981.0347 | 107981.0347 | 107981.0347 | 108425.1623 | 108869.29 | 108869.29 | 108869.29 | 108869.29 | 108869.29 | 108869.29 | 108869.29 | 124059.6733 | 139250.0566 | 139694.1842 | 140138.3119
6 | SOCIOAMBIENTAL |  |  | 9694.56 | 96648.4928 | 186642.8865 | 276637.2803 | 363352.1234 | 390834.7807 | 419620.1672 | 437466.7575 | 457109.8951 | 606479.0016 | 752027.9294 | 798856.5473 | 860239.053 | 1042880.6578 | 1066432.9539 | 1090672.8682 | 1093432.6701 | 1096192.472 | 1098952.2739 | 1101712.0757 | 1104567.5143 | 1107422.9528 | 1110182.7547 | 1112942.5566 | 1115702.3585 | 1118462.1603 | 1121221.9622 | 1123981.7641 | 1126741.5659 | 1129501.3678 | 1132343.144 | 1135184.9201 | 1137944.722 | 1140704.5239 | 1143464.3257 | 1146224.1276 | 1148983.9295 | 1151743.7313 | 1154503.5332 | 1157263.3351 | 1160105.1113 | 1163069.8489 | 1163069.8489 | 1163069.8489 | 1163069.8489 | 1163069.8489 | 1163069.8489 | 1163069.8489 | 1163069.8489 | 1163069.8489 | 1163069.8489 | 1163069.8489 | 1163069.8489 | 1163069.8489 | 1163069.8489 | 1163069.8489 | 1163069.8489 | 1163069.8489 | 1163069.8489 | 1163069.8489
6.1 | Passivos Ambientais e Sociais | 2026-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 1769.3477 | 3538.6955 | 5308.0432 | 7077.3909 | 8846.7386 | 10616.0864 | 12385.4341 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818 | 14154.7818
6.2 | Atividades de Licenciamento Ambiental | 2025-03-31 | 2031-03-29 | 950.6333 | 1901.2665 | 2551.6891 | 3202.1117 | 3367.0245 | 3531.9372 | 5688.2952 | 7844.6531 | 10285.6982 | 12726.7433 | 13116.9573 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713 | 13507.1713
6.3 | Obras de Engenharia para Mitigação Ambiental | 2028-03-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.46 | 1222.92 | 1834.38 | 2547.75 | 3261.12 | 3974.49 | 6114.6 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191 | 10191
6.4 | Compensação Ambiental das Obras de Ampliação de Capacidade | 2026-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 687.6182 | 1375.2364 | 3094.2818 | 4813.3273 | 6188.5637 | 7563.8001 | 10314.2728 | 13064.7456 | 15815.2183 | 18565.6911 | 22691.4002 | 26817.1093 | 47445.6549 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188 | 68761.8188
6.5 | Desapropriações | 2025-09-30 | 2046-03-29 | 0 | 77259.3729 | 154518.7458 | 231778.1186 | 309037.4915 | 327064.6785 | 345091.8655 | 351100.9279 | 357109.9902 | 492743.1115 | 628376.2327 | 665289.0442 | 702201.8557 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764 | 858437.4764
6.6 | Gerenciamento da implantação dos programas socioambientais | 2026-03-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 3069.6873 | 6139.3746 | 9209.0619 | 12278.7492 | 15348.4364 | 18418.1237 | 21487.811 | 24557.4983 | 27627.1856 | 30696.8729 | 46045.3093 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458 | 61393.7458
6.7 | Atendimento aos Padrões de Desempenho da IFC e Certificações | 2025-03-31 | 2047-03-29 | 8743.9267 | 17487.8534 | 24045.7984 | 30603.7435 | 33336.2206 | 36068.6977 | 37844.8078 | 40700.2463 | 43692.3088 | 46684.3712 | 49676.4336 | 52668.496 | 55523.9346 | 58379.3732 | 61303.1237 | 64226.8741 | 66986.676 | 69746.4779 | 72506.2797 | 75266.0816 | 78121.5202 | 80976.9587 | 83736.7606 | 86496.5625 | 89256.3643 | 92016.1662 | 94775.9681 | 97535.7699 | 100295.5718 | 103055.3737 | 105897.1499 | 108738.926 | 111498.7279 | 114258.5298 | 117018.3316 | 119778.1335 | 122537.9354 | 125297.7372 | 128057.5391 | 130817.341 | 133659.1172 | 136623.8548 | 136623.8548 | 136623.8548 | 136623.8548 | 136623.8548 | 136623.8548 | 136623.8548 | 136623.8548 | 136623.8548 | 136623.8548 | 136623.8548 | 136623.8548 | 136623.8548 | 136623.8548 | 136623.8548 | 136623.8548 | 136623.8548 | 136623.8548 | 136623.8548
1
Atingir TIR Pretendida
Atingir TIR Pretendida

## CCR_$
PLANO ORIGINAL DE INVETIMENTOS (POI) |  |  |  | CRONOGRAMA FINANCEIRO
| PLANO ORIGINAL DE |  |  | CRONOGRAMA FINANCEIRO
CÓD. | INVETIMENTOS (POI) | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | TOTAL
|  |  |  | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2
|  |  |  | 1S1 | 1S2 | 2S1 | 2S2 | 3S1 | 3S2 | 4S1 | 4S2 | 5S1 | 5S2 | 6S1 | 6S2 | 7S1 | 7S2 | 8S1 | 8S2 | 9S1 | 9S2 | 10S1 | 10S2 | 11S1 | 11S2 | 12S1 | 12S2 | 13S1 | 13S2 | 14S1 | 14S2 | 15S1 | 15S2 | 16S1 | 16S2 | 17S1 | 17S2 | 18S1 | 18S2 | 19S1 | 19S2 | 20S1 | 20S2 | 21S1 | 21S2 | 22S1 | 22S2 | 23S1 | 23S2 | 24S1 | 24S2 | 25S1 | 25S2 | 26S1 | 26S2 | 27S1 | 27S2 | 28S1 | 28S2 | 29S1 | 29S2 | 30S1 | 30S2
|  |  |  | 242761.1173 | 406825.4897 | 211239.2334 | 281827.4898 | 231986.974 | 328807.8622 | 185693.1964 | 292409.1163 | 209715.0759 | 529314.9527 | 359011.5898 | 582648.6345 | 275441.4628 | 718431.4573 | 293870.0723 | 642776.6317 | 79542.3728 | 131503.6931 | 28497.297 | 4751.1283 | 49908.1069 | 119531.9122 | 72897.4582 | 110449.2253 | 133479.419 | 152173.5718 | 44366.8604 | 47815.7902 | 72296.9541 | 59278.3347 | 72804.5736 | 105027.6202 | 4427.8128 | 5637.6134 | 3425.8731 | 3673.0878 | 3460.9432 | 6848.5939 | 84619.2189 | 63227.0335 | 101404.9267 | 164834.8861 | 131733.4578 | 308261.2643 | 64980.0825 | 69063.5366 | 69047.7811 | 96319.853 | 137595.8568 | 142364.2293 | 17421.466 | 7586.7724 | 4700.0303 | 2322.6391 | 914.2609 | 784.2886 | 48852.8557 | 78797.5242 | 42577.562 | 63458.0833 | 8805426.2073
1 | AMPLIAÇÃO PRINCIPAL |  |  | 0 | 0 | 3442.0177 | 10326.053 | 52548.2793 | 105152.3329 | 92025.9502 | 154525.3705 | 54157.2369 | 149497.0859 | 88406.1634 | 148515.1392 | 75149.5488 | 133641.3967 | 125631.5093 | 181509.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7420.0063 | 29680.0253 | 36528.8386 | 146115.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594271.9045
1.1 | Duplicação |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29762.0969 | 65829.5483 | 82155.8199 | 135015.8209 | 14897.7709 | 30913.6187 | 61937.7729 | 103843.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524356.1406
1.1.1 | Implantação de Duplicação do km 97,65 km ao km 104,06 da SP-079 | 2028-03-30 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.5702 | 4863.4214 | 7295.1321 | 8105.7023 | 8916.2725 | 10537.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40528.5115
1.1.1.1 | Duplicação da Pista | 2028-03-30 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.5702 | 4863.4214 | 7295.1321 | 8105.7023 | 8916.2725 | 10537.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40528.5115
1.1.1.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.1.2 | Implantação de Duplicação do km 104,06 km ao km 116,11 da SP-079 | 2029-03-30 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851.9839 | 14555.9516 | 29111.9032 | 48519.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97039.6773
1.1.2.1 | Duplicação da Pista | 2029-03-30 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851.9839 | 14555.9516 | 29111.9032 | 48519.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97039.6773
1.1.2.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.1.3 | Implantação de Duplicação do km 116,11 km ao km 121,77 da SP-079 | 2029-08-27 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.9903 | 5726.971 | 11453.9419 | 19089.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38179.8064
1.1.3.1 | Duplicação da Pista | 2029-08-27 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.9903 | 5726.971 | 11453.9419 | 19089.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38179.8064
1.1.3.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.1.4 | Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 3,35 da Av. Antonio Falci | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781.5386 | 25156.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35938.4621
1.1.4.1 | Duplicação da Pista | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781.5386 | 25156.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35938.4621
1.1.4.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.1.5 | Implantação de Duplicação do km 73,1 km ao km 97,08 da SP-250 | 2027-04-06 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18980.5583 | 40672.6248 | 81345.2497 | 130152.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271150.8323
1.1.5.1 | Duplicação da Pista | 2027-04-06 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18980.5583 | 40672.6248 | 81345.2497 | 130152.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271150.8323
1.1.5.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.1.6 | Implantação de Duplicação do km 119,30 km ao km 123,46 da SP-264 | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7405.6677 | 17279.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24685.5588
1.1.6.1 | Duplicação da Pista | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7405.6677 | 17279.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24685.5588
1.1.6.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.1.7 | Implantação de Duplicação do km 0,00 km ao km 2,50 da SPA 103/079 | 2029-05-25 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.6646 | 2524.9938 | 5049.9876 | 8416.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16833.2921
1.1.7.1 | Duplicação da Pista | 2029-05-25 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.6646 | 2524.9938 | 5049.9876 | 8416.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16833.2921
1.1.7.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.2 | Implantação de faixas adicionais |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.2765 | 14318.553 | 33607.0475 | 103010.4773 | 17124.5965 | 28175.6133 | 70535.3295 | 124989.7357 | 118998.5691 | 171127.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6266.4515 | 25065.806 | 34221.729 | 136886.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891487.7037
1.2.1 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 34,07 km ao km 46,52 da SP-270 | 2029-03-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4969.9415 | 9939.883 | 14909.8245 | 19879.7661 | 24849.7076 | 24849.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99398.8303
1.2.1.1 | Ampliação de Pista | 2029-03-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4969.9415 | 9939.883 | 14909.8245 | 19879.7661 | 24849.7076 | 24849.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99398.8303
1.2.1.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.2.2 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 0,00 km ao km 6,36 da SP-075 | 2045-03-30 | 2046-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6266.4515 | 25065.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31332.2575
1.2.2.1 | Ampliação de Pista | 2045-03-30 | 2046-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6266.4515 | 25065.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31332.2575
1.2.2.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.2.3 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 6,36 km ao km 15,70 da SP-075 | 2030-04-01 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214.772 | 6644.316 | 11073.86 | 24362.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44295.4398
1.2.3.1 | Ampliação de Pista | 2030-04-01 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214.772 | 6644.316 | 11073.86 | 24362.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44295.4398
1.2.3.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.2.4 | Implantação de Faixa adicional em pista simples do km 123,45 km ao km 152,45 da SP-079 | 2030-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651.5313 | 4954.5938 | 6606.1251 | 8257.6564 | 11560.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33030.6255
1.2.4.1 | Ampliação de Pista | 2030-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651.5313 | 4954.5938 | 6606.1251 | 8257.6564 | 11560.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33030.6255
1.2.4.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.2.5 | Implantação de Faixa adicional em pista simples e acostamentos do km 153,60 km ao km 183,86 da SP-079 | 2031-04-02 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27601.9094 | 55203.8189 | 82805.7283 | 110407.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276019.0943
1.2.5.1 | Ampliação de Pista | 2031-04-02 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27601.9094 | 55203.8189 | 82805.7283 | 110407.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276019.0943
1.2.5.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.2.6 | Implantação de Faixa adicional em pista simples do km 104,20 km ao km 141,24 da SP-250 | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7801.8159 | 15603.6319 | 28606.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52012.1063
1.2.6.1 | Ampliação de Pista | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7801.8159 | 15603.6319 | 28606.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52012.1063
1.2.6.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.2.7 | Implantação de Faixa adicional em pista simples do km 143,05 km ao km 174,48 da SP-250 | 2031-04-01 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.2588 | 6165.7763 | 12331.5526 | 20552.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41105.1753
1.2.7.1 | Ampliação de Pista | 2031-04-01 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.2588 | 6165.7763 | 12331.5526 | 20552.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41105.1753
1.2.7.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.2.8 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 92,50 km ao km 98,98 da SP-270 | 2028-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3288.9731 | 6577.9463 | 13155.8925 | 42756.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65779.4625
1.2.8.1 | Ampliação de Pista | 2028-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3288.9731 | 6577.9463 | 13155.8925 | 42756.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65779.4625
1.2.8.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.2.9 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 98,98 km ao km 103,00 da SP-270 | 2028-04-24 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980.0205 | 3960.0411 | 7920.0822 | 25740.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39600.4108
1.2.9.1 | Ampliação de Pista | 2028-04-24 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980.0205 | 3960.0411 | 7920.0822 | 25740.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39600.4108
1.2.9.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.2.10 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 103,00 km ao km 106,80 da SP-270 | 2028-05-29 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.2828 | 3780.5656 | 7561.1313 | 24573.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37805.6563
1.2.10.1 | Ampliação de Pista | 2028-05-29 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.2828 | 3780.5656 | 7561.1313 | 24573.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37805.6563
1.2.10.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.2.11 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 54,14 km ao km 68,78 da SP-280 | 2046-03-30 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20433.0341 | 81732.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102165.1707
1.2.11.1 | Ampliação de Pista | 2046-03-30 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20433.0341 | 81732.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102165.1707
1.2.11.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.2.12 | Implantação de Faixa adicional em pista dupla do km 68,78 km ao km 79,74 da SP-280 | 2046-04-24 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13788.6949 | 55154.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68943.4744
1.2.12.1 | Ampliação de Pista | 2046-04-24 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13788.6949 | 55154.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68943.4744
1.2.12.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.3 | Obras Remanescentes |  |  | 0 | 0 | 3153.629 | 9460.8869 | 18921.7738 | 31536.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63072.5792
1.3.1 | Obras Remanescentes - SP-250 - km 45 ao 68 | 2026-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 3153.629 | 9460.8869 | 18921.7738 | 31536.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63072.5792
1.4 | Outros custos atrelados às intervenções, tais como projetos, certificação, desvios, canteiro de obras, entre outros | 2026-03-30 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 288.3887 | 865.1661 | 3864.4086 | 7786.495 | 2710.8538 | 5190.9966 | 5652.4186 | 15572.9899 | 9343.794 | 16495.8338 | 4614.2192 | 8651.6611 | 6632.9402 | 10381.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153.5548 | 4614.2192 | 2307.1096 | 9228.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115355.481
2 | DEMAIS AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS |  |  | 364.9277 | 33683.063 | 35980.8143 | 68446.738 | 63560.9499 | 141464.6695 | 36501.0331 | 91364.9842 | 52492.7252 | 150000.553 | 79573.9782 | 316162.7699 | 67782.3162 | 312691.0756 | 144576.4128 | 433053.8498 | 76692.5738 | 128231.5842 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 21166.4639 | 66509.2387 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 611.1442 | 2344746.4876
2.1 | CCO e Sede | 2025-06-02 | 2026-03-29 | 246.6998 | 986.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233.499
2.2 | SAU e demais edificações operacionais |  |  | 0 | 27278.7507 | 8550.3946 | 22791.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58620.3585
2.2.1 | Base de Conservação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
2.2.2 | Implantação das Edificações das BSOs | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0 | 24426.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24426.1594
2.2.3 | Área de descanso | 2026-03-30 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 5697.8033 | 22791.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28489.0164
2.2.4 | Bases da PMRv | 2025-10-30 | 2026-03-29 | 0 | 2852.5913 | 2852.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5705.1827
2.3 | Pedágios - demolição |  |  | 0 | 2284.4748 | 0 | 0 | 3012.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5297.1536
2.3.1 | Sorocaba | 2026-09-30 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.8136
2.3.2 | Araçaoiaba da Serra | 2026-03-30 | 2026-09-29 | 0 | 903.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.2525
2.3.3 | Itu | 2026-09-30 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.8653
2.3.4 | São Roque | 2026-03-30 | 2026-09-29 | 0 | 731.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.7941
2.3.5 | Alumínio | 2026-03-30 | 2026-09-29 | 0 | 649.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.4281
2.4 | Passarelas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3493.0478 | 13972.1913 | 2721.1997 | 10884.7987 | 1723.2314 | 6892.9255 | 6477.3514 | 25909.4055 | 1402.6328 | 5610.5313 | 2781.2644 | 11125.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92993.6375
2.4.1 | Nova - Rodovia SP-079 km 100+560 | 2030-04-02 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.1127 | 2864.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580.5635
2.4.2 | Nova - Rodovia SP-079 km 120+300 | 2030-04-08 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.1127 | 2864.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580.5635
2.4.3 | Nova - Rodovia SP-250 km 046+595 | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.9936 | 2963.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3704.9678
2.4.4 | Nova - Rodovia SP-250 km 049+040 | 2027-04-26 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.5201 | 2746.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432.6007
2.4.5 | Nova - Rodovia SP-250 km 062+215 | 2027-05-31 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.5201 | 2746.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432.6007
2.4.6 | Nova - Rodovia SP-250 km 068+530 | 2027-07-12 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.5201 | 2746.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432.6007
2.4.7 | Nova - Rodovia Av. Antônio Falci km 000+710 | 2028-05-17 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.5201 | 2746.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432.6007
2.4.8 | Nova - Rodovia Av. Antônio Falci km 002+330 | 2028-07-19 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.5201 | 2746.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432.6007
2.4.9 | Nova - Rodovia SP-250 km 088+365 | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.0797 | 2696.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370.3985
2.4.10 | Nova - Rodovia SP-250 km 097+960 | 2028-05-29 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.0797 | 2696.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370.3985
2.4.11 | Nova - Rodovia SP-250 km 174+340 | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.4094 | 3717.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4647.0472
2.4.12 | Nova - Rodovia SP-264 km 103+580 | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.9936 | 2963.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3704.9678
2.4.13 | Nova - Rodovia SP-264 km 106+630 | 2030-04-08 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.0797 | 2696.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370.3985
2.4.14 | Nova - Rodovia SP-264 km 108+250 | 2030-04-15 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.0797 | 2696.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370.3985
2.4.15 | Nova - Rodovia SP-264 km 110+140 | 2030-04-22 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.5201 | 2746.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432.6007
2.4.16 | Nova - Rodovia SP-264 km 111+800 | 2030-04-29 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.5201 | 2746.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432.6007
2.4.17 | Nova - Rodovia SP-270 km 042+205 | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.5531 | 2914.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3642.7656
2.4.18 | Nova - Rodovia SP-270 km 051+400 | 2031-04-07 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.0797 | 2696.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370.3985
2.4.19 | Nova - Rodovia SP-270 km 075+350 | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.0797 | 2696.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370.3985
2.4.20 | Nova - Rodovia SP-270 km 082+300 | 2032-05-10 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.1127 | 2864.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580.5635
2.4.21 | Demolição e Reconstrução - Rodovia SP-264 km 118+400 | 2030-04-03 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.9062 | 3199.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999.5311
2.4.22 | Nova - Rodovia SP-264 km 104+500 | 2030-04-04 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.0265 | 3132.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915.1327
2.4.23 | Demolição e Reconstrução - Rodovia SP-270 km 092+400 | 2029-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.9062 | 3199.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999.5311
2.4.24 | Adequação - Rodovia SP-075 km 000+430 | 2032-04-29 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8313 | 923.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.1564
2.4.25 | Adequação - Rodovia SP-270 km 097+120 | 2029-04-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8313 | 923.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.1564
2.4.26 | Adequação - Rodovia SP-270 km 097+360 | 2029-05-29 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8313 | 923.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.1564
2.4.27 | Adequação - Rodovia SP-270 km 104+200 | 2029-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8313 | 923.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.1564
2.4.28 | Adequação - Rodovia SP-270 km 106+350 | 2029-05-02 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8313 | 923.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.1564
2.4.29 | Adequação - Rodovia SP-270 km 109+160 | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8313 | 923.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.1564
2.4.30 | Adequação - Rodovia SP-270 km 113+965 | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8313 | 923.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.1564
2.4.31 | Adequação - Rodovia SP-250 km 059+155 | 2027-05-17 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8313 | 923.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.1564
2.4.32 | Adequação - Rodovia SP-075 km 001+000 | 2032-05-24 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8313 | 923.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.1564
2.5 | Dispositivos de Entroncamento |  |  | 0 | 0 | 455.6974 | 1822.7895 | 5070.877 | 20283.5081 | 4782.8399 | 19131.3596 | 2866.9261 | 11467.7044 | 33507.8933 | 134031.5734 | 3499.951 | 13999.804 | 22512.022 | 90048.0882 | 6567.4288 | 26269.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5145.4918 | 5145.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406609.1616
2.5.1 | Rodovia Contorno de Juquiá km 000+000 - Alteração de traçado - Acesso Contorno - SP079 - Novo | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595.4886 | 6381.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7977.443
2.5.2 | Rodovia Contorno de Juquiá km 003+400 - Trombeta - Novo | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267.6985 | 9070.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11338.4924
2.5.3 | Rodovia SP-079 km 098+720 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-04-29 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437.6604 | 5750.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7188.302
2.5.4 | Rodovia SP-079 km 103+205 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2030-05-27 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734.8685 | 6939.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8674.3425
2.5.5 | Rodovia SP-079 km 104+055 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2030-07-08 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483.4561 | 5933.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7417.2804
2.5.6 | Rodovia SP-079 km 105+710 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2030-04-04 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.092 | 4424.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530.4602
2.5.7 | Rodovia SP-079 km 109+205 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-04-29 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.7242 | 4510.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5638.6208
2.5.8 | Rodovia SP-079 km 116+105 - Diamante - Novo | 2030-04-29 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990.358 | 15961.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19951.7898
2.5.9 | Rodovia SP-079 km 120+000 - Trombeta - Novo | 2030-05-27 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259.3356 | 9037.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11296.6778
2.5.10 | Rodovia SP-079 km 121+765 - Diamante - Novo | 2030-07-08 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320.7275 | 13282.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16603.6377
2.5.11 | Rodovia SP-079 km 123+900 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-04-22 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2979 | 2429.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036.4894
2.5.12 | Rodovia SP-079 km 125+500 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-05-12 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.6808 | 2822.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3528.4042
2.5.13 | Rodovia SP-079 km 136+240 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-05-26 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.4094 | 3085.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3857.0469
2.5.14 | Rodovia SP-079 km 145+765 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-06-18 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.796 | 3115.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3893.9802
2.5.15 | Rodovia SP-079 km 146+640 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-07-08 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.0781 | 3104.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880.3907
2.5.16 | Rodovia SP-079 km 151+000 - Retorno em X - Novo | 2032-07-28 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.8757 | 3711.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639.3783
2.5.17 | Rodovia SP-079 km 162+950 - Retorno em X - Novo | 2032-04-27 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.3238 | 1757.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196.6189
2.5.18 | Rodovia SP-079 km 172+340 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-05-25 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.5664 | 2894.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617.8322
2.5.19 | Rodovia SP-079 km 188+665 - Rotatória Alongada - Novo | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.3431 | 2553.3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191.7157
2.5.20 | Rodovia SP-079 km 132+100 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-08-18 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.7242 | 4510.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5638.6208
2.5.21 | Rodovia SP-250 km 049+850 - Rotatória Alongada - Novo | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.8949 | 1847.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309.4747
2.5.22 | Rodovia SP-250 km 051+790 - Rotatória Alongada - Novo | 2027-04-19 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.0319 | 2956.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3695.1596
2.5.23 | Rodovia SP-250 km 053+610 - Rotatória Alongada - Novo | 2027-05-10 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 3695.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.9494
2.5.24 | Rodovia SP-250 km 058+450 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2027-05-31 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.2739 | 2217.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771.3697
2.5.25 | Rodovia SP-250 km 062+650 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2027-07-08 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.4228 | 3677.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597.1141
2.5.26 | Rodovia SP-250 km 065+000 - Retorno em U - Novo | 2027-07-28 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.4228 | 3677.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597.1141
2.5.27 | Rodovia SP-250 km 067+770 - Retorno em X - Novo | 2027-08-18 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.0407 | 2212.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765.2035
2.5.28 | Rodovia Av. Antônio Falci km 002+330 - Rotatória - Melhoria | 2028-05-09 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2193 | 232.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0967
2.5.29 | Rodovia SP-250 km 073+940 - Retorno em X - Novo | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.5033 | 1970.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462.5164
2.5.30 | Rodovia SP-250 km 079+620 - Retorno em X - Novo | 2028-04-30 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.5033 | 1970.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462.5164
2.5.31 | Rodovia SP-250 km 086+100 - Rotatória Alongada - Novo | 2028-05-31 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 3695.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.9494
2.5.32 | Rodovia SP-250 km 089+440 - Retorno em X - Novo | 2028-06-28 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.5033 | 1970.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462.5164
2.5.33 | Rodovia SP-250 km 092+880 - Retorno em U - Novo | 2028-07-31 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.4228 | 3677.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597.1141
2.5.34 | Rodovia SP-250 km 094+500 - Retorno em X - Novo | 2028-08-23 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.5033 | 1970.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462.5164
2.5.35 | Rodovia SP-250 km 114+500 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-04-19 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 3695.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.9494
2.5.36 | Rodovia SP-250 km 141+800 - Diamante - Novo | 2032-05-10 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3512.964 | 14051.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17564.8199
2.5.37 | Rodovia SP-250 km 142+950 - Diamante - Novo | 2032-04-14 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3512.964 | 14051.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17564.8199
2.5.38 | Rodovia SP-250 km 146+150 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-04-29 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 3695.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.9494
2.5.39 | Rodovia SP-250 km 147+900 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-05-14 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 3695.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.9494
2.5.40 | Rodovia SP-250 km 159+000 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-05-26 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 3695.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.9494
2.5.41 | Rodovia SP-250 km 161+300 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-06-07 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 3695.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.9494
2.5.42 | Rodovia SP-250 km 173+410 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-07-13 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 3695.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.9494
2.5.43 | Rodovia SP-250 km 175+555 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-07-26 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 3695.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.9494
2.5.44 | Rodovia SP-250 km 176+505 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2032-08-09 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.2328 | 1256.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571.164
2.5.45 | Rodovia SP-250 km 072+300 - Rotatória - Melhoria | 2028-07-17 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.3947 | 3645.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4556.9737
2.5.46 | Rodovia SP-264 km 109+520 - Diamante - Novo | 2030-04-02 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3512.964 | 14051.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17564.8199
2.5.47 | Rodovia SP-264 km 118+750 - Diamante - Novo | 2030-04-15 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3512.964 | 14051.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17564.8199
2.5.48 | Rodovia SP-264 km 121+140 - Diamante - Novo | 2030-07-15 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606.3342 | 10425.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13031.6711
2.5.49 | Rodovia SP-264 km 123+300 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-05-13 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 3695.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.9494
2.5.50 | Rodovia SP-264 km 126+900 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-07-23 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 3695.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.9494
2.5.51 | Rodovia SP-264 km 130+300 - Retorno em X - Novo | 2030-08-20 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.8757 | 3711.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639.3783
2.5.52 | Rodovia SP-264 km 135+250 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 3695.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.9494
2.5.53 | Rodovia SP-264 km 137+750 - Rotatória Alongada - Novo | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 3695.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.9494
2.5.54 | Rodovia SP-270 km 036+100 - Parclo - Reconstrução | 2031-04-14 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.2935 | 849.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.4673
2.5.55 | Rodovia SP-270 km 045+760 - Passagem Inferior - Novo | 2031-05-26 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.076 | 8964.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11205.38
2.5.56 | Rodovia SP-270 km 046+520 - Parclo - Melhoria | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.7113 | 1282.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603.5565
2.5.57 | Rodovia SP-270 km 092+600 - Retorno em U - Novo | 2029-04-17 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.324 | 929.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.6201
2.5.58 | Rodovia SP-270 km 100+560 - Trevo - Melhoria | 2029-05-08 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.7319 | 1638.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048.6594
2.5.59 | Rodovia SP-270 km 104+710 - Trevo - Melhoria | 2029-06-05 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.6174 | 2182.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728.0872
2.5.60 | Rodovia SP-280 km 061+200 - Trombeta - Novo | 2046-04-17 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5145.4918 | 5145.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10290.9836
2.5.61 | Rodovia SPA 103/079 km 001+535 - Rotatória Alongada - Melhoria | 2030-07-16 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.5383 | 3298.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4122.6915
2.5.62 | Rodovia SPA 104/079 km 003+200 - Retorno em U - Novo | 2030-04-08 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.6096 | 3626.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4533.0482
2.5.63 | Rodovia SPA 104/079 km 006+755 - Retorno em U - Novo | 2030-05-06 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.2258 | 4244.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5306.1289
2.5.64 | Rodovia SPI 091/270 km 004+945 - Diamante - Novo | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.1384 | 1264.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580.6918
2.5.65 | Rodovia SPA 053/280 km 008+800 - Rotatória - Novo | 2026-08-03 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 455.6974 | 1822.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278.4869
2.5.66 | Rodovia SP-250 km 116+800 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-06-07 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 3695.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.9494
2.5.67 | Rodovia SP-079 km 210+305 - Retorno em U - Novo | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.8625 | 4183.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5229.3124
2.5.68 | Rodovia SP-079 km 210+950 - Passagem Superior - Novo | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.0361 | 4080.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100.1805
2.5.69 | Rodovia SP-270 km 092+700 - Passagem Superior - Novo | 2029-04-17 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.5208 | 5078.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6347.6042
2.5.70 | Rodovia SP-250 km 113+000 - Rotatória Alongada - Novo | 2032-06-21 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.7899 | 3695.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.9494
2.5.71 | Rodovia SP-075 km 007+420 - Passagem Superior - Melhoria | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.7319 | 1638.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048.6594
2.5.72 | Rodovia SP-270 km 103+000 - Trevo - Melhoria | 2029-05-15 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.7319 | 1638.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048.6594
2.6 | Vias Locais / Marginais |  |  | 0 | 0 | 3958.2659 | 11874.7977 | 23749.5954 | 39582.659 | 157.652 | 315.304 | 630.608 | 2049.4759 | 6327.77 | 20112.3015 | 1579.5906 | 8727.3301 | 5126.389 | 8543.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132735.7208
2.6.1 | Implantação de Via marginal do km 7,58 km ao km 8,20 da SP-075 - Crescente | 2030-10-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8368 | 259.6736 | 2207.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2596.7359
2.6.2 | Implantação de Via marginal do km 9,01 km ao km 9,32 da SP-075 - Decrescente | 2030-11-25 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3955 | 192.791 | 1638.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927.9103
2.6.3 | Implantação de Via marginal do km 8,50 km ao km 9,30 da SP-075 - Crescente | 2031-01-20 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3639 | 272.7278 | 2318.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2727.278
2.6.4 | Implantação de Via marginal do km 173,84 km ao km 176,55 da SP-250 - Crescente | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.1991 | 1281.5973 | 2563.1945 | 4271.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8543.9817
2.6.5 | Implantação de Via marginal do km 173,84 km ao km 176,55 da SP-250 - Decrescente | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.1991 | 1281.5973 | 2563.1945 | 4271.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8543.9817
2.6.6 | Implantação de Via marginal do km 118,90 km ao km 120,46 da SP-264 - Crescente | 2030-04-30 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631.9125 | 3807.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5439.7082
2.6.7 | Implantação de Via marginal do km 120,46 km ao km 121,32 da SP-264 - Crescente | 2030-05-29 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.0625 | 1789.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2556.8751
2.6.8 | Implantação de Via marginal do km 119,30 km ao km 120,16 da SP-264 - Decrescente | 2030-06-28 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.8498 | 2188.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3126.1659
2.6.9 | Implantação de Via marginal do km 125,90 km ao km 126,79 da SP-264 - Crescente | 2030-07-16 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.2729 | 1669.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086.3645
2.6.10 | Implantação de Via marginal do km 126,79 km ao km 129,08 da SP-264 - Crescente | 2030-08-13 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568.1915 | 6272.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7840.9575
2.6.11 | Implantação de Via marginal do km 136,09 km ao km 137,50 da SP-264 - Decrescente | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.4808 | 4021.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5027.404
2.6.12 | Implantação de Via marginal do km 91,06 km ao km 91,32 da SP-270 - Decrescente | 2028-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0492 | 108.0984 | 216.1968 | 702.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.9838
2.6.13 | Implantação de Via marginal do km 92,00 km ao km 92,59 da SP-270 - Decrescente | 2028-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6028 | 207.2056 | 414.4112 | 1346.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.0561
2.6.14 | Implantação de Via marginal do km 106,70 km ao km 111,6 e do km 112,1 ao km 114,64 da SP-270 - Crescente | 2026-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 1910.3514 | 5731.0541 | 11462.1081 | 19103.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38207.027
2.6.15 | Implantação de Via marginal do km 107,06 km ao km 111,6 e do km 112,1 ao km 115,36 da SP-270 - Decrescente | 2026-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 2047.9145 | 6143.7436 | 12287.4873 | 20479.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40958.291
2.7 | Contornos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.5673 | 5346.2692 | 3861.566 | 5792.349 | 9653.9151 | 19307.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45298.4968
2.7.1 | Implantação de contorno em Juquiá | 2032-03-31 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3861.566 | 5792.349 | 9653.9151 | 19307.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38615.6603
2.7.1.1 | Ampliação de Pista | 2032-03-31 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3861.566 | 5792.349 | 9653.9151 | 19307.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38615.6603
2.7.1.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
2.7.2 | Implantação de contorno em São Roque (requalificação das vias locais) - obra de Convênio (Anexo 2) | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.5673 | 5346.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6682.8365
2.7.2.1 | Ampliação de Pista | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.5673 | 5346.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6682.8365
2.7.2.2 | Implantação e alargamento das OAEs no item 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
2.8 | Acostamentos em pista simples - exceto nos locais de implantação de faixas adicionais |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4311.7338 | 27897.4922 | 61802.9901 | 116003.088 | 42056.0399 | 54072.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306143.3953
2.8.1 | Implantação de Acostamento do km 102,28 km ao km 141,78 da SP-250 - Crescente | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8425.0702 | 16850.1405 | 30891.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56167.135
2.8.2 | Implantação de Acostamento do km 102,28 km ao km 141,78 da SP-250 - Decrescente | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6537.2204 | 13074.4409 | 23969.8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43581.4695
2.8.3 | Implantação de Acostamento do km 141,78 km ao km 176,55 da SP-250 - Crescente | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280.96 | 6842.8799 | 13685.7598 | 22809.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45619.1995
2.8.4 | Implantação de Acostamento do km 141,78 km ao km 176,55 da SP-250 - Decrescente | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.7739 | 6092.3216 | 12184.6432 | 20307.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40615.4773
2.8.5 | Implantação de Acostamento do km 183,86 km ao km 211,82 da SP-079 - Crescente | 2032-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004.0028 | 9012.0085 | 21028.0199 | 27036.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60080.057
2.8.6 | Implantação de Acostamento do km 183,86 km ao km 211,82 da SP-079 - Decrescente | 2032-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004.0028 | 9012.0085 | 21028.0199 | 27036.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60080.057
2.9 | Ponto de Ônibus |  |  | 0 | 0 | 1151.7114 | 5950.5088 | 2783.3025 | 24217.9308 | 1919.519 | 17339.6546 | 1791.551 | 16059.9753 | 5950.5088 | 36598.8281 | 6206.7006 | 46964.4864 | 21818.2762 | 106213.1264 | 63.984 | 575.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295605.9194
2.9.1 | Pontos de Ônibus - Trecho SPA 053/280 do km 0 ao km 8,8 - 9 Unidades | 2026-08-03 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 1151.7114 | 4606.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5758.5569
2.9.2 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 34,065 ao km 40 - 12 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.9038 | 767.8076 | 6526.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7678.0758
2.9.3 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 40 ao km 43,155 - 6 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9519 | 383.9038 | 3263.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839.0379
2.9.4 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 43,155 ao km 46,52 - 3 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9759 | 191.9519 | 1631.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919.519
2.9.5 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 46,52 ao km 55,52 - 18 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.8557 | 1151.7114 | 9789.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11517.1137
2.9.6 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 55,52 ao km 59,435 - 8 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9359 | 511.8717 | 4350.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5118.7172
2.9.7 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 63,265 ao km 65,1 - 4 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9679 | 255.9359 | 2175.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.3586
2.9.8 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 65,1 ao km 74,725 - 19 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431.3907 | 9725.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12156.9534
2.9.9 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 74,725 ao km 75,885 - 2 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9359 | 1023.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.6793
2.9.10 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 75,885 ao km 87,655 - 24 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3071.2303 | 12284.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15356.1517
2.9.11 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 88,675 ao km 92,5 - 8 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.7434 | 4094.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5118.7172
2.9.12 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 92,5 ao km 98,975 - 13 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8958 | 831.7915 | 7070.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8317.9155
2.9.13 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 98,975 ao km 103 - 8 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9359 | 511.8717 | 4350.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5118.7172
2.9.14 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 103 ao km 105,67 - 5 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.9599 | 319.9198 | 2719.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3199.1983
2.9.15 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 105,67 ao km 106,88 - 2 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.984 | 127.9679 | 1087.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.6793
2.9.16 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 106,88 ao km 115,49 - 17 Unidades | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 543.8637 | 1087.7274 | 9245.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10877.2741
2.9.17 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-270 do km 115,49 ao km 115,76 - 1 Unidades | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 31.992 | 63.984 | 543.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.8397
2.9.18 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-280 do km 54,14 ao km 68,775 - 29 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3711.07 | 14844.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18555.3499
2.9.19 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-280 do km 68,775 ao km 79,74 - 22 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815.2945 | 11261.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14076.4724
2.9.20 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-075 do km 0 ao km 6,36 - 13 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.7915 | 7486.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8317.9155
2.9.21 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-075 do km 6,36 ao km 15,695 - 19 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.8477 | 1215.6953 | 10333.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12156.9534
2.9.22 | Pontos de Ônibus - Trecho SPI 091/270 do km 0 ao km 6,165 - 6 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9519 | 383.9038 | 3263.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839.0379
2.9.23 | Pontos de Ônibus - Trecho SPI 087/270 do km 0 ao km 2,018 - 2 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9359 | 1023.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.6793
2.9.24 | Pontos de Ônibus - Trecho SPI 060/270 do km 0 ao km 3,837 - 4 Unidades | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9359 | 2303.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.3586
2.9.25 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 97,65 ao km 103,17 - 6 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9519 | 383.9038 | 3263.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839.0379
2.9.26 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 104,06 ao km 116,11 - 12 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.9038 | 767.8076 | 6526.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7678.0758
2.9.27 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 103,17 ao km 104,06 - 1 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.992 | 63.984 | 543.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.8397
2.9.28 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 116,11 ao km 121,77 - 6 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9519 | 383.9038 | 3263.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839.0379
2.9.29 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 121,77 ao km 153,6 - 13 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8958 | 831.7915 | 7070.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8317.9155
2.9.30 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 153,6 ao km 183,855 - 12 Unidades | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.9833 | 1471.8871 | 2559.1027 | 2559.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7678.0758
2.9.31 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 183,855 ao km 211,82 - 11 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.8236 | 6334.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7038.2362
2.9.32 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-079 do km 211,82 ao km 213,565 - 1 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.984 | 575.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.8397
2.9.33 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 45 ao km 68,7 - 24 Unidades | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 767.8076 | 1535.6152 | 13052.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15356.1517
2.9.34 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 70,994 ao km 97,08 - 26 Unidades | 2027-09-30 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.7915 | 1663.5831 | 14140.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16635.831
2.9.35 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 97,08 ao km 99 - 2 Unidades | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9679 | 1151.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.6793
2.9.36 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 99 ao km 101,18 - 2 Unidades | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9679 | 1151.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.6793
2.9.37 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 102,28 ao km 141,78 - 16 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.8076 | 1535.6152 | 13052.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15356.1517
2.9.38 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-250 do km 141,78 ao km 176,55 - 14 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.8316 | 1343.6633 | 11421.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13436.6327
2.9.39 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-264 do km 102,05 ao km 105,875 - 8 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.7434 | 4094.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5118.7172
2.9.40 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-264 do km 105,875 ao km 119,295 - 13 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.5831 | 6654.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8317.9155
2.9.41 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-264 do km 119,295 ao km 123,46 - 4 Unidades | 2030-06-28 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9359 | 2303.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.3586
2.9.42 | Pontos de Ônibus - Trecho SP-264 do km 123,46 ao km 143,525 - 8 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.7434 | 4094.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5118.7172
2.9.43 | Pontos de Ônibus - Trecho SPA-160/250 do km 0 ao km 15,9 - 6 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.9038 | 3455.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839.0379
2.9.44 | Pontos de Ônibus - Trecho Av. Antonio Falci do km 0 ao km 3,35 - 1 Unidades | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9759 | 543.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.8397
2.9.45 | Pontos de Ônibus - Trecho Contorno do km 0 ao km 3,4 - 1 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.984 | 575.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.8397
2.9.46 | Pontos de Ônibus - Trecho SPA 103/079 do km 0 ao km 2,495 - 1 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.992 | 63.984 | 543.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.8397
2.9.47 | Pontos de Ônibus - Trecho SPA 104/079 do km 0 ao km 11,8 - 5 Unidades | 2030-04-15 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.9198 | 2879.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3199.1983
2.10 | Acessos |  |  | 0 | 0 | 414.6428 | 2038.6605 | 863.8392 | 7348.3921 | 691.0714 | 6081.4279 | 322.5 | 3052.2318 | 2695.1783 | 15906.1591 | 1255.4924 | 10682.8575 | 8027.8995 | 39788.3873 | 620.7449 | 805.0306 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 125698.3009
2.10.1 | SPA 053/280 do km 0 ao km 8,8 - 9 Unidades | 2026-08-03 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 414.6428 | 1658.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073.2141
2.10.2 | SP-270 do km 34,065 ao km 40 - 6 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1071 | 138.2143 | 1174.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.1427
2.10.3 | SP-270 do km 40 ao km 43,155 - 3 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5536 | 69.1071 | 587.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.0714
2.10.4 | SP-270 do km 43,155 ao km 46,52 - 3 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5536 | 69.1071 | 587.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.0714
2.10.5 | SP-270 do km 46,52 ao km 55,52 - 9 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6607 | 207.3214 | 1762.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073.2141
2.10.6 | SP-270 do km 55,52 ao km 59,435 - 4 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0714 | 92.1428 | 783.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.4285
2.10.7 | SP-270 do km 63,265 ao km 65,1 - 2 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0357 | 46.0714 | 391.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.7142
2.10.8 | SP-270 do km 65,1 ao km 74,725 - 10 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.7142 | 1842.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303.5712
2.10.9 | SP-270 do km 74,725 ao km 75,885 - 1 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0714 | 184.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.3571
2.10.10 | SP-270 do km 75,885 ao km 87,655 - 12 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.8571 | 2211.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764.2854
2.10.11 | SP-270 do km 88,675 ao km 92,5 - 4 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2857 | 737.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.4285
2.10.12 | SP-270 do km 92,5 ao km 98,975 - 6 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1071 | 138.2143 | 1174.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.1427
2.10.13 | SP-270 do km 98,975 ao km 103 - 4 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0714 | 92.1428 | 783.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.4285
2.10.14 | SP-270 do km 103 ao km 105,67 - 3 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5536 | 69.1071 | 587.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.0714
2.10.15 | SP-270 do km 105,67 ao km 106,88 - 1 Unidades | 2028-10-02 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5179 | 23.0357 | 195.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.3571
2.10.16 | SP-270 do km 106,88 ao km 115,49 - 9 Unidades | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 103.6607 | 207.3214 | 1762.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073.2141
2.10.17 | SP-270 do km 115,49 ao km 115,76 - 0 Unidades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
2.10.18 | SP-280 do km 54,14 ao km 68,775 - 15 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.0714 | 2764.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3455.3568
2.10.19 | SP-280 do km 68,775 ao km 79,74 - 11 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.7857 | 2027.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533.9283
2.10.20 | SP-075 do km 0 ao km 6,36 - 6 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2143 | 1243.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.1427
2.10.21 | SP-075 do km 6,36 ao km 15,695 - 9 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6607 | 207.3214 | 1762.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073.2141
2.10.22 | SPI 091/270 do km 0 ao km 6,165 - 6 Unidades | 2030-09-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1071 | 138.2143 | 1174.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.1427
2.10.23 | SPI 087/270 do km 0 ao km 2,018 - 2 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1428 | 368.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.7142
2.10.24 | SPI 060/270 do km 0 ao km 3,837 - 4 Unidades | 2031-03-31 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1428 | 829.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.4285
2.10.25 | SP-079 do km 97,65 ao km 103,17 - 6 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1071 | 138.2143 | 1174.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.1427
2.10.26 | SP-079 do km 104,06 ao km 116,11 - 12 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2143 | 276.4285 | 2349.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764.2854
2.10.27 | SP-079 do km 103,17 ao km 104,06 - 1 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5179 | 23.0357 | 195.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.3571
2.10.28 | SP-079 do km 116,11 ao km 121,77 - 6 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1071 | 138.2143 | 1174.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.1427
2.10.29 | SP-079 do km 121,77 ao km 153,6 - 6 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1071 | 138.2143 | 1174.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.1427
2.10.30 | SP-079 do km 153,6 ao km 183,855 - 6 Unidades | 2031-03-31 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.8496 | 264.9568 | 460.6682 | 460.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.1427
2.10.31 | SP-079 do km 183,855 ao km 211,82 - 14 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.5 | 2902.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224.9997
2.10.32 | SP-079 do km 211,82 ao km 213,565 - 0 Unidades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
2.10.33 | SP-250 do km 45 ao km 68,7 - 24 Unidades | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 276.4285 | 552.8571 | 4699.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528.5709
2.10.34 | SP-250 do km 70,994 ao km 97,08 - 26 Unidades | 2027-09-30 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.4643 | 598.9285 | 5090.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5989.2851
2.10.35 | SP-250 do km 97,08 ao km 99 - 2 Unidades | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0714 | 414.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.7142
2.10.36 | SP-250 do km 99 ao km 101,18 - 2 Unidades | 2028-03-30 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0714 | 414.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.7142
2.10.37 | SP-250 do km 102,28 ao km 141,78 - 40 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.0714 | 1382.1427 | 11748.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13821.4271
2.10.38 | SP-250 do km 141,78 ao km 176,55 - 35 Unidades | 2031-09-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.6874 | 1209.3749 | 10279.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12093.7488
2.10.39 | SP-264 do km 102,05 ao km 105,875 - 4 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2857 | 737.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.4285
2.10.40 | SP-264 do km 105,875 ao km 119,295 - 13 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.9285 | 2395.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2994.6425
2.10.41 | SP-264 do km 119,295 ao km 123,46 - 4 Unidades | 2030-06-28 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1428 | 829.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.4285
2.10.42 | SP-264 do km 123,46 ao km 143,525 - 20 Unidades | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.4285 | 3685.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4607.1424
2.10.43 | SPA-160/250 do km 0 ao km 15,9 - 16 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.857 | 1842.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3685.7139
2.10.44 | Av. Antonio Falci do km 0 ao km 3,35 - 3 Unidades | 2027-03-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6607 | 587.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.0714
2.10.45 | Contorno do km 0 ao km 3,4 - 1 Unidades | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0357 | 207.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.3571
2.10.46 | SPA 103/079 do km 0 ao km 2,495 - 2 Unidades | 2029-10-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0357 | 46.0714 | 391.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.7142
2.10.47 | SPA 104/079 do km 0 ao km 11,8 - 12 Unidades | 2030-04-15 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.4285 | 2487.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764.2854
2.10.48 | Saldo de acessos | 2033-03-30 | 2055-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 597.7092 | 26299.204
2.11 | OAEs |  |  | 0 | 0 | 0 | 230.8294 | 461.6589 | 3924.1002 | 3698.8771 | 7397.7542 | 21031.9585 | 73731.4656 | 15678.8959 | 44219.2948 | 40101.8896 | 158154.9159 | 9744.5062 | 17209.6599 | 15382.0259 | 21039.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14404.8911 | 57619.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504032.1049
2.11.1 | Implantação |  |  | 0 | 0 | 0 | 230.8294 | 461.6589 | 3924.1002 | 1631.4931 | 3262.9863 | 10188.157 | 36558.4114 | 15186.9218 | 40901.9422 | 33795.1671 | 111714.4166 | 9328.2692 | 15389.7315 | 15382.0259 | 21039.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13587.3345 | 54349.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386932.6003
2.11.1.1 | Implantação de OAE - Viaduto - Diamante - Rodovia SP-079 km 116,1 | 2030-04-29 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.2689 | 2845.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3556.3446
2.11.1.2 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-079 km 116,32 | 2030-01-15 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.2629 | 1633.9467 | 2334.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4668.4193
2.11.1.3 | Implantação de OAE - Viaduto - Trombeta - Rodovia SP-079 km 120 | 2030-05-27 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.7769 | 4895.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6118.8847
2.11.1.4 | Implantação de OAE - Viaduto - Diamante - Rodovia SP-079 km 121,76 | 2030-07-08 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.1785 | 3108.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3885.8926
2.11.1.5 | Implantação de OAE - Viaduto - Regis - Rodovia Contorno Juquiá km 3,5 | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059.4423 | 3059.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6118.8847
2.11.1.6 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia Contorno Juquiá km 2,6 | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9545.4941 | 9545.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19090.9883
2.11.1.7 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-264 km 118,75 | 2030-04-15 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.9311 | 2235.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2794.6555
2.11.1.8 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-264 km 121,14 | 2030-07-15 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.9588 | 4943.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6179.7938
2.11.1.9 | Implantação de OAE - Viaduto Zuleika Sucupira Kenw - Rodovia SP-270 km 101,56 | 2028-05-08 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631.4931 | 3262.9863 | 6525.9725 | 21209.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32629.8626
2.11.1.10 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Retorno - Rodovia SP-280 km 57,9 | 2046-04-09 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227.147 | 4908.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6135.7351
2.11.1.11 | Implantação de OAE - Trombeta - Rodovia SP-280 km 61,51 | 2046-04-17 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5742.4867 | 22969.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28712.4336
2.11.1.12 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-280 km 64,87 | 2046-04-16 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3553.6684 | 14214.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17768.342
2.11.1.13 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Retorno - Rodovia SP-280 km 68,75 | 2046-04-23 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064.0323 | 12256.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15320.1616
2.11.1.14 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-270 km 36,1 | 2031-04-14 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.4406 | 7281.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9102.2031
2.11.1.15 | Implantação de OAE - Passagem inferior - Rodovia SP-270 km 45,75 | 2031-05-26 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.3907 | 2745.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431.9536
2.11.1.16 | Implantação de OAE - Alça de retorno - Rodovia SP-270 km 63,27 | 2030-04-01 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4545.1218 | 9090.2435 | 18180.487 | 59086.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90902.4352
2.11.1.17 | Implantação de OAE - Alça de retorno - Rodovia SP-270 km 64,42 | 2030-06-17 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276.9622 | 6553.9244 | 13107.8487 | 42600.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65539.2435
2.11.1.18 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-264 km 109,52 | 2030-04-02 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.7769 | 4895.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6118.8847
2.11.1.19 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-250 km 141,8 | 2032-05-10 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8769.3381 | 13154.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21923.3452
2.11.1.20 | Implantação de OAE - Diamante - Rodovia SP-250 km 142,95 | 2032-04-14 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.9311 | 2235.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2794.6555
2.11.1.21 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-079 km 210,97 | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.0034 | 4692.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5865.017
2.11.1.22 | Implantação de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-270 km 92,7 | 2029-04-17 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3662.1844 | 14648.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18310.9222
2.11.1.23 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-250 km 58,88 | 2026-09-30 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 39.4788 | 78.9576 | 671.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.5763
2.11.1.24 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-250 km 68,95 | 2026-11-09 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 191.3506 | 382.7012 | 3252.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3827.0122
2.11.1.25 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-250 km 74,64 | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.3165 | 1531.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187.7217
2.11.1.26 | Implantação de OAE - Ponte - Rodovia SP-250 km 97,51 | 2033-03-30 | 2034-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.7695 | 2211.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159.2317
2.11.2 | Alargamento |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067.384 | 4134.7679 | 10843.8015 | 37173.0542 | 491.974 | 3317.3526 | 6306.7225 | 46440.4994 | 416.237 | 1819.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.5566 | 3270.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117099.5046
2.11.2.1 | Alargamento de OAE - Ponte sobre Rio Div. Juquiá/Tapiraí - Rodovia SP-079 km 182,4 | 2031-10-21 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9771 | 146.9313 | 293.8626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.7709
2.11.2.2 | Alargamento de OAE - Trevo - Rodovia SP-270 km 103 | 2029-05-15 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.0896 | 7284.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9105.4482
2.11.2.3 | Alargamento de OAE - Ponte sobre rio - Rodovia SP-250 km 135,1 | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3057 | 1526.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795.3715
2.11.2.4 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Ribeirão Piragibú - Rodovia SP-075 km 10,65 | 2030-10-21 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.8592 | 1915.7184 | 16283.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19157.184
2.11.2.5 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Ribeirão Piragibú - Rodovia SP-075 km 10,65 | 2030-11-11 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.5867 | 1621.1734 | 13779.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16211.7337
2.11.2.6 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-280 - Rodovia SP-075 km 13,75 | 2030-11-25 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8353 | 493.6705 | 4196.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4936.7054
2.11.2.7 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-280 - Rodovia SP-075 km 13,75 | 2030-12-09 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.2926 | 628.5851 | 5342.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6285.8512
2.11.2.8 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Trevo da SP-280 - Rodovia SP-075 km 14,25 | 2031-01-08 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2466 | 290.4932 | 2469.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2904.932
2.11.2.9 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Trevo da SP-280 - Rodovia SP-075 km 14,25 | 2031-01-28 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5669 | 373.1338 | 3171.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731.3383
2.11.2.10 | Alargamento de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-280 km 69,85 | 2046-04-30 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.2811 | 1597.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.4053
2.11.2.11 | Alargamento de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-280 km 69,85 | 2046-05-07 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.2756 | 1673.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091.3778
2.11.2.12 | Alargamento de OAE - Passagem Superior - Rodovia SP-270 km 39,3 | 2030-04-01 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.974 | 655.9654 | 983.9481 | 1147.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3279.8268
2.11.2.13 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Acesso à UNISO - Rodovia SP-270 km 92,98 | 2028-05-15 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9123 | 191.8245 | 383.649 | 1246.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.245
2.11.2.14 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Acesso à UNISO - Rodovia SP-270 km 92,98 | 2028-05-22 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5059 | 193.0119 | 386.0238 | 1254.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930.1188
2.11.2.15 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 96,2 | 2028-04-06 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2406 | 298.4813 | 596.9625 | 1940.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984.8127
2.11.2.16 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 96,2 | 2028-04-13 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7427 | 267.4853 | 534.9707 | 1738.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674.8534
2.11.2.17 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 98 | 2028-04-20 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7689 | 259.5379 | 519.0757 | 1686.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2595.3786
2.11.2.18 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 98 | 2028-04-27 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3997 | 234.7994 | 469.5988 | 1526.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347.9941
2.11.2.19 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal - Rodovia SP-270 km 98,9 | 2028-05-04 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.7452 | 383.4905 | 766.9809 | 2492.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3834.9046
2.11.2.20 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre Via Férrea e Estrada Municipal - Rodovia SP-270 km 98,9 | 2028-05-11 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7852 | 359.5703 | 719.1406 | 2337.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3595.7032
2.11.2.21 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal - Rodovia SP-270 km 99 | 2028-05-29 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.6865 | 797.373 | 1594.746 | 5182.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7973.7301
2.11.2.22 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Sorocaba e Estrada Municipal - Rodovia SP-270 km 99 | 2028-06-05 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.1408 | 970.2816 | 1940.5633 | 6306.8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9702.8164
2.11.2.23 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior sobre a SP-103/79 - Rodovia SP-270 km 99,1 | 2028-06-12 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4561 | 178.9122 | 357.8244 | 1162.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789.1219
2.11.2.24 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 104,7 | 2029-06-05 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.1778 | 1484.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855.8888
2.11.2.25 | Alargamento de OAE - Passagem Inferior - Rodovia SP-270 km 104,7 | 2029-06-12 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.9983 | 1527.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909.9916
2.12 | Contramedidas adicionais |  |  | 0 | 0 | 20268.7663 | 20268.7663 | 20268.7663 | 20268.7663 | 20268.7663 | 20268.7663 | 20268.7663 | 20268.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162150.1303
2.12.1 | iRAP | 2026-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 20268.7663 | 20268.7663 | 20268.7663 | 20268.7663 | 20268.7663 | 20268.7663 | 20268.7663 | 20268.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162150.1303
2.13 | Outras Obras |  |  | 0 | 0 | 161.6206 | 646.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872.2658 | 7788.8115 | 4491.6213 | 14597.7691 | 911.3057 | 8201.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38671.6275
2.13.1 | Rampas de Escape na SP-079 | 2032-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.3057 | 8201.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9113.0567
2.13.2 | Ciclovia - local a definir - 14 km de extensão | 2030-04-01 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.9053 | 2245.8106 | 4491.6213 | 14597.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22458.1064
2.13.3 | Ciclovia SP-264 do km 102,15 ao km 109,5 sentido Decrescente | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.8822 | 3103.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3448.8216
2.13.4 | Ciclovia SP-264 do km 102,15 ao km 105,65 sentido Crescente | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2296 | 1478.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642.296
2.13.5 | Convênio - reforço e alargamento da OAE em Juquiá (Anexo 2) | 2026-03-30 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 161.6206 | 646.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.1031
2.13.6 | Convênio - pavimentação da Estrada da Divisa e conexão com o dispositivo na SP-270 | 2030-04-01 | 2031-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2488 | 960.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.2438
2.14 | Outros custos atrelados às intervenções, tais como projetos, certificação, desvios, canteiro de obras, entre outros | 2025-03-31 | 2055-03-29 | 118.2279 | 3133.0383 | 1019.7153 | 2822.6902 | 3857.184 | 11867.1216 | 2261.1079 | 9945.9189 | 3857.184 | 16478.0082 | 7064.1147 | 31596.396 | 3596.1369 | 20709.6198 | 7990.1936 | 30128.3607 | 2348.4353 | 6161.2838 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 1018.3718 | 3146.4733 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 169656.9815
3 | EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE |  |  | 132754.283 | 195961.7151 | 53797.2864 | 85035.5839 | 6245.6211 | 31790.922 | 86.1939 | 377.5387 | 14040.8948 | 1345.8088 | 4576.6032 | 16600.8845 | 2950.5635 | 7645.5456 | 109.8541 | 3973.2716 | 89.9972 | 512.3069 | 24114.5489 | 368.3802 | 5535.6069 | 61524.1065 | 1349.9834 | 38901.7506 | 54.927 | 5113.7741 | 89.9972 | 3538.927 | 13372.983 | 354.3637 | 1175.1245 | 19762.8654 | 1056.8667 | 2266.6674 | 54.927 | 302.1417 | 89.9972 | 3477.6479 | 24196.9395 | 2804.754 | 1384.3713 | 42431.3502 | 5861.6266 | 13824.8366 | 9827.7154 | 275.8638 | 260.1082 | 261.5687 | 13255.1589 | 4388.2257 | 16810.3218 | 6975.6283 | 4088.8862 | 1711.4949 | 303.1168 | 173.1445 | 0 | 23127.0157 | 48.6985 | 476.2612 | 912887.5474
3.1 | Veículos para Administração/Gerenciamento | 2025-03-30 | 2050-09-29 | 1649.1819 | 0 | 164.7811 | 0 | 219.7081 | 0 | 86.1939 | 0 | 1926.7654 | 0 | 196.0479 | 0 | 0 | 0 | 109.8541 | 0 | 89.9972 | 0 | 1182.3021 | 0 | 250.975 | 0 | 0 | 0 | 54.927 | 0 | 89.9972 | 0 | 1237.2292 | 0 | 196.0479 | 0 | 0 | 0 | 54.927 | 0 | 89.9972 | 0 | 1264.6927 | 0 | 278.4385 | 0 | 0 | 0 | 54.927 | 0 | 89.9972 | 0 | 1127.3751 | 0 | 223.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10637.8742
3.2 | Veículos Operacionais | 2025-03-30 | 2054-03-29 | 23809.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12114.1294 | 0 | 0 | 0 | 1056.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22932.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12135.7539 | 0 | 0 | 0 | 1056.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22932.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12114.1294 | 0 | 0 | 0 | 1056.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22953.8712 | 0 | 0 | 132162.8098
3.3 | Sistemas e Equipamentos de Pedágios |  |  | 75436.5519 | 64144.4544 | 11480.5363 | 29608.6262 | 3088.2283 | 0 | 0 | 21.6736 | 0 | 1000.0071 | 0 | 3492.5904 | 0 | 4438.5257 | 0 | 3174.7814 | 0 | 126.7025 | 0 | 38.0383 | 0 | 6246.3921 | 0 | 12113.7154 | 0 | 2214.9459 | 0 | 2857.3032 | 0 | 92.795 | 0 | 1230.5906 | 0 | 1038.8719 | 0 | 26.278 | 0 | 1413.5117 | 0 | 2278.3659 | 0 | 5546.5427 | 0 | 0 | 9772.7884 | 0 | 170.111 | 0 | 13.6544 | 0 | 1426.4842 | 0 | 3032.0194 | 0 | 303.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.1168 | 246131.3195
3.3.1 | Pórtico FF1 ¦ SP-280 - Sistema Automático Livre no Km 59,955 | 2026-10-30 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.2 | Pórtico FF2 ¦ SP-280 - Sistema Automático Livre no Km 74,987 | 2026-10-30 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.3 | Pórtico FF3 ¦ SP-075 - Sistema Automático Livre no Km 12,516 | 2026-11-30 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.4 | Pórtico FF4 ¦ SPI-091/270 - Sistema Automático Livre no Km 4,146 | 2026-12-09 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.5 | Pórtico FF5 ¦ SP-075 - Sistema Automático Livre no Km 3,23 | 2026-11-30 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.6 | Pórtico FF6 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 47,621 | 2025-04-14 | 2025-09-29 | 5304.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.7 | Pórtico FF7 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 58,133 | 2025-04-14 | 2025-09-29 | 5304.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.8 | Pórtico FF8 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 72,374 | 2025-04-14 | 2025-09-29 | 5304.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.9 | Pórtico FF9 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 86,038 | 2025-04-22 | 2025-09-29 | 5304.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.10 | Pórtico FF10 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 95,14 | 2025-04-22 | 2025-09-29 | 5304.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.11 | Pórtico FF11 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 101,339 | 2025-04-22 | 2025-09-29 | 5304.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.12 | Pórtico FF12 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 111,844 | 2025-04-22 | 2025-09-29 | 5304.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.13 | Pórtico FF13 ¦ SP-079 - Sistema Automático Livre no Km 107,925 | 2025-05-19 | 2026-03-29 | 530.408 | 4773.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.14 | Pórtico FF14 ¦ SP-079 - Sistema Automático Livre no Km 138,274 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0 | 5304.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.15 | Pórtico FF15 ¦ SP-079 - Sistema Automático Livre no Km 183,247 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0 | 5304.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.16 | Pórtico FF16 ¦ SP-264 - Sistema Automático Livre no Km 111,604 | 2025-05-26 | 2026-03-29 | 530.408 | 4773.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.17 | Pórtico FF17 ¦ SP-264 - Sistema Automático Livre no Km 130,626 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0 | 5304.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.18 | Pórtico FF18 ¦ SP-250 - Sistema Automático Livre no Km 122,969 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0 | 5304.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.19 | Pórtico FF19 ¦ SP-250 - Sistema Automático Livre no Km 162,864 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 0 | 5304.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.20 | Pórtico FF20 ¦ SP-250 - Sistema Automático Livre no Km 56,106 | 2025-06-02 | 2026-03-29 | 530.408 | 4773.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.21 | Pórtico FF21 ¦ SP-250 - Sistema Automático Livre no Km 91,54 | 2025-06-09 | 2026-03-29 | 530.408 | 4773.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.22 | Pórtico FF22 ¦ SPA-053/280 - Sistema Automático Livre no Km 5,886 | 2026-08-04 | 2026-09-29 | 0 | 0 | 5304.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.23 | Pórtico FF23 ¦ SP-270 - Sistema Automático Livre no Km 39,035 | 2025-04-14 | 2025-09-29 | 5304.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0796
3.3.24 | Equipamentos e sistemas - Sistema Automático Livre | 2025-03-30 | 2055-03-29 | 30882.2834 | 18529.3701 | 6176.4567 | 3088.2283 | 3088.2283 | 0 | 0 | 21.6736 | 0 | 1000.0071 | 0 | 3492.5904 | 0 | 4438.5257 | 0 | 3174.7814 | 0 | 126.7025 | 0 | 38.0383 | 0 | 6246.3921 | 0 | 12113.7154 | 0 | 2214.9459 | 0 | 2857.3032 | 0 | 92.795 | 0 | 1230.5906 | 0 | 1038.8719 | 0 | 26.278 | 0 | 1413.5117 | 0 | 2278.3659 | 0 | 5546.5427 | 0 | 0 | 9772.7884 | 0 | 170.111 | 0 | 13.6544 | 0 | 1426.4842 | 0 | 3032.0194 | 0 | 303.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.1168 | 124137.4892
3.4 | Implantação de CFTV, Infraestrutura e Sistemas | 2025-03-30 | 2052-03-29 | 5594.8201 | 8392.9115 | 9324.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.9834 | 9899.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5861.6266 | 1953.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46045.6087
3.5 | Implantação Fibra Óptica 36FO e Infraestrutura | 2025-10-01 | 2027-03-29 | 0 | 22133.7041 | 13280.2225 | 11381.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46795.6883
3.6 | Implantação Sistema WIFI e Rede | 2026-03-30 | 2052-03-29 | 0 | 0 | 10214.5592 | 2553.6398 | 0 | 201.2666 | 0 | 201.2666 | 0 | 191.2033 | 0 | 191.2033 | 0 | 191.2033 | 0 | 191.2033 | 0 | 191.2033 | 0 | 191.2033 | 0 | 138.48 | 0 | 164.1717 | 0 | 164.1717 | 0 | 164.1717 | 0 | 164.1717 | 0 | 164.1717 | 0 | 164.1717 | 0 | 164.1717 | 0 | 164.1717 | 0 | 164.1717 | 0 | 164.1717 | 0 | 164.1717 | 0 | 164.1717 | 0 | 164.1717 | 0 | 164.1717 | 0 | 164.1717 | 0 | 656.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17575.694
3.7 | Implantação de Rádiocomunicação | 2025-03-30 | 2051-03-29 | 4687.7645 | 520.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.0767 | 2712.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0983 | 300.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.9272 | 1999.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12498.8952
3.8 | Implantação do Centro de Controle Operacional | 2025-10-01 | 2051-03-29 | 0 | 1244.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.4723 | 0 | 236.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.1077 | 0 | 0 | 0 | 212.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.907 | 0 | 0 | 0 | 546.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.907 | 0 | 230.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001.8336
3.9 | Implantação de Radares e OCR | 2025-03-30 | 2055-03-29 | 761.8357 | 14469.1068 | 9332.4873 | 0 | 2937.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4380.5553 | 432.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4380.5553 | 432.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.9783 | 7410.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.0057 | 6135.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.0604 | 4657.5864 | 0 | 173.1445 | 0 | 173.1445 | 0 | 173.1445 | 0 | 173.1445 | 57714.8256
3.10 | Painéis de Mensagem Variável - PMV | 2025-10-01 | 2050-09-29 | 0 | 70247.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35740.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12509.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12509.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131006.5847
3.11 | HS-WIM (4 pontos - um por posto de pesagem existente) | 2026-09-30 | 2051-03-29 | 0 | 0 | 0 | 25842.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15912.5694 | 0 | 0 | 0 | 378.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.8194 | 0 | 0 | 0 | 11138.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54222.2484
3.12 | Sistema de Atendimento aos Usuários | 2025-03-30 | 2050-09-29 | 20814.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12563.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9170.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13392.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299.0138 | 2299.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70438.3409
3.13 | Sistema Faixa Reversível | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
3.14 | Iluminação | 2025-09-30 | 2028-03-29 | 0 | 5529.8599 | 0 | 14581.9559 | 0 | 30714.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50825.9179
3.15 | Equipamentos da Administração - ITS | 2025-10-01 | 2054-09-29 | 0 | 9279.2962 | 0 | 1067.0204 | 0 | 875.5532 | 0 | 154.5984 | 0 | 154.5984 | 0 | 1992.7893 | 0 | 2779.4563 | 0 | 186.9387 | 0 | 194.4012 | 0 | 139.1386 | 0 | 3054.1698 | 0 | 811.4156 | 0 | 2521.9321 | 0 | 139.1386 | 0 | 97.397 | 0 | 1255.4573 | 0 | 122.4727 | 0 | 111.6921 | 0 | 1751.0574 | 0 | 97.397 | 0 | 2137.9189 | 0 | 567.9909 | 0 | 111.6921 | 0 | 97.397 | 0 | 1776.1332 | 0 | 1255.4573 | 0 | 48.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6985 | 0 | 32829.9065
4 | PROGRAMA INTENSIVO INICIAL E PROGRAMA DE ADEQUAÇAO INICIAL |  |  | 99947.3467 | 90226.7787 | 28024.7212 | 28024.7212 | 22917.2806 | 22917.2806 | 28294.6327 | 28294.6327 | 33762.8735 | 43484.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425894.4586
4.1 | Programa Intensivo Inicial |  |  | 83623.3264 | 83623.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167246.6527
4.1.1 | Pavimento | 2025-03-31 | 2026-03-29 | 40897.3568 | 40897.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81794.7137
4.1.2 | Demais Serviços |  |  | 42725.9695 | 42725.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85451.939
4.1.2.1 | Trecho completo | 2025-03-31 | 2026-03-29 | 40470.7969 | 40470.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80941.5937
4.1.2.2 | OAEs | 2025-03-31 | 2026-03-29 | 2255.1727 | 2255.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4510.3453
4.2 | Programa de Adequação Inicial |  |  | 5318.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5318.2664
4.2.1 | Pavimento | 2025-03-31 | 2025-09-29 | 5318.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5318.2664
4.2.2 | Demais Serviços |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Trecho completo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
4.2.2.2 | OAEs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
4.3 | Recuperação |  |  | 0 | 0 | 26575.614 | 26575.614 | 21991.5798 | 21991.5798 | 26928.7018 | 26928.7018 | 31604.5283 | 39917.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222513.4284
4.3.1 | Pavimento | 2026-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 14294.8842 | 14294.8842 | 17153.861 | 17153.861 | 20012.8378 | 20012.8378 | 20012.8378 | 20012.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142948.8416
4.3.2 | Demais Serviços |  |  | 0 | 0 | 12280.7298 | 12280.7298 | 4837.7188 | 4837.7188 | 6915.864 | 6915.864 | 11591.6905 | 19904.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79564.5868
4.3.2.1 | Trecho completo | 2026-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 12280.7298 | 12280.7298 | 4837.7188 | 4837.7188 | 4837.7188 | 4837.7188 | 4837.7188 | 4837.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53587.7726
4.3.2.2 | OAEs Adequação de Trem Tipo | 2028-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078.1451 | 2078.1451 | 6753.9717 | 15066.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25976.8142
4.4 | Outros custos atrelados às intervenções, tais como projetos, certificação, desvios, canteiro de obras, entre outros | 2025-03-31 | 2047-03-29 | 11005.754 | 6603.4524 | 1449.1073 | 1449.1073 | 925.7008 | 925.7008 | 1365.9309 | 1365.9309 | 2158.3452 | 3567.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30816.1111
5 | CONSERVAÇÃO ESPECIAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35618.2078 | 35618.2078 | 40905.9172 | 54541.223 | 68176.5287 | 81811.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.8021 | 1011.8021 | 40905.9172 | 54541.223 | 68176.5287 | 68176.5287 | 130053.5459 | 143688.8517 | 40905.9172 | 40905.9172 | 55553.025 | 55553.025 | 68176.5287 | 81811.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57051.3334 | 57051.3334 | 89147.6287 | 89147.6287 | 68176.5287 | 81811.8344 | 54541.223 | 68176.5287 | 68176.5287 | 95447.1402 | 123729.5537 | 137364.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48241.7115 | 55059.3644 | 41917.7193 | 62370.6779 | 2364555.9603
5.1 | Pavimento |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40905.9172 | 54541.223 | 68176.5287 | 81811.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40905.9172 | 54541.223 | 68176.5287 | 68176.5287 | 95447.1402 | 109082.4459 | 40905.9172 | 40905.9172 | 54541.223 | 54541.223 | 68176.5287 | 81811.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40905.9172 | 40905.9172 | 54541.223 | 54541.223 | 68176.5287 | 81811.8344 | 54541.223 | 68176.5287 | 68176.5287 | 95447.1402 | 122717.7517 | 136353.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13635.3057 | 20452.9586 | 40905.9172 | 61358.8758 | 2045295.8609
5.1.1 | 1o ciclo de conseva especial | 2030-04-01 | 2038-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40905.9172 | 54541.223 | 68176.5287 | 81811.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40905.9172 | 54541.223 | 68176.5287 | 68176.5287 | 95447.1402 | 109082.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681765.287
5.1.2 | 2o ciclo de conseva especial | 2038-03-30 | 2047-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40905.9172 | 40905.9172 | 54541.223 | 54541.223 | 68176.5287 | 81811.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40905.9172 | 40905.9172 | 54541.223 | 54541.223 | 68176.5287 | 81811.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681765.287
5.1.3 | 3o ciclo de conseva especial | 2047-04-01 | 2055-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54541.223 | 68176.5287 | 68176.5287 | 95447.1402 | 122717.7517 | 136353.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13635.3057 | 20452.9586 | 40905.9172 | 61358.8758 | 681765.287
5.2 | Demais Serviços |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19983.6969 | 19983.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.6744 | 567.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19416.0225 | 19416.0225 | 0 | 0 | 567.6744 | 567.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9058.4317 | 9058.4317 | 19416.0225 | 19416.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.6744 | 567.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19416.0225 | 19416.0225 | 567.6744 | 567.6744 | 179121.7875
5.2.1 | Manutenção | 2029-03-30 | 2055-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19983.6969 | 19983.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.6744 | 567.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19416.0225 | 19416.0225 | 0 | 0 | 567.6744 | 567.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9058.4317 | 9058.4317 | 19416.0225 | 19416.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.6744 | 567.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19416.0225 | 19416.0225 | 567.6744 | 567.6744 | 179121.7875
5.3 | Outros custos atrelados às intervenções, tais como projetos, certificação, desvios, canteiro de obras, entre outros | 2029-03-30 | 2055-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15634.5109 | 15634.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.1276 | 444.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15190.3833 | 15190.3833 | 0 | 0 | 444.1276 | 444.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7086.9845 | 7086.9845 | 15190.3833 | 15190.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.1276 | 444.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15190.3833 | 15190.3833 | 444.1276 | 444.1276 | 140138.3119
6 | SOCIOAMBIENTAL |  |  | 9694.56 | 86953.9328 | 89994.3937 | 89994.3937 | 86714.8432 | 27482.6573 | 28785.3865 | 17846.5903 | 19643.1376 | 149369.1065 | 145548.9278 | 46828.618 | 61382.5056 | 182641.6048 | 23552.2961 | 24239.9143 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2855.4386 | 2855.4386 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2841.7762 | 2841.7762 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2841.7762 | 2964.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163069.8489
6.1 | Passivos Ambientais e Sociais | 2026-03-30 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 1769.3477 | 1769.3477 | 1769.3477 | 1769.3477 | 1769.3477 | 1769.3477 | 1769.3477 | 1769.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14154.7818
6.2 | Atividades de Licenciamento Ambiental | 2025-03-31 | 2031-03-29 | 950.6333 | 950.6333 | 650.4226 | 650.4226 | 164.9127 | 164.9127 | 2156.358 | 2156.358 | 2441.0451 | 2441.0451 | 390.214 | 390.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13507.1713
6.3 | Obras de Engenharia para Mitigação Ambiental | 2028-03-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.46 | 611.46 | 611.46 | 713.37 | 713.37 | 713.37 | 2140.11 | 4076.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10191
6.4 | Compensação Ambiental das Obras de Ampliação de Capacidade | 2026-03-30 | 2033-03-29 | 0 | 0 | 687.6182 | 687.6182 | 1719.0455 | 1719.0455 | 1375.2364 | 1375.2364 | 2750.4728 | 2750.4728 | 2750.4728 | 2750.4728 | 4125.7091 | 4125.7091 | 20628.5456 | 21316.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68761.8188
6.5 | Desapropriações | 2025-09-30 | 2046-03-29 | 0 | 77259.3729 | 77259.3729 | 77259.3729 | 77259.3729 | 18027.187 | 18027.187 | 6009.0623 | 6009.0623 | 135633.1213 | 135633.1213 | 36912.8115 | 36912.8115 | 156235.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858437.4764
6.6 | Gerenciamento da implantação dos programas socioambientais | 2026-03-30 | 2032-03-29 | 0 | 0 | 3069.6873 | 3069.6873 | 3069.6873 | 3069.6873 | 3069.6873 | 3069.6873 | 3069.6873 | 3069.6873 | 3069.6873 | 3069.6873 | 15348.4364 | 15348.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61393.7458
6.7 | Atendimento aos Padrões de Desempenho da IFC e Certificações | 2025-03-31 | 2047-03-29 | 8743.9267 | 8743.9267 | 6557.945 | 6557.945 | 2732.4771 | 2732.4771 | 1776.1101 | 2855.4386 | 2992.0624 | 2992.0624 | 2992.0624 | 2992.0624 | 2855.4386 | 2855.4386 | 2923.7505 | 2923.7505 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2855.4386 | 2855.4386 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2841.7762 | 2841.7762 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2759.8019 | 2841.7762 | 2964.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136623.8548
Atingir TIR Pretendida
Atingir TIR Pretendida