# ANEXO II.C – CRONOGRAMA INDICATIVO E DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA DO PLANO DE INVESTIMENTOS

- DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMAS

  - Este ANEXO tem a finalidade de orientar a CONCESSIONÁRIA quanto à elaboração dos CRONOGRAMAS DE IMPLANTAÇÃO relativos aos EMPREENDIMENTOS relacionados nos Anexos II.A, II.B, II.F e Apenso 1 do Anexo IV.B, para apresentação das atividades com o detalhamento necessário para expressar, de forma clara e objetiva, todas as etapas dos EMPREENDIMENTOS citados nos referidos.

  - O regramento contido neste ANEXO deverá ser seguido também pela CONCESSIONÁRIA, nas hipóteses de implantação de melhorias nos bens integrantes da CONCESSÃO, INVESTIMENTOS ADICIONAIS, INVESTIMENTOS CONTINGENTES e/ou investimentos em função de transferência de INFRAESTRUTURA EM IMPLANTAÇÃO de responsabilidade do PODER CONCEDENTE.

  - Adicionalmente, este ANEXO tem a finalidade de informar à CONCESSIONÁRIA quanto aos CRONOGRAMAS DE IMPLANTAÇÃO relativos aos EMPREENDIMENTOS e à entrega das INTERVENÇÕES relacionadas na Parte II do Anexo II.D, para efeito de coordenação e realização das atividades de interface com as responsabilidades a cargo do PODER CONCEDENTE.

  - Ocorrendo, por qualquer motivo, a assunção, por parte da CONCESSIONÁRIA, de quaisquer dos investimentos previstos no Anexo II.D, deverá ser pactuado entre as PARTES um novo CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO para estes investimentos.

    - O evento de assunção de quaisquer EMPREENDIMENTO(s) deverá ser precedido da assinatura de um termo aditivo entre as PARTES.

# ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO

  - Deverá ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA um CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO para cada um dos EMPREENDIMENTOS estabelecidos nos Anexos II.A, II.B, II.F e Apenso 1 do Anexo IV.B, obedecendo as datas marco definidas neste ANEXO e também nas demais hipóteses previstas no item 1.2 acima.

  - Os CRONOGRAMAS DE IMPLANTAÇÃO relativos aos EMPREENDIMENTOS devem ser elaborados no formato de barras tipo Gantt com a indicação do “caminho crítico”, atividades de antecedência e precedência, caracterizando os complexos de instalações civis, de sistemas e de material rodante, os quais farão parte integrante do CONTRATO para verificação e certificação do cumprimento das obrigações contratuais relativas à implantação dos EMPREENDIMENTOS.

  - Os CRONOGRAMAS DE IMPLANTAÇÃO relativos aos EMPREENDIMENTOS e das eventuais hipóteses previstas no item 1.2 devem conter todas as atividades necessárias para expressar a sequência lógica de todas as etapas, com interdependências de atividades futuras, contendo a data prevista de início e término de cada atividade. A CONCESSIONÁRIA terá liberdade para propor os marcos intermediários do cronograma, desde que tecnicamente justificáveis, devendo a data de conclusão de cada EMPREENDIMENTO, necessariamente, estar de acordo com os prazos previstos na Tabela 2 deste Anexo. (Item ajustado em decorrência da Resposta STM 474 )

  - As atividades constantes dos CRONOGRAMAS DE IMPLANTAÇÃO devem ser detalhadas de forma a proporcionar perfeito entendimento e visualização da execução da implantação.

  - Os prazos de execução devem conter a data prevista de início e término de cada atividade bem como os prazos de conclusão, em dias corridos, e devem estar referenciados na “data zero”, a qual é a data de início da OPERAÇÃO COMERCIAL ou a data de assinatura do CONTRATO, conforme previstas na Tabela 2 deste ANEXO.

  - O CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO de cada EMPREENDIMENTO deverá ser entregue para anuência do PODER CONCEDENTE com a antecedência de pelo menos 60 (sessenta) dias do início das atividades previstas.

  - O PODER CONCEDENTE terá até 20 (vinte) dias para avaliação e emissão de relatório com a devida anuência ou solicitação de ajustes ao cronograma apresentado para cada EMPREENDIMENTO.

  - Expirado esse prazo de forma imotivada, a CONCESSIONÁRIA ficará isenta das penalidades que possam decorrer de inação do PODER CONCEDENTE.

    - O prazo a que alude este item poderá ser prorrogado por acordo mútuo entre as PARTES.

  - As datas de término dos EMPREENDIMENTOS devem obedecer às datas marco estabelecidas nos Anexos II.A, II.B, II.F e o Apenso 1 do Anexo IV.B.

# MODELO DE CRONOGRAMA

  - Detalhar, no CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO de cada EMPREENDIMENTO ou das eventuais hipóteses previstas no item 1.2, as atividades determinantes, fazendo constar no mínimo os seguintes tópicos a seguir explicitados, se aplicável para o EMPREENDIMENTO em questão, sem a eles se limitar:

- elaboração do Projeto Funcional, Básico e Executivo (obra civil, VIA PERMANENTE, rede aérea, sistemas e material rodante);

- obtenção das Licenças (LI/LO) e autorizações necessárias (prefeituras, patrimônio histórico etc.);

- plano de contingência do EMPREENDIMENTO;

- plano de qualidade do EMPREENDIMENTO; programa de compras e fabricação de equipamentos/sistemas;

- implantação de canteiro de obras;

- obra civil, VIA PERMANENTE e rede aérea;

- montagem e implantação de sistemas (elétricos, telecomunicações, sinalização e controle, auxiliares, transmissão de dados e outros);

- testes isolados, integrados e de comissionamento/aceitação, que caracterizem a conclusão da obra civil e o funcionamento pleno dos sistemas implantados;

- obtenção de AVCB;

- obtenção das licenças para operação de equipamentos (elevadores, escadas e outros);

- obtenção de certificado de acessibilidade, por meio de entidade credenciada para tal;

- treinamentos e atividades necessárias prévias ao início da operação e manutenção; e

- data marco de conclusão.

  - Cada tópico anterior deverá ser detalhado em atividades e subatividades, em quantos níveis forem necessários que permitam o seu perfeito entendimento e da realização do EMPREENDIMENTO.

# DATAS MARCO E PRAZOS

  - Os cronogramas indicativos constantes da Tabela 1 e da Tabela 2 constantes deste ANEXO apresentam as INTERVENÇÕES (de responsabilidade do PODER CONCEDENTE) e EMPREENDIMENTOS (de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA), com as respectivas datas marcos e prazos.

  - As datas marco vinculam datas mandatórias, em ano-civil, para entregas obrigatórias relacionadas a determinada INTERVENÇÃO, seja para INFRAESTRUTURA EXISTENTE ou para INFRAESTRUTURA EM IMPLANTAÇÃO.

  - Os prazos de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA serão contados na forma indicada na Tabela 2 deste ANEXO, e constituem-se nos prazos máximos mandatórios para entrega de dado EMPREENDIMENTO. (Item ajustado em decorrência da Resposta STM 473 – erro material)

    - Nos prazos de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA para entrega dos EMPREENDIMENTOS está considerado o tempo necessário para realização da(s) desapropriação(ões) indicada(s) no Anexo II.A. Todo o rito do processamento das desapropriações consta do citado Anexo IV.E, inclusive as condições de aprovação das atividades do referido processamento, e as hipóteses de devolução de prazo em eventual atraso. (Item ajustado em decorrência da Resposta STM 475 – erro material)

  - Eventuais atrasos na data marco de entrega de INTERVENÇÃO que precede a execução de EMPREENDIMENTO serão computados no prazo de entrega do EMPREENDIMENTO correspondente, ajustando-se o cronograma do EMPREENDIMENTO, não cabendo à CONCESSIONÁRIA qualquer penalidade pelo não cumprimento do prazo.

    - A CONCESSIONÁRIA deverá notificar o PODER CONCEDENTE caso deseje usufruir desta dilação de prazo em razão do evento de atraso imputável ao PODER CONCEDENTE, caso esse em que será aplicado o ajuste temporal definido pelo item 4.4.2.

    - A dilação de prazo aplicável será medida pelo número de dias corridos de atraso, contabilizados entre a a(s) respectivas(s) data(s) marco(s) prevista para a entrega da(s) INTERVENÇÃO(ÕES) e a data de sua efetiva conclusão.

  - A tabela 1 a seguir contém as datas marco para entrega das INTERVENÇÕES para inclusão no sistema das LINHAS e, para os EMPREENDIMENTOS, constantes da tabela 2, os respectivos prazos de entrega e indicação do início de sua contagem, observando o que segue:

- no caso dos EMPREENDIMENTOS 58, 59 e 60:

  - o prazo de entrega (EMPREENDIMENTOS 58 e 60) é de 36 meses contados do início da OPERAÇÃO COMERCIAL, nos termos do CONTRATO; e

  - os licenciamentos ambientais estão incluídos no prazo de entrega;

- para os demais EMPREENDIMENTOS:

  - todo o processamento da desapropriação, quando aplicável, está considerado no prazo de entrega. O rito do processamento das desapropriações consta do Anexo IV.E; e

  - sempre que couber, utilizar as Licenças Ambientais de Instalação já emitidas, dando continuidade ao atendimento das exigências vigentes;

- as INTERVENÇÕES que venham a ser concluídas antes da assinatura do CONTRATO, deverão ser consideradas como INFRAESTRUTURA EXISTENTE e fazer parte do INVENTÁRIO.

Tabela 1 – Cronograma indicativo Cronogramas indicativos: INTERVENÇÕES

| INTERVENÇÕES - PODER CONCEDENTE |  |  | DATA-MARCO (Datas Limites) |
| --- | --- | --- | --- |
| LINHA 8 - Estação Carapicuíba (Anexo II.D Parte I) |  | INTERVENÇÃO 1 - Readequação da Estação Carapicuíba | 31/01/2026(*) |
| LINHA 9 - Estação Morumbi (Anexo II.D Parte I) |  | INTERVENÇÃO 2 - Readequação da Estação Morumbi | 31/01/2021(*) |
| LINHA 9 - Estação Santo Amaro (Anexo II.D Parte I) |  | INTERVENÇÃO 3 - Readequação da Estação Santo Amaro | 31/01/2022(*) |
| LINHA 9 - Estação João Dias (Anexo II.D Parte I) |  | INTERVENÇÃO 4 -Construção da Estação João Dias | 31/10/2021(*) |
| Grajaú/Varginha (Anexo II.D Parte I) | Lote 1 | INTERVENÇÃO 5 -Estação Mendes / Vila Natal | 31/08/2021 |
|  |  | INTERVENÇÃO 6 - Pátio de Grajaú | 30/09/2021 |
|  |  | INTERVENÇÃO 7 -Via Permanente | Mesma DATA MARCO da INTERVENÇÃO 5 |
|  |  | INTERVENÇÃO 8 - Rede Aérea | Mesma DATA MARCO da INTERVENÇÃO 5 |
|  | Lote 2 | INTERVENÇÃO 9 - Estação Varginha | 30/06/2023 |
|  |  | INTERVENÇÃO 10 - PI Menina Dengosa | 31/03/2022 |
|  |  | INTERVENÇÃO 11- Via Permanente | Mesma DATA MARCO da INTERVENÇÃO 9 |
|  |  | INTERVENÇÃO 12 - Rede Aérea | Mesma DATA MARCO da INTERVENÇÃO 9 |
|  |  | INTERVENÇÃO 13 - Pátio de Varginha | 30/09/2023 |
|  | INTERVENÇÃO 14 - Viaduto Micronésia |  | 31/07/2021 |
|  | INTERVENÇÃO 15 - Viaduto Jacopo Torriti |  | 31/08/2021 |
|  | INTERVENÇÃO 16 - Viaduto Ligação Leste / Oeste |  | 31/08/2023 |
|  | INTERVENÇÃO 17 -Viaduto Paulo Guilguer Reimberg |  | 31/08/2023 |
|  | INTERVENÇÃO 18 - Adequação do Domínio Grajaú e Implantação de Intertravamento Microprocessado no Domínio Grajaú-Varginha |  | 30/06/2023 |
|  | INTERVENÇÃO 19 - Adequação do SCC |  | 30/06/2023 |
|  | INTERVENÇÃO 20 - Linha de 34,5 kV de Dutra a Mendes |  | 31/07/2021 |

| Grajaú/Varginha (Anexo II.D Parte I) | INTERVENÇÃO 21 - SE Mendes | 31/07/2021 |
| --- | --- | --- |
|  | INTERVENÇÃO 22 - CS Varginha | 31/01/2022 |
|  | INTERVENÇÃO 23 - Ampliação da SE Cidade Dutra | 30/06/2021 |
|  | INTERVENÇÃO 24 -Reforço e Individualização da Rede | 30/06/2022 |
| ATO LINHA 9 (Anexo II.D Parte I) | INTERVENÇÃO 26 - Implantação do ATO | 31/12/2023 |
| STO Linha 9 (Anexo II.D Parte I) | INTERVENÇÃO 27 - Novo STO (BAS-OSA) | 31/12/2021 |
|  | INTERVENÇÃO 28 - Novo STO (OSA-GRA) | 31/05/2021 |
|  | INTERVENÇÃO 29 Novo STO (GRA-VAG) | 30/09/2021 |

(*) liberação das áreas readequadas para CONCESSIONÁRIA

Tabela 2 Cronogramas indicativos: EMPREENDIMENTOS

| CONCESSIONÁRIA | EMPREENDIMENTO | PRAZO (contado da data do início da OPERAÇÃO COMERCIAL) |
| --- | --- | --- |
| Estações da LINHA 8 | EMPREENDIMENTO 1 - Reforma da Estação Santa Terezinha | 12 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 2 - Reforma da Estação Sagrado Coração | 12 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 3 - Ampliação da Estação Imperatriz Leopoldina | 12 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 4 - NÃO EXISTE EMPREENDIMENTO COM ESTA NUMERAÇÃO |  |
|  | EMPREENDIMENTO 5 - Ampliação da Estação General Miguel Costa | 54 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 6 - Reforma da Estação Comandante Sampaio | 12 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 7 - Ampliação da Estação Antônio Joao | 18 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 8 - Reforma/ampliação da Estação Lapa | 12 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 9 - NÃO EXISTE EMPREENDIMENTO COM ESTA NUMERAÇÃO |  |
|  | EMPREENDIMENTO 10 _ Reforma da Estação Amador Bueno | 60 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 11 _ Reforma da Estação Santa Rita | 60 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 12 _ Reconstrução da Estação Ambuitá | 36 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 13 _ Ampliação da Estação Osasco | 60 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 14 _ Reforma da Estação Domingos de Moraes | 48 meses |

| Estações da LINHA 9 | EMPREENDIMENTO 15 Reforma/Restauração da Estação Júlio Prestes | 48 meses |
| --- | --- | --- |
|  | EMPREENDIMENTO 16 _ Reforma da Estação Palmeiras -Barra Funda | 24 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 17 _ Reforma da Estação Presidente Altino | 60 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 18 _ Reforma da Estação Carapicuíba | 24 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 19 _ Reforma da Estação Barueri | 30 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 20) _ Reforma da Estação Jandira | 48 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 21 _ Reforma da Estação Engenheiro Cardoso | 72 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 22) _ Reforma da Estação Itapevi | 60 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 23 _ Reforma da Estação Ceasa | 60 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 24 - Reforma da Estação Villa Lobos - Jaguaré | 48 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 25 - Reforma da Estação Cidade Universitária | 24 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 26 - Ampliação da Estação Pinheiros | 72 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 27 - Reforma da Estação Hebraica-Rebouças | 48 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 28 - Reforma da Estação Cidade Jardim | 36 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 29 - Reforma da Estação Vila Olímpia | 24 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 30 - Reforma da Estação Berrini | 36 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 31 - Reforma da Estação Morumbi | 24 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 32 - Reforma da Estação Granja Julieta | 48 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 33 - Reforma da Estação Santo Amaro | 12 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 34 - Reforma da Estação Socorro | 36 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 35 - Reforma da Estação Jurubatuba | 36 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 36 - Reforma da Estação Autódromo | 48 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 37 - Reforma da Estação Primavera -Interlagos | 36 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 38 - Reforma da Estação Grajaú | 12 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 39 - NÃO EXISTE EMPREENDIMENTO COM ESTA NUMERAÇÃO |  |
| Estação da LINHA 8 | EMPREENDIMENTO 40 - Complementação do Acesso Norte da Estação Jd. Silveira | 24 meses |
| Estação da LINHA 9 | EMPREENDIMENTO 41 - Implantação de Passarela entre o Parque Villa Lobos / Cândido Portinari e a Ciclovia Rio Pinheiros | 12 meses |

| Passarelas e Travessias | EMPREENDIMENTO 42 - Readequação da PN Folha de SP | 12 meses |
| --- | --- | --- |
|  | EMPREENDIMENTO 43 - Construção da passarela Avenida Brasil - SESI | 12 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 44 - Construção da passarela Jardim Portela | 36 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 45 - Construção da PI Av. Dr. Alves Ribeiro | 54 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 46 - Construção da passarela Jardim Santa Rita | 48 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 47 - Construção da passarela Jardim Sorocaba | 48 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 48 - Reconstrução da PI Ambuitá | 12 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 49 – Pavimentação Estrada do Prado - LINHA 8 - km 42+000 | 5 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 50 - Construção de Passarela do Prado entre os km 42+000 e 42+200 da Linha 8 | 12 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 51 - Erradicação da PNs Estrada do Prado-- Linha 8 – km 42+000 e 42+200 | 12 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 52 - NÃO EXISTE EMPREENDIMENTO COM ESTA NUMERAÇÃO |  |
|  | EMPREENDIMENTO 53 - NÃO EXISTE EMPREENDIMENTO COM ESTA NUMERAÇÃO |  |
|  | EMPREENDIMENTO 55 - Obras na VP Estação Osasco (3a plataforma) | 24 meses |
| Readequação do Pátio Presidente Altino | EMPREENDIMENTO 56 _ Intervenções do 1º Grupo | 6 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 57 _ Intervenções do 2º Grupo | 48 meses |
| Realocação das Atividades da CPTM para outros Pátios | EMPREENDIMENTO 58 _ Realocação para Pátio Eng. São Paulo | 36 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 59 _ Realocação para Pátio Brás | 36 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 60 _ Realocação para Pátio PET Linha 13 | 36 meses |
| Sistemas Linha 8 | EMPREENDIMENTO 54 – Migração do Domínio 2 da Linha 8 | 24 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 61 Telecomunicações | 60 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 62 _ Suprimento de Energia – Subestações e Cabines | 48 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 63 _ Telecontrole de energia no CCO | 48 meses |
| Sistemas Linha 9 | EMPREENDIMENTO 64 Telecomunicações | 60 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 65 _ Suprimento de Energia – Subestações e Cabines | 42 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 66 _ Telecontrole de energia no CCO | 48 meses |
| CCO (LINHAS) | EMPREENDIMENTO 67 _ Implantação de novo CCO | 18 meses |
| Material Rodante | EMPREENDIMENTO 68 _ Aquisição de novos trens | Conforme item 2.1 do Anexo II.F |
|  | EMPREENDIMENTO 69 _ Remobilização de trens | 24 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 70 _ Máquinas, Equipamentos e Ferramentas de fornecimento da CONCESSIONÁRIA | 36 meses |
| CONCESSIONÁRIA | EMPREENDIMENTO | PRAZO (contado da data de assinatura do CONTRATO) |
| Obrigações decorrentes de Processos Ambientais | EMPREENDIMENTO 71 _ Investigação detalhada de áreas contaminadas na área denominada “as-01 | 6 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 72 _ Investigação confirmatória complementar na Estação Domingos de Moraes | 6 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 73 _ Monitoramento para encerramento na área do futuro complexo Presidente Altino II – Pátio Bolívia | 27 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 74 _ Avaliação preliminar e investigação confirmatória do trecho Júlio Prestes – Itapevi da Linha 8 | 8 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 75 _ Avaliação preliminar e investigação confirmatória do pátio Presidente Altino | 8 meses |
|  | EMPREENDIMENTO 76 _ Diagnóstico de fauna no trecho Santa Rita – Amador Bueno da Linha 8 | 12 meses |